Приложение 1

к распоряжению Администрации

Златоустовского городского округа

График подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта решения о бюджете Златоустовского городского округа  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

| № п/п | Материалы, документы и мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок представления (не позднее) |  | Адресат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели фактического исполнения прогноза социально-экономического развития Златоустовского городского округа за 2015 год, предварительные итоги социально-экономического развития Златоустовского городского округа за истекший период 2016 года (при представлении окончательных данных), ожидаемые итоги за 2016 год, прогнозируемые на 2017 год и на период до 2019 года, в том числе основные показатели: - среднегодовой индекс потребительских цен; - среднесписочная численность работающих; - объем оплаты труда наемных работников с поквартальной разбивкой; - прибыль прибыльных предприятий с поквартальной разбивкой | Экономическое управление Администрации Златоустовского городского округа (далее Экономическое управление) | 8 июня 2016 года – предварительные данные 22 августа 2016 года – окончательные данные |  | Финансовое управление Златоустовского городского округа (далее – Финансовое управление) |  |
|  | Фактическое поступление за 2015 год и ожидаемое поступление в 2016 году, прогноз поступления в местный бюджет на 2017 год и на период до 2019 года (с расчетом, пояснением и обоснованием в случае снижения прогноза поступлений к факту 2015 года и оценке 2016 года): - государственной пошлины за выдачу разрешений на установку рекламных конструкций; - платы за наём жилых помещений; - платы за использование места организованной торговли сезонными товарами; - платы за использование места размещения нестационарных торговых объектов мелкорозничной торговой сети, бытового обслуживания населения и временных объектов общественного питания; - доходов от оказания платных услуг; -доходов от компенсации затрат бюджета Златоустовского городского округа; - штрафных санкций за административные правонарушения | Администрация Златоустовского городского округа | 8 июня 2016 года – предварительные данные 15 августа 2016 года – окончательные данные |  | Финансовое управление |  |
|  | Фактическое поступление за 2015 год и ожидаемое поступление в 2016 году, прогноз поступления в местный бюджет на 2017 год и на период до 2019 года (с расчетом, пояснением и обоснованием в случае снижения прогноза поступлений к факту 2015 года и оценке 2016 года) по формам, рекомендованным Министерством финансов Челябинской области: - по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Златоустовскому городскому округу в разрезе акционерных обществ; - по арендной плате за земельные участки государственная собственность на которые не разграничена и земельные участки, находящиеся в собственности Златоустовского городского округа, а также по средствам от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков; - по плате по соглашениям об установлении сервитута до и после разграничения государственной собственности на землю; - по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении Златоустовского городского округа (перечень арендованного имущества с указанием номера договора, площади, годовой суммы начисленной арендной платы за 2015 год); - по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну Златоустовского городского округа; - по поступлениям части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, муниципальных унитарных предприятий, созданных Златоустовским городским округом, вместе с перечнем муниципальных унитарных предприятий, планируемой балансовой прибыли, части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет округа по каждому предприятию отдельно; - по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности Златоустовского городского округа; - по доходам от продажи квартир, находящихся в собственности Златоустовского городского округа; - по доходам от реализации иного имущества, находящегося в собственности округа (в части реализации основных средств и материальных запасов по указанному имуществу), с указанием организаций и сумм продажи имущества, а также наименования и остаточной стоимости имущества, планируемого к реализации; - по доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа, а также земельных участков, находящихся в собственности округа (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений). | Орган местного самоуправления «Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа» |  | 8 июня 2016 года – предварительные данные 15 августа 2016 года – окончательные данные |  | Финансовое управление |
|  | Фактическое поступление за 2015 год и ожидаемое поступление в 2016 году, прогноз поступления администрируемых доходов в местный бюджет на 2017 год и на период до 2019 года (с расчетом, пояснением и обоснованием в случае снижения прогноза поступлений к факту 2015 года и оценке 2016 года по формам, рекомендованным Министерством финансов Челябинской области) | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 21 по Челябинской области (по согласованию) |  | 8 июня 2016 года – предварительные данные 15 августа 2016 года – окончательные данные |  | Финансовое управление |
|  | Фактическое поступление за 2015 год и ожидаемое поступление в 2016 году, прогноз поступления в местный бюджет на 2017 год и на период до 2019 года штрафных санкций за административные правонарушения, зачисляемые в бюджет городского округа (с расчетом, пояснением и обоснованием в случае снижения прогноза поступлений к факту 2015 года и оценке 2016 года) по запросу Финансового управления | Администраторы поступлений штрафных санкций (по списку) |  | 8 июня 2016 года – предварительные данные 15 августа 2016 года – окончательные данные |  | Финансовое управление |
|  | Фактическое поступление за 2015 год и ожидаемое поступление в 2016 году, прогноз поступления в местный бюджет на 2017 год и на период до 2019 года платы за негативное воздействие на окружающую среду (с расчетом, пояснением и обоснованием в случае снижения прогноза поступлений к факту 2015 года и оценке 2016 года) | Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Челябинской области (по согласованию) |  | 8 июня 2016 года – предварительные данные 15 августа 2016 года – окончательные данные |  | Финансовое управление |
|  | Информация о количестве фактически выданных иностранным гражданам, осуществляющим трудовую деятельность на территории Златоустовского городского округа по найму у физических лиц, патентов за 2015 год, об ожидаемом количестве патентов в 2016 году, прогнозируемом количестве патентов на 2017 год и в период до 2019 года. | Управление Федеральной миграционной службы по Челябинской области в г. Златоусте (по согласованию) |  | 8 июня 2016 года – предварительные данные 15 августа 2016 года – окончательные данные |  | Финансовое управление |
|  | Фактическое поступление за 2015 год и ожидаемое поступление в 2016 году, прогноз поступления в местный бюджет на 2017 год и на период до 2019 года государственной пошлины за совершение юридически значимых действий (при обращении через многофункциональные центры), (с расчетом, пояснением и обоснованием в случае снижения прогноза поступлений к факту 2015 года и оценке 2016 года) | Управление Федеральной миграционной службы по Челябинской области (по согласованию) |  | 8 июня 2016 года – предварительные данные 15 августа 2016 года – окончательные данные |  | Финансовое управление |
|  | Фактическое поступление за 2015 год и ожидаемое поступление в 2016 году, прогноз поступления в местный бюджет на 2017 год и на период до 2019 года государственной пошлины за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при обращении через многофункциональные центры), (с расчетом, пояснением и обоснованием в случае снижения прогноза поступлений к факту 2015 года и оценке 2016 года) | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области (по согласованию) |  | 8 июня 2016 года – предварительные данные 15 августа 2016 года – окончательные данные |  | Финансовое управление |
|  | Информация о доходах муниципальных казенных учреждений от приносящей доход деятельности по формам, согласованным с Финансовым управлением: фактическое поступление доходов в 2015 году, ожидаемое поступление доходов в 2016 году, прогноз поступлений доходов на 2017 год и на период до 2019 года в разрезе кодов классификации доходов бюджетов. | главные распорядители средств бюджета Златоустовского городского округа (далее - главные распорядители) |  | 14 июня 2016 года – предварительные данные 15 августа 2016 года – окончательные данные |  | Финансовое управление |
|  | Плановый реестр расходных обязательств главного распорядителя на 2017-2019 годы | главные распорядители |  | 15 июня 2016г. |  | Финансовое управление |
|  | Информация о планируемой с 2017 года передаче в государственные органы власти расходных полномочий, в том числе в части финансового обеспечения деятельности учреждений, финансирование которых до 2017 года осуществлялось из местного бюджета. | главные распорядители |  | 04 июля 2016 года |  | Финансовое управление |
|  | Перечень государственных полномочий, которые планируется передать органам местного самоуправления в 2017 году и на период до 2019 года. | главные распорядители |  | 04 июля 2016 года |  | Заместители главы Златоустовского городского округа по курируемым направлениям, Финансовое управление |
|  | Предложения по внесению изменений в Перечень муниципальных программ Златоустовского городского округа (далее именуется –Перечень муниципальных программ) утвержденный распоряжением Администрации Златоустовского городского округа от 08.11.2012г. №1951(1) (с изменениями). | ответственные исполнители муниципальных программ, совместно с заинтересованными органами местного самоуправления Златоустовского городского округа, соисполнители муниципальной программы |  | 11 июля 2016 года |  | Экономическое управление |
|  | Предложения по расчетному фонду оплаты труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из местного бюджета на 2017 год и на период до 2019 года | главные распорядители |  | до 11 июля 2016 года |  | Отраслевые Министерства Челябинской области |
|  | Перечень муниципальных правовых актов, которые необходимо принять (или внести изменения) для установления (введения в действие) расходных обязательств бюджета Златоустовского городского округа в 2017 году и на период до 2019 года, а также признать утратившими силу | главные распорядители |  | 18 июля 2016 года – предварительный, 03 октября – уточненный |  | Финансовое управление |
|  | Среднегодовые индексы роста тарифов и тарифы в среднем по муниципальным учреждениям, финансируемым из местного бюджета, на газ, котельно-печное топливо, электрическую и тепловую энергию, связь, водоснабжение и водоотведение: фактически сложившиеся за 2015 год; ожидаемые за 2016 год (с учетом фактических данных за первое полугодие 2016 года); прогнозируемые на 2017 год и на период до 2019 года с учетом предельного уровня тарифов на услуги естественных монополий | МКУ ЗГО «УЖКХ» |  | 18 июля 2016 года |  | Финансовое управление |
|  | Формирование и представление на согласование Ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями согласно опубликованных базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, размещенных на сайте www.bus.gov.ru с пояснительной запиской об изменении ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, действовавших в 2016 году | главные распорядители средств бюджета Златоустовского городского округа (Учредители) |  | 18 июля 2015 года |  | Финансовое управление |
|  | *Предварительные расчеты расходов бюджета Златоустовского городского округа на 2017 год и на период до 2019 года в разрезе муниципальных программ с указанием индикативных показателей, кодов бюджетной классификации и предложения по изменению объема и (или) структуры действующих расходных обязательств по собственным полномочиям, в том числе в соответствии с Правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления Златоустовского городского округа и подведомственных им казенных учреждений | главные распорядители |  | 25 июля 2016 года |  | Финансовое управление |
|  | Предложения по составу мероприятий муниципальных программ Златоустовского городского округа (далее - муниципальные программы) и объемам их финансирования на 2017 год и на период до 2019 года с учетом предложений по уточнению Перечня муниципальных программ Златоустовского городского округа, а также данные о фактическом исполнении аналогичных мероприятий за 2015 год и плане на 2016 год по собственным полномочиям. | ответственные исполнители муниципальных программ, совместно с заинтересованными органами местного самоуправления Златоустовского городского округа, соисполнители муниципальной программы |  | 18 июля 2016 года |  | Экономическое управление, Финансовое управление |
|  | Информация на 1 июля 2016 года о налоговой базе по налогу на имущество организаций и земельному налогам, в том числе в отношении недвижимого и особо ценного движимого имущества с выделением имущества переданного в аренду третьим лицам: в разрезе казенных, бюджетных и автономных учреждений по собственным полномочиям. | главные распорядители |  | 18 июля 2016 года |  | Финансовое управление |
|  | Согласованные с органами исполнительной власти Челябинской области предложения по расчетному фонду оплаты труда работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления, финансируемых из местного бюджета, на 2017 год и на период до 2019 года | главные распорядители |  | до 22 июля 2016 года |  | Министерство финансов Челябинской области, Финансовое управление |
|  | Расчет расходов бюджета Златоустовского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов на уплату взносов на капитальный ремонт жилых и нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах и находящихся в муниципальной собственности Златоустовского городского округа | ОМС КУИ ЗГО |  | 8 августа 2016 года |  | Финансовое управление |
|  | Сведения о планируемом включении предоставление субсидий на выполнение полномочий органов местного самоуправления в состав государственных программ и предложения в перечень расходных обязательств городского округа, объемах в целях софинансирования на 2017 год и на период до 2019 года | главные распорядители |  | 8 августа 2016 года -предварительные данные 17 октября 2016 года окончательные данные |  | Финансовое управление |
|  | Согласованные с соответствующими ведомствами и органами статистики исходные данные для расчета субсидий и субвенций из областного бюджета (в случае расхождений с данными отраслевых Министерств Челябинской области) | Финансовое управление, главные распорядители |  | по запросу |  | Отраслевые Министерства Челябинской области |
|  | Данные о протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности Златоустовского городского округа, по состоянию на 1 января 2016 года | МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |  | 15 августа 2016 года |  | Финансовое управление |
|  | Внесение изменений в перечень муниципальных программ, а также входящих в их состав действующих и планируемых к утверждению подпрограмм и непрограммных расходов | Экономическое управление |  | 15 августа 2016 года |  | Глава Златоустовского городского округа (для утверждения), Финансовое управление |
|  | Прогноз на 2017 год и на период до 2019 года и ожидаемая оценка на 2016 год (с учетом фактических данных за первое полугодие) потребления тепловой энергии, котельно-печного топлива, газа, водоснабжения и водоотведения, электрической энергии с выделением расходов на уличное освещение (без электрической энергии для отопления) в натуральных показателях и в стоимостном выражении с учетом прогноза тарифов на 2017 год и на период до 2019 года с приложением исходных данных, используемых для расчета бюджета Златоустовского городского округа отдельно по главным распорядителям и муниципальным учреждениям, финансирование которых в 2017 году и на период до 2019 года будет осуществляться за счет средств местного бюджета без учреждений, которые будут финансироваться за счет субвенций из областного бюджета | МКУ ЗГО «УЖКХ» |  | 22 августа 2016 года |  | Финансовое управление, главные распорядители |
|  | Разработка и утверждение распоряжением Администрации Златоустовского городского округа дополнительного Графика мероприятий по формированию проекта бюджета Златоустовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов | Финансовое управление |  | После доведения объемов межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее – по дополнительному Графику) |  | Глава Златоустовского городского округа |
|  | Согласование с Собранием депутатов Златоустовского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов замены части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городского округа дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога на доходы физических лиц | Финансовое управление |  | до 1 сентября 2016 года |  | Министерство финансов Челябинской области |
|  | Проектировки предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета Златоустовского городского округа на 2017 год и на период до 2019 года, в том числе для реализации муниципальных программ (за исключением проектировок предельных объемов бюджетных ассигнований на реализацию дорожного фонда и капитальных вложений), а также методические указания по формированию проектировок основных расходов проекта местного бюджета в 2017 году и на период до 2019 года (далее – Методика) | Финансовое управление |  | по дополнительному Графику |  | Главные распорядители |
|  | Проектировки предельных объемов бюджетных ассигнований дорожного фонда Златоустовского городского округа, а также на реализацию капитальных вложений на 2017 год и на период до 2019 года | Финансовое управление |  | по дополнительному Графику |  | Главные распорядители |
|  | Предложения по распределению доведенных Финансовым управлением проектировок предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета Златоустовского городского округа на 2017 год и на период до 2019 года по муниципальным программам (с учетом целей и задач, определенных стратегией социально-экономического развития Златоустовского городского округа, эффективности их реализации) | главные распорядители |  | по дополнительному Графику |  | Экономическое управление (для предварительного согласования) |
|  | Сверка исходных данных для расчета индекса налогового потенциала Златоустовского городского округа на 2017 год и на период до 2019 года (по видам доходов) | Финансовое управление |  | в соответствии с графиком, утвержденным Министерством финансов Челябинской области |  | Министерство финансов Челябинской области |
|  | Согласованные с заместителями Главы Златоустовского городского округа по курируемым направлениям деятельности: распределения доведенных Финансовым управлением проектировок предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета Златоустовского городского округа на очередной финансовый год и плановый период по кодам классификации расходов бюджетов: расчеты субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий с учетом нормативных затрат, утвержденных с соблюдением общих требований, определенных муниципальными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке муниципальной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности; сводные показатели проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых юридическим и физическим лицам, по форме, установленной Методикой; оценка ожидаемого исполнения бюджета за 2016 год по соответствующим отраслям; предложения по уточнению перечня и кодов целевых статей расходов бюджета городского округа на 2017- 2019 годы, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов | главные распорядители |  | по дополнительному Графику |  | Финансовое управление |
|  | Предложения по перераспределению проектировок предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета Златоустовского городского округа на 2017 и на период до 2019 года; обоснования бюджетных ассигнований бюджета Златоустовского городского округа на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период по вопросам, отнесенных к ведению соответствующих главных распорядителей, в разрезе каждого расходного обязательства; согласованные с Экономическим управлением предложения по перечню муниципальных программ, составу программных мероприятий и объемам их финансирования на 2017 год и на период до 2019 года (с учетом целей и задач, определенных стратегией социально- экономического развития городского округа, эффективности реализации программ) | главные распорядители |  | по дополнительному Графику |  | заместители Главы Златоустовского городского округа по курируемым направлениям деятельности (для рассмотрения на бюджетной комиссии), финансовое управление |
|  | Рассмотрение Бюджетной комиссией: предложений по перераспределению проектировок предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета Златоустовского городского округа на 2017 год и на период до 2019 года; обоснований бюджетных ассигнований бюджета Златоустовского городского округа на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на 2017 год и на период до 2019 года, в том числе содержащих согласованные с Экономическим управлением предложения по перечню муниципальных программ, составу программных мероприятий и объемам их финансирования на 2017 год и на период до 2019 года; | Заместители Главы Златоустовского городского округа по курируемым направлениям деятельности, главные распорядители |  | по дополнительному Графику |  |  |
|  | Согласованные Бюджетной комиссией к включению в проект решения о бюджете Златоустовского городского округа: уточненное распределение проектировок предельных объемов бюджетных ассигнований на 2017 год и на период до 2019 года по кодам классификации расходов бюджетов; пояснительная записка по действующим и принимаемым расходным обязательствам по форме в соответствии с Методикой; расчеты субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели; уточненные обоснования бюджетных ассигнований бюджета Златоустовского городского округа на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на 2017 год и на период до 2019 года в разрезе каждого расходного обязательства, сформированные на основании уточненного плана закупок, товаров, работ и услуг; паспорта муниципальных программ (подпрограмм), предусмотренных к финансированию в 2017 -2019 годах | главные распорядители |  | по дополнительному Графику |  | Финансовое управление |
|  | Разработка муниципальных правовых актов, утверждающих принятые решения о бюджетных инвестициях в объекты муниципальной собственности и решения о предоставлении субсидий муниципальным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов | главные распорядители |  | по дополнительному Графику |  | Глава Златоустовского городского округа |
|  | Проекты муниципальных правовых актов или изменений в действующие муниципальные правовые акты Златоустовского городского округа, устанавливающие расходные обязательства местного бюджета на 2017 год и на период до 2019 года в соответствии с перечнем муниципальных правовых актов, которые необходимо принять (внести изменения) для установления расходных обязательств городского округа | главные распорядители |  | по дополнительному Графику |  | Глава Златоустовского городского округа |
|  | Внесение на рассмотрение Собрания депутатов Златоустовского городского округа проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в решения по местным налогам (земельному налогу и налогу на имущество физических лиц) и единому налогу на вменённый доход для отдельных видов деятельности (при необходимости) | Финансовое управление, Экономическое управление, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 21 по Челябинской области (по согласованию) |  | до 1 ноября 2016 года |  | Глава Златоустовского городского округа |
|  | Проекты муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ, а также о внесении изменений либо о признании утратившими силу действующих муниципальных программ с учетом согласованного перечня, предусматриваемого к финансированию в 2017 году и на период до 2019 года | ответственные исполнители муниципальных программ, совместно с заинтересованными органами местного самоуправления Златоустовского городского округа, соисполнители муниципальных программ |  | по дополнительному Графику |  | Экономическое управление, Финансовое управление |
|  | Проект решения «О бюджете Златоустовского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», а также документы и материалы, представляемые одновременно с проектом бюджета Златоустовского городского округа | Глава Златоустовского городского округа |  | до 15 ноября 2016 года |  | Собрание депутатов Златоустовского городского округа |
|  | Проекты муниципальных правовых актов Администрации Златоустовского городского округа и Собрания депутатов Златоустовского городского округа (порядков, положений и перечней), необходимых для организации исполнения бюджета Златоустовского городского округа в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годы | главные распорядители |  | 15 декабря 2016 года |  | Глава Златоустовского городского округа |
|  | Утверждение и доведение до бюджетных и автономных учреждений, а также до казенных учреждений (по решению главного распорядителя) муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | органы местного самоуправления, осуществляющие функции учредителя |  | до начала финансового года |  | бюджетные, автономные и казенные учреждения |
|  | Заключение соглашений между учредителем и бюджетными и автономными учреждениями, а также казенными учреждениями (по решению главного распорядителя) о предоставлении субсидий на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | органы местного самоуправления, осуществляющие функции учредителя |  | до начала финансового года |  | бюджетные, автономные и казенные учреждения |
|  | Окончательный реестр расходных обязательств главного распорядителя на 2017-2019 годы | главные распорядители |  | 16 января 2017 года |  | Финансовое управление |

*   предварительные  расчеты  расходов бюджета Златоустовского городского округа  представляются без  индексации с учетом   предполагаемых изменений объема (структуры) расходных обязательств Златоустовского городского округа  и численности конечных потребителей.  Одновременно с предварительными расчетами представляется анализ динамики контингентов по форме, согласованной с Финансовым управлением.