ПРИЛОЖЕНИЕ

График мероприятий по формированию

проекта бюджета Златоустовского городского округа на 2017 год

и плановый период 2018 и 2019 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Дата | Исполнитель |
|  | Формирование проекта приказа Финансового управления Златоустовского городского округа (далее – Финансовое управление) об утверждении кодов бюджетной классификации к проекту бюджета Златоустовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов | не позднее  18.11.2016г. | Финансовое управление |
|  | Формирование проекта приказа Финансового управления об утверждении Методики и порядка планирования бюджетных ассигнований бюджета Златоустовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее - Методика) | не позднее  18.11.2016г. | Финансовое управление |
|  | Доведение приказа Финансового управления об утверждении Методики и порядка планирования бюджетных ассигнований бюджета Златоустовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов до ГРБС | 18.11.2016г. | Финансовое управление |
|  | Формирование в соответствии с Методикой и доведение проектировок предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета Златоустовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, в том числе для реализации муниципальных программ по собственным полномочиям до ГРБС | не позднее  18.11.2016г. | Финансовое управление |
|  | Формирование и доведение проектировок предельных объемов бюджетных ассигнований дорожного фонда, а также на реализацию капитальных вложений на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов до ГРБС | не позднее  18.11.2016г. | Финансовое управление |
|  | Рассмотрение и распределение доведенных проектировок предельных объемов бюджетных ассигнований по собственным полномочиям с учетом оптимизации численности работников, мероприятий по сокращению неэффективных затрат, а также предполагаемых изменений муниципальных нормативных правовых актов., межбюджетных трансфертов, в том числе на реализацию действующих муниципальных программ с учетом целей и задач, определенных стратегией социально-экономического развития Златоустовского городского округа по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов, согласование с заместителем Главы городского округа по курируемой сфере и представление в Финансовое управление на бумажном носителе и в электронном виде в программе «АЦК-Планирование» | не позднее  21.11.2016г. | ГРБС |
|  | Подготовить проект постановления Администрации Златоустовского городского округа о проведении публичных слушаний по проекту бюджета Златоустовского городского округа (далее – проекта бюджета) на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов | не позднее  22.11. 2016г. | Финансовое управление |
|  | Предоставление пояснительной записки в Финансовое управление в соответствии с Методикой | не позднее  22.11. 2016г. | ГРБС |
|  | Рассмотрение предложений представленных ГРБС заместителям Главы Златоустовского городского округа по курируемым направлениям в части:  - перераспределения проектировок предельных  объемов бюджетных ассигнований бюджета округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов;  - обоснований бюджетных ассигнований бюджета городского округа на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год по вопросам, отнесенных к ведению соответствующих главных распорядителей, в разрезе каждого расходного обязательства;  - согласованных с Экономическим управлением предложения по перечню муниципальных программ, составу программных мероприятий и объемах их финансирования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (с учетом целей и задач, определенных стратегией социально- экономического развития городского округа, эффективности реализации программ) | не позднее  24.11.2016г. | ГРБС |
|  | Направить прогноз доходной части бюджета Златоустовского городского округа в Собрание депутатов Златоустовского городского округа для рассмотрения | не позднее  25.11. 2016г | Финансовое управление |
|  | Представление:  расчетов субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий с учетом нормативных затрат, утвержденных с соблюдением общих требований, определенных муниципальными органами исполнительной власти осуществляющими функции по выработке муниципальной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности;  сводных показателей проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых юридическим и физическим лицам, по форме, установленной Методикой;  оценка ожидаемого исполнения бюджета за 2016 год по соответствующим отраслям;  предложения по уточнению перечня и кодов целевых статей расходов бюджета городского округа на 2017- 2019 годы, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов | не позднее  25.11.2016г. | ГРБС |
|  | Рассмотрение Бюджетной комиссией:  предложений по перераспределению проектировок объемов бюджетных ассигнований бюджета Златоустовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов;  обоснований бюджетных ассигнований бюджета Златоустовского городского округа на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств, в том числе содержащих согласованные с Экономическим управлением предложений по перечню муниципальных программ, составу программных мероприятий и объемам их финансирования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов | не позднее  25.11.2016г. | Заместители Главы Златоустовского городского округа |
|  | Формирование бюджетной и налоговой политики Златоустовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов | не позднее  28.11.2016г. | Финансовое управление |
|  | Представление паспортов муниципальных программ в Финансовое управление для представления в Собрание депутатов Златоустовского городского округа с материалами к проекту бюджета | 28.11.2016г. | Экономическое управление |
|  | Сформировать и представить на согласование Главе Златоустовского городского округа проект решения о бюджете Златоустовского городского округа (далее – проект решения о бюджете) и приложения к нему | 29.11.2016г. | Заместитель Главы Златоустовского округа по экономике и финансам, Финансовое управление |
|  | Представить на рассмотрение в Собрание депутатов Златоустовского городского округа проект решения «О бюджете Златоустовского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», а также документы и материалы, представляемые одновременно с проектом бюджета Златоустовского городского округа | не позднее  01.12.2016г. | Администрация Златоустовского городского округа, Финансовое управление |
|  | Обратиться с предложением в Собрание депутатов округа о принятии проекта бюджета в одном чтении | не позднее  01.12.2016г. | Администрация Златоустовского городского округа |
|  | Направить проект решения о бюджете и приложения к нему для опубликования в официальных средствах массовой информации | 01.12.2016г. | Финансовое управление |
|  | Опубликовать постановление Администрации Златоустовского городского округа о проведении публичных слушаний по проекту бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в средствах массовой информации | не позднее  01.12.2016г. | Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации Златоустовского городского округа |
|  | Опубликовать проект решения о бюджете и приложения к нему в официальных средствах массовой информации | не позднее  07.12.2016г. | Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации Златоустовского городского округа |
|  | Разработать и направить на согласование проекты муниципальных правовых актов, утверждающих принятые решения о бюджетных инвестициях в объекты муниципальной собственности и решения о предоставлении субсидий муниципальным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов | не позднее  09.12.2016г. | ГРБС |
|  | Сформировать и направить на согласование проекты нормативных правовых актов или изменений в действующие нормативные правовые акты Златоустовского городского округа, устанавливающие расходные обязательства местного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в соответствии с перечнем нормативных правовых актов, которые необходимо принять (внести изменения) для установления расходных обязательств городского округа | 09.12.2016г. | ГРБС |
|  | Проекты муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ, а также о внесении изменений либо о признании утратившими силу действующих муниципальных программ с учетом согласованного перечня, предусматриваемого к финансированию в 2017 году и на период до 2019 года | 14.12.2016г. | ответственные исполнители муниципальных программ, совместно с заинтересованными органами местного самоуправления Златоустовского городского округа, соисполнители муниципальных программ |
|  | Проведение публичных слушаний по проекту бюджета | 14.12.2016г. | Администрация Златоустовского городского округа |