Исполнение плана мероприятий

(«дорожная карта») по содействию развитию конкуренции

на территории муниципального образования Златоустовский городской округ

за 2019 год

- 1. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок, год | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цель. Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| Повышение качества оказания услуг на рынке управления жильем за счет допуска к этой деятельности организаций, на профессиональной основе осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами в Златоустовском городском округе |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, собственники помещений в которых не выбрали способ управления | 2019 - 2022 | Муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | Заключение договоров управления многоквартирными домами | В 2019 году открытые конкурсы проводились 4 раза в отношении 94 домов |
| 2. | Мониторинг реализации непосредственного способа управления многоквартирными домами | 2019 – 2022 |  | Выявление многоквартирных домов, собственники помещений в которых не заключили договоры на предоставление коммунальных услуг и содержание общего имущества в многоквартирном доме и самостоятельно не осуществляют работы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме | 107 домов находятся на непосредственном управлении* *список домов, в которых собственники выбрали непосредственный способ управления, в настоящее время редактируется |
| 3. | Проведение открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, собственники помещений в которых не реализовали непосредственный способ управления | 2019 - 2022 |  | Заключение договоров управления многоквартирными домами | В 2019 году открытые конкурсы проводились 4 раза в отношении 94 домов |
| 4. | Осуществление жилищного надзора и жилищного контроля органами местного самоуправления | 2019 - 2022 |  | Снижение количества нарушений прав потребителей в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Выявление нарушений Правил пользования жилыми помещениями нанимателями муниципального жилищного фонда | Постановлением Администрации Златоустовского городского округа от 11 февраля 2016 г. N 50-П утвержден административный регламент осуществления муниципального жилищного контроля на территории Златоустовского городского округа. В 219 году проведено 90 проверок: 2 – плановые; 88 – внеплановые. о результатам проведенных проверок выданы 42 предписания, составлено 3 административных протокола. |
| 5. | Информирование собственников помещений в многоквартирных домах через официальный сайт Администрации Златоустовского городского округа об обязанностях управляющих организаций, правах и обязанностях собственников жилых помещений в многоквартирных домах | 2019 - 2022 |  | Обеспечение прозрачности деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства Златоустовского городского округа | 1 раз в квартал выкладывается новая информация на официальном сайте Администрации ЗГО |
| 6. | Проведение семинаров в сфере жилищно-коммунального хозяйства по вопросам управления общим имуществом многоквартирного дома, тарифной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, по актуальным вопросам в сфере энергоэффективности в рамках работы «школы грамотного потребления» | 2019 - 2022 |  | Повышение грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Проведено семинаров в сфере ЖКХ по вопросам управления общим имуществом МКД – 4. Проведено семинаров по актуальным вопросам в сфере энергоэффективности в рамках работы «школы грамотного потребления» - 12 |

- 2. Рынок розничной торговли

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок, год | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цель. Обеспечение возможности осуществления розничной торговли на розничных рынках и ярмарках |  |  |  |  |  |
| 1. | Актуализация схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Златоустовского городского округа | 2019 - 2022 По мере необходимости | Отдел развития сельских территорий, сельского хозяйства и регулирования потребительского рынка | Развитие торговли с использованием нестационарных торговых объектов на территории Златоустовского городского округа, увеличение количества мест для нестационарных торговых объектов | Актуализация Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Златоустовского городского округа осуществляется Комиссией для предварительного рассмотрения и подготовки предложений по включению нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности За 2019 год организовано и проведено 9 заседаний Комиссии. Рассмотрено 25 заявок индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по включению нестационарных торговых объектов в Схему размещения. Решения комиссии оформлены протоколами. |
| 2. | Оказание содействия в организации и проведении ярмарок, проведение мониторинга ярмарок | 2019 - 2022 постоянно |  | Развитие ярмарочной торговли на территории Златоустовского городского округа с целью предоставления населению возможности приобретения по доступным ценам продовольственных товаров, реализуемых непосредственно производителями. Создание системы информационного обеспечения в области торговой деятельности Златоустовского городского округа | За 2019 год организовано и проведено 24 универсальные ярмарки с участием региональных производителей продуктов питания и товаров народного потребления, крестьянско - фермерских хозяйств, местных и иногородних сельхозпроизводителей, в том числе сельхозпроизводителей Республики Башкортостан, личных подсобных хозяйств, садоводов, индивидуальных предпринимателей, граждан, занимающихся селекцией и разведением домашних животных и птиц, селекционеров и плодопитомников, предприятий, граждан, занимающихся возрождением традиционных промыслов и ремесел, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц. Участники ярмарок представляли разные регионы, а именно: Челябинская область, Свердловская область, Оренбургская область, Республика Башкортостан, Курганская область, Алтайский край. На ярмарках население было ознакомлено с продовольственными товарами и имело хорошую возможность приобрести качественный, свежий, товар по доступной цене непосредственно от самих товаропроизводителей и частных предпринимателей Информация о ярмарках размещалась на официальном сайте Златоустовского городского округа, в газете «Златоустовский рабочий», на телевизионном канале ЗлатТВ. |
| 3. | Расширение ярмарочной торговли в Златоустовском городском округе | 2019 - 2022 |  | Приобретение населением Златоустовского городского округа продовольствия, в том числе свежей сельскохозяйственной продукции по доступным ценам | Проведение ярмарок на территории Златоустовского городского округа, в первую очередь, - это поддержка товаропроизводителей – предоставление дополнительного канала реализации сельхозпродукции собственного производства, товаров народного потребления, приобретение населением Златоустовского городского округа продовольствия, в том числе свежей, качественной, доступной по цене сельскохозяйственной продукции (молоко, сметана, творог, яйца, мясная продукция, мед, растительное масло, сливочное масло, сыр). |

- 3. Рынок услуг в сфере культуры

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок, год | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цель. Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг в сфере культуры Развитие негосударственного сектора услуг в сфере культуры. |  |  |  |  |  |
| 1. | Актуализация информации реестра субъектов малого предпринимательства, оказывающих услуги в сфере организации и проведения культурных мероприятий | 2019 | МКУ Управление культуры ЗГО | Информирование населения об услугах, оказываемых населению в сфере культуры | На официальных сайтах учреждений культуры имеется полная информация о предоставляемых услугах, планы мероприятий |
| 2. | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий с привлечением субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере культуры | 2019-2022 |  | Развитие взаимодействия администрации ЗГО с коммерческими организациями, оказывающими услуги в сфере культуры; увеличение количества проведенных культурно-досуговых мероприятий с привлечением субъектов малого предпринимательства. | Для организации и проведения мероприятий в сфере культуры на постоянной основе привлекаются коммерческие организации, оказывающие различные виды услуг (проведение праздников, аренда различной техники, автоуслуги, производство печатной продукции). Также в основном у субъектов малого предпринимательства закупается продукции для организации мероприятий (призы, канцелярия, цветы) |
| 3. | Проведение ежегодного мониторинга наличия (отсутствия) административных барьеров на рынке услуг в сфере культуры и удовлетворенности населения качеством услуг в данной сфере | 2019-2022 |  | Создание предпосылок к развитию конкуренции на рынке услуг в сфере культуры в Златоустовском городском округе. | Для обратной связи с населением по работе учреждений культуры и удовлетворенности качеством услуг на сайтах учреждений имеются разделы по типу "виртуальной приемной", куда может любой человек написать вопросы, пожелания. Также руководители учреждений ведут личный прием граждан, по отдельным утвержденным графикам |
| 4. | Создание альтернативных площадок в рамках организации культурного досуга жителей, путем организации открытых кинопоказов в городском парке «Молодежный» с целью обеспечения доступности для населения услуг кинопоказа, повышения просветительской и воспитательной роли к кинематографии | 2019-2022 |  | Создание платформы для формирования патриотизма и толерантности подрастающего поколения и развитие этих качеств в современной культуре. | В парке "Молодежный" проводятся кинопоказы, связанные с праздничными датами. |
| 5. | Активная работа коммуникационной площадки для молодежи Златоустовского городского округа на территории центральной городской библиотеки | 2019-2022 |  | Развитие инновационного климата в сфере учреждений культуры. | На базе центральной городской библиотеки создана площадка для коммуникации молодежи. Составлен план работы площадки. |

- 4. Рынок туристских услуг

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок, год | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цель. Создание условий для развития конкуренции на рынке туристских услуг и благоустройства городской среды |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение информирования субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере туризма об инвестиционных возможностях | 2019-2022 | Экономическое управление Администрации Златоустовского городского округа | Развитие существующих и создание новых объектов туристской инфраструктуры | Информирование осуществляется по средствам размещения актуальной информации на официальных сайтах Златоустовского городского округа, АНО «Агентство инвестиционного развития Златоустовского городского округа», МАУ «Центр развития туризма Златоустовского городского округа» и рассылки в адрес предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Златоустовского городского округа |
| 2. | Разработка и продвижение новых туристских маршрутов | 2019-2022 | Муниципальное автономное учреждение «Центр развития туризма Златоустовского городского округа» | Увеличение туристского потока в округ | Разработаны новые туристские маршруты: - «Водный трамвай»; - «7 Вершин горного Урала» |
| 3. | Организация и проведение событийных мероприятий | 2019-2022 |  | Увеличение туристского потока в округ | За 2019 год туристический поток составил 354 045 человек |

Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Показатель результативности, единицы измерения | Значение целевого показателя на 2019 год | Исполнение за 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного регулирования и снижение административных барьеров |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов муниципального образования Златоустовский городской округ | Постоянно | Экономическое управление Администрации Златоустовского городского округа | Количество муниципальных нормативных правовых актов, прошедших процедуру оценки регулирующего и фактического (ед.) | Не менее 2 | Распоряжением Администрации Златоустовского городского округа от 15.01.2019 года № 2474-р утвержден сводный план проведения в 2019 году экспертизы муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – Сводный план). В соответствии со Сводным планом в 2019 году проведена экспертиза 3 муниципальных правовых актов. В разделе по оценке регулирующего воздействия на официальном сайте округа размещены отчеты и экспертные заключения по оценке фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов. Проводится консультативная работа с управлениями и структурными подразделениями Администрации Златоустовского городского округа, с целью разъяснения порядка проведения процедуры оценки регулирующего воздействия. |
| 2 | Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур муниципальных закупок |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение обучающих мероприятий, рабочих совещаний с заказчиками, направленных на повышение уровня их квалификации и качества формируемых заявок на осуществление закупок | Ежегодно | Экономическое управление Администрации Златоустовского городского округа | - Количество проведенных мероприятий (ед.) | Не менее 1 | В 2019 году по средствам видео конференц связи Главным контрольным управлением проведена 9 областная практическая конференция «Государственные закупки в эпоху перемен: игра по новым правилам» |
| 3 | Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных и других мероприятий, обеспечивающих в том числе возможности для поиска, отбора, обучения потенциальных предпринимателей и их работу на первоначальном этапе |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан планирующих начать предпринимательскую деятельность | Ежегодно | АНО «Центр развития и поддержки малого и среднего предпринимательства ЗГО» Экономическое управление Администрации Златоустовского городского округа | Количество оказанных консультаций (ед.) | 6 000 | В 2019 году оказано 6 417 консультаций. |
| 3.2 | Проведение семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по актуальным вопросам финансово-хозяйственной деятельности | Ежегодно | АНО «Центр развития и поддержки малого и среднего предпринимательства ЗГО» | Количество обученных субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан планирующих начать предпринимательскую деятельность (ед.) | 52 | В 2019 году на территории Златоустовского городского округа проведено 52 мероприятия для предпринимателей («Круглые столы», семинары, бизнес-тренинги), в которых приняли участие 879 человек. |
| 3.3 | Проведение мероприятий (встреч) с участием Главы Златоустовского городского округа и/или его заместителей и предпринимательского сообщества города | Постоянно | Экономическое управление Администрации Златоустовского городского округа | Количество проведенных мероприятий (встреч) (ед.) | 20 | В 2019 году с участием Главы Златоустовского городского округа и/или его заместителей и представителей предпринимательского сообщества: - проведено 12 «круглых стола» при Главе Златоустовского городского округа; - проведено 3 заседания координационного Совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в Златоустовском городском округе; - организовано посещение 38 организаций, осуществляющих деятельность на территории Златоустовского городского округа; - проведен личный прием Главой Златоустовского городского округа и заместителями Главы Златоустовского городского округа 7 предпринимателей. |
| 4 | Внедрение системы мер обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства органами местного самоуправления муниципальных образований |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Разработка и утверждение внутренних актов муниципального образования об антимонопольном комплаенсе | 2019 год | Правовое управление Администрации Златоустовского городского округа Отдел муниципальной службы и кадров Администрации Златоустовского городского округа Экономическое управление Администрации Златоустовского городского округа | Наличие утвержденных внутренних актов об антимонопольном комплаенсе, дорожной карты | да | В рамках разработаны и утверждены следующие НПА: - Распоряжение Администрации Златоустовского городского округа от 12.04.2019 года № 816-р «Об утверждении Положения об организации в Администрации Златоустовского городского округа системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»; - Распоряжение Администрации Златоустовского городского округа от 29.08.2019 года № 2072-р «О создании комиссии по оценке эффективности организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Администрации Златоустовского городского округа (антимонопольному комплаенсу), об утверждении ее положения и состава. |
| 4.2 | Разработка мероприятий антимонопольного комплаенса | 2019 - 2022 |  |  | да | В Положения уполномоченных подразделений, в должностные инструкции муниципальных служащих Администрации Златоустовского городского округа внесены изменения в части соблюдения антимонопольного законодательства РФ и ответственности за его нарушение. В 2019 году дважды муниципальные служащие Администрации Златоустовского городского округа прошли обучение в рамках внедрения антимонопольного комплаенса, проведен инструктаж по антимонопольному комплаенсу. Сведений и фактов, содержащих признаки конфликта интересов, наличия личной заинтересованности у муниципальных служащих Администрации Златоустовского городского округа не выявлено, основания для привлечения к ответственности отсутствуют. |
| 4.3 | Информирование о мероприятиях антимонопольного комплаенса | Постоянно |  |  | да | На официальном сайте Златоустовского городского округа создан раздел «антимонопольный комплаенс» для размещения актуальной информации. Осуществлено ознакомление муниципальных служащих Администрации Златоустовского городского округа с нормативно-правовыми актами о необходимости соблюдения антимонопольного законодательства. |
| 5 | Повышение информационной открытости деятельности муниципального образования по развитию конкуренции |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Создание на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» раздела, посвященного развитию конкуренции в актуальном виде | Постоянно | Экономическое управление Администрации Златоустовского городского округа | Наличие на официальном сайте Златоустовского городского округа в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» раздела, посвященного развитию конкуренции и ведение его в актуальном виде | да | На официальном сайте Златоустовского городского округа функционирует раздел «Развитие конкуренции». По мере необходимости размещенная информация актуализируется http://www.zlat-go.ru/05_the_administration/unit_administration/economic_management_of_the_administration/konkurenciya/ |