

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА**

**ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ИНФОРМАЦИЯ**


**по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинга исполнения региональных проектов**

**за 9 месяцев 2024 года»**

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», на основании пункта 6.4 раздела II Плана работы Контрольно-счетной палаты ЗГО на 2024 год.

Цель экспертно-аналитического мероприятия: анализ информации по исполнению региональных проектов на территории Златоустовского городского округа.

Результаты мониторинга исполнения региональных проектов за 9 месяцев 2024 года отражены в заключении Контрольно-счетной палаты от 24.10.2024 №101.



В 2024 году в Златоустовском городском округе запланирована реализация 10 (десяти) региональных проектов Челябинской области в составе пяти национальных проектов.

1. На реализацию региональных проектов предусмотрены бюджетные средства в общем объеме 375 153,6 тыс. рублей (4,2% от общего объема бюджетных ассигнований округа).

Таблица №1

Ед. измерения: тыс. рублей

| Национальный проект | Региональный проект | Бюджетные ассигнования |
| --- | --- | --- |
| Экология | «Чистая страна» | 250 035,9 |
| «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | 6 929,7 |
| Образование | «Патриотическое воспитание граждан РФ» | 7 094,6 |
| «Современная школа» | 7 641,5 |
| «Социальная активность» | 395,0 |
| Культура | «Культурная среда» | 6 100,8 |
| Демография | «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» | 12 091,2 |
| «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | 4 112,1 |
| «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» | 2 973,2 |
| Жилье и городская среда | «Формирование комфортной городской среды» | 77 779,6 |
| **Итого** | | **375 153,6** |

Источники финансирования бюджетных расходов:

- средства федерального бюджета – 270 017,6 тыс. рублей или 72%;

- средства областного бюджета – 64 688,6 тыс. рублей или 17,2%;

- средства местного бюджета – 40 447,4 тыс. рублей или 10,8%.

2. В структуре региональных проектов наибольшая доля бюджетных расходов запланирована на реализацию регионального проекта «Чистая страна» - 66,6% и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» - 20,7%.

3. Бюджетные ассигнования распределены между шестью главными распорядителями бюджетных средств, наибольшая доля которых запланирована Администрации ЗГО (66,6%), Управлению ЖКХ (22,6%).

4. В рамках реализации региональных проектов за 9 месяцев 2024 г. кассовое исполнение расходов составило 39 129,0 тыс. рублей (или 10,4% от годового планового объема). По региональному проекту «Чистая страна» кассовые расходы не осуществлялись в связи с тем, что сроки исполнения муниципальных контрактов, заключенных в целях реализации мероприятий запланированы на Ⅳ квартал 2024 года.

5. Уровень контрактации за 9 месяцев 2024г. является достаточно высоким и составляет 96,5% от годового плана.

По результатам осуществления конкурентных способов закупки экономия средств бюджета, предусмотренных на реализацию региональных проектов, составила в общей сумме 8 459,4 тыс. рублей.

6. Свободный остаток не законтрактованных бюджетных ассигнований сложился по трем региональным проектам:

- региональный проект «Чистая страна» (Администрация ЗГО) в сумме 1 249,2 тыс. рублей (часть данных средств в размере 369,8 тыс. рублей планируется направить на оплату подрядной организации, оставшиеся средства планируется использовать для работ по выполнению производственного экологического контроля в пост рекультивационный период);

- региональный проект «Современная школа» (Управление образования) в сумме 1 215,1 тыс. рублей (планируется произвести возврат в бюджет Челябинской области);

- региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (Управление ЖКХ) в сумме 7 600,6 тыс. рублей (Проектом решения Собрания депутатов «О внесении изменений в бюджет Златоустовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» планируется уменьшение объема бюджетных ассигнований).

7. В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по всем трем общественным территориям и семи дворовым территориям подрядчиками нарушены сроки выполнения работ, предусмотренные контрактами.

8. В нарушение требований статьи 95 Закона о контрактной системе Управлением ЖКХ внесены изменения в существенные условия муниципального контракта, в части увеличения срока выполнения работ по благоустройству общественной территории в районе площади 3-го Интернационала, 2, исключив право заказчика на взыскание пени в размере 136,8 тыс. рублей за нарушение подрядчиком сроков выполнения работ.

9. Исходя из условий заключенных контрактов основная часть кассовых расходов участников бюджетного процесса (более 66,6%) ожидается в 4 квартале 2024 г., в основном за счет исполнения расходов регионального проекта «Чистая стана».

Председатель О. С. Кальчук