|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА**  **ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**  ул. Таганайская, 1, г. Златоуст, Челябинская область, 456200, Российская Федерация,  телефон (8-3513) 62-13-55, факс 62-19-44; ИНН7404055537/740401001; (e-mail) – kspzgo@mail.ru |  |  |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о результатах экспертно-аналитического мероприятия**

**«Анализ реализации Стратегии социально-экономического развития Златоустовского городского округа на период до 2030 года»**

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», пунктом 38 Положения о Контрольно-счетной палате Златоустовского городского округа, пунктом 7 раздела II Плана работы Контрольно-счетной палаты ЗГО на 2021 год.

Результаты экспертно-аналитического мероприятия отражены в заключении от 12.11.2021 №27.

Цель экспертно-аналитического мероприятия: оценка реализуемости Стратегии социально-экономического развития Златоустовского городского округа на период до 2030 года.

В целях повышения благосостояния и качества жизни населения за счет устойчивого и динамичного развития и повышения конкурентоспособности экономики, решением Собрания депутатов ЗГО от 05.07.2013 №28-ЗГО утверждена Стратегия и Комплексная программа социально-экономического развития Златоустовского городского округа до 2030 года (далее – Стратегия – 2030).

Держателем и пользователем Стратегии – 2030 является Администрация Златоустовского городского округа.

Стратегическая цель – достижение устойчивого экономического роста и повышение качества жизни населения Златоустовского городского округа.

Стратегия развития Златоустовского городского округа предполагает движение от повышения качества жизни к созданию привлекательной инвестиционной среды, открытию новых рабочих мест и результирующему улучшению ключевых социальных показателей (от социальных результатов к экономическим и затем опять к социальным).

Кроме того, Стратегия - 2030 является основой для разработки муниципальных программ городского округа. Муниципальные программы разрабатываются исходя из приоритетов, целей, задач и направлений социально-экономической политики городского округа, определенных в Стратегии - 2030.

Согласно Стратегии – 2030, реализация указанных 18 ключевых целей предполагает повышение конкурентоспособности градообразующих предприятий, уменьшение ключевых рисков, повышение занятости на фоне обеспечения свободы выбора населения, привлечение творческих кадров, инвестиционных ресурсов и др., и в конечном итоге, обеспечение устойчивого развития округа в долгосрочной перспективе за счет собственного капитала, в том числе человеческого потенциала.

В целях контроля за реализацией целей и задач разработана система индикативных показателей, включающая в себя 36 показателей.

В результате проведенного анализа реализации Стратегии - 2030 установлены следующие нарушения и недостатки:

1. Система индикативных показателей содержит значение каждого показателя вплоть до 2030 года. При этом, в период с 2014 по 2020 год значения показателей приведены ежегодно, а далее – на пятилетку (те есть на 2025 год, на 2030 год). Таким образом, отсутствует возможность контроля за реализацией целей Стратегии – 2030 уже с 2021 года.

2. Несмотря на то, что реализация Стратегии – 2030 предусмотрена на период до 2030 года, выполнение мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие округа, запланировано, в основном, на период 2013 – 2018 годов. Ввиду того, что в Стратегии - 2030 обеспечена преемственность стратегических целей, задач и приоритетов, намеченных и реализуемых ранее утвержденной в округе Стратегией-2020, при разработке Стратегии – 2030, комплекс программных мероприятий не был актуализирован в части дополнения мероприятий на период до 2030 года. Кроме того, комплекс программных мероприятий не взаимоувязан с индикативными показателями, достижение которых должно обеспечиваться путем исполнения мероприятий по реализации Стратегии – 2030.

3. Приложение 3 «Обоснование ресурсного обеспечения программы» к Стратегии - 2030 не содержит уточненную информацию по количеству, наименованию муниципальных программ округа. Кроме того, финансовое обеспечение муниципальных программ в Стратегии – 2030 указано только на период 2018 года и плановый период 2019 и 2020 годов.

4. План мероприятий по реализации Стратегии - 2030 в Златоустовском городском округе отсутствует, что создает сложности достижения целей Стратегии – 2030.

5. Итоги выполнения Стратегии - 2030 не рассматриваются на Коллегии при Главе ЗГО, где должны утверждаться ежегодные отчеты о ходе реализации Стратегии, приниматься ключевые решения о необходимости корректировки Стратегии. Администрация ЗГО ограничивается отчетами об итогах социально-экономического развития за прошедший год.

6. Ежегодные доклады Главы Златоустовского городского округа не в полной мере отражают результаты мониторинга реализации документов стратегического планирования в сфере социально-экономического развития округа (не содержит взаимосвязь с результатами мониторинга реализации документов стратегического планирования в сфере социально-экономического развития округа, что создает сложности по достижению цели и задач мониторинга реализации документов стратегического планирования в части оценки результативности и эффективности документов стратегического планирования).

Нарушение требований Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»:

1. Отсутствует порядок осуществления мониторинга реализации документов стратегического планирования и подготовки документов, в которых отражаются результаты мониторинга реализации документов стратегического планирования (в части касающейся Стратегии – 2030).

2. Информация по достижению индикативных показателей Стратегии – 2030, размещенная на официальном сайте округа, не отражает решение задач мониторинга и контроля, в части оценок степени достижения запланированных целей, результативности и эффективности стратегии, объема ресурсов, необходимых для ее реализации и разработки предложений по повышению эффективности функционирования системы стратегического планирования (часть 2 статьи 40 и часть 1 статьи 41).

Кроме того, установлены недостатки технического характера.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия направлено информационное письмо в адрес Администрации Златоустовского городского округа с рекомендациями:

1. Рассмотреть возможность актуализации Стратегии – 2030 с учетом вышеуказанных замечаний, основываясь на определении текущего уровня социально-экономического развития округа, ее ресурсного потенциала, выявлении проблем социально-экономического развития округа и выбора способов их решения.

2. Разработать нормативные правовые акты, определяющие порядок осуществления мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования.

3. Разработать и принять план мероприятий по реализации Стратегии – 2030.

4. Предусмотреть в докладе Главы Златоустовского городского округа о результатах деятельности отражение результатов мониторинга реализации документов стратегического планирования в сфере социально-экономического развития, в том числе результаты мониторинга реализации Стратегии – 2030 по аналогии с отчетом Губернатора Челябинской области о результатах деятельности Правительства Челябинской области в 2020 году.

Председатель О. С. Кальчук