| КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  |
| --- | --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия

«Мониторинга исполнения региональных проектов за 9 месяцев 2025г.»

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в рамках полномочий органа внешнего муниципального финансового контроля, предусмотренных пунктом 9 части 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

Результаты мониторинга исполнения региональных проектов                          за 9 месяцев 2025 г. отражены в заключении №121 от 29.10.2025г.

1. В 2025 году в округе запланирована реализация 9 (девяти) региональных проектов Челябинской области в составе четырех национальных проектов.

По состоянию на 30.09.2025г. на реализацию мероприятий региональных проектов сводной бюджетной росписью округа предусмотрены средства в объеме 325 680,1 тыс. рублей, что составляет 3,6% от общего объема бюджетных ассигнований округа (8 981 695,4 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования распределены между четырьмя главными распорядителями бюджетных средств и предусмотрены структурными элементами (основными мероприятиями) в рамках шести муниципальных программ Златоустовского городского округа.

Таблица №1

Ед. измерения: тыс. рублей

| Национальный проект | Региональный проект | Главный распорядитель бюджетных средств | План 2025г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Молодежь и дети России | «Все лучшее детям» | Управление образования и молодежной политики ЗГО | 2 068,4 |
|  | «Педагоги и наставники» |  | 79 088,2 |
|  | «Россия – страна возможностей» |  | 2 000,0 |
|  | «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» |  | 421,0 |
| Семья | «Семейные ценности и инфраструктура культуры» | Управление культуры ЗГО | 8 421,1 |
|  | «Старшее поколение» | Управление социальной защиты населения ЗГО | 16 143,3 |
| Инфраструктура для жизни | «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 124 000,0 |
|  | «Формирование комфортной городской среды» |  | 81 810,9 |
| Экологическое благополучие | «Экономика замкнутого цикла (Челябинская область)» |  | 11 727,2 |
| Итого |  |  | 325 680,0 |

В структуре главных распорядителей бюджетных средств наибольшая доля бюджетных расходов запланирована Управлению жилищно-коммунального хозяйства – 66,8% и Управлению образования и молодежной политики ЗГО – 25,7%.

2. Наибольшая доля запланированных бюджетных расходов приходится на реализацию региональных проектов:

- «Модернизация коммунальной инфраструктуры» - 38,1%;

- «Формирование комфортной городской среды» - 25,1%;

- «Педагоги и наставники» - 24,3%.

По итогам 9 месяцев 2025г. бюджетные расходы запланированы за счет следующих источников финансирования:

- средства федерального бюджета – 224 827,2 тыс. рублей или 69%;

- средства областного бюджета – 59 800,6 тыс. рублей или 18,4%;

- средства местного бюджета – 41 052,3 тыс. рублей или 12,6%.

4. По результатам осуществления конкурентных способов закупки экономия средств бюджета, предусмотренных на реализацию региональных проектов, составила в общей сумме 14 892,1 тыс. рублей, что позволило часть средств направить на приобретение основных средств для переоснащения библиотеки по модельному стандарту, на поставку пластиковых передвижных контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, обустройство контейнерных площадок,

5. В рамках реализации региональных проектов за 9 месяцев 2025 г.  кассовое исполнение расходов составило 157 741,0 тыс. рублей (или 48,4%                       от годового планового объема).

6. В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по всем трем общественным территориям и двум дворовым территориям подрядчиками нарушены сроки выполнения работ, предусмотренные муниципальными контрактами.

Председатель						О.С. Кальчук