Приложение 2

к муниципальной программе

Златоустовского городского округа

«Развитие культуры и повышение эффективности

реализации молодежной политики

в Златоустовском городском округе»

- ПОДПРОГРАММА

«Культура и искусство

Златоустовского городского округа»

Златоустовский городской округ

2013 г.

- Содержание подпрограммы

«Культура и искусство Златоустовского городского округа»

Паспорт подпрограммы

Раздел I. Характеристика сферы культуры Златоустовского городского округа

Раздел II. Цели и задачи подпрограммы. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы. Сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы.

Раздел Ш. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Раздел V. Информация об участии предприятий и организаций, а также внебюджетных фондов в реализации подпрограммы

Раздел VI. Анализ рисков подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

- Приложение 1. Система программных мероприятий подпрограммы

- Приложение 2. Перечень объектов для проведения работ по ремонту и противопожарным мероприятиям

- Приложение 3. Перечень общественно-значимых мероприятий в области культуры

- Паспорт подпрограммы

«Культура и искусство Златоустовского городского округа»

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Культура и искусство Златоустовского городского округа» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Муниципальное учреждение Управление культуры и молодежной политики Златоустовского городского округа |
| Соисполнители подпрограммы | 1. Администрация Златоустовского городского округа |
| Цели подпрограммы | 1. Обеспечение информационных, культурных и образовательных потребностей жителей Златоустовского городского округа. 2. Повышение духовно-нравственного и эстетического уровня развития детей и подростков Златоустовского городского округа. 3. Организация досуга населения Златоустовского городского округа в сфере культуры. 4. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия. 5. Усиление роли сферы культуры в повышении качества жизни в Златоустовском городском округе. 6. Развитие архивного дела на территории Златоустовского городского округа. |
| Задачи подпрограммы | 1. Создание условий для духовного развития личности на основе деятельности муниципальных общедоступных библиотек. 2. Создание условий для духовно – нравственного и эстетического развития личности на основе деятельности учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры. 3. Создание условий для организации досуга жителей округа культурно-досуговыми учреждениями и развития местного художественного творчества. 4. Создание условий для организации отдыха населения, привлечение населения к участию в массовых мероприятиях. 5. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. 6. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам), осуществление просветительской и образовательной деятельности. 7. Поддержка творческих инициатив и проектов в сфере культуры Златоустовского городского округа. 8. Обеспечение сохранности архивных документов на территории Златоустовского городского округа. 9. Организация комплектования Архива Златоустовского городского округа архивными документами. 10. Организация учёта архивных документов в Архиве Златоустовского городского округа |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления Златоустовского городского округа. 2. Охват населения Златоустовского городского округа услугами учреждений культуры. 3. Удельный вес населения округа, участвующего в работе любительских объединений. 4. Количество посещений муниципальных библиотек. 5. Количество экземпляров библиотечного фонда библиотек. 6. Количество посетителей музея и выставочно – досугового центра. 7. Удельный вес учащихся в детских музыкальных школ и школ искусств. 8. Количество участников творческих коллективов, молодежных объединений, принявших участие в областных, всероссийских, международных мероприятиях. 9. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры. 10. Количество бесхозяйных объектов культурного наследия, принятых в муниципальную собственность. 11. Количество архивных документов, подлежащих учёту, хранению, комплектованию и использованию. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2016 годы |
| Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы | Затраты необходимые для проведения мероприятий в рамках подпрограммы: 2014 г. – 176 948 тыс. руб., в том числе 175 564,7 (местный бюджет), 1383,3 тыс. руб. (областной бюджет); 2015 г. – 174 948 тыс. руб., в том числе 173 564,7 (местный бюджет), 1383,3 тыс. руб. (областной бюджет); 2016 г. – 174 948 тыс. руб., в том числе 173 564,7 (местный бюджет), 1383,3 тыс. руб. (областной бюджет); |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация Программных мероприятий подпрограммы «Культура и искусство Златоустовского городского округа» позволит достичь: - увеличения охвата населения библиотечными услугами до 500,5 тысяч посещений; - увеличения количества экземпляров библиотечного фонда до 733800 тысяч единиц; - увеличения охвата детей и подростков начальным художественным и эстетическим образованием до 17,3%; - увеличение охвата населения Златоустовского городского округа услугами учреждений культуры до 84%; - увеличения удельного веса населения округа, участвующего в работе любительских объединений до 1,59 %; - увеличения удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления до 72,2%; - увеличения числа посетителей музея и выставочно-досугового центра до 73,5 тысяч человек; - увеличения количества участников творческих коллективов, молодежных объединений, принявших участие в областных, всероссийских, международных мероприятиях до 140 человек; - удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры до 74%;- - увеличение количества исторически значимых документов архивного фонда Златоустовского городского округа; - увеличение количества архивных дел, документов, предоставляемых пользователям, в том числе и в электронном виде. |

Раздел I. Характеристика сферы культуры Златоустовского городского округа.

1. Статья 44 Конституции Российской Федерации определила, что каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация государственной политики финансирования культуры и искусства имеет чрезвычайно важное значение, как на федеральном уровне, так и в муниципальных образованиях. Из  вопросов местного значения Златоустовского городского округа (далее – городской округ), выделенных в Федеральном законе от 06.10.2003 » № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, напрямую относятся к сфере культуры:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе;

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов библиотек городского округа;

- организация предоставления дополнительного образования детей;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа, охрана и сохранение объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных в границах городского округа.

2. В сфере культуры в последние годы происходят важные изменения в ожиданиях и требованиях потребителей к качеству и разнообразию услуг и продуктов сферы культуры:

- при выборе досуговых занятий  растут предпочтения, направленные на повышение «личной конкурентоспособности» - укрепление здоровья, создание привлекательного внешнего облика, развитие коммуникативных качеств, общего культурного уровня;

- в связи с информатизацией жизнедеятельности человека, индивидуализацией жизни  растет востребованность интерактивных услуг;

- в связи с ускорением ритма жизни людей,  уменьшением доли свободного времени, увеличением психофизической  нагрузки детей и взрослых и необходимостью  снятия стресса усиливаются ожидания рекреационной направленности услуг.

3. Состояние сферы культуры Златоустовского городского округа  также определяется существенными собственными факторами:

- библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов.

Получателями библиотечных услуг являются все возрастные категории населения. Сохраняется тенденция ежегодного увеличения охвата населения библиотечным обслуживанием. Пропускная способность муниципальных библиотек округа составляет ориентировочно 600 000 посещений, в 2013 г. количество посещений составило 500 477 посещения. Учреждения муниципальной библиотечной сети на территории округа размещены равномерно, однако в основном библиотеки расположены в центральной части города, что затрудняет посещение библиотек жителями, проживающими в отдаленных районах города. Данная проблема частично решается за счет использования внестационарных форм библиотечного обслуживания, которое не может предоставлять населению полный объем библиотечных услуг. Для достижения полного охвата населения округа библиотечным обслуживанием необходимо обеспечение равномерного доступа жителей к информационным услугам. Электронный пополняется каталог в соответствии с изменением библиотечного фонда. Приоритетной задачей развития муниципальных общедоступных библиотек является совершенствование ресурсной базы, прежде всего в части автоматизации и информатизации библиотечных процессов. Библиотечная система округа обладает рядом преимуществ: обеспечивает бесплатный, свободный доступ к библиотечным фондам и справочно-поисковому аппарату; ориентирована в обслуживании на все социальные группы; предлагает разнообразный спектр услуг; гарантирует высокий уровень проводимых культурно-досуговых мероприятий; укомплектована квалифицированными кадрами.

- предоставление дополнительного образования.

Система  дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства  на территории округа представлена 6 муниципальными  учреждениями. По направлениям деятельности - это достаточно развитая целостная система, которая включает в себя 3 школы искусств, 3 музыкальных школы, где ведется обучение по 12 направлениям искусства. Около 10 % выпускников школ поступают в средние и высшие профессиональные учебные заведения культуры и искусства. Удельный вес детей в начальном художественном образовании в округе на 01.01.2014 г. составляет 17,2% от общего количества детей и подростков от  3 до 18 лет включительно, ориентируясь на пропускную способность учреждений, способных обучать 2800 детей.  Для дальнейшего сохранения существующего уровня требуется создание современных, отвечающих современным запросам населения отделений (отделение компьютерной графики и дизайна, отделение электронных музыкальных инструментов, отделение компьютерной анимации, отделения кино и телевидения). Одной из проблем по-прежнему остается приобретение оборудования и музыкальных инструментов: 45 % инструментария и специального оборудования, изношены и морально устарели. В связи с этим необходимо увеличение бюджетного финансирования. Немаловажной проблемой является проведение капитального ремонта помещений школ.

- организация досуга и массового отдыха населения, сохранение и развитие культурных традиций.

Организация досуга населения связана с организацией массового отдыха и созданием условий для развития местного традиционного народного художественного творчества. При формировании муниципального задания особое внимание уделяется проведению интерактивных культурно-досуговых мероприятий для всех возрастных категорий, а также организации семейного досуга, досуга старшего поколения, сохранению и развитию народных промыслов и ремесел.

Систему учреждений культуры досугового типа округа составляют 4 учреждения, расположенные, в центральной части города, в районе металлургического завода, районе железнодорожного вокзала, в сельских населенных пунктах округа, которые обслуживают население по месту жительства. Кроме этого, данные учреждения активно участвуют в общегородских проектах. В течение года культурно-досуговыми учреждениями проводится более 650 культурно-досуговых и массовых мероприятий, посещаемость которых превышает 350 тысяч человек.

В учреждениях культуры досугового типа функционируют 75 клубных формирования (коллективы любительского художественного творчества, любительские объединения и клубы по интересам), в которых занимаются более 2,5 тысяч участников в возрасте от 3-х до 80-ти лет. Любительские формирования охватывают все жанры и направления искусства, являясь основным средством для развития местного традиционного народного художественного творчества.

Общегородские массовые мероприятия позволяют охватить наибольшее количество жителей культурно-досуговыми мероприятиями. Такие календарные и общенародные праздники, как Новый год, День Победы, День города существенно повышают творческую активность населения, создают условия для массового отдыха. Основными задачами управления культуры при организации массового отдыха остаются более активное участие населения, использование новых форм и современных технологий организации массовых мероприятий, с применением новейших технических средств.

- Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в округе.

Златоустовский городской округ является одним из исторических центров Урала. Для достижения эффективных результатов в сохранении историко-культурной среды необходимо выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и использованием объектов культурного наследия.

Угрозами для сохранения самобытного исторического облика города являются следующие обстоятельства: постоянное физическое разрушение памятников истории и культуры, особенно жилых домов; наличие транспортной  перегрузки на основных улицах, которая  пагубно влияет на сохранность памятников архитектуры; отсутствие проведения комплекса ремонтно-реставрационных работ. Популяризацией и демонстрацией историко-культурного наследия занимается Златоустовский городской краеведческий музей и выставочно-досуговый центр. Пропускная способность данных учреждений составляет ориентировочно 65 тысяч посетителей в год, при этом количество посетителей музея и уже достигло своего предела – 42 000 посетителей. Количество посетителей можно увеличить до 80 – 90 тысяч посещений в год, при увеличении выставочных площадей музея не менее чем на 150%. Существующие выставочные площади позволяют демонстрировать не более 25% музейного фонда.

- Раздел II. Цели и задачи подпрограммы. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы.

- Сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы

- Цели подпрограммы:

1. Обеспечение информационных, культурных и образовательных потребностей жителей Златоустовского городского округа.

2. Повышение духовно-нравственного и эстетического уровня развития детей и подростков Златоустовского городского округа.

3. Организация досуга населения Златоустовского городского округа в сфере культуры.

4. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия.

5. Усиление роли сферы культуры в повышении качества жизни в Златоустовском городском округе.

6. Развитие архивного дела на территории Златоустовского городского округа.

Задачи подпрограммы:

1. Создание условий для духовного развития личности на основе деятельности муниципальных общедоступных библиотек.

2. Создание условий для духовно – нравственного и эстетического развития личности на основе деятельности учреждений дополнительного образования детей в сфере  искусства и культуры.

3. Создание условий для организации досуга жителей округа культурно-досуговыми учреждениями и развития местного художественного творчества.

4. Создание условий для организации отдыха населения, привлечение населения к участию в массовых мероприятиях.

5. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.

6. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам), осуществление просветительской и образовательной деятельности.

7. Поддержка творческих инициатив и проектов в сфере культуры Златоустовского городского округа.

8. Обеспечение сохранности архивных документов  на территории Златоустовского городского округа.

9. Организация комплектования Архива Златоустовского городского округа архивными документами.

10. Организация учёта архивных документов в Архиве Златоустовского городского округа.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:

1. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления Златоустовского городского округа.

2. Охват населения Златоустовского городского округа услугами учреждений культуры.

3. Удельный вес населения округа, участвующего в работе любительских объединений.

4. Количество посещений муниципальных библиотек.

5. Количество экземпляров библиотечного фонда библиотек.

6. Количество посетителей музея и выставочно – досугового центра.

7. Удельный вес учащихся в детских музыкальных школ и школ искусств.

8. Количество участников творческих коллективов, молодежных объединений, принявших участие в областных, всероссийских, международных мероприятиях.

9. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры.

10. Количество бесхозяйных объектов культурного наследия, принятых в муниципальную собственность.

11. Количество архивных документов, подлежащих учёту, хранению, комплектованию и использованию.

Реализация Программных мероприятий подпрограммы «Культура и искусство Златоустовского городского округа» позволит достичь:

- увеличения охвата населения библиотечными услугами до 500,5 тысяч посещений;

- увеличения количества экземпляров библиотечного фонда до 733800 тысяч единиц;

- увеличения охвата детей и подростков начальным художественным и эстетическим образованием до 17,3%;

- увеличение охвата населения Златоустовского городского округа услугами учреждений культуры до 84%;

- увеличения удельного веса населения округа, участвующего в работе любительских объединений до 1,59 %;

- увеличения удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления до 72,2%;

- увеличения числа посетителей музея и выставочно – досугового центра до 73,5 тысяч человек;

- увеличения количества участников творческих коллективов, молодежных объединений, принявших участие в областных, всероссийских, международных мероприятиях до 140 человек;

- удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры до 74%.

Срок реализации подпрограммы проходит поэтапно:

I этап – 2014 г.

II этап – 2015 г.

III этап – 2016 г.

Контрольными этапами являются ежеквартальные и ежегодные отчеты, с промежуточными и окончательными показателями в сравнении с запланированными.

Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Организация и проведение мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит обеспечить реализацию единой государственной политики в области культуры на территории городского округа и среди населения Златоустовского городского округа, повысит эффективность влияния отрасли на культурное, духовное и нравственное развитие личности и общества, будет способствовать росту показателей стабильности и положительной динамики развития культурно-исторической среды обитания Златоустовского городского округа.

Реализация подпрограммы позволит повысить качество услуг культуры, комфортность их предоставления и их доступность для всех слоев населения. Программа строится на признании за отраслью культуры основополагающего значения при формировании нравственно-эстетических основ жизни общества, духовных потребностей личности.

Основной социальный эффект подпрограммы будет состоять в развитии творческой активности населения, формировании здорового образа жизни (инвестиции в человеческий капитал), сохранении и эффективном использовании культурного наследия, укреплении единого культурного и информационного пространства, увеличении доступности и расширении предложения населению культурных ценностей и информации в сфере культуры, в поддержке молодых дарований, активного использования многообразия форм эстетического воспитания детей, приобщение различных групп населения к общечеловеческим ценностям и активной деятельности, формировании интереса к изобразительному и декоративно прикладному искусству, обеспечении устойчивого развития традиционной системы музыкального и художественного образования.

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы приведены в системе программных мероприятий (приложение 1).

Перечень объектов для проведения работ по ремонту, противопожарным мероприятиям и учреждений культуры и дополнительного образования детей Златоустовского городского округа приведен в приложении 2 к настоящей Программе. Перечень общественно-значимых мероприятий в области культуры приведен в приложении 3 к настоящей Программе.

Корректировка бюджетных средств, выделенных на реализацию подрограммы путем увеличения или сокращения расходов на ее реализацию осуществляется в порядке, установленном для внесения изменений в бюджет Златоустовского городского округа.

Раздел V. Информация об участии предприятий и организаций, а также внебюджетных фондов в реализации подпрограммы

Участие предприятий и организаций, независимо от их организационно – правовой формы собственности,  а также внебюджетных фондов в реализации подпрограммы не предусмотрено.

Раздел VI. Анализ рисков подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Невыполнение мероприятий подпрограммы возможно по техническим и иным устранимым причинам. К данным рискам относятся риски, связанные:

- отсутствием необходимых финансовых средств;

- с неудовлетворительным состоянием материально-технической базы.

Учет  рисков осуществляется как коэффициент, определяющий стабильность работы до и после процедуры избежание риска. Коэффициент риска  показывает вероятное выполнение мероприятия с учетом действующих рисков:

| Вид риска | Описание | Коэффициент риска |
| --- | --- | --- |
| Риски отсутствуют | Созданы все условия для выполнения мероприятия | 1 |
| Риск возникновения внеплановых расходов, незапланированных в бюджете на текущий финансовый год | Основание для риска – неудовлетворительное состояние материально – технической базы | 0,8 |
| Основные средства требуют капитального ремонта или замены | Риск связан с невозможностью эксплуатации здания или иных основных средств из – за неудовлетворительного технического состояния. Также данный вид рисков применяется при несоответствии имеющихся основных средств выполняемой задаче. | 0,5 |
| Риски административного запрета на эксплуатацию здания | Возникает при несоответствии здания действующим нормам и требованиям | 0,2 |
| Отсутствие кадрового обеспечения | Возникает при несоответствии квалификации персонала требованиям поставленной задачи | 0,9 |

Коэффициент риска устанавливается по таблице. Результат оценки рисков означает возможное невыполнение мероприятия подпрограммы на определенный процент из-за влияния факторов риска.

Устранение рисков поднимает коэффициент до 1, что означает создание условий для полного выполнения мероприятия.

Не устраняемым риском досрочного прекращение подпрограммы может явиться  изменение социальной и экономической ситуации в стране, выявлении новых приоритетов при решении общегосударственных задач. Достижение целей подпрограммы при таких условиях будет невозможно.

- Приложение 1 к подпрограмме

- «Культура и искусство Златоустовского городского округа»

- Система программных мероприятий подпрограммы

«Культура и искусство Златоустовского городского округа»

| Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | КБК | Финансовые затраты, тыс. руб. | Финансовые затраты, тыс. руб. | Финансовые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения Программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | Наименование показателя | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Организация библиотечного обслуживания населения, в том числе содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» | 08010320099116611 08010320097116612 | 43 065,4 | 43 065,4 | 43 065,4 | Количество посещений муниципальных библиотек | тыс. ед. | 500,4 | 500,4 | 500,4 |
| 2. Комплектование библиотечных фондов | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» | 08010320061116612 | 1 137,6 | 1 137,6 | 1 137,6 | Количество экземпляров библиотечного фонда | тыс. ед. | 731500 | 732000 | 732800 |
| 3. Организация предоставления услуг дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, в том числе содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей (далее - МБОУ ДОД) «Детская музыкальная школа № 1», МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 2», МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 3», МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 1», МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 2», МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 3» | 07020320099116611 07020320097116612 | 56 999,1 | 56 999,1 | 56 999,1 | Удельный вес учащихся детских музыкальных и школ искусств округа | % | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
| 4. Организация проведения мероприятий, содержание клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях в том числе содержание помещений, находящихся в муниципальной собственности | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры «Булат» - Региональный центр народного творчества», Муниципальное казенное учреждение культуры «Сельская централизованная клубная система Златоустовского городского округа», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры «Металлург», Муниципальное автономное учреждение культуры Дворец культуры «Железнодорожник», Муниципальное автономное учреждение «Златоустовские парки культуры и отдыха», Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодёжи» | 08010320099116111 08010320099116244 08010320099116851 08010320099116611 08010320099116621 08010320097116243 08010320097116241 | 47 104,5 | 45 104,5 | 45 104,5 | Охват населения Златоустовского городского округа услугами учреждений культуры | % | 82,9 | 83,0 | 83,0 |
|  |  |  |  |  |  | Удельный вес населения округа, участвующего в работе любительских объединений | % | 1,57 | 1,58 | 1,59 |
| 5. Организация общегородских массовых мероприятий | Муниципальное учреждение Управление культуры и молодежной политики Златоустовского городского округа | 08010320011350116 08010320088116244 008010320088116612 | 2 265,3 | 2 265,3 | 2 265,3 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления | % | 72,1 | 72,1 | 72,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс. чел. | 138,1 | 138,1 | 138,2 |
| 6. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам), осуществление просветительской и образовательной деятельности. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Златоустовский городской краеведческий музей», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Выставочно-досуговый центр» | 08010320099116611 08010320097116612 | 12 547,8 | 12 547,8 | 12 547,8 | Количество посетителей | тыс. чел. | 72,9 | 73,0 | 73,0 |
| 7. Оказание муниципальной поддержки талантливой молодежи, инициатив молодежных объединений. Появление устойчивого культурного бренда (яркого отличительного образа) Златоустовского городского округа и механизмов его дальнейшего продвижения. Развитие отраслевой инфраструктуры поддержки инноваций. Улучшение финансово-экономических показателей сферы культуры Златоустовского городского округа | Муниципальное учреждение Управление культуры и молодежной политики Златоустовского городского округа | 08040320098116121 08040320098116244 08040320098116851 | 8 768,7 | 8 768,7 | 8 768,7 | Количество участников творческих коллективов, молодежных объединений, принявших участие в областных, всероссийских, международных мероприятиях | чел. | 137 | 140 | 140 |
|  |  |  |  |  |  | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | % | 73 | 74 | 74 |
| 8. Обеспечение сохранности, организация комплектования и учёта документов Архива Златоустовского городского округа | Муниципальное бюджетное учреждение «Архив Златоустовского городского округа» | 01130320099611241112 01130320086611241112 | 5059,6 | 5059,6 | 5059,6 | Количество архивных документов, подлежащих учёту, хранению, комплектованию и использованию. | Ед. | 394431 | 396900 | 396900 |
| 9. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | Муниципальное учреждение Управление культуры и молодежной политики Златоустовского городского округа | - | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Количество бесхозяйных объектов культурного наследия, принятых в муниципальную собственность. | Ед. | 1 | 3 | 1 |
| Всего по Программе: |  |  | 176 948,0 | 174 948,0 | 174 948,0 |  |  |  |  |  |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к подпрограмме

- «Культура и искусство Златоустовского городского округа»

- ПЕРЕЧЕНЬ

объектов для проведения работ по ремонту и противопожарным мероприятиям

учреждений культуры и дополнительного образования детей Златоустовского городского округа на 2014 – 2016 годы

| № | Название объекта | Адрес | 2014 г. Сумма. (тыс.руб.) | 2015 г. Сумма. (тыс.руб.) | 2016 г. Сумма. (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 1» | улица имени Б. Ручьёва, 15 | 100,0 | - | - |
| 2 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №2» | улица Дворцовая,12 улица Шишкина, 4а | 50,0 | - | - |
| 3 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 3» | улица Румянцева, 93 | - | - | - |
| 4 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств №1» | улица Петровская, 1 | 100,0 | - | - |
| 5 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств №2» | проспект имени Ю.А. Гагарина, 5-я линия, 6 | 100,0 | - | - |
| 6 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств №3» | посёлок Центральный, улица Ленина, 36 | 100,0 | - | - |
| 7 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Златоустовский городской краеведческий музей» | площадь имени III Интернационала, 1 | 50,0 | - | - |
| 8 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Выставочно – досуговый центр» | проспект имени Ю.А. Гагарина, 3 микрорайон, 35 | - | - | - |
| 9 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотечная система» | улица Космонавтов 1 | 500,0 | - | - |
| 10 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры «Булат» | улица Ленина,1 | 700,0 | - | - |
| 11 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры «Металлург» | улица Карла Маркса, 26 | - | - | - |
| 12 | Муниципальное казенное учреждение «Сельская центральная клубная система» | посёлок Центральный, улица Ленина, 38 | 69,6 | - | - |
| 13 | Муниципальное учреждение Управление культуры и молодежной политики Златоустовского городского округа | улица Космонавтов, 1 | - | - | - |
| Всего: |  |  | 1 769,6 | 1 769,6* | 1 769,6* |

* Распределение средств для проведения работ по ремонту и противопожарным мероприятиям учреждений культуры и дополнительного образования детей Златоустовского городского округа на 2015 и 2016 годы будет производиться исходя из текущего состояния эксплуатации зданий и замечаний пожнадзора.

- ПРИЛОЖЕНИЕ  3 к подпрограмме

- «Культура и искусство Златоустовского городского округа»

- Перечень общественно-значимых мероприятий в области культуры

на 2014 – 2016 годы

Расходы на подготовку и проведение общественно-значимых мероприятий в области культуры из средств местного бюджета:

2014 г. – 2 265,3 тыс.руб., в том числе расходы на выплату премий, грантов Главы Златоустовского городского округа – 275,1 тыс.руб.

2015 г. – 2 265,3 тыс.руб., в том числе расходы на выплату премий, грантов главы Златоустовского городского округа – 275,1 тыс.руб.

2016 г. – 2 265,3 тыс.руб.,  в том числе расходы на выплату премий, грантов главы Златоустовского городского округа – 275,1 тыс.руб.

| № | Мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | Городской конкурс исполнителей на народных инструментах им. А.М. Баталова |
| 2 | Городской детских технический конкурс пианистов «Ргеsto» |
| 3 | Городской конкурс – фестиваль ансамблей и оркестров русских народных инструментов ДМШ и ДШИ |
| 4 | Конкурс духовой музыки «Уральские фанфары» (ансамбли) |
| 5 | Городской фестиваль скрипичной ансамблевой музыки «Волшебный смычок» |
| 6 | Игра – конкурс «Интеллектуал – музыкант» |
| 7 | Городской фестиваль фортепианного музицирования «Рояль плюс…» |
| 8 | Городской конкурс эстрадно- джазовой музыки «Котенок на клавишах» |
| 9 | Городской конкурс «Наследники Иванко-Крылатки» |
| 10 | Городской фестиваль детских театральных коллективов «Арлекин» |
| 11 | Городской фестиваль «Поющая весна» |
| 12 | Городской зрительский кинофестиваль «Зоркая Венера» |
| 13 | Городской конкурс юных художников «Серебряная кисть» |
| 14 | Конкурс исполнителей на духовых инструментах имени В. В.Густова |
| 15 | Городской фестиваль хоровых коллективов «Малые формы» |
| 16 | Городской фестиваль народной песни «Русская зима» |
| 17 | Городской детский конкурс пианистов «Весенний дуэт» |
| 18 | Городской фортепианный конкурс им. Е.М.Дементьевой |
| 19 | Городской эстрадно-джазовый конкурс-фестиваль на народных инструментах |
| 20 | Конкурс исполнителей на духовых инструментах имени В. В.Густова |
| 21 | Конкурс «Творческое музицирование на уроках сольфеджио» |
| 22 | Городской конкурс детского электронного музыкального творчества «Электронная фантазия» |
| 23 | Городской конкурс «Грани мастерства» |
| 24 | Городской конкурс исполнителей на струнно-смычковых инструментах |
| 25 | Городской фестиваль творчества детей-инвалидов «Весенняя карусель» |
| 26 | Городской фестиваль творчества инвалидов «Смотри на меня как на равного» |
| 27 | Городская детская филармония |
| 28 | Городская ТВ – программа «Мир через культуру» |
| 29 | Рождественские праздники |
| 30 | День Защитника Отечества |
| 31 | Городской праздник «Проводы русской зимы» |
| 32 | Городской праздник танца |
| 33 | Мероприятия, посвященные Международному женскому дню |
| 34 | Неделя детской и юношеской книги |
| 35 | День работника культуры |
| 36 | Международный День театра |
| 37 | Конкурс детско-юношеского творчества «Москва – Златоуст транзит. Роза Ветров» |
| 38 | Праздник Весны и труда |
| 39 | Мероприятия, посвященные Дню Победы (по особому плану) |
| 40 | Международный День музеев |
| 41 | Всероссийский День библиотек |
| 42 | День семьи |
| 43 | Городской фестиваль военно-патриотической песни |
| 44 | Праздник поэзии «Венок Пушкину» |
| 45 | Дни славянской письменности и культуры |
| 46 | День медицинского работника |
| 47 | День защиты детей |
| 48 | День молодежи |
| 49 | День России |
| 50 | Мероприятия городской программы летнего чтения детей «Лето, книга, я - друзья» |
| 51 | Городская выставка мастеров декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» |
| 52 | Городской праздник "Троицкие гуляния" |
| 53 | Городской праздник «Сабантуй» |
| 54 | Мероприятия, посвященные Дню города (по особому плану) |
| 55 | Городская художественная выставка «Художники – родному городу |
| 56 | Городская презентация компакт-диска «Песни о родном городе» |
| 57 | Городской фестиваль «Пою о тебе, мой Златоуст» |
| 58 | День культурно-просветительного работника |
| 59 | Фестиваль современной хореографии "Евразия - Шанс" |
| 60 | Приобретение оборудования, костюмов, световой, звуковой, компьютерной, автомобильной и другой техники для проведения городских мероприятий |
| 61 | День пожилого человека |
| 62 | День матери |
| 63 | Конкурс видеоклипов «Звездная карусель» |
| 64 | Участие городских творческих коллективов в фестивалях, конкурсах |
| 65 | Городской конкурс детского творчества «Акварелька» среди детей творческих коллективов школ города |
| 66 | День народного единства |
| 67 | Фестиваль национальных культур «Венок дружбы» |
| 68 | Городской молодежный фестиваль социальной рекла мы |
| 69 | Фестиваль «Мисс Студенчество» |
| 70 | Дни культуры г. Златоуста |
| 71 | Фестиваль фотолюбителей «Вся жизнь в объективе» |
| 72 | Городской фестиваль моды «Платье города» |
| 73 | Мероприятия в сфере социальной политики |
| 75 | Мероприятия в сфере молодежной политики |
| 76 | Пасхальный фестиваль |
| 77 | Фестиваль гравюры и холодного украшенного оружия |
| 78 | Мемориал памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга |
| 79 | Новогодние праздники |
| 80 | Музыкальные четверги |
| 81 | День российского флага |
| 82 | День семьи, любви и верности |
| 83 | Городской фестиваль «Шаляпинская весна в Златоусте» |
| 84 | Городской конкурс «Мой город» |
| 85 | Мероприятия, посвященные Единению российского народа |
| 86 | Мероприятие «Культурный Урал – златоустовцам» |
| 87 | День ребенка |
| 88 | День инвалида |
| 89 | День Конституции |
| 90 | Фестиваль «Дни высокой музыки» |
| 91 | Фестиваль исторического фехтования «Уральский меч» |
| 92 | Всемирный день туризма |
| 93 | Мероприятие «Я – златоустовец» |
| 94 | Городской праздник «Осенний вальс» |
| 95 | Конгресс молодых предпринимателей «Ты предприниматель» |
| Расходы на подготовку и проведение общественно-значимых мероприятий в области культуры из средств местного бюджета: 2014 г. – 1990,2 тыс. руб. 2015 г. – 1990,2 тыс. руб. 2016 г. – 1990,2 тыс. руб. |  |
| 96 | Церемония вручения именных стипендий Главы Златоустовского городского округа «Юные дарования» согласно положения «Об именных стипендиях Главы Златоустовского городского округа одаренным детям и подросткам и единовременных поощрениях их преподавателям – наставникам» |
| 97 | Церемония вручения именных стипендий Главы Златоустовского городского округа имени И. Бушуева» |
| 98 | Церемония вручения городской театральной премии «Бенефис» |
| 99 | Церемония вручения ежегодной городской премии им. Гужевой в области развития библиотечного дела |
| 100 | Церемонии вручения именных премий Главы Златоустовского городского округа работникам культуры и искусства |
| 101 | Городской конкурс «Лучшее учреждение культуры» |
| 102 | Городской конкурс «От истоков к современности» |
| 103 | Городской конкурс «За сохранение традиций и внедрение инноваций в сфере культуры и искусства» |
| 104 | Городской литературный конкурс на звание «Лауреат премии имени Иоанна Златоуста» |
| Расходы на выплату премий Главы Златоустовского городского округа из средств местного бюджета: 2014 г. – 275,1 тыс. руб. 2015 г. – 275,1 тыс. руб. 2016 г. – 275,1 тыс. руб. |  |