Об утверждении  муниципальной   программы

Златоустовского  городского  округа   «Защита

населения Златоустовского городского  округа

от     чрезвычайных    ситуаций,     обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей»

В целях реализации мероприятий муниципальной программы округа «Защита населения Златоустовского городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Златоустовского городского     округа «Защита населения Златоустовского городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей»                изложить в новой редакции (приложение).

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Администрации Златоустовского городского округа от 01.10.2014 г. № 377-П «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма на территории Златоустовского городского округа»;

2) постановление Администрации Златоустовского городского округа                от 25.11.2014 г. № 439-П «О внесении изменений в постановление Администрации Златоустовского городского округа от 01.10.2014 г. № 377-П «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма                  на территории Златоустовского городского округа»;

3) постановление Администрации Златоустовского городского округа              от 05.12.2013 г. № 491-П «Об утверждении муниципальной программы Златоустовского городского округа «Защита населения Златоустовского городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей»;

4) постановление Администрации Златоустовского городского округа               от 10.03.2015 г. № 88-П «О внесении изменений в  постановление Администрации Златоустовского городского округа от 05.12.2013 г. № 491-П «Об утверждении муниципальной программы Златоустовского городского округа «Защита населения Златоустовского городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей»;

5) постановление Администрации Златоустовского городского округа от 31.07.2015 г. № 300-П «О внесении изменений в  постановление Администрации Златоустовского городского округа  от 05.12.2013 г. № 491-П «Об утверждении муниципальной программы Златоустовского городского округа «Защита населения Златоустовского городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей».

3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации        Администрации Златоустовского городского округа (Алексюк Н.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Златоустовского городского   округа в сети  «Интернет».

4. Организацию выполнения настоящего постановления  возложить                   на    заместителя Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре     Пликина А.В. и  заместителя Главы Златоустовского городского округа                  по общим  вопросам  – начальника управления муниципальной милиции   Администрации Златоустовского городского округа Пекарского М.Б. в части  их касающейся.

# Глава

# Златоустовского городского округа		     			              В.А. Жилин

.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

Златоустовского городского округа

Муниципальная программа

Златоустовского городского округа

«Защита  населения Златоустовского городского округа

от чрезвычайных  ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности   и безопасности людей»

Паспорт муниципальной программы Златоустовского городского округа

«Защита населения Златоустовского городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей»

(далее – муниципальная программа)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Златоустовского городского округа |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | 1. Муниципальное казенное учреждение «Гражданская защита Златоустовского городского округа» 2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Златоустовского городского округа 3. Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Златоустовского городского округа» 4. Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре, спорту и туризму Златоустовского городского округа» 5. Управление социальной защиты населения Златоустовского городского округа 6. Муниципальное казенное учреждение «Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа» 7. Муниципальное предприятие «Златоустовское телевидение» 8. Автономная некоммерческая организация «Редакция газеты «Златоустовский рабочий» 9. Общественная организация «Добровольная народная дружина Златоустовского городского округа» 10. Муниципальное казенное учреждение «Управление здравоохранения Златоустовского городского округа» 11. Общество с ограниченной ответственностью «Златоустовский Водоканал» 12. Муниципальное унитарное предприятие «Водоснабжение Златоустовского городского округа» 13. Отдел Управления федеральной службы безопасности Российской Федерации по Челябинской области 14. Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Златоустовский» Челябинской области 15. Совет по образованию Златоустовского городского округа 16. Приход Храма Серафима Саровского 17. Мусульманская религиозная организация «Чулпан» мечети № 938 г. Златоуста Челябинской области 18. Златоустовское отделение Челябинского областного общественного социально-правового движения «За возрождение Урала» 19. Отдел в г. Златоусте Управления Федеральной миграционной службы по Челябинской области |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. «Защита населения Златоустовского городского округа от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей» |
|  | 2. «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Златоустовском городском округе» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | Комплексное обеспечение безопасности населения Златоустовского городского округа |
| Задачи муниципальной программы | 1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в границах городского округа. 2. Осуществление мероприятий по гражданской обороне. 3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья. 4. Выполнение первичных мер пожарной безопасности. 5. Осуществление мероприятий, направленных на профилактику преступлений и правонарушений. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Увеличение доли населения Златоустовского городского округа, обученного мерам пожарной безопасности. 2. Увеличение доли населения Златоустовского городского округа, обученного действиям в ЧС, на курсах Муниципального казенного учреждения «Гражданская защита Златоустовского городского округа». 3. Рост количества раскрытых преступлений в Златоустовском городском округе. 4. Снижение общего количества совершенных преступлений в Златоустовском городском округе. 5. Снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах. 6. Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними. 7. Количество муниципальных учреждений, оснащенных техническими средствами защиты. 8. Количество явлений терроризма и экстремизма. 9. Публикации материалов о пропаганде в СМИ. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в течение 2014-2017 годов и включает постоянную реализацию планируемых мероприятий. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы – 29 592,72596 тыс. рублей: 2014 год – 7 628,5 тыс. рублей; 2015 год – 11 119,42596 тыс. рублей; 2016 год – 5 422,4 тыс. рублей; 2017 год – 5 422,4 тыс. рублей. В том числе: За счет средств бюджета Златоустовского городского округа – 26 964,43 тыс. рублей: 2014 год – 7 628,5 тыс. рублей; 2015 год – 8 491,13 тыс. рублей; 2016 год – 5 422,4 тыс. рублей; 2017 год – 5 422,4 тыс. рублей. За счет средств бюджета Челябинской области – 2 628,29596 тыс. рублей: 2015 год – 2 628,29596 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация программных мероприятий позволит стабилизировать обстановку в сфере безопасности населения Златоустовского городского округа, минимизировать возможность ЧС любого характера и их последствия, снизить количество совершаемых преступлений и правонарушений, повысить антитеррористическую устойчивость объектов жизнеобеспечения и мест с массовым пребыванием людей, отработать алгоритм оперативного и совместного реагирования всех заинтересованных служб и ведомств на кризисные ситуации. |

I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы

социально-экономического развития Златоустовского городского округа, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических

и прочих рисков реализации муниципальной программы

1. В настоящее время сущность проблемы состоит в необходимости снижения количества ЧС, повышения уровня безопасности населения, повышения уровня защищенности объектов от  пожаров, угроз возникновения или возникновении ЧС  природного и техногенного характера.

2. К числу факторов, негативно влияющих на состояние и стабильное развитие Златоустовского городского округа необходимо отнести:

1) ситуации, возникающие вследствие технических нарушений                  на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

2) ежегодно весенне-летние паводки, представляющие собой угрозу для населения и территории Златоустовского городского округа;

3) гибель людей на водных объектах;

4) не обеспечение противопожарной защищенности  населения  Златоустовского городского округа (отсутствие необходимого нормативного количества пожарных гидрантов, ремонта вышедших из строя пожарных гидрантов, строительства пирсов для установки пожарных автомобилей                  на открытые естественные водоемы для забора воды, строительства искусственных пожарных водоемов (резервуаров) в отдельных районах Златоустовского городского округа, где нет воды в зимнее время для целей пожаротушения);

5) угрозу террористической опасности.

3. Эти факторы, негативно влияющие на состояние и стабильное развитие Златоустовского городского округа, требуют реализации комплексных мер, направленных на  повышение защищенности населения   Златоустовского городского округа.

4. Прогноз развития соответствующей сферы социально - экономического развития  и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной программы заключаются в следующем:

1) осуществление программных мероприятий будет способствовать эффективности деятельности системы профилактической работы по предупреждению и смягчению последствий  пожаров, аварий, ЧС;

2) осуществление программных мероприятий позволит решить ряд задач на территории Златоустовского городского округа, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации по проведению государственной стратегии и политики в области  обеспечения безопасности общества и государства.

5. Риски при реализации муниципальной программы, при исключении форс-мажорных обстоятельств, оцениваются как минимальные.

6.  Выполнению  программных мероприятий  могут помешать риски, сложившиеся под влиянием негативных факторов и имеющихся в обществе социально - экономических проблем.

Макроэкономические риски.

Снижение темпов роста экономики, высокая инфляция могут негативно повлиять на функционирование всей системы защиты населения Златоустовского городского округа.

Финансовые риски.

Отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий в рамках муниципальной программы может привести к снижению защиты населения Златоустовского городского округа и, как следствие,  целевые показатели не будут достигнуты, а при неблагоприятном  прогнозе - основные показатели могут измениться в отрицательную сторону.

Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования муниципальной программы в целом.

7. Отсюда можно сделать вывод,  что меры по обеспечению безопасности  населения   Златоустовского городского округа должны носить комплексный и системный характер.

8. Таким комплексным системным  документом  является муниципальная  программа Златоустовского городского округа «Защита населения Златоустовского городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей» (далее – муниципальная программа).

II. Приоритеты  и цели муниципальной политики

в  соответствующей сфере социально- экономического развития  Златоустовского городского округа, описание основных целей

и задач  муниципальной программы

9. Приоритетным направлением муниципальной программы является разработка мероприятий по защите населения, предупреждению ЧС.

10. В соответствии с муниципальными приоритетами  цель  настоящей муниципальной программы формируется следующим образом:

комплексное обеспечение безопасности населения Златоустовского городского округа.

11.  Достижение  поставленной цели  требует формирования комплексного подхода в   реализации скоординированных по ресурсам, срокам и результатам мероприятий, а также  решение  следующих задач:

1) предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в границах Златоустовского городского округа;

2) осуществление мероприятий по гражданской обороне;

3) обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья;

4) выполнение первичных мер пожарной безопасности;

5) осуществление мероприятий, направленных на профилактику преступлений и правонарушений.

III.  Прогноз  конечных результатов муниципальной программы,

характеризующих целевое состояние (изменение состояния)

уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики,

общественной безопасности, степени реализации других общественно

значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере

12. Реализация программных мероприятий позволит стабилизировать обстановку в сфере безопасности населения Златоустовского городского округа, минимизировать возможность ЧС любого характера и их последствия, снизить количество совершаемых преступлений и правонарушений, повысить антитеррористическую устойчивость объектов жизнеобеспечения и мест с массовым пребыванием людей, отработать алгоритм оперативного и совместного реагирования всех заинтересованных служб и ведомств на кризисные ситуации.

13. Социальная эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в улучшении демографической ситуации, здоровья, и комплексной безопасности населения Златоустовского городского округа.

14. Экономическая эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в оптимизации бюджетных затрат на комплексное обеспечение безопасности населения  Златоустовского городского округа.

IV. Сроки  реализации муниципальной программы в целом,

контрольные этапы и сроки их реализации

с указанием промежуточных индикативных показателей

15. Муниципальная программа реализуется в течение 2014–2017 годов. Контрольные значения индикативных показателей представлены в подпрограммах муниципальной программы (приложения 1, 2).

V. Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации, ответственного исполнителя и соисполнителей,

а также ожидаемых результатов  (целевых индикаторов)

16. Достижение целей и задач муниципальной программы обеспечивается путем выполнения основных мероприятий муниципальной программы.

17. Основные мероприятия муниципальной программы представлены              в приложении 1 к подпрограмме «Защита населения Златоустовского городского округа от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей» и приложении 1 к подпрограмме «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Златоустовском городском округе».

VI.  Основные меры правового регулирования в соответствующей  сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений  и сроков принятия  необходимых нормативных правовых актов

18. Правовое регулирование в соответствующей сфере обеспечивается нормативными правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами Челябинской области:

1) Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера»;

2) Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления                       в российской Федерации»;

3) Федеральный закон Российской Федерации  от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

4) Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

5) Федеральный Закон Российской Федерации от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;

6) Закон Челябинской области от 16.12.2004 г. № 345-ЗО «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера»;

7) Закон Челябинской области от 16.12.2004 г. № 339-ЗО « Об аварийно-спасательных службах    Челябинской области»;

8) Закон Челябинской области от 16.12.2004 г. № 342-ЗО «О пожарной безопасности в Челябинской области»;

9) Закон Челябинской области от 27.11.2003 г. № 189-ЗО «О налоге на имущество организаций»;

10) Закон Челябинской области от 28.11.2002 г. № 114-ЗО «О транспортном налоге»;

11) Постановление Челябинской области от 29.03.2006 г. № 77 «Об утверждении положения о Челябинской областной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

12) Решение Собрания депутатов Златоустовского городского округа              от 30.12.2005 г. № 107-ЗГО «Об утверждении Положения о защите населения и территорий Златоустовского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Златоустовского городского округа»;

13) Постановление Челябинской области от 28.11.2014 г. № 647-П               «О государственной программе Челябинской области «Создание систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Челябинской области»              на 2015-2017 годы.

В случае необходимости в рамках муниципальной программы  будет осуществляться работа по обеспечению своевременной корректировки муниципальной программы.

Необходимость разработки нормативных правовых актов Златоустовского городского округа будет определяться в процессе реализации муниципальной программы в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации.

VII.  Перечень  и краткое описание подпрограмм

муниципальной программы

19. Подпрограмма «Защита населения Златоустовского городского округа от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей» (далее – подпрограмма) (приложение 1).

Целью подпрограммы является подготовка к защите и защита населения от чрезвычайных ситуаций.

Основными задачами подпрограммы являются предупреждение                         и ликвидация чрезвычайных ситуаций в границах городского округа, осуществление мероприятий по гражданской обороне, обеспечение безопасности людей на водных объектах, выполнение первичных мер пожарной безопасности.

В результате реализации подпрограммы ожидается снижение рисков чрезвычайных ситуаций и пожаров, повышение безопасности населения.

20. Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Златоустовском городском округе» (далее – подпрограмма) (приложение 2).

Целями подпрограммы являются формирование действенной системы профилактики правонарушений, позволяющей снизить количество зарегистрированных на территории Златоустовского городского округа преступлений и способствующей созданию условий для повышения уровня безопасности граждан, совершенствование системы профилактики терроризма и экстремизма.

Основными задачами подпрограммы являются выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений и иных правонарушений на территории Златоустовского городского округа, обеспечение безопасности граждан от преступлений и иных правонарушений на территории Златоустовского городского округа, усиление антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения Златоустовского городского округа.

В результате реализации подпрограммы предполагается обеспечить рост количества раскрытых преступлений, снижение общего количества совершённых преступлений, в том числе совершенных несовершеннолетними, минимизировать возможность совершения актов террористической и экстремистской направленности.

VIII. Обоснование состава и значений соответствующих целевых

индикаторов и показателей муниципальной программы по этапам

ее реализации и оценка влияния внешних факторов

и условий на их достижение

21. Перечень  целевых  индикаторов и показателей муниципальной программы  носит открытый характер. Показатели и индикаторы муниципальной программы являются интегральными (синтезированными), достижение которых  обеспечивается путем выполнения (реализации) всех мероприятий  муниципальной программы.

Состав  целевых индикаторов и показателей муниципальной программы определены исходя из:

1) измеримости;

2) объективности;

3) достоверности;

4) однозначности;

5) адекватности.

22. Выбранные целевые индикаторы  и показатели муниципальной программы  являются основными  показателями и показывают  основные тенденции  в области совершенствования  системы обеспечения безопасности населения и повышения ее уровня.

23. На ход выполнения и эффективность муниципальной программы существенное влияние будет оказывать  фактор внешнего характера. В качестве внешних факторов рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы, на которые невозможно оказать непосредственного влияния.

К данным факторам отнесены:

1)  риск возникновения масштабных природных и техногенных катастроф;

2) природный риск, который может проявляться в экстремальных климатических явлениях (аномально жаркое лето, холодная зима);

3) финансовый риск, связанный с недостаточным уровнем бюджетного финансирования муниципальной программы, вызванный различными причинами, в том числе возникновением  бюджетного дефицита.

Первые два риска могут оказать существенное влияние, которое приведет к увеличению числа ЧС, пожаров, происшествий и количества пострадавших людей.

Риск непредвиденных событий может оказать существенное влияние на ухудшение показателей и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных мероприятий муниципальной программы.

В целях минимизации негативного влияния рисков, управление рисками означает прогнозирование развития события в будущем и принятие мер для усиления положительных и уменьшение отрицательного эффектов.

IX. Информация по ресурсному обеспечению

муниципальной программы

24. Общий объем финансирования муниципальной программы – 29 592,72596 тыс. рублей:

2014 год – 7 628,5  тыс. рублей;

2015 год – 11 119,42596 тыс. рублей;

2016 год – 5 422,4  тыс. рублей;

2017 год – 5 422,4 тыс. рублей.

В том числе:

За счет средств бюджета Златоустовского городского округа –                          26 964,43 тыс. рублей:

2014 год – 7 628,5  тыс. рублей;

2015 год – 8 491,13 тыс. рублей;

2016 год – 5 422,4  тыс. рублей;

2017 год – 5 422,4 тыс. рублей.

За счет средств бюджета Челябинской области – 2 628,29596 тыс. рублей:

2015 год – 2 628,29596 тыс. рублей.

X. Методика оценки эффективности муниципальной программы

25. Оценка эффективности муниципальной программы проводится                 по формуле:

Оценка достижения плановых             Фактические индикативные показатели

индикативных показателей (ДИП) =  ----------------------------------------------------

Плановые индикативные показатели

Фактическое использование бюджетных

Оценка полноты использования                                      средств

бюджетных средств (ПИБС)  =  --------------------------------------------------------------

Плановое использование бюджетных средств

ДИП

Показатель эффективности                  (Оценка достижения плановых

использования  бюджетных)                 индикативных показателей)

средств (ПЭ)                                     =   ------------------------------------------------

ПИБС (Оценка полноты использования

бюджетных средств)

Оценка эффективности по программе в целом равна сумме показателей  эффективности по мероприятиям муниципальной программы.

| Значение | Эффективное использование бюджетных средств |
| --- | --- |
| Более 1,4 | Очень высокая эффективность использования бюджетных средств |
| От 1 до 1,4 | Высокая эффективность использования бюджетных средств ( превышение целевого значения) |
| От 0,5 до 1 | Низкая эффективность использования бюджетных средств (не достигнуто целевое значение) |
| Менее 0,5 | крайне низкая эффективность использования бюджетных средств (целевое значение исполнено менее чем на половину) |

Оценка эффективности  использования бюджетных средств будет тем  выше, чем выше уровень достижения показателей и меньше уровень использования бюджетных средств.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе

Златоустовского городского округа

«Защита населения Златоустовского  городского округа

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей»

- Подпрограмма

«Защита населения Златоустовского городского округа

от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей»

Паспорт подпрограммы

«Защита населения Златоустовского городского округа

от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей»

(далее - подпрограмма)

| Ответственный исполнитель | Администрация Златоустовского городского округа |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Гражданская защита Златоустовского городского округа» |
| Цель подпрограммы | Подготовка к защите и защита населения от чрезвычайных ситуаций |
| Задачи подпрограммы | 1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) в границах городского округа. 2. Осуществление мероприятий по гражданской обороне (далее - ГО). 3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья. 4. Выполнение первичных мер пожарной безопасности. |
| Целевые показатели и индикаторы подпрограммы | 1. Увеличение доли населения Златоустовского городского округа, обученного мерам пожарной безопасности; 2. Увеличение доли населения Златоустовского городского округа, обученного действиям в ЧС на курсах Муниципального казенного учреждения «Гражданская защита Златоустовского городского округа». |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Сроки реализации: 2014 - 2017 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы - 29 392,72596 тыс. рублей: 2014 год - 7 628,5 тыс. рублей; 2015 год - 10 919,42596 тыс. рублей; 2016 год - 5 422,4 тыс. рублей; 2017 год - 5 422,4 тыс. рублей. В том числе: За счет средств бюджета Златоустовского городского округа – 26 764,43 тыс. рублей: 2014 год - 7 628,5 тыс. рублей; 2015 год - 8 291,13 тыс. рублей; 2016 год - 5 422,4 тыс. рублей; 2017 год - 5 422,4 тыс. рублей. За счет средств бюджета Челябинской области - 2 628,29596 тыс. рублей: 2015 год – 2 628,29596 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты подпрограммы | Снижение рисков чрезвычайных ситуаций и пожаров, повышение безопасности населения |

- I. Характеристика сферы реализации подпрограммы,

описание основных проблем в указанной сфере

На территории Златоустовского городского округа существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье, нагонные явления, паводки, лесные пожары.

Подпрограмма направлена на обеспечение и повышение уровня защищенности населения и территории Златоустовского городского округа                 от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей               на водных объектах.

Проводится работа по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, в чрезвычайных ситуациях и безопасности людей на водных объектах.

К примеру, в 2013 году силами инструкторов пожарной профилактики Муниципального казенного учреждения «Гражданская защита Златоустовского городского округа» проведены 11765 инструктивных бесед с жителями округа среди работающего и неработающего населения. В 2014 году таких бесед-инструктажей проведено в количестве 11591.

Проводятся рейды по проверке противопожарного состояния жилых домов, отрабатываются действия жителей сельских населенных пунктов по тушению условных пожаров с использованием первичных средств пожаротушения.

Наблюдается ежегодное снижение зарегистрированных пожаров:

2013 год – 188;

2014 год – 185.

На курсах гражданской обороны на базе Муниципального казенного учреждения «Гражданская защита Златоустовского городского округа» знаниям в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций обучены в 2013 –             597 человек, в 2014 году – 483 человека.

Перед началом купального сезона в образовательных учреждениях проводятся инструктивные занятия с учащимися по правилам безопасного поведения на воде. Аналогичные встречи организуются и в период летних оздоровительных лагерей.

Снижено количество случаев гибели людей на водоемах Златоустовского городского округа:

2013 год – 7;

2014 год – 1.

II. Приоритеты муниципальной политики

в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи

и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,

описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы,

сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Приоритетным направлением подпрограммы является разработка мероприятий по защите населения, предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Целью подпрограммы является подготовка к защите и защита населения от чрезвычайных ситуаций, для достижения которой требуется решение следующих задач:

1. предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в границах городского округа;

2. осуществление мероприятий по гражданской обороне;

3. обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья;

4. выполнение первичных мер пожарной безопасности.

В результате реализации подпрограммы планируется:

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Отчет 2014 г. | Плановое значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1 | Увеличение доли населения Златоустовского городского округа, обученного мерам пожарной безопасности | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
| 2 | Увеличение доли населения Златоустовского городского округа, обученного действиям в ЧС, на курсах Муниципального казенного учреждения «Гражданская защита Златоустовского городского округа» | % | 3,1 | 1,0 | 0,5 | 0,5 |

Реализация подпрограммы осуществляется в 2014 – 2017 годах.

В результате организации эффективной деятельности ожидается снижение рисков чрезвычайных ситуаций и пожаров, повышение безопасности населения.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен                             в Приложении 1 к подпрограмме.

IV. Информация об участии предприятий и организаций,

независимо от их организационно-правовых форм собственности,

а также внебюджетных фондов, в реализации подпрограммы

Ответственным исполнителем является Администрация Златоустовского городского округа. Непосредственное исполнение подпрограммы возложено на Муниципальное казенное учреждение «Гражданская защита Златоустовского городского округа».

V. Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы, необходимый                       для реализации направлений расходов в рамках подпрограммы, а также                  для обеспечения деятельности МКУ «Гражданская защита ЗГО» -                29 392,72596 тыс. рублей:

2014 год –   7 628,5         тыс. рублей;

2015 год – 10 919,42596 тыс. рублей;

2016 год –   5 422,4         тыс. рублей;

2017 год –   5 422,4         тыс. рублей.

В том числе:

За счет средств бюджета Златоустовского городского округа –                26 764,43 тыс. рублей:

2014 год – 7 628,5   тыс. рублей;

2015 год – 8 291,13 тыс. рублей;

2016 год – 5 422,4   тыс. рублей;

2017 год – 5 422,4   тыс. рублей.

За счет средств бюджета Челябинской области – 2 628,29596 тыс. рублей:

2015 год – 2 628,29596 тыс. рублей.

VI. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы в полном объеме позволит снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия, повысить уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Риски при реализации подпрограммы, при исключении форс-мажорных обстоятельств, оцениваются как минимальные.

|  | - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе Златоустовского городского округа «Защита населения Златоустовского городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной - безопасности и безопасности людей» |
| --- | --- |

- Подпрограмма

«Профилактика преступлений и иных правонарушений

в Златоустовском городском округе»

- Паспорт подпрограммы

- «Профилактика преступлений и иных правонарушений

- в Златоустовского городского округе»

- (далее - подпрограмма)

| Ответственный исполнитель | Администрация Златоустовского городского округа |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | 1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Златоустовского городского округа (далее – КДНиЗП ЗГО) 2. Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Златоустовского городского округа» (далее – МКУ УК ЗГО) 3. Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре, спорту и туризму Златоустовского городского округа» (далее – МКУ УФКСиТ ЗГО) 4. Управление социальной защиты населения Златоустовского городского округа (УСЗН ЗГО) 5. Муниципальное казенное учреждение «Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа» (МКУ УО и МП ЗГО) 6. Муниципальное предприятие «Златоустовское телевидение» (далее – МП «Злат-ТВ») 7. Автономная некоммерческая организация «Редакция Газеты «Златоустовский рабочий» (далее – АНО «Редакция Газеты «Златоустовский рабочий») 8. Общественная организация «Добровольная народная дружина Златоустовского городского округа» (далее – ОО ДНД) 9. Муниципальное казенное учреждение «Управление здравоохранения Златоустовского городского округа» (далее – МКУ «Управление здравоохранения ЗГО») 10. Муниципальное казенное учреждение «Гражданская защита Златоустовского городского округа» (далее – МКУ «Гражданская защита ЗГО») 11. Общество с ограниченной ответственностью «Златоустовский Водоканал» (далее – ООО «Златоустовский Водоканал») 12. Муниципальное унитарное предприятие «Водоснабжение Златоустовского городского округа» (далее – МУП «Водоснабжение ЗГО») 13. Отдел Управления федеральной службы безопасности Российской Федерации по Челябинской области (далее – Отдел УФСБ) 14. Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Златоустовский» Челябинской области (далее – МО МВД) 15. Совет по образованию Златоустовского городского округа (далее – Совет по образованию ЗГО) 16. Приход Храма Серафима Саровского 17. Мусульманская религиозная организация «Чулпан» мечети № 938 г. Златоуста Челябинской области 18. Златоустовское отделение Челябинского областного общественного социально-правового движения «За возрождение Урала» 19. Отдел в г. Златоусте Управления Федеральной миграционной службы по Челябинской области (далее – Отдел в г. Златоусте УФМС по ЧО) |
| Цели подпрограммы | 1. Формирование действенной системы профилактики правонарушений, позволяющей снизить количество зарегистрированных на территории Златоустовского городского округа преступлений и способствующей созданию условий для повышения уровня безопасности граждан. 2. Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности; предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории Златоустовского городского округа, укрепление межнационального согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества. |
| Задачи подпрограммы | - Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений и иных правонарушений на территории Златоустовского городского округа. - Обеспечение безопасности граждан от преступлений и иных правонарушений на территории Златоустовского городского округа. - Улучшение взаимодействия органов местного самоуправления Златоустовского городского округа с правоохранительными органами, населением, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе общественными организациями по обеспечению правопорядка. 4. Обеспечение постоянной занятости, организованного досуга и отдыха несовершеннолетних и молодежи (в том числе в отношении несовершеннолетних и молодежи, состоящих на учете в органах внутренних дел). 5. Усиление антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения Златоустовского городского округа. 6. Реализация государственной политики в области профилактики терроризма. 7. Укрепление технической защищенности мест массового пребывания людей. 8. Улучшение технической оснащенности органов местного самоуправления и учреждений, привлекаемых для ликвидации террористических актов и минимизации их последствий. 9. Информирование населения Златоустовского городского округа по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. 10. Повышение уровня органов местного самоуправления в сфере противодействия проявлениям терроризма и экстремизма. |
| Целевые показатели и индикаторы подпрограммы | 1. Рост количества раскрытых преступлений в Златоустовском городском округе; 2. Снижение общего количества совершённых преступлений в Златоустовском городском округе; 3. Снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах; 4. Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними; 5. Количество муниципальных учреждений, оснащенных техническими средствами защиты; 6. Количество явлений терроризма и экстремизма; 7. Публикации материалов о пропаганде в СМИ. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Сроки реализации: 2014 – 2017 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Златоустовского городского округа – 200,0 тыс. рублей: 2015 год – 200,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты подпрограммы | 1. Повышение раскрываемости совершенных преступлений, снижение количества совершаемых преступлений. 2. Повышение антитеррористической устойчивости объектов жизнеобеспечения и мест с массовым пребыванием граждан. 3. Минимизация возможности совершения актов террористической и экстремистской направленности. |

- I. Характеристика сферы реализации подпрограммы,

описание основных проблем в указанной сфере

Основной целью подпрограммы является реализация государственной политики в области профилактики преступлений и правонарушений, включающих терроризм и экстремизм.

Анализируя эффективность реализации мероприятий по борьбе с преступлениями на территории Златоустовского городского округа (далее - округ) отмечено ежегодное снижение зарегистрированных преступлений.

По итогам 6 месяцев 2013 года на территории округа на 9,3% сократилось число зарегистрированных преступлений (с 1713 до 1554), раскрываемость преступлений возросла на 0,5% (с 52,0% до 52,5%).

Вместе с тем, принимаемыми мерами по профилактике и пресечению правонарушений среди несовершеннолетних, удалось на 60% сократить число преступлений совершенных несовершеннолетними, состоящими на учете в ПДН (с 10 до 4); на 37,2% краж чужого имущества (с 94 до 59), в том числе  краж из квартир  на 89,3% (с 28 до 3); на 34,8% (с 66 до 43) сократить число групповых преступлений совершенных несовершеннолетними и на 40%  число групповых преступлений совершенных несовершеннолетними совместно со взрослыми (с 40 до 24); на 36,3% повторных преступлений совершенных условно осужденными (с 11 до 7); на 16,2% сократилось количество несовершеннолетних участвовавших в совершении преступлений (с 86 до 72).

В целом, произошло снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними на 16,96% (с 112 до 93), однако на 9,0% возросло количество краж и угонов автотранспорта, совершённых несовершеннолетними (11 – 12), на 100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло число разбойных нападений совершенных несовершеннолетними (с 0 до 8), на 157% взросло число совершенных грабежей (с 7 до 18), на 200% возросло число преступлений совершенных несовершеннолетними в ночное время (с 2 до 6).

Принимаемые меры не позволили стабилизировать оперативную обстановку по совершению преступлений на улицах и в общественных местах (рост преступлений, совершенных на улице, составил 14,4%, в общественных местах 4,1%).

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и условий совершения преступлений и правонарушений, способствующих также проявлению терроризма и экстремизма, является одним из важнейших условий улучшения социально-экономической ситуации на территории Златоустовского городского округа.

Системный подход требует программно-целевого метода, позволяющего разработать и реализовать комплекс мероприятий, взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям и срокам исполнения, добиться наибольшей эффективности и результативности в решении задач, направленных на снижение и профилактику преступлений и правонарушений, совершенствование системы предупреждения терроризма и экстремизма, минимизации их последствий на территории Златоустовского городского округа.

Подпрограмма является инструментом реализации полномочий Администрации Златоустовского городского округа в профилактике преступлений и правонарушений, в том числе террористической и экстремистской направленности.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит создать действенный механизм профилактики преступлений и правонарушений, в том числе проявлений терроризма и экстремизма, ликвидации последствий,  путем привлечения всех слоев населения к обеспечению комплекса мероприятий по противодействию бытовой преступности и возникновению террористического акта. Необходимо создать условия, способствующие формированию активной жизненной позиции, культурно-досуговой и спортивно-массовой работы с населением, прежде всего с несовершеннолетними и молодежью, а также избежать социально-криминогенной напряженности на территории округа.

Эффективным механизмом решения проблемы является данная подпрограмма с определением целей и задач, выбором перечня скоординированных мероприятий по устранению причин и условий, способствующих росту числа преступлений и правонарушений на территории округа.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы,

цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,

описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы,

сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

| Цель | Задачи | Индикативные показатели | Единицы измерения | Динамика показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| - Формирование действенной системы профилактики правонарушений, позволяющей снизить количество зарегистрированных на территории Златоустовского городского округа преступлений, способствующей созданию условий для повышения уровня безопасности граждан. | - 1. Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений и иных правонарушений на территории Златоустовского городского округа. - 2. Обеспечение безопасности граждан от преступлений и иных правонарушений на территории Златоустовского городского округа. 3. Улучшение взаимодействия органов местного самоуправления Златоустовского городского округа с правоохранительными органами, населением, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе общественными организациями по обеспечению правопорядка. 4. Обеспечение постоянной занятости, организованного досуга и отдыха несовершеннолетних и молодежи (в том числе в отношении несовершеннолетних и молодежи, состоящих на учете в органах внутренних дел). | Рост количества раскрытых преступлений | % | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
|  |  | Снижение общего количества совершенных преступлений | ед. | 3313 | 3213 | 3113 | 3013 |
|  |  | Снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах | ед. | 1507 | 1504 | 1501 | 1500 |
|  |  | Снижение количества преступлений совершенных несовершеннолетними | ед. | 214 | 211 | 209 | 207 |
| - Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности; предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории Златоустовского городского округа, укрепление межнационального согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества. | - 1. Усиление антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения Златоустовского городского округа. - 2. Реализация государственной политики в области профилактики терроризма. 3. Укрепление технической защищенности мест массового пребывания людей. 4. Улучшение технической оснащенности органов местного самоуправления и учреждений, привлекаемых для ликвидации террористических актов и минимизации их последствий. 5. Информирование населения Златоустовского городского округа по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. 6. Повышение уровня органов местного самоуправления в сфере противодействия проявлениям терроризма и экстремизма. | Количество муниципальных учреждений, оснащенных техническими средствами защиты | шт. | - | 70 | 75 | 80 |
|  |  | Количество явлений терроризма и экстремизма Публикации материалов о пропаганде в СМИ | ед. шт. | - - | 0 4 | 0 5 | 0 6 |

III. Информация об участии предприятий и организаций,

независимо от их организационно-правовых форм собственности,

а также внебюджетных фондов, в реализации подпрограммы

Руководителем подпрограммы является заместитель Главы Златоустовского городского округа по общим вопросам.

Ответственным исполнителем является Администрация Златоустовского  городского округа.

Соисполнители мероприятий подпрограммы: муниципальные учреждения, автономные некоммерческие организации, общественные организации, органы внутренних дел и службы безопасности, религиозные организации.

IV. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

В основном, мероприятия подпрограммы реализуются без финансирования.

Финансовыми средствами в 2015 году обеспечено участие добровольной народной дружины с сотрудниками муниципальной милиции и ОМВД России в ежемесячных профилактических мероприятиях.

Объем финансирования за счет средств бюджета Златоустовского городского округа в 2015 году – 200,0 тыс. рублей.

V. Анализ рисков реализации подпрограммы

и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

При реализации настоящей подпрограммы и для достижения поставленных целей необходимо учитывать возможные социальные, операционные и прочие риски. Важнейшими условиями  реализации подпрограммы является минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения, принятия оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы.

Риски реализации подпрограммы можно разделить на две группы:

1) внутренние – относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя и соисполнителей программы;

2) внешние, наступление или не наступление  которых не зависит от действий ответственного исполнителя подпрограммы.

Внутренние риски могут являться следствием:

1) низкой исполнительной дисциплины ответственного исполнителя, соисполнителей подпрограммы, должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий подпрограммы;

2) несвоевременных разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий подпрограммы;

3) недостаточной оперативности при наступлении внешних рисков реализации подпрограммы.

Мерами управления и анализа внутренними рисками являются:

1) детальное планирование хода реализации подпрограммы;

2) оперативный мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы, который выполняют ответственные исполнители мероприятий;

3) своевременная актуализация ежегодных мероприятий реализации подпрограммы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов.

Внешние риски могут являться следствием ухудшения внутренней                   и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляции, кризиса банковской системы.