ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению Администрации

Златоустовского городского округа

План работы инвентаризационной

комиссии Златоустовского городского округа

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Проводимые мероприятия | Срок исполнения | Исполнено кол-во в % | Примечание |
| 1 | Создание на территории Златоустовского городского округа инвентаризационной комиссии. | 10.01.2014 г. |  |  |
| 2 | Принятие Администрацией Златоустовского городского округа постановления о проведении инвентаризации ЗС ГО и создании объектовых инвентаризационных комиссий на предприятиях и в организациях, независимо от организационно правовых форм. | 10.01.2014 г. |  |  |
| 3 | Обследование инвентаризационной комиссией защитных сооружений, проверка наличия и правильности оформления документации на ЗС ГО. | 01.02.14 г.- 30.03.14 г. |  |  |
| 4 | Составление и утверждение инвентаризационных ведомостей на предприятиях, в учреждениях, в организациях и представление их в комиссию по инвентаризации ЗС ГО Златоустовского городского округа. | 10.01.14 г.- 01.02.14 г. |  |  |
| 5 | Составление и утверждение инвентаризационных ведомостей ЗС ГО Златоустовского городского округа. | 01.04.14.г. - 15.04.14 г. |  |  |
| 6 | Формирование и согласование с Главным управлением МЧС России по Челябинской области перечней ЗС ГО, необходимых для осуществления полномочий федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Челябинской области и органом местного самоуправления в области гражданской обороны и защиты населения. | 01.02.14 г.- 01.03.14 г. |  |  |
| 7 | Представление сведений о количестве обследованных ЗС ГО на территории Златоустовского городского округа, подлежащих инвентаризации в соответствии с планом работы Комиссии в Главное управление МЧС России по Челябинской области. | 15.04.14 г. - 20.04.14.г. |  |  |