|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА****ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА** |  |  |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия**

**«Мониторинга исполнения региональных проектов за 1 квартал 2025г.»**

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в рамках полномочий органа внешнего муниципального финансового контроля, предусмотренных пунктом 9 части 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

Результаты мониторинга исполнения региональных проектов за 1 квартал 2025 г. отражены в заключении №71 от 19.05.2025г.

1. В 2025 году в Златоустовском городском округе запланирована реализация 9 (девяти) региональных проектов Челябинской области в составе четырех национальных проектов.

По состоянию на 30.03.2025г. на реализацию мероприятий региональных проектов сводной бюджетной росписью округа предусмотрены средства в объеме 324 322,1 тыс. рублей, что составляет 3,9% от общего объема бюджетных ассигнований округа (8 412 358,5 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования распределены между четырьмя главными распорядителями бюджетных средств и предусмотрены структурными элементами (основными мероприятиями) в рамках пяти муниципальных программ Златоустовского городского округа.

Ед. измерения: тыс. рублей

| Национальный проект | Региональный проект | Главный распорядитель бюджетных средств | План 2025г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Молодежь и дети России | «Все лучшее детям» | Управление образования и молодежной политики ЗГО | 2 257,1 |
| «Педагоги и наставники» | 79 088,2 |
| «Россия – страна возможностей» | 2 000,0 |
| «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» | 421,0 |
| Семья | «Семейные ценности и инфраструктура культуры» | Управление культуры ЗГО | 8 421,1 |
| «Старшее поколение» | Управление социальной защиты населения ЗГО | 16 143,3 |
| Инфраструктура для жизни | «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 122 453,3 |
| «Формирование комфортной городской среды» | 81 810,9 |
| Экологическое благополучие | «Экономика замкнутого цикла (Челябинская область)» | 11 727,2 |
| **Итого** | **324 322,1** |

2. В структуре главных распорядителей бюджетных средств наибольшая доля бюджетных расходов запланирована Управлению жилищно-коммунального хозяйства – 66,6% и Управлению образования и молодежной политики ЗГО – 25,8%.

Наибольшая доля запланированных бюджетных расходов приходится на реализацию региональных проектов:

- «Модернизация коммунальной инфраструктуры» - 37,8%;

- «Формирование комфортной городской среды» - 25,2%;

- **«**Педагоги и наставники» - 24,4%.

По итогам 1 квартала 2025г. бюджетные расходы запланированы за счет следующих источников финансирования:

- средства федерального бюджета – 224 827,2 тыс. рублей или 69,3%;

- средства областного бюджета – 59 989,3 тыс. рублей или 18,5%;

- средства местного бюджета – 39 505,6 тыс. рублей или 12,2%.

3. В целях реализации региональных проектов между Администрацией Златоустовского городского округа и соответствующими Министерствами Челябинской области заключены соглашения о предоставлении субсидий, иных межбюджетных трансфертов местному бюджету из бюджета Челябинской области на реализацию региональных проектов.

4. В рамках реализации региональных проектов за 1 квартал 2025 г. кассовое исполнение расходов составило 26 845,2 тыс. рублей (или 8,3% от годового планового объема):

- региональный проект «Педагоги и наставники» - 19 772,0 тыс. рублей (или 25% от плана на год);

- региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» - 3 373,2 тыс. рублей (или 40,1% от плана на год);

- региональный проект «Старшее поколение» - 3 700,0 тыс. рублей (или 22,9% от плана на год).

5. По результатам осуществления конкурентных способов закупки экономия средств бюджета, предусмотренных на реализацию региональных проектов, составила в общей сумме 11 377,4 тыс. рублей, что позволило часть средств направить на приобретение основных средств для переоснащения библиотеки по модельному стандарту, на поставкупластиковых передвижных контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов.

6. Уровень контрактации за 1 квартал 2025г. составил 82,7% от годового плана.

Председатель О.С. Кальчук