## приложение №1 (2)
Приложение к постановлению Администрации Златоустовского городского округа от 28.03.13 № 104-П
Приложение 1 к долгосрочной целевой программе "Выявление и восстановление бесхозяйных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территории Златоустовского городского округа на 2012-2014 годы"
Сетевой график мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы «Выявление и восстановление бесхозяйных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территории Златоустовского городского округа на 2012-2014 годы»
№ п/п | Адрес нахождения и характеристика бесхозяйной инженерной сети | Финансирование , тыс. руб.
|  | 2012 год |  |  | 2013 год |  |  | 2014 год |  |  | 2012-2014 годы
|  | подготовка ПСД | восстановление сетей | Итого | подготовка ПСД | восстановление сетей | Итого | подготовка ПСД | восстановление сетей | Итого | подготовка ПСД | восстановление сетей | Итого
1 | инженерная сеть: холодное водоснабжение проходит спутником с теплосетью от "Дома ребенка" по ул. Бориса Ручьева, 4а до вводов в жилые дома по адресам: улица Бориса Ручьева №9 и №11, протяженность 150м, диаметр 50 мм, материал - сталь | 0 | 378.6 | 378.6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 378.6 | 378.6
2 | инженерная сеть: холодное водоснабжение от колодца с колонкой у дома № 66, ул. 5-я Нижне-Вокзальная до теплосети у дома № 66, ул. 5-я Нижне-Вокзальная, протяженность 10 м, диаметр 57 мм, материал-сталь | 0 | 24.7 | 24.7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.7 | 24.7
3 | Инженерная сеть: водопровод от ОМТО «Златоуст» (ул. Карькова, 2а) до ввода в дом № 49 по ул. Карькова - Д-75мм, протяженностью 185м, материал труб – сталь, способ прокладки – наземно «спутником» с теплосетью, с устройством отсекающей арматуры на д.№ 49 и д. № 51 | 0 | 356.77 | 356.77 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 356.77 | 356.77
4 | Инженерная сеть: водопровод, расположенный от магистрального водопровода в 3 микрорайоне, выше обувной фабрики до котельной № 7, протяженностью 550 п.м, диаметр 219мм, материал — сталь | 0 | 115.3 | 115.3 | 0 | 1761.7 | 1761.7 |  |  |  | 0 | 1877 | 1877
5 | инженерная сеть: холодное водоснабжение от водопроводного колодца, находящегося на косогоре между жилым домом по адресу: ул. Риты Сергеевой, 9 и жилым домом по адресу: ул. Генераторная, 7, далее проложена "спутником" с теплотрассой вдоль жилых домов по адресам: ул. генераторная, № 7, 5, частично д о дома №3, далее - транзитом по подвалу жилого дома по адресу: ул. Генераторная, 3, общая протяженность 150м, диаметр 89мм, материал - сталь | 0 | 188.8 | 188.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.8 | 188.8
6 | Инженерная сеть: канализационная сеть от КК между домами №№ 3 и 5 по ул. Им. Мельнова до КК между домами №№ 1 и 2 по ул. Мельнова Д=200мм, протяженностью 178 п.м., 8 канализационных колодца | 0 | 1417 | 1417 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1417 | 1417
7 | Инженерная сеть: канализационная сеть от КК дома № 2 ул. Советская до КК дома № 4 ул. Советская (рынок «Факел» - Д=150мм, протяженностью 70п.м., 3 канализационных колодца | 0 | 41.36 | 41.36 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.36 | 41.36
8 | инженерная сеть: канализационный коллектор от дома № 50 до дома № 106 по ул. Красная, протяженность 635 п.м., диаметр – 250мм, материал – керамика, 17 колодцев |  | 100 | 100 |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 100
9 | Инженерная сеть: теплотрасса, расположенная от здания столовой интерната (в том числе транзитом под зданием) по адресу: пос. Айский, д.1, протяженностью 458 п.м., диаметром 89мм, 125мм, 150мм, материал — сталь | 0 | 576.62 | 576.62 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 576.62 | 576.62
10 | инженерная сеть: отопление, расположенная от внешней стены многоквартирного дома: ул.Некрасова, 10, до места соединения с магистральной сетью в тепловой камере возле здания: ул.Некрасова, 12, протяженность, 45м, диаметр 57 мм, материал - сталь | 0 | 100 | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100 | 100
11 | инженерная сеть: отопление, от тепловой камеры у магазина: ул. 40 лет Победы, 14б до тепловой камеры на углу дома: ул. 40 лет Победы, 12, протяженность 110 м (подземно в лотках), диаметр 325мм, материал - сталь | 0 | 1207.14 | 1207.14 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1207.14 | 1207.14
12 | Инженерная сеть: холодное водоснабжение от водопроводного колодца между жилыми домами №10 и №12 по ул. Косотурская до жилого дома №9 по ул. Скворцова, 9, общая протяженность 36 м, диаметр 50 мм, материал:сталь. | 0 | 23.71 | 23.71 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.71 | 23.71
13 | Инженерная сеть: холодное водоснабжение от водопроводного колодца между жилыми домами №9 и №10 по ул. Кусинское шоссе до водопроводного колодца на магистральном водопроводе, общая протяженность 22 м, диаметр 32 мм, материал:сталь. | 0 | 70 | 70 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70 | 70
14 | инженерная сеть: холодное водоснабжение от дома № 62 до дома № 76 по ул. 5-я Нижне-Вокзальная, способ прокладки — наземно «спутником» с теплосетью, протяженность 220 м, диаметр 40 мм, материал — сталь |  |  |  | 0 | 250 | 250 |  |  |  | - | 250 | 250
15 | инженерная сеть: канализационный коллектор от дома № 99 до дома № 103 по ул. Красная, протяженность 35 п.м., диаметр – 250мм, материал – керамика, замена 2-х колодцев |  |  |  | 0 | 253.3 | 253.3 |  |  |  | - | 253.3 | 253.3
16 | Ремонт канализационного коллектора от д.№105 до д. №103 по ул. Спортивная |  |  |  | 0 | 294 | 294 |  |  |  |  | 294 | 294
17 | инженерная сеть: участок канализации от КК 1 до КК 2 по ул. Горького, 1, диаметр 150мм, протяженностью 35м |  |  |  | 0 | 70 | 70 |  |  |  | 0 | 70 | 70
18 | инженерная сеть: участок канализации от КК 1 до КК 2 от "Гостинный двор" до бассейна "Таганай", диаметр 250мм, протяженностью 73м |  |  |  | 0 | 150 | 150 |  |  |  | 0 | 150 | 150
19 | инженерная сеть: участок канализации от КК 1 до КК 2 от гаражей по ул.Олимпийская до очистных сооружений ОАО "Златмаш", диаметр 500мм, протяженностью 1150м |  |  |  | 0 | 200 | 200 |  |  |  | 0 | 200 | 200
20 | инженерная сеть: участок канализации от КК 1 до КК 2 от пр. Мира, д.№ 20 до НФС, диаметр 700мм, протяженностью 33м |  |  |  | 0 | 80 | 80 |  |  |  | 0 | 80 | 80
21 | Ремонт магистральной сети теплоснабжения, расположенная от эстакады (около теплоэлектроцентрали) до задвижки диаметром 250мм, возле бывшего административного корпуса отдела № 220 ОАО "Златмаш" (пос. Балашиха), материал-сталь |  |  |  | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 3750 | 3750 | 0 | 5250 | 5250
22 | Ремонт теплотрассы по ул. 40 лет Победы, от д.№12 до д. №14б. |  |  |  |  | 441 | 441 |  |  |  |  | 441 | 441
23 | инженерная сеть: отопление, расположенная от бывшего административного корпуса отдела № 220 ОАО "Златмаш" (пос. Балашиха, промышленная база, Административно-бытовой корпус) до здания, расположенного по адресу: ул.им.И.В.Панфилова, 4, 4а (ООО "Феррум-С"), протяженность 314 м, диаметр 500 мм, материал-сталь | [6 empty] | 0 | 1250 | 1250 |  | 1250 | 1250
| ВСЕГО: |  | 4600 | 4600 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 14600 | 14600