2

[image: image2.emf]ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
	12.04.2023 г.
	№
	1075-р/АДМ
	

	       г. Златоуст
	

	О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Златоустовского городского округа к работе в отопительный период 2023-2024 годов


В целях организации своевременной подготовки объектов                       жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Златоустовского городского округа к работе в отопительный период                             2023-2024 годов и обеспечения их устойчивого снабжения                                  топливно-энергетическими ресурсами в соответствии с Федеральным законом                «О теплоснабжении» и распоряжением Губернатора Челябинской области                       от 15.03.2023 г. № 229-р «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Челябинской области к работе                      в отопительный период 2023-2024 годов»:
1. Рекомендовать руководителям организаций: общество с ограниченной ответственностью «Производственник-1» (Иванов Д.В.), общество                                 с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ЗлатСитиСервис» (Белоглазов С.Ф.), общество с ограниченной ответственностью «Коммунсервис-2» (Сунчаков А.А.), общество с ограниченной ответственностью «ЖЭК № 2» (Любимцева А.А.), общество с ограниченной ответственностью «ЖЭК № 3» (Черняева Л.М.), общество с ограниченной ответственностью «Моллар» (Молодцова Л.Б.), общество с ограниченной ответственностью «СМУ Ремстроймонтаж» (Истомина Р.А.), общество                          с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Таганай» (Любимцева А.А.), общество с ограниченной ответственностью                         «УКНД-Златоуст» (Истомин А.С.), общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Парковый» (Егоров А.А.), общество с ограниченной ответственностью «УКЗГО» (Казо Г.В.), общество с ограниченной ответственностью «ПЕРВАЯ ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ КОМПАНИЯ» (Болдырев С.А.), общество с ограниченной ответственностью «ОНИКС» (Щербаков С.А.), общество с ограниченной ответственностью «Орион» (Лукин Е.Р.), общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «УК Златстройсервис» (Бикмухаметова Р.И.), общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Златоград» (Сергеев В.Ю.), общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Спутник» (Свиридова Т.Ю.), общество                                   с ограниченной ответственностью «Управляющая компания КурортСтройСервис» (Осадчая О.А.), жилищно-строительный кооператив «Дружба» (Алексеев А.А.), жилищно-строительный кооператив «Заря» (Романишин Е.И.), жилищно-строительный кооператив «Искра»                           (Погонялкина Л.И.), жилищно-строительный кооператив «Строитель»                  (Букин А.А.), жилищно-строительный кооператив «Металлист»                         (Айкашев В.А.), жилищно-строительный кооператив «Металлург»                 (Зеленцова С.Е.), жилищно-строительный кооператив «Перспектива»                  (Бабич С.В.), жилищно-строительный кооператив «Победа» (Алексеев А.А.), жилищно-строительный кооператив «ЖК Гагаринский» (Ларин А.Р.), товарищество собственников жилья «Парковый» (Вайцель Л.Г.), товарищество собственников недвижимости «Соседи» (Бочаров Д.В.), товарищество собственников недвижимости «МЖК № 1» (Галина И.Ю.), товарищество собственников недвижимости «Сосновая горка» (Валов С.Г.), товарищество собственников недвижимости «Наш дом» (Лапшин В.В.), товарищество собственников недвижимости «Арка» (Гашев А.Г.), общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергетик» (Попов М.А.), общество с ограниченной ответственностью «Тепловик» (Четвериков Ю.А.), акционерное общество «Златоустовский машиностроительный завод» (Лобанов А.В.), общество                       с ограниченной ответственностью «Златсеть» (Бердникова И.В.), Златоустовский территориальный участок Южно-Уральской дирекции                        по тепловодоснабжению - филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Ракшаев Е.В.), общество с ограниченной ответственностью ООО «ЗЭМЗ-Энерго» (Свистунов А.Ю.), общество                            с ограниченной ответственностью НПП «ТехМикс» (Фомина А.Б.), общество              с ограниченной ответственностью ООО «УралТехСервис» (Щербакова Р.Р.), общество с ограниченной ответственностью ООО «Энком» (Первушин А.С.), акционерное общество АО «Челябоблкоммунэнерго» (Аронов М.М), общество с ограниченной ответственностью «Златоустовский «Водоканал»                       (Иванов А.А.), а также руководителям следующих организаций в обязательном порядке: муниципальное унитарное предприятие Златоустовского городского округа «Златоустовское водоснабжение» (Выломов А.Г.), муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные сети» Златоустовского городского округа (Маслов А.А.), муниципальное казенное учреждение Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа (Туманов А.Г.), муниципальное учреждение Управление по физической культуре и спорту Златоустовского городского округа (Накоряков П.М.), муниципальное учреждение Управление культуры Златоустовского городского округа (Соловьева О.Ю.), Управление социальной защиты населения Златоустовского городского округа (Брейкина И.Б.), государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница г. Златоуст» (Калашникова Л.Д.), государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская больница г. Златоуст» (Корнеева Ю.Ю.) в части,                          их касающейся:

1) провести гидравлические испытания магистральных разводящих                   и внутридомовых сетей до 1 июля 2023 г. в целях выявления аварийных участков тепловых сетей для включения в план ремонта в летний период, провести испытание трубопроводов по окончанию отопительного сезона                    до начала ремонтных работ;

2) обеспечить ремонт и подготовку к зиме котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей и внутридомовых систем отопления и герметизацию вводов                  до 1 сентября 2023 г.;

3) предусмотреть оснащение объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы стационарными и передвижными резервными источниками электроснабжения, формирование аварийных запасов материально-технических ресурсов, промывку, опрессовку, ремонт тепловых сетей, внутренних систем отопления жилых домов и объектов социальной сферы со сдачей работ теплоснабжающим организациям и оформлением актов готовности;

4) предусмотреть мероприятия по повышению эффективности работы котельных и снижению убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства;

5) обеспечить финансирование мероприятий по подготовке                                    к отопительному периоду 2023-2024 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы и по повышению эффективности работы котельных и снижению убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

2. Установить, что вся система теплоснабжения ремонтируется в сроки, принятые для ремонта магистральных теплосетей.

3. В срок до 15 мая 2023 г. организациям – балансодержателям систем теплоснабжения представить в муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства» график останова котельных на профилактический ремонт,  теплосетевым организациям представить план-график ремонта тепловых сетей.

4. Не допускать подачу теплоносителя:

а) по теплотрассам, не прошедшим опрессовку;

б) по бесхозяйным и вновь принятым сетям, не подготовленным к приему теплоносителя;

в) по неизолированным трассам;

г) потребителям, с неподготовленными теплопотребляющими теплосистемами.
5. Утвердить мероприятия по подготовке к отопительному периоду                 2023 – 2024 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социальной сферы и объектов здравоохранения (приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

6. Заместителю Главы Златоустовского городского округа                                 по инфраструктуре Бобылеву В.В. организовать работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения Златоустовского городского округа, для осуществления контроля за выполнением мероприятий                              по подготовке к отопительному периоду в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

7. Муниципальному казенному учреждению «Гражданская защита Златоустовского городского округа» (Лысуневский Д.В.), в срок                                         до 1 сентября 2023 года обеспечить проведение комплексных противоаварийных тренировок на объектах жилищно-коммунального хозяйства с участием предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, управляющих компаний, учреждений социальной сферы, диспетчерских                         и аварийных служб (приложение 8).

8. Рекомендовать руководителям организаций: общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергетик» (Попов М.А.), общество с ограниченной ответственностью «Тепловик» (Четвериков Ю.А.), акционерное общество «Златоустовский машиностроительный завод» (Лобанов А.В.), общество                        с ограниченной ответственностью «Златсеть» (Бердникова И.В.), общество                          с ограниченной ответственностью «ЗЭМЗ-Энерго» (Свистунов А.Ю.), Златоустовский территориальный участок Южно-Уральской дирекции                              по тепловодоснабжению - филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Ракшаев Е.А.), общество с ограниченной ответственностью НПП «ТехМикс» (Фомина А.Б.), общество с ограниченной ответственностью ООО «УралТехСервис» (Щербакова Р.Р.), общество                           с ограниченной ответственностью ООО «Энком» (Первушин А.С.), акционерное общество АО «Челябоблкоммунэнерго» (Аронов М.М.), муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные сети» Златоустовского городского округа (Маслов А.А.) в срок до 1 сентября 2023 года обеспечить выполнение на объектах энергетики, снабжающих тепловой энергией население и бюджетные организации, требований о наличии резервных топливных хозяйств согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. № 317 «Об утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации».

9. Заместителю Главы Златоустовского городского округа                                 по инфраструктуре Бобылеву В.В. обеспечить предоставление в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области  в период с июля                     по ноябрь 2023 года к первому числу каждого месяца отчетов по форме                         № 1-ЖКХ (зима), утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27 февраля 2006 г. № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе                      в зимних условиях».

10. Заместителю Главы Златоустовского городского округа                                 по инфраструктуре Бобылеву В.В. в срок до 15 августа 2023 года организовать завершение выполнения мероприятий по подготовке к отопительному периоду                            2023-2024 годов.  

11. Рекомендовать организациям, управляющим многоквартирными домами, товариществам собственников жилья, товариществам собственников недвижимости, жилищным кооперативам создать комиссии по оценке готовности жилых домов, объектов ЖКХ к отопительному периоду                                с представителями теплоснабжающих организаций. 

12. Пресс-службе Администрации Златоустовского городского округа (Валова И.А.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Златоустовского городского округа в сети «Интернет».

13. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить                   на заместителя Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре Бобылева В.В.
	Рассылка: Бобылев В.В., МКУ ЗГО «УЖКХ», ООО «ПЗГК», ООО УК «ЗлатСи-тиСервис», ООО УК «Спутник», ООО «ЖЭК № 2», ООО «ЖЭК № 3», ООО «УКНД-Златоуст»,                    ООО «УК Валихана Тургумбаева», ЖСК «Искра», ЖСК «Заря», ООО «Теплоэнергетик», ООО «Тепловик», ООО «ЗЭМЗ-Энерго», ЗТУ ЮУ ДТВ – филиал ОАО «РЖД», ООО «НПП «ТехМикс», ООО «УралТехСервис», ООО «Эн-ком», АО «Челябоблкоммунэнерго»,                   ООО «Златоустовский Водоканал», МУП ЗГО «Златоустовское Водоснабжение ЗГО»,                МУП «Коммунальные сети» ЗГО, Управление образования и молодежной политики ЗГО, Управление культуры ЗГО, УСЗН ЗГО, ГБУЗ «ГДБ г. Златоуст», пресс-служба,                           МКУ «Гражданская защита ЗГО», филиал АО «Газпром газораспределение Челябинск», ООВ. 


	Исполняющий обязанности Главы Златоустовского городского округа 
	[image: image1.png]AOMWUHUCTPALINA
! 3IATOYCTOBCKOIo
wmpw [OPO[LICKOIO OKPYTA

KYMEHT NOANWUCAH 3NEKTPOHHOM NOAMNMUCHIO

CBEOEHMS O CEPTU®UKATE 3N

Cepradurar: 3EF58636E826036BD8SD8C8CCIET2DSF
Kem Boi1an: Kasaaueiicteo Poccun

Baapenen: JKaranpmun Bagum PaMuibesaa
JeiicTBHTeTeH ¢ 26.01.2023 mo 20.04.2024





	В.Р. Жиганьшин


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Утверждено

распоряжением Администрации

Златоустовского городского округа

  от 12.04.2023 г. № 1075-р/АДМ
Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2023-2024 годов

котельных, находящихся на обслуживании ООО «Тепловик»

	№

п/п
	Котельная
	Наименование мероприятий
	Сроки

исполнения

в 2023 г.

	1
	Котельная 

МБОУ «НШДС

№ 27»
	Промывка и опрессовка трубопроводов котельной                       и тепловых сетей до потребителя
	Май-август

	2
	Котельная

МАОУ СОШ № 90 (41)
	Промывка и опрессовка трубопроводов котельной                      и тепловых сетей до потребителя
	Май-август

	
	
	Режимно-наладочные испытания котлов
	Октябрь-ноябрь

	3
	Котельная 
МАОУ СОШ № 5 (29)
	Промывка и опрессовка трубопроводов котельной                       и тепловых сетей до потребителя
	Май-август

	
	
	Режимно-наладочные испытания котлов
	Октябрь-ноябрь

	4
	Котельная
 МАОУ СОШ № 1 (20)
	Промывка и опрессовка трубопроводов котельной                       и тепловых сетей до потребителя
	Май-август

	5
	Котельные
 МАОУ СОШ 
№ 18 (19)
	Промывка и опрессовка трубопроводов котельной                        и тепловых сетей до потребителя
	Май-август

	6
	МБДОУ детский сад № 17
	Промывка и опрессовка трубопроводов котельной                       и тепловых сетей до потребителя
	Май-август

	7
	МАОУ СОШ № 18 (12)
	Промывка и опрессовка трубопроводов котельной                      и тепловых сетей до потребителя
	Май-август

	8
	МБДОУ детский сад № 31
	Промывка и опрессовка трубопроводов котельной                       и тепловых сетей до потребителя
	Май-август

	
	
	Режимно-наладочные испытания котлов
	Октябрь-ноябрь

	9
	Транспортабельная котельная установка ТКУ-680

(ул. Шапошникова)
	Промывка и опрессовка трубопроводов котельной                           и тепловых сетей до потребителя
	Май-август


Ответственный по подготовке котельных к работе в отопительный период 2023-2024 годов – директор общества с ограниченной ответственностью «Тепловик» Четвериков Ю.А.

Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2023-2024 годов

тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности и обслуживаемых МУП «Коммунальные сети» ЗГО

	№

п/п
	Наименование работ
	Протяжен-ность, м

	1
	Капитальный ремонт участков тепловой сети                                      (ул. им. Риты Сергеевой, ул. Калибровая, ул. Дачная,                                                 ул. им. Н.Г. Чернышевского, ул. им. А.М. Матросова,                     ул. Правый Берег Чувашки, ул. 1-я Нижне-Заводская,                         1 квартал Северо-Запад, 2 квартал Северо-Запад,                              ул. Металлургов, ул. Карла Маркса, ул. Сталеваров,                                   ул. им. Б.А. Ручьева, ул. Таганайская, пр. 30-летия Победы,               пр. им. Ю.А. Гагарина, 1, 5, 6, 8 линия, 3-й м/р-н,                                  пос. Энергетиков, ул. им. Л.М. Доватора, кв. Медик,                         ул. Южная, ул. им. Н.П. Полетаева, ул. им. Я.М. Свердлова,                                 ул. им. П.П. Аносова, кв. Южноуральский,                                    ул. 2-я Тесьминская, ул. им. П.А. Румянцева, ул. им. Степана Разина, ул. Строителей)                      
	4 955,5


Ответственный по подготовке тепловых сетей к работе в отопительный период 2023-2024 годов – директор муниципального унитарного предприятия «Коммунальные сети» Златоустовского городского округа Маслов А.А.

Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2023-2024 годов котельных 7 МВт и 17 МВт, находящихся на обслуживании 
ООО «Челябоблкоммунэнерго»

	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения 
в 2023 г.

	1
	Диагностирование оборудования котельных 
	Май

	2
	Выполнение работ по наращиванию мощности теплообменников на котельных в связи с повышенной загрязненностью воды
	Август-сентябрь

	3
	Промывка теплообменников разборная химическими реагентами
	Июнь 

	4
	Проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей
	Май 

	5
	Частичное восстановление наружной изоляции трубопроводов
	Июнь-Август

	6
	Диагностика приборов контроля на вводах инженерных коммуникаций в жилые дома
	Июль-август 


Ответственный по подготовке котельных к работе в отопительный период 2023-2024 годов – директор акционерного общества «Челябоблкоммунэнерго» Аронов М.М.

Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2023-2024 годов котельной, находящейся на обслуживании ООО «Энком»

	№

п/п
	Наименование оборудования котельной
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения в 2023 году

	Квартал «Березовая роща», земельный участок 3А

	1
	- водогрейные котлы
№ 1, 2;

- насосы;

- запорная арматура;

- хим. водоподготовка;

- трубопроводы (котловой, сетевой контуры);

- тепловая сеть


	Гидравлические испытания                     на плотность и прочность
	15.05.2023-29.05.2023

	2
	
	Промывка и опрессовка трубопроводов котельной                           и тепловых сетей до потребителя
	

	3
	
	Ревизия
	

	4
	
	Ремонт
	

	5
	
	Расчет и наладка гидравлического режима тепловой сети
	


Ответственный по подготовке котельной к работе в отопительный период 2023-2024 годов – директор общества с ограниченной ответственностью «ЭНКОМ» Первушин А.С.

Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2023-2024 годов 

ООО «Уралтехсервис»

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Ед.

изм.
	Объем

работ
	Стоимость

руб.
	Срок исполнения 
в 2023 году

	кв. Молодежный, 3
	

	1.
	Текущий ремонт котлов
	шт.
	2
	6 000
	Май-август

	2.
	Текущий ремонт насосного оборудования
	шт.
	8
	19 000
	Май-август

	3.
	Ремонт регулирующей                           и запорной арматуры
	шт.
	28
	5 000
	Май-август

	4.
	Текущий ремонт вспомогательного оборудования
	шт.
	5
	5 000
	Май-август

	5.
	Подготовка КИПиА
	шт.
	10
	10 000
	Май-август

	6.
	Создание аварийного материально-технического запаса
	руб.
	0
	35 000
	Май-август

	
	Итого
	
	
	80 000
	


Ответственный по подготовке ООО «Уралтехсервис» к работе                              в отопительный период 2023-2024 годов – директор ООО «Уралтехсервис» Щербаков Р.Р.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Утверждено

распоряжением Администрации

Златоустовского городского округа

от 12.04.2023 г. № 1075-р/АДМ
Мероприятия по подготовке объектов, находящихся в муниципальной                собственности по водоснабжению и водоотведению к работе 

в отопительный период 2023 – 2024 годов

Общество с ограниченной ответственностью «Златоустовский «Водоканал»

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Объём 

работ
	Вид работ

	1.
	Ремонтные работы по восстановлению фасада здания КНС по ул. Береговая-Ветлужская
	1 ед.
	Капитальный ремонт

	2.
	Замена дефектных участков труб, восстановление участков тепловой изоляции и антикоррозийного покрытия на НФС «Тесьминский» и УОСК
	100 м.
	Текущий ремонт

	3.
	Текущий ремонт и обслуживание сооружений очистки воды 
	-
	Текущий ремонт

	4.
	Очистка грязевиков и отопительных баков на НФС «Тесьминский» и УОСК
	8 ед.
	Текущий ремонт

	5.
	Ремонт запорной арматуры тепловых сетей на территории сооружений НФС     и УОСК
	35 ед.
	Текущий ремонт

	6.
	Утепление сооружений, объектов предприятия: НФС и УОСК (замена окон, дверей)
	15 ед.
	Капитальный ремонт

	7.
	Промывка, опрессовка системы отопления перед зимним сезоном                       на объектах предприятия
	-
	Текущий ремонт

	8.
	Замена регистров отопления                            на объектах предприятия
	8 ед.
	Капитальный ремонт

	9.
	Замена водоразборных колонок на сетях водопровода
	5 ед.
	Капитальный ремонт

	10.
	Замена задвижек на сетях водоснабжения
	4 ед.
	Капитальный ремонт

	11.
	Замена вводов ХВС в МКД
	15 вводов
	Капитальный ремонт

	12.
	Ремонт водопроводных колодцев
	20 шт.
	Капитальный ремонт

	13.
	Ремонт системы вентиляции на КНС «Вокзал», КНС «Ветлужская»
	2 ед.
	Капитальный ремонт


Ответственный по подготовке объектов водоснабжения и водоотведения                  к работе в отопительный период 2023-2024 годов – директор общества                             с ограниченной ответственностью «Златоустовский «Водоканал»                     Иванов А.А. 

Муниципальное унитарное предприятие 

Златоустовского городского округа «Златоустовское Водоснабжение»

	№ п/п
	Наименование работ
	Количество
	Стоимость,  руб.

	1.
	Замена водопроводов на ПНД
	112 м
	Собственные средства

	2.
	Замена водопроводных вводов                в МКД
	5 шт.
	Собственные средства

	3.
	Замена в/колонок
	5 шт.


	Собственные средства

	4.
	Ремонт в/колонок
	5 шт.


	Собственные средства

	5.
	Замена пожарных гидрантов
	4 шт.
	Собственные средства

	6.
	Замена задвижек    
	
	

	
	                                Д – 50 мм
	2 шт.
	Собственные средства

	
	                                Д – 100 мм
	1 шт.
	

	
	                                Д – 150 мм
	1 шт.
	

	
	                                Д – 300 мм
	1 шт.
	


Ответственный по подготовке объектов водоснабжения к работе                                  в отопительный период 2023-2024 годов – директор муниципального унитарного предприятия Златоустовского городского округа «Златоустовское Водоснабжение» Выломов А.Г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Утверждено

распоряжением Администрации

Златоустовского городского округа

от 12.04.2023 г. № 1075-р/АДМ
Мероприятия по подготовке

жилищного фонда к отопительному периоду 2023-2024 годов

	№ п/п
	Наименование мероприятий


	Ед.

изм.
	Количество 
	Исполнитель 

	1.
	Утепление чердачных перекрытий
	дом
	8
	ООО «УК Валихана Тургумбаева», 

ООО «ПЗГК», ООО «ЖЭК № 2», ООО «ЖЭК № 3»

	2.
	Утепление подвалов жилых домов
	дом
	7
	ООО «УК Валихана Тургумбаева», ООО «ЖЭК № 2», ООО «ЖЭК № 3»

	3.
	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
	дом
	11
	ООО «УК Валихана Тургумбаева», ЖСК «Искра»

	4.
	Промывка и опрессовка внутридомовых систем теплоснабжения
	дом
	154
	ООО «УК Валихана Тургумбаева»,

ООО «ПЗГК», ООО «ЖЭК № 2», ООО «ЖЭК № 3», ООО УК «Спутник»,                  ООО «УКНД-Златоуст», ЖСК «Заря», ЖСК «Искра»

	5.
	Промывка и опрессовка внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
	дом
	1
	ООО «УК Валихана Тургумбаева»

	6.
	Замена внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ХГВС, электроснабжения
	дом
	23
	ООО «ПЗГК», ООО «ЖЭК № 2», ООО «ЖЭК № 3», ООО «УКНД-Златоуст»

	7.
	Ремонт фасадов, цоколей
	дом
	13
	ООО «ПЗГК», ООО «ЖЭК № 2», ООО «ЖЭК № 3»

	8.
	Ремонт крыши
	дом
	8
	ООО «ПЗГК», ООО «ЖЭК № 2», ООО «ЖЭК № 3», ООО «УКНД-Златоуст»

	9.
	Ремонт отмосток
	дом
	5
	ООО «ПЗГК», ООО «ЖЭК № 2», ООО «ЖЭК № 3»

	10.
	Ремонт межпанельных швов
	дом
	16
	ООО «ПЗГК», ООО «ЖЭК № 2», ООО «ЖЭК № 3»

	11.
	Замена, монтаж водоподогревателей
	дом
	6
	ООО «ПЗГК», ООО «ЖЭК № 2», ООО «ЖЭК № 3»

	12.
	Утепление внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ХГВС
	дом
	27
	ООО «ПЗГК», ООО «ЖЭК № 2», ООО «ЖЭК № 3», ЖСК «Заря», ЖСК «Искра»

	13.
	Ревизия и ремонт запорной арматуры
	дом
	143
	ООО «ПЗГК», ООО «ЖЭК № 2», ООО «ЖЭК № 3», ООО УК «Спутник»,                  ООО «УКНД-Златоуст», ЖСК «Заря»

	14.
	Восстановление отдельных элементов оконных и дверных заполнений в местах общего пользования и подвальных продухов
	дом
	12
	ООО «ПЗГК», ООО «ЖЭК № 2», ООО «ЖЭК № 3», ООО «УКНД-Златоуст»

	15.
	Опрессовка и гидравлическое испытание водоподогревателей
	дом
	126
	ООО «ПЗГК», ООО «ЖЭК № 2», ООО «ЖЭК № 3», ЖСК «Заря»

	16.
	Испытание внутридомовых инженерных систем (опрессовка)  холодного и горячего водоснабжения
	дом
	96
	ООО «ЖЭК № 2», 

ООО «ЖЭК № 3»

	17.
	Испытание внутридомовых инженерных систем электроснабжения
	дом
	96
	ООО «ЖЭК № 2», 

ООО «ЖЭК № 3»

	18.
	Окраска, утепление водоподогревателей
	дом
	7
	ООО «ЖЭК № 2», 

ООО «ЖЭК № 3»

	19.
	Ремонт теплового узла
	дом
	14
	ООО УК «Спутник»


Ответственные по подготовке муниципального жилищного фонда                  к работе в отопительный период 2023-2024 годов: руководители управляющих                и обслуживающих организаций. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Утверждено

распоряжением Администрации

Златоустовского городского округа

  от 12.04.2023 г. № 1075-р/АДМ
Перечень

мероприятий по подготовке учреждений образования

к отопительному периоду 2023-2024 годов

	№ п/п
	Наименование работ,

мероприятий


	Срок исполнения

в 2023 г.
	Ответственные

	1.
	Проведение аукционов, котировок, заключение прямых договоров на приобретение угля
	Январь,  

август,  

декабрь  
	Руководители: 

- МАУ «ЦООД «Лесная сказка»;

- МАУ «ЦООД «Горный»

	2.
	Заключение договоров 
на поставку дров
	Январь,  

август,  

декабрь  
	Руководители

образовательных организаций:  

- МАДОУ «Детский сад              № 52»

(детский сад № 21                         с. Куваши) 

	3.
	Ремонт, ревизия запорной арматуры, промывка, опрессовка, гидравлическое испытание систем отопления зданий образовательных организаций
	Июнь-август 
	Руководители 

образовательных организаций 

	4.
	Текущие ремонты котельного оборудования, дымовых труб котельных:

- МАУ «ЦООД «Лесная сказка»;

- МАУ «ЦООД «Горный»
	Сентябрь 
	Руководители: 

- МАУ «ЦООД «Лесная сказка»;

- МАУ «ЦООД «Горный»

	5.
	Ремонт внутренних систем:

а) отопления;

б) канализации и холодного водоснабжения
	Июнь-август  

  
	Руководители 

образовательных организаций

	6. 
	Осмотр и ремонт наружных сетей ХВС, ГВС и теплоснабжения
	Июнь-август  


	Руководители 

образовательных организаций

	7.


	Замена ветхих оконных блоков для сохранения внутреннего температурного режима помещений зданий, утепление стен, ремонт кровли
	Июнь-август  
	Руководители 

образовательных организаций 

	8.
	Своевременное устранение аварийных ситуаций на инженерных сетях тепло-                     и водоснабжения, водоотведения, электроснабжения
	В течение года
	Руководители

образовательных

организаций

	9.
	Соблюдение теплового режима

(ремонт и утепление окон, дверей)
	В течение года
	Руководители

образовательных

организаций

	10.
	Проверка готовности систем образовательных организаций теплоснабжающими, энергоснабжающими

организациями с оформлением

соответствующих актов готовности к работе в новом отопительном сезоне 
2023-2024 г.г.
	Август  
	Руководители

образовательных

организаций

	11.
	Ремонт кровли зданий
 МАОУ СОШ № 4, МАДОУ «Детский сад № 29»
	до 01.09.2023 г.
	Руководитель  образовательной организации

	12.
	Ремонт фасадов зданий школ
№ 17, № 23, № 90
	до 01.09.2023 г.
	Руководитель  образовательной организации

	13.
	Проверка состояния                              и прочистка вентиляционных каналов зданий объектов образования
	Июнь- 

август
	Руководители

образовательных организаций

	14.
	Проверка физического состояния печей и дымовых труб МАДОУ «Детский сад
 № 52»
	Июль 
	Руководитель образовательной организации


Контроль за исполнением плана мероприятий по подготовке образовательных организаций к работе в отопительный период 2023-2024 годов осуществляет начальник Муниципального казенного учреждения Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа Туманов А.Г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Утверждено

распоряжением Администрации

Златоустовского городского округа

  от 12.04.2023 г. № 1075-р/АДМ
  Перечень

мероприятий по подготовке учреждений культуры

к отопительному периоду 2023-2024 годов

	№

п/п
	Наименование учреждения
	Наименование мероприятий
	Сроки

выполнения,

в 2023 г.

	1.
	МБУДО «Детская музыкальная 

школа № 1» ЗГО

(ул. им. Б.А. Ручьева, 15, 17)
	Промывка и опрессовка внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
	август

	
	
	Ревизия запорной арматуры
	регулярно

	
	
	Замена деревянных окон 

на пластиковые

(ул. им. Б.А. Ручьева, 15)
	по мере финансиро-вания

	2.


	МБУДО «Детская музыкальная 

школа № 2» ЗГО

(ул. им. И.И. Шишкина, 4Б)


	Промывка и опрессовка тепловых сетей
	август-сентябрь

	
	
	Утепление запасных выходов, оконных блоков
	август-сентябрь

	
	
	Осмотр и проведение гидравлического испытания системы теплопотребления                        с составлением акта
	июнь-август



	
	
	Утепление запасных выходов, оконных блоков
	август-сентябрь

	
	
	Осмотр внутренней системы отопления, соединительных труб, запорной арматуры (на отсутствие прямых соединений тепловой сети с водопроводом и канализацией)   с составлением акта
	август

	
	
	Утепление труб на чердаке, трубопроводов тепловой изоляцией
	июль-август

	3.
	МБУДО «Детская музыкальная школа             № 3» ЗГО

(ул. им. П.А. Румянцева, 93А)
	Ревизия запорной арматуры, промывка, гидроиспытание систем отопления здания
	июнь-август



	
	
	Установка узла учета тепловой энергии (по мере финансирования из городского бюджета)
	апрель-август

	
	
	Ревизия внутренних систем:

а) отопления;

б) канализации, ХВС;

в) электромонтажные работы
	июнь-август

	
	
	Своевременное устранение аварийных ситуаций на инженерных сетях тепло и водоснабжения, водоотведения, электроснабжения
	в течение года

	4.
	МБУДО «Детская школа искусств

№ 1» ЗГО 

(ул. Петровская, 1)

	Работы по ремонту внутренних систем теплоснабжения                            с последующим оформлением актов готовности:

- ревизия запорной                                      и регулирующей арматуры;

- промывка и опрессовка трубопроводов тепловых сетей                   и систем теплопотребления
	август

	
	
	Мероприятия по энергосбережению объекта теплоснабжения:

- замена треснувших стекол;

- утепление оконных блоков
	август

	
	
	Очистка бойлерной и пристроя                        от посторонних предметов                         и покраска бойлера
	июнь

	
	
	Замена двери эвакуационного входа цокольного этажа и второго этажей
	май

	5.
	МБУДО 

«ДШИ № 2» ЗГО 

пр. им. Ю.А. Гагарина, 5 линия, д. 6
	Ревизия запорной арматуры на отопительных приборах
	регулярно

	
	
	Замена деревянных окон на пластиковые
	по мере финанси-рования

	
	
	Подготовкой к отопительному сезону (промывка и опрессовка внутренней инженерной системы теплоснабжения)
	июнь-август

	6.
	МБУДО «Детская школа искусств № 3» ЗГО (п. Центральный, ул. Ленина, 38)
	Замена радиаторов


	август



	
	
	Промывка радиаторов
	

	
	
	Утепление входной группы
	

	
	
	Своевременное устранение аварийных ситуаций                               на инженерных сетях тепло                         и водоснабжения, водоотведения, электроснабжения
	регулярно

	7.
	МБУК «Сельская централизованная клубная система» 
(п. Центральный, 
ул. Ленина, 36)
	Опрессовка и промывка системы топления в здании 
ДК п. Центральный
	май - август



	
	
	Промывка внутридомовой инженерной системы теплоснабжения в здании 
ДК п. Центральный
	август

	
	МБУК «Сельская централизованная клубная система»    
(с. Куваши,
 ул. Тихомирова, 1)
	Прочистка дымоходов печей 
в здании клуба с. Куваши, заготовка дров
	июнь - август



	
	
	Установка теплосчетчика в здании ДК п. Центральный
	при наличия финанси-рования

	8.
	МАУК ДК «Железнодорожник»

(ул. им. П.П. Аносова, 259)
	Промывка, опрессовка внутренней системы теплоснабжения
	июль-август



	9.
	МАУ «Златоустовские парки культуры и отдыха» («Крылатко»)             (пр. им. Ю.А. Гагарина, д. 1)
	Промывка, опрессовка внутренней системы теплоснабжения
	июнь-август



	10.
	МБУК «Златоустовский городской краеведческий музей»

(площадь III Интернационала, д. 1)
	Промывка, опрессовка тепловых сетей
	июнь-август



	
	
	Ревизия и замена запорной арматуры
	

	
	
	Утепление труб отопления
	

	
	
	Установка расходомера
	

	11.
	МБУК «Централизованная библиотечная система ЗГО»
	Проведение осмотра тепловых сетей, принадлежащих ЦГБ                       и библиотеки № 21, устранение выявленных нарушений. Составление актов
	июнь

	
	
	Проведение осмотра помещений библиотек (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери). Составление актов.
	июль

	
	
	Проведение осмотра трубопроводов, арматуры                         и тепловой изоляции  тепловых пунктов, тепловых сетей. Составление актов.
	июнь

	
	
	Ревизия и текущий ремонт вентилей и задвижек, бойлера
	июль

	
	
	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок
 на плотность и прочность.  Составление акт осмотра 
и проведения гидравлического испытания систем теплопотребителя ЦГБ 
и библиотеки № 21
	август

	
	
	Утепление входных и выходных дверей, оконных проемов
	август

	12.
	МБУК ДК 
«Булат» - РЦНТ
(ул. им. В.И. Ленина, 1)
	Реконструкция узла учета
 в тепловом пункте ДК
	июль

	
	
	Промывка вентелей систем отопления, замена непригодных вентилей, труб системы отопления
	июль

	
	
	Ревизия вентелей системы отопления, замена непригодных вентилей, труб системы
	июль

	13.
	МАУК ДК «Металлург» ЗГО 
(ул. им. Карла Маркса, д. 26)
	Работы по ремонту внутрених систем теплоснабжения:

- ревизия и ремонт запорной и регулирующей арматуры;

- промывка и опрессовка трубопроводов тепловых сетей и систем теплопотребления
	август

	
	
	Мероприятия по энергосбережению объекта теплоснабжения:

- замена оконных блоков;

- ревизия уплотнений оконных блоков
	август

	
	
	Очистка бойлерной от посторонних предметов, покраска бойлера
	июнь

	
	
	Очистка теплообменных пунктов, вентиляционных коробов 
от посторонних предметов, пыли и грязи
	июль

	
	
	Замена двери эвакуационного выхода первого этажа
	апрель


Ответственный по подготовке учреждений образования к работе                          в отопительный период 2023-2024 годов - начальник муниципального казенного учреждения Управление культуры Златоустовского городского округа Соловьева О.Ю.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Утверждено

распоряжением Администрации

Златоустовского городского округа

  от 12.04.2023 г. № 1075-р/АДМ
Перечень мероприятий

 по подготовке государственных учреждений здравоохранения, расположенных             на территории Златоустовского городского округа

к отопительному периоду 2023-2024 годов

ГБУЗ «Городская детская больница г. Златоуст»

	№

п/п
	Наименование работ
	Срок

исполнения
	Ответственный

исполнитель

	1.
	Детская поликлиника, расположенная по адресу: пр. им. Ю.А. Гагарина, 

ул. Космонавтов д. 7 - замена радиаторов отопления
	Май-август
	Главный врач

	2.
	Детская стоматологическая поликлиника, расположенная по адресу: пр. им. Ю.А. Гагарина,

3-й м/р-н, д. 12А - замена батарей отопления, замена розлива
	Май-август
	Главный врач


Ответственный по подготовке государственного учреждения здравоохранения, расположенного на территории Златоустовского городского округа к отопительному периоду 2023-2024 годов – главный врач                           ГБУЗ «Городская больница г. Златоуст» Калашникова Л.Д.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Утверждено

распоряжением Администрации

Златоустовского городского округа

  от 12.04.2023 г. № 1075-р/АДМ
Перечень

мероприятий по подготовке учреждений Управления социальной защиты 

населения Златоустовского городского округа

к отопительному периоду 2023-2024 годов

	№ п/п
	Наименование работ,

мероприятий


	Срок исполнения

в 2023 г.
	Ответственные

	1.
	Подготовка автотранспорта, прохождение технического осмотра
	2 раза в год
	УСЗН ЗГО и учреждения социального обслуживания



	2.
	Проведение опрессовки отопительной системы, ревизии систем отопления, водоотведения 

и водоснабжения
	2-3 квартал
	УСЗН ЗГО и учреждения социального обслуживания

	3.
	Проведение ревизии и ремонт кранов, запорной арматуры, бойлера
	2-3 квартал
	УСЗН ЗГО и учреждения социального обслуживания

	4.
	Подготовка и утепление чердачных помещений, подготовка подвальных помещений
	Июль-август
	МБУ «Комплексный социальный центр 

по оказанию помощи лицам без определенного места жительства», МКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Златоустовского городского округа

	5.
	Устранение неисправностей, выявленных в ходе ревизии систем отопления, водоотведения и водоснабжения, кранов, запорной арматуры, бойлера
	3 квартал
	УСЗН ЗГО и учреждения социального обслуживания

	6.
	Произвести проверку приборов учета и сигнализаторов
	Август 
	УСЗН ЗГО и учреждения социального обслуживания

	7. 
	Произвести консервацию электрических водонагревателей на отопительный период
	Сентябрь 
	МБУ «Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства», МКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Златоустовского городского округа

	8.
	Подготовить акты проверки систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения
	3 квартал
	УСЗН ЗГО и учреждения социального обслуживания

	9.
	Проведение контрольных мероприятий по подготовке инженерных сетей и оборудование узла учета
	До 15.08.2023
	УСЗН ЗГО и учреждения социального обслуживания

	10.
	Контроль за состоянием теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения 

в отопительный период 

2023-2024 годов
	Сентябрь - апрель
	УСЗН ЗГО и учреждения социального обслуживания

	11.
	Проверка температурного режима в помещениях 

в отопительный период
	Сентябрь - апрель
	УСЗН ЗГО и учреждения социального обслуживания


Ответственный по подготовке учреждений социального обслуживания населения к работе в отопительный период 2023-2024 годов - руководитель Управления социальной защиты населения Златоустовского городского округа Брейкина И.Б.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Утверждено

распоряжением Администрации

Златоустовского городского округа

   от 12.04.2023 г. № 1075-р/АДМ
График

проведения комплексных противоаварийных тренировок

на объектах с участием организаций

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

в рамках подготовки к отопительному периоду 2023-2024 годов

I. Всероссийское командно-штабное учение с органами управления                       и силами ЗМЗ ЧОП РСЧС на тему: «Работа органов управления Златоустовского муниципального звена Челябинской областной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при угрозе                    и возникновении чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики                        и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья» проведено в срок 15-16 марта 2023 года.

II. Объектовые противоаварийные тренировки и учения теплоснабжающих организаций:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергетик», общество с ограниченной ответственностью «Тепловик»: 

- объектовая тренировка и СУТ на котельных - март 2023 г.; 

- объектовые противоаварийные тренировки на котельных – май, июль, август 2023 г.

2. Общество с ограниченной ответственностью «ЭНКОМ»: 

- объектовые противоаварийные тренировки на котельной – апрель - август 2023 г.

3. Акционерное общество «Златоустовский машиностроительный завод»:

- объектовые противоаварийные тренировки на ТЭЦ - май, июль, сентябрь 2023 г.

Муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства» ежеквартально принимает                  участие в тренировках с оперативно-дежурными службами Златоустовского городского округа, Единой дежурной диспетчерской службой Златоустовского городского округа и объектовыми аварийно-диспетчерскими службами жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Контроль за проведением командно-штабных учений и тренировок                        осуществляют начальник Муниципального казенного учреждения «Гражданская защита Златоустовского городского округа», противоаварийных объектовых тренировок - руководители ресурсоснабжающих и обслуживающих (управляющих) организаций.

� EMBED Word.Picture.8 ���








Вр-293090 
Вр-293090

[image: image3.png]


_1742797729.doc
[image: image1.png]






