## Приложение 1
Приложение 1 к муниципальной программе «Экономическое развитие Златоустовского городского округа и инновационная экономика»
Перечень основных мероприятий муниципальной Программы с указанием сроков их реализации, ответственного исполнителя и соисполнителей, а также ожидаемых результатов
N п/п | Мероприятия | Ожидаемые результаты | Исполнители | Источник финансирования | Срок исполнения | Всего, тыс. руб. | в том числе по годам
[7 empty] | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Подпрограмма муниципальной Программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Златоустовском городском округе"
I. Совершенствование нормативно-правовой базы предпринимательской деятельности и устранение административных барьеров на пути развития СМиСП
1 | Проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства | Создание благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства | Администрация Златоустовского городского округа | Без финансирования | 2014-2017 год | - | - | - | - | -
2 | Организация семинаров, совещаний, "круглых столов" с представителями правоохранительных и контролирующих органов по вопросам безопасности предпринимательства, порядка осуществления контрольных мероприятий | Повышение информированности предпринимателей о деятельности контролирующих, правоохранительных органов, упорядочивание государственного контроля за их деятельностью |  | Без финансирования | 2014-2017 год | - | - | - | - | -
3 | Разработка порядка предоставления субсидий СМиСП на возмещение затрат по оплате лизинговых платежей по договорам лизинга и (или) первого взноса при заключении договора лизинга | Создание благоприятной среды для развития малого предпринимательства, создание новых рабочих мест |  | Без финансирования | 2014-2017 год | - | - | - | - | -
4 | Разработка порядка предоставления субсидий СМиСП на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) | Создание благоприятной среды для развития малого предпринимательства, создание новых рабочих мест |  | Без финансирования | 2014-2017 год | - | - | - | - | -
5 | Разработка порядка предоставления субсидий (грантов) СМП на возмещение затрат по организации собственного дела начинающими предпринимателями, связанных с производством, реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг | Создание благоприятной среды для развития малого предпринимательства, создание новых рабочих мест |  | Без финансирования | 2014-2017 год | - | - | - | - | -
6 | Разработка порядка предоставления субсидий СМиСП на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам | Создание благоприятной среды для развития малого предпринимательства, создание новых рабочих мест |  | Без финансирования | ежегодно | - | - | - | - | -
7 | Разработка порядка об определении объема и предоставления субсидии Фонду | Создание благоприятной среды для развития малого предпринимательства, создание новых рабочих мест |  | Без финансирования | 1 квартал 2014 года | - | - | - | - | -
II. Совершенствование и внедрение инвестиционных механизмов
1 | Оказание консультационной помощи в подготовке бизнес-планов инвестиционных проектов для участия в конкурсах инвестиционных проектов | Обеспечение доступности консультационных услуг по инвестиционному проектированию | Администрация Златоустовского городского округа | Без финансирования | 2014-2017 год | - | - | - | - | -
2 | Создание базы данных и каталога инвестиционных проектов субъектов СМиСП | Систематизация данных |  | Без финансирования | 2014-2017 год | - | - | - | - | -
3 | Включение инвестиционных проектов субъектов СМиСП в базу данных инвестиционных проектов Челябинской области | Систематизация данных |  | Без финансирования | 2014-2017 год | - | - | - | - | -
4 | Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в поиске инвесторов для реализации инвестиционных проектов | Привлечение банковского финансирования и частного капитала для реализации инвестиционных проектов СМиСП |  | Без финансирования | 2014-2017 год | - | - | - | - | -
5 | Организация и участие в ярмарке инвестиционных проектов субъектов и среднего малого предпринимательства | Обеспечение доступности консультационных услуг по инвестиционному проектированию |  | Без финансирования | 2014-2017 год | - | - | - | - | -
III. Дальнейшее развитие инфраструктуры поддержки СМиСП
1 | Развитие деятельности Фонда | Обеспечение СМиМП доступными кредитными ресурсами | Администрация Златоустовского городского округа | Без финансирования | 2014-2017 год | - | - | - | - | -
2 | Проведение анализа деятельности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | Подготовка методических рекомендаций по оптимизации деятельности объектов инфраструктуры |  | Без финансирования | 2014-2017 год | - | - | - | - | -
3 | Содействие в проведении совместных бизнес-брифингов на территории городского округа для повышения эффективности деятельности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | Расширение контактов между предпринимателями и органами государственной власти, распространение опыта работы инфраструктуры |  | Без финансирования | 2014-2017 год | - | - | - | - | -
4 | Проведение заседаний координационного Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства в Златоустовском городском округе | Выработка приоритетов в муниципальной политике по поддержке СМиСП |  | Без финансирования | 2014-2017 год | - | - | - | - | -
5 | Организация и проведение мероприятия "Дни предпринимательства в Златоустовском городском округе" | Расширение контактов, выработка предложений по повышению эффективности СМиСП в округе |  | Без финансирования | 2014-2017 год | - | - | - | - | -
IV. Поддержка малого и среднего предпринимательства Златоустовского городского округа
1 | Информационная поддержка СМиСП | Содействие в развитии бизнес - контактов | Администрация Златоустовского городского округа | Без финансирования | 2014-2017 год | - | - | - | - | -
2 | Создание и обновление базы данных субъектов МСП в приоритетных и социально значимых сферах | Систематизация данных |  | Без финансирования | 2014-2017 год | - | - | - | - | -
3 | Организация семинаров, "круглых столов" по проблемам СМиСП | Создание условий для обсуждении, выработки и принятия решений по дальнейшему развитию СМиСП |  | Без финансирования | 2014-2017 год | - | - | - | - | -
4 | Предоставление субсидий СМиСП на возмещение затрат по оплате лизинговых платежей по договорам лизинга и (или) первого взноса при заключении договора лизинга | Повышение эффективности деятельности СМиСП, создание новых рабочих мест |  | Местный бюджет | 2014-2015 год | 806.1 | 276 | 160.1 | 185 | 185
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 3505.3 | 1103.9 | 2401.4 | 0 | 0
5 | Предоставление субсидий СМиСП на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) | Повышение эффективности деятельности СМиСП, создание новых рабочих мест |  | Местный бюджет | 2014-2015 год | 3978.5 | 2127.8 | 749.9 | 550.4 | 550.4
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 19750.1 | 8503.1 | 11247 | 0 | 0
6 | Предоставление субсидий (грантов) СМП на возмещение затрат по организации собственного дела начинающими предпринимателями, связанных с производством, реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг | Повышение эффективности деятельности СМиСП, создание новых рабочих мест |  | Местный бюджет | 2014-2015 год | 1155.2 | 713.9 | 71.3 | 185 | 185
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 3926.4 | 2855.8 | 1070.6 | 0 | 0
7 | Предоставление субсидий СМиСП на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам | Повышение эффективности деятельности СМиСП, создание новых рабочих мест |  | Местный бюджет | 2015 год | 494.1 | 0 | 124.1 | 185 | 185
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 1861 | 0 | 1861 | 0 | 0
8 | Предоставление субсидии Фонду на предоставление микрозаймов СМиСП | Повышение эффективности деятельности СМиСП, создание новых рабочих мест |  | Местный бюджет | 2014-2017 год | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0
9 | Оказание имущественной поддержки СМиСП и организациям, образующим инфраструктуру малого и среднего предпринимательства в приоритетных и социально значимых сферах | Обеспечение развития и повышения эффективности деятельности СМиСП в приоритетных и социально значимых сферах |  | Без финансирования | 2014-2017 год | - | - | - | - | -
V. Создание положительного имиджа СМиСП
1 | Проведение ежегодных городских конкурсов на звание: "Лучший предприниматель года" | Содействие развитию рынка сбыта для СМиСП | Администрация Златоустовского городского округа | Местный бюджет | 2014-2017 год | - | - | - | - | -
| "Лучшее предприятие торговли, общественного питания", "Лучшее оформление предприятий торговли и общественного питания к Новому году" |  |  | Местный бюджет | 2014год | 17.3 | 17.3 | 0 | 0 | 0
2 | Организация постоянно действующего выставочного центра СМиСП | Содействие развитию рынка сбыта для СМиСП |  | Без финансирования | 2014-2017 год | - | - | - | - | -
VI. Совершенствование системы постоянно действующего мониторинга и информационного обеспечения предпринимательской деятельности
1 | Освещение в средствах массовой информации деятельности СМиСП | Повышение информированности общественности округа о проблемах СМиСП | Администрация Златоустовского городского округа | Без финансирования | 2014-2017 год | - | - | - | - | -
2 | Обеспечение информационной поддержки по участию в выставочно-ярмарочной деятельности СМиСП | Содействие СМиСП в освещении их деятельности и развитии бизнес контактов |  | Без финансирования | 2014-2017 год | - | - | - | - | -
3 | Проведение информационных семинаров, "круглых столов" с СМиСП по актуальным вопросам поддержки и развития предпринимательства | Обсуждение, выработка и принятия совместных решений по проблемам СМиСП |  | Без финансирования | 2014-2017 год | - | - | - | - | -
4 | Обновление WEB -страницы "Малое и среднее предпринимательство" на сайте Златоустовского городского округа | Повышение уровня информированности о деятельности СМиСП округа, для пользователей Интернета Челябинской области и других регионов |  | Без финансирования | 2014-2017 год | - | - | - | - | -
5 | Проведение анкетирования, "горячих линий", социологических опросов СМиСП | Определение перспективных и проблемных точек для дальнейшего развития предпринимательства |  | Без финансирования | 2014-2017 год | - | - | - | - | -
6 | Ежегодное проведение анализа развития малого и среднего предпринимательства в Златоустовском городском округе | Получение объективной информации о состоянии СМиСП в округе, для разработки дополнительных мер поддержки |  | Без финансирования | 2014-2017 год | - | - | - | - | -
Всего по мероприятиям подпрограммы, в том числе | [5 empty] | 36494 | 15597.8 | 18685.4 | 1105.4 | 1105.4
Местный бюджет | [5 empty] | 7451.2 | 3135 | 2105.4 | 1105.4 | 1105.4
Федеральный бюджет | [5 empty] | 29042.8 | 12462.8 | 16580 | 0 | 0
Подпрограмма муниципальной Программы "Повышение инвестиционной привлекательности Златоустовского городского округа"
I. Предоставление субсидии некоммерческим организациям в виде имущественного взноса
1 | Размещение информации об инвестиционном климате округа на сайтах областных информационных агентств и в областных средствах массовой информации | 1) Повышение инвестиционной привлекательности Златоустовского городского округа; 2) Формирование позитивного инвестиционного имиджа Златоустовского городского округа как инвестиционно привлекательного округа; наличия нормативных документов на долгосрочную перспективу | Администрация Златоустовского городского округа | Местный бюджет | 2014-2017 год | 0
2 | Участие в телевизионных программах, посвященных социально-экономической ситуации в регионе, реализации инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики |  |  | Местный бюджет | 2014-2017 год | 0
3 | Проведение презентаций экономического и инвестиционного потенциала округа в рамках презентационных мероприятий областных органов исполнительной власти, конгрессах, заседаниях и форумах, проводимых в регионах Российской федерации и за рубежом, участие в выставочно-ярмарочной деятельности |  |  | Местный бюджет | 2014-2017 год | 0
4 | Сопровождение "Стратегии и комплексной программы социально-экономического развития Златоустовского городского округа на 2013-2030 год" |  |  | Без финансирования | 2014-2017 год
5 | Предоставление субсидии в виде имущественного взноса автономным некоммерческим организациям |  | Администрация Златоустовского городского округа | Местный бюджет | 2014-2015 год | 9774.91 | 2000 | 4614.91 | 1580 | 1580
II. Формирование и продвижение туристских ресурсов, брендов, объектов туристской индустрии
6 | Предоставление субсидии МБУ ЗГО "Центр развития туризма" | Повышение качества предоставления услуг в области туризма | Администрация Златоустовского городского округа | Местный бюджет | 2015-2017 год | 6193.6 | 0 | 2030 | 2081.8 | 2081.8
7 | Предоставление субсидии на формирование, развитие и продвижение туристских ресурсов и объектов туристской индустрии на территории ЗГО |  |  | Местный бюджет | 2015-2017 год | 662.5 | 0 | 662.5 | 0 | 0
8 | Наполнение и обновление сайта zlattur.com о туристских возможностях Златоустовского городского округа |  |  | Без финансирования | 2015-2017 год
9 | Предоставление субсидии на формирование, развитие и продвижение бренда ЗГО |  |  | Местный бюджет | 2016 год | 2000 |  |  | 1000 | 1000
10 | Предоставление субсидии на информационное сопровождение туристских ресурсов, брендов, объектов туристской индустрии |  |  | Местный бюджет | 2016 год | 2000 |  |  | 1000 | 1000
11 | Изготовление буклетов, рекламных листов, брошюр о потенциале Златоустовского городского округа |  |  | Без финансирования | 2015-2017 год
12 | Содействие в разработке и реализации новых туристско-экскурсионных маршрутов |  |  | Без финансирования | 2015-2017 год
13 | Формирование календаря туристских событий |  |  | Без финансирования | 2015-2017 год
14 | Ведение информационной базы данных объектов туристских ресурсов Златоустовского городского округа |  |  | Без финансирования | 2015-2017 год
15 | Подготовка и проведение заседаний, конференций, семинаров, круглых столов, выставок по вопросам инвестиционного развития и развития туристской деятельности |  |  | Без финансирования | 2015-2017 год
Всего по мероприятиям подпрограммы, в том числе | [5 empty] | 20631.01 | 2000 | 7307.41 | 5661.8 | 5661.8
Местный бюджет | [5 empty] | 20631.01 | 2000 | 7307.41 | 5661.8 | 5661.8
ИТОГО по мероприятиям муниципальной Программы, в том числе | [5 empty] | 57125.01 | 17597.8 | 25992.81 | 6767.2 | 6767.2
Местный бюджет | [5 empty] | 28082.21 | 5135 | 9412.81 | 6767.2 | 6767.2
Федеральный бюджет | [5 empty] | 29042.8 | 12462.8 | 16580 | 0 | 0

## Подпрограмма 1
Приложение 1 к подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в Златоустовском городском округу»
Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации, ответственного исполнителя и соисполнителей, а также ожидаемых результатов.
N п/п | Мероприятия | Ожидаемые результаты | Исполнители | Источник финансирования | Срок исполнения | Всего, тыс. руб. | в том числе по годам
[7 empty] | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
I. Совершенствование нормативно-правовой базы предпринимательской деятельности и устранение административных барьеров на пути развития СМиСП
1 | Проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства | Создание благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства | Администрация Златоустовского городского округа | Без финансирования | 2014-2017 год | - | - | - | - | -
2 | Организация семинаров, совещаний, "круглых столов" с представителями правоохранительных и контролирующих органов по вопросам безопасности предпринимательства, порядка осуществления контрольных мероприятий | Повышение информированности предпринимателей о деятельности контролирующих, правоохранительных органов, упорядочивание государственного контроля за их деятельностью |  | Без финансирования | 2014-2017 год | - | - | - | - | -
3 | Разработка порядка предоставления субсидий СМиСП на возмещение затрат по оплате лизинговых платежей по договорам лизинга и (или) первого взноса при заключении договора лизинга | Создание благоприятной среды для развития малого предпринимательства, создание новых рабочих мест |  | Без финансирования | 2014-2017 год | - | - | - | - | -
4 | Разработка порядка предоставления субсидий СМиСП на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) | Создание благоприятной среды для развития малого предпринимательства, создание новых рабочих мест |  | Без финансирования | 2014-2017 год | - | - | - | - | -
5 | Разработка порядка предоставления субсидий (грантов) СМП на возмещение затрат по организации собственного дела начинающими предпринимателями, связанных с производством, реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг | Создание благоприятной среды для развития малого предпринимательства, создание новых рабочих мест |  | Без финансирования | 2014-2017 год | - | - | - | - | -
6 | Разработка порядка предоставления субсидий СМиСП на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам | Создание благоприятной среды для развития малого предпринимательства, создание новых рабочих мест |  | Без финансирования | ежегодно | - | - | - | - | -
7 | Разработка порядка об определении объема и предоставления субсидии Фонду | Создание благоприятной среды для развития малого предпринимательства, создание новых рабочих мест |  | Без финансирования | 1 квартал 2014 года | - | - | - | - | -
II. Совершенствование и внедрение инвестиционных механизмов
1 | Оказание консультационной помощи в подготовке бизнес-планов инвестиционных проектов для участия в конкурсах инвестиционных проектов | Обеспечение доступности консультационных услуг по инвестиционному проектированию | Администрация Златоустовского городского округа | Без финансирования | 2014-2017 год | - | - | - | - | -
2 | Создание базы данных и каталога инвестиционных проектов субъектов СМиСП | Систематизация данных |  | Без финансирования | 2014-2017 год | - | - | - | - | -
3 | Включение инвестиционных проектов субъектов СМиСП в базу данных инвестиционных проектов Челябинской области | Систематизация данных |  | Без финансирования | 2014-2017 год | - | - | - | - | -
4 | Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в поиске инвесторов для реализации инвестиционных проектов | Привлечение банковского финансирования и частного капитала для реализации инвестиционных проектов СМиСП |  | Без финансирования | 2014-2017 год | - | - | - | - | -
5 | Организация и участие в ярмарке инвестиционных проектов субъектов и среднего малого предпринимательства | Обеспечение доступности консультационных услуг по инвестиционному проектированию |  | Без финансирования | 2014-2017 год | - | - | - | - | -
III. Дальнейшее развитие инфраструктуры поддержки СМиСП
1 | Развитие деятельности Фонда | Обеспечение СМиМП доступными кредитными ресурсами | Администрация Златоустовского городского округа | Без финансирования | 2014-2017 год | - | - | - | - | -
2 | Проведение анализа деятельности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | Подготовка методических рекомендаций по оптимизации деятельности объектов инфраструктуры |  | Без финансирования | 2014-2017 год | - | - | - | - | -
3 | Содействие в проведении совместных бизнес-брифингов на территории городского округа для повышения эффективности деятельности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | Расширение контактов между предпринимателями и органами государственной власти, распространение опыта работы инфраструктуры |  | Без финансирования | 2014-2017 год | - | - | - | - | -
4 | Проведение заседаний координационного Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства в Златоустовском городском округе | Выработка приоритетов в муниципальной политике по поддержке СМиСП |  | Без финансирования | 2014-2017 год | - | - | - | - | -
5 | Организация и проведение мероприятия "Дни предпринимательства в Златоустовском городском округе" | Расширение контактов, выработка предложений по повышению эффективности СМиСП в округе |  | Без финансирования | 2014-2017 год | - | - | - | - | -
IV. Поддержка малого и среднего предпринимательства Златоустовского городского округа
1 | Информационная поддержка СМиСП | Содействие в развитии бизнес - контактов | Администрация Златоустовского городского округа | Без финансирования | 2014-2017 год | - | - | - | - | -
2 | Создание и обновление базы данных субъектов МСП в приоритетных и социально значимых сферах | Систематизация данных |  | Без финансирования | 2014-2017 год | - | - | - | - | -
3 | Организация семинаров, "круглых столов" по проблемам СМиСП | Создание условий для обсуждении, выработки и принятия решений по дальнейшему развитию СМиСП |  | Без финансирования | 2014-2017 год | - | - | - | - | -
4 | Предоставление субсидий СМиСП на возмещение затрат по оплате лизинговых платежей по договорам лизинга и (или) первого взноса при заключении договора лизинга | Повышение эффективности деятельности СМиСП, создание новых рабочих мест |  | Местный бюджет | 2014-2015 год | 806.1 | 276 | 160.1 | 185 | 185
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 3505.3 | 1103.9 | 2401.4 | 0 | 0
5 | Предоставление субсидий СМиСП на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) | Повышение эффективности деятельности СМиСП, создание новых рабочих мест |  | Местный бюджет | 2014-2015 год | 3978.5 | 2127.8 | 749.9 | 550.4 | 550.4
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 19750.1 | 8503.1 | 11247 | 0 | 0
6 | Предоставление субсидий (грантов) СМП на возмещение затрат по организации собственного дела начинающими предпринимателями, связанных с производством, реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг | Повышение эффективности деятельности СМиСП, создание новых рабочих мест |  | Местный бюджет | 2014-2015 год | 1155.2 | 713.9 | 71.3 | 185 | 185
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 3926.4 | 2855.8 | 1070.6 | 0 | 0
7 | Предоставление субсидий СМиСП на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам | Повышение эффективности деятельности СМиСП, создание новых рабочих мест |  | Местный бюджет | 2015 год | 494.1 | 0 | 124.1 | 185 | 185
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 1861 | 0 | 1861 | 0 | 0
8 | Предоставление субсидии Фонду на предоставление микрозаймов СМиСП | Повышение эффективности деятельности СМиСП, создание новых рабочих мест |  | Местный бюджет | 2014-2017 год | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0
9 | Оказание имущественной поддержки СМиСП и организациям, образующим инфраструктуру малого и среднего предпринимательства в приоритетных и социально значимых сферах | Обеспечение развития и повышения эффективности деятельности СМиСП в приоритетных и социально значимых сферах |  | Без финансирования | 2014-2017 год | - | - | - | - | -
V. Создание положительного имиджа СМиСП
1 | Проведение ежегодных городских конкурсов на звание: "Лучший предприниматель года" | Содействие развитию рынка сбыта для СМиСП | Администрация Златоустовского городского округа | Местный бюджет | 2014-2017 год | - | - | - | - | -
| "Лучшее предприятие торговли, общественного питания", "Лучшее оформление предприятий торговли и общественного питания к Новому году" |  |  | Местный бюджет | 2014год | 17.3 | 17.3 | 0 | 0 | 0
2 | Организация постоянно действующего выставочного центра СМиСП | Содействие развитию рынка сбыта для СМиСП |  | Без финансирования | 2014-2017 год | - | - | - | - | -
VI. Совершенствование системы постоянно действующего мониторинга и информационного обеспечения предпринимательской деятельности
1 | Освещение в средствах массовой информации деятельности СМиСП | Повышение информированности общественности округа о проблемах СМиСП | Администрация Златоустовского городского округа | Без финансирования | 2014-2017 год | - | - | - | - | -
2 | Обеспечение информационной поддержки по участию в выставочно-ярмарочной деятельности СМиСП | Содействие СМиСП в освещении их деятельности и развитии бизнес контактов |  | Без финансирования | 2014-2017 год | - | - | - | - | -
3 | Проведение информационных семинаров, "круглых столов" с СМиСП по актуальным вопросам поддержки и развития предпринимательства | Обсуждение, выработка и принятия совместных решений по проблемам СМиСП |  | Без финансирования | 2014-2017 год | - | - | - | - | -
4 | Обновление WEB -страницы "Малое и среднее предпринимательство" на сайте Златоустовского городского округа | Повышение уровня информированности о деятельности СМиСП округа, для пользователей Интернета Челябинской области и других регионов |  | Без финансирования | 2014-2017 год | - | - | - | - | -
5 | Проведение анкетирования, "горячих линий", социологических опросов СМиСП | Определение перспективных и проблемных точек для дальнейшего развития предпринимательства |  | Без финансирования | 2014-2017 год | - | - | - | - | -
6 | Ежегодное проведение анализа развития малого и среднего предпринимательства в Златоустовском городском округе | Получение объективной информации о состоянии СМиСП в округе, для разработки дополнительных мер поддержки |  | Без финансирования | 2014-2017 год | - | - | - | - | -
Всего по мероприятиям подпрограммы, в том числе | [5 empty] | 36494 | 15597.8 | 18685.4 | 1105.4 | 1105.4
Местный бюджет | [5 empty] | 7451.2 | 3135 | 2105.4 | 1105.4 | 1105.4
Федеральный бюджет | [5 empty] | 29042.8 | 12462.8 | 16580 | 0 | 0

## Подпрогромма 2
Приложение 1 к подпрограмме «Повышение инвестиционной привлекательности Златоустовского городского округа»
Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации, ответственного исполнителя и соисполнителей, а также ожидаемых результатов.
N п/п | Мероприятия | Ожидаемые результаты | Исполнители | Источник финансирования | Срок исполнения | Всего, тыс. руб. | в том числе по годам
[7 empty] | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
I. Предоставление субсидии некоммерческим организациям в виде имущественного взноса
1 | Размещение информации об инвестиционном климате округа на сайтах областных информационных агентств и в областных средствах массовой информации | 1) Повышение инвестиционной привлекательности Златоустовского городского округа; 2) Формирование позитивного инвестиционного имиджа Златоустовского городского округа как инвестиционно привлекательного округа; наличия нормативных документов на долгосрочную перспективу | Администрация Златоустовского городского округа | Без финансирования | 2014-2017 год | 0 | - | - | - | -
2 | Участие в телевизионных программах, посвященных социально-экономической ситуации в регионе, реализации инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики |  |  | Без финансирования | 2014-2017 год | 0 | - | - | - | -
3 | Проведение презентаций экономического и инвестиционного потенциала округа в рамках презентационных мероприятий областных органов исполнительной власти, конгрессах, заседаниях и форумах, проводимых в регионах Российской федерации и за рубежом, участие в выставочно-ярмарочной деятельности |  |  | Без финансирования | 2014-2017 год | 0 | - | - | - | -
4 | Сопровождение "Стратегии и комплексной программы социально-экономического развития Златоустовского городского округа на 2013-2030 год" |  |  | Без финансирования | 2014-2017 год | - | - | - | - | -
5 | Предоставление субсидии в виде имущественного взноса автономным некоммерческим организациям |  | Администрация Златоустовского городского округа | Местный бюджет | 2014-2015 год | 9774.91 | 2000 | 4614.91 | 1580 | 1580
II. Формирование и продвижение туристских ресурсов, брендов, объектов туристской индустрии
6 | Предоставление субсидии МБУ ЗГО "Центр развития туризма" | Повышение качества предоставления услуг в области туризма | Администрация Златоустовского городского округа |  | 2015-2017 год | 6193.6 | 0 | 2030 | 2081.8 | 2081.8
7 | Предоставление субсидии на формирование, развитие и продвижение туристских ресурсов и объектов туристской индустрии на территории ЗГО |  |  |  | 2015-2017 год | 662.5 | 0 | 662.5 | 0 | 0
8 | Наполнение и обновление сайта zlattur.com о туристских возможностях Златоустовского городского округа |  |  | Без финансирования | 2015-2017 год | - | - | - | - | -
9 | Предоставление субсидии на формирование, развитие и продвижение бренда ЗГО |  |  | Местный бюджет | 2016 год | 2000 |  |  | 1000 | 1000
10 | Предоставление субсидии на информационное сопровождение туристских ресурсов, брендов, объектов туристской индустрии |  |  | Местный бюджет | 2016 год | 2000 |  |  | 1000 | 1000
11 | Изготовление буклетов, рекламных листов, брошюр о потенциале Златоустовского городского округа |  |  | Без финансирования | 2015-2017 год | - | - | - | - | -
12 | Содействие в разработке и реализации новых туристско-экскурсионных маршрутов |  |  | Без финансирования | 2015-2017 год
13 | Формирование календаря туристских событий |  |  | Без финансирования | 2015-2017 год
14 | Ведение информационной базы данных объектов туристских ресурсов Златоустовского городского округа |  |  | Без финансирования | 2015-2017 год
15 | Подготовка и проведение заседаний, конференций, семинаров, круглых столов, выставок по вопросам инвестиционного развития и развития туристской деятельности |  |  | Без финансирования | 2015 год | - | - | - | - | -
Всего по мероприятиям подпрограммы, в том числе | [5 empty] | 20631.01 | 2000 | 7307.41 | 5661.8 | 5661.8
Местный бюджет | [5 empty] | 20631.01 | 2000 | 7307.41 | 5661.8 | 5661.8