| КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ул. Таганайская, 1, г. Златоуст, Челябинская область, 456200, Российская Федерация, телефон (8-3513) 62-13-55, факс 62-19-44; ИНН7404055537/740401001; (e-mail) – kspzgo@mail.ru |  |  |
| --- | --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах совместного с КСП Челябинской области

экспертно-аналитического мероприятия

«Проверка исполнения органами исполнительной власти Челябинской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области требований подпункта «а» пункта 2 Перечня поручений Президента РФ от 09.08.2015 №Пр-1608 в части регистрации прав государственной (муниципальной) собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства, в том числе на бесхозяйные, а также реализации в установленные сроки графиков передачи в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства всех государственных и муниципальных унитарных предприятий, управление которыми было признано неэффективным».

В соответствии пунктом 82 Положения о Контрольно-счетной палате Златоустовского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 10.10.2011 №60-ЗГО, Контрольно-счетная палата Златоустовского городского округа (далее – КСП ЗГО) приняла участие в  экспертно-аналитическом мероприятии «Проверка исполнения органами исполнительной власти Челябинской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области требований подпункта «а» пункта 2 Перечня поручений Президента РФ от 09.08.2015 №Пр-1608 в части регистрации прав государственной (муниципальной) собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства, в том числе на бесхозяйные, а также реализации в установленные сроки графиков передачи в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства всех государственных и муниципальных унитарных предприятий, управление которыми было признано неэффективным (совместно с муниципальными контрольно-счетными органами)», проводимом в соответствии с пунктом 2.14 плана работы Контрольно-счетной палаты Челябинской области на 2019 год (с изменениями), а также на основании приказа председателя Контрольно-счетной палаты Челябинской области от 14.08.2019 №202 «О проведении экспертно-аналитического мероприятия».

Объектами проверки явились: органы местного самоуправления Златоустовского городского округа (Администрация Златоустовского городского округа (далее – Администрация ЗГО), Орган местного самоуправления «Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа» (далее – КУИ ЗГО, Комитет), Муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (далее – МКУ «УЖКХ»)

В соответствии с подпунктом «а» пункта 2 Перечня поручений Президента РФ от 09.08.2015 №Пр-1608 высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ и соответственно муниципальным образованиям в срок до 01.11.2015 г. необходимо было обеспечить:

1) утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

2) регистрацию прав государственной (муниципальной) собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства, в том числе на бесхозяйные;

3) реализацию в установленные сроки графиков передачи в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства всех государственных и муниципальных унитарных предприятий, управление которыми было признано неэффективным.

Распоряжением Правительства Челябинской области от 22.12.2014     №841-рп утвержден Комплекс мер («дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области, в том числе по реализации вышеуказанных поручений Президента РФ.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено:

1. В Златоустовском городском округе Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – ПКР, Программа) была утверждена решением Собрания депутатов ЗГО от 08.04.2013 №15-ЗГО.

Изменения в ПКР, касающиеся изменений перспективных схем теплоснабжения, утверждены решением Собрания депутатов ЗГО от 01.09.2016 №46-ЗГО. Далее до настоящего времени актуализация ПКР в Златоустовском городском округе не производилась.

При утверждении ПКР (с учетом ее изменений от 01.09.2016 №46-ЗГО)  не соблюден ряд установленных постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 №502 требований, а именно:

- в паспорте ПКР не содержатся сведения об ответственном исполнителе ПКР, о соисполнителях ПКР, о целевых показателях (перспективной обеспеченности и потребности застройки городского округа; надежности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов; качества коммунальных ресурсов), а также об ожидаемых результатах реализации ПКР;

- мероприятия и целевые показатели, предусмотренные ПКР, не указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам.

Иные документы, касающиеся нормативно-правового регулирования и методического обеспечения деятельности органов местного самоуправления в части комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, проверке не представлены.

ПКР включает в себя мероприятия по реконструкции тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения, по переводу потребителей района машзавода на «закрытую» схему присоединения систем ГВС, по техническому перевооружению котельных, по строительству новых сетей водоснабжения, по расширению и реконструкции очистных сооружений бытовых стоков, по строительству полигона для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и т.д.

Мероприятия, касающиеся принятия мер по сокращению объема бесхозяйных объектов ЖКХ, а также реализации в установленные сроки графиков передачи в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных унитарных предприятий, управление которыми признано неэффективным, ПКР не предусмотрены.

Разделом 7.2 ПКР предусмотрен порядок предоставления отчетности по выполнению Программы, в том числе формирование годового отчета о реализации программных мероприятий. По информации МКУ «УЖКХ» - годовые отчеты о реализации ПКР не формировались.

2. Нормативно-правовые акты Златоустовского городского округа  по организации работы по выявлению бесхозяйных объектов, проведению инвентаризации и государственной регистрации прав собственности на бесхозяйные объекты проверке не представлены

На основании распоряжения Администрации ЗГО от 29.01.2010 №133-р (в ред. от 19.12.2012 №2355-р) создана комиссия по обследованию неучтенных инженерных сетей и объектов благоустройства в составе заместителя главы ЗГО по инфраструктуре, специалиста КУИ ЗГО, специалиста МКУ «УЖКХ» и представителей предприятий коммунальной сферы. Порядок работы комиссии не определен. В соответствии с пунктом 2 указанного  распоряжения Администрации ЗГО проведение комиссионного обследования неучтенных инженерных сетей осуществляется по мере необходимости. В дальнейшем распоряжение Администрации ЗГО не актуализировалось.

Иные документы о работе межведомственных комиссий (рабочих групп) органов местного самоуправления по исполнению подпункта «а» пункта 2 Перечня поручений Президента РФ от 09.08.2015 №Пр-1608 в части регистрации  прав муниципальной собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства, в том числе на бесхозяйные, проверке не представлены.

По условиям Дорожной карты процесс регистрации прав собственности на объекты ЖКХ, в том числе, которые ранее были признаны бесхозяйными должен быть завершен до 31.12.2017 г.

Однако по состоянию на 01.09.2019 г. доля объектов ЖКХ, право муниципальной собственности на которые не зарегистрировано, составила 90% от общего количества объектов ЖКХ, подлежащих регистрации (зарегистрировано 333 объекта из 3284 объектов, подлежащих регистрации).

По пояснениям Комитета, причиной наличия незарегистрированных объектов ЖКХ является необходимость проведения кадастровых работ, на осуществление которых в бюджете округа отсутствовало финансирование.

Бюджетные ассигнования на кадастровые работы по бесхозяйным объектам  ЖКХ,  подлежащих регистрации, предусмотрены лишь в 2019 году в размере 5 479,8 тыс. рублей в рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом», ответственным исполнителем которой является Комитет по управлению имуществом ЗГО.

До 2019 года бюджетные ассигнования на указанные цели не предусматривались.

По данным Комитета в 2019 году в рамках Закона о контрактной системе заключено три муниципальных контракта на проведение кадастровых работ, изготовление технических планов (техническое сопровождение при постановке на кадастровый учет, исправление недостатков, выявленных при постановке на кадастровый учет) в отношении сетей водоотведения, водо-, тепло-, газоснабжения. Кроме того, на момент проведения проверки состоялись еще два аукциона на проведение кадастровых работ по бесхозяйным объектам.

Исполнение заключенных в 2019 году муниципальных контрактов на кадастровые работы в отношении сетей водоотведения, водо- и тепло-снабжения, газоснабжения в общей сумме 2 522,5 тыс. рублей – позволит обеспечить в 2020 году постановку 100% сетей на кадастровый учет, и в 2021 году при положительном решении суда, зарегистрировать право муниципальной собственности муниципального образования Златоустовский городской округ.

3. В Златоустовском городском округе деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения осуществляют два муниципальных унитарных предприятия.

Методическими рекомендациями Министерства экономического развития РФ и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 07.07.2014 №373/пр/428 установлено семь критериев оценки эффективности управления МУП, осуществляющими деятельность в сфере ЖКХ

Нормативно-правовой акт по применению данных показателей эффективности управления МУП в Златоустовском городском округе не принят.

Расчет показателей эффективности управлениями МУП по указанным критериям (за исключением балансовой комиссии) в округе осуществляется в рамках запросов Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области о предоставлении информации.

В 2014 году расчет показателей эффективности управлениями МУП осуществлен по МУП «Коммунальные сети» и МУП «Водоснабжение». По обоим МУПам управление признано неэффективным.

В 2015 году и в 2019 году вновь произведен расчет показателей по МУП «Коммунальные сети», в результате которых, управление  МУП признано достаточно эффективным. При  этом не был учтен критерий по наличию убытков в течение трех лет деятельности предприятия.  Соответственно МУП «Коммунальные сети» необоснованно не был включен в график передачи в концессию объектов ЖКХ, находящихся в муниципальной собственности.

Результаты экспертно-аналитического мероприятия переданы в Контрольно-счетную палату Челябинской области для включения в общий акт и дальнейшей реализации на областном уровне.

Председатель					 Л.В. Болховская

13.03.2020 г.