4

[image: image2.emf]ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	11.07.2023 г.
	№
	277-П/АДМ
	

	г. Златоуст
	

	Об организации оказания муниципальных услуг 
в социальной сфере 
при формировании муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере на территории Златоустовского городского округа
	


В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Федеральный закон), постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2020 г. № 1678 «Об утверждении общих требований 
к принятию решений органами государственной власти субъектов Российской Федерации (органами местного самоуправления) об организации оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать оказание муниципальной услуги в социальной сфере 
по направлению деятельности «Реализация дополнительных общеразвивающих программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)» (далее – муниципальные услуги в социальной сфере) 
на территории Златоустовского городского округа в соответствии 
с положениями Федерального закона.

2. Определить Муниципальное казенное учреждение Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа 
(далее - МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО) уполномоченным органом, утверждающим муниципальный социальный заказ на оказание муниципальной услуги в социальной сфере.

3. Установить, что в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 
от 24.12.2018 г. № 16, в части внедрения на территории Златоустовского городского округа системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей осуществляется формирование 
и исполнение муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии Федеральным законом 
по направлению деятельности «Реализация дополнительных общеразвивающих программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)» с использованием конкурентного способа отбора исполнителей муниципальных услуг в социальной сфере.

4. Установить, что применение указанного в пункте 3 настоящего постановления способа отбора исполнителей услуг осуществляется 
в отношении муниципальных услуг в социальной сфере, определенных согласно перечню  к настоящему постановлению, оказываемых исполнителями муниципальных услуг в социальной сфере (за исключением образовательных организаций дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел») (приложение 1).  

5. Утвердить:

1) План апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере на территории Златоустовского городского округа (приложение 2);

2) Таблицу показателей эффективности реализации мероприятий, проводимых при организации оказания муниципальной услуги в социальной сфере, включенной в муниципальные социальные заказы «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» на территории Златоустовского городского округа (приложение 3);

3) Положение о рабочей группе по организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере на территории Златоустовского городского округа (приложение 4);

4) Состав рабочей группы по организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере на территории Златоустовского городского округа Целевой модели дополнительного образования детей (приложение 5).

6. В целях определения порядка информационного обеспечения организации оказания муниципальных услуг на территории Златоустовского городского округа определить: 

1) перечень документов, обмен которыми между уполномоченными органами, потребителями услуг, исполнителями услуг, участниками отбора исполнителей услуг, иными юридическими и физическими лицами осуществляется в форме электронных документов:

муниципальный социальный заказ на оказание муниципальных услуг 
в социальной сфере;

отчет об исполнении муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере;

заявка исполнителя услуг на включение в реестр исполнителей муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом;

соглашение о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных 
с оказанием муниципальной услуги в социальной сфере в соответствии 
с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги;

заявление потребителя услуг на оказание муниципальной услуги «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» 
в соответствии с социальным сертификатом (заявление о зачислении 
на обучение и получении социального сертификата);

социальный сертификат на получение муниципальной услуги «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей»;

договор между исполнителем услуг и получателем социального сертификата, заключенный в целях реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей;

2) государственные информационные системы, используемые в целях организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере:

государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»;

федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

автоматизированная информационная система «Навигатор дополнительного образования детей Челябинской области» (далее - 
ИС «Навигатор»);

единая автоматизированная информационная система сбора и анализа данных по учреждениям, программам, мероприятиям дополнительного образования и основным статистическим показателям охвата детей дополнительным образованием в регионах (далее - ЕАИС ДО).

3) перечень информации и документов, формируемых с использованием ИС «Навигатор»:

документы, предусмотренные абзацами 3-7 подпункта 1 пункта 6 настоящего постановления;

иные документы и информация, предусмотренные нормативными правовыми актами Златоустовского городского округа.
7. Информация и документы, формирование которых предусмотрено Федеральным законом, подлежат размещению на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в порядке, определенном приказом Минфина России 
от 28.12.2016 г. № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации».

8. Формирование и утверждение документа, предусмотренного абзацем 1 подпункта 1 пункта 6 настоящего постановления в 2023 году осуществляется 
на бумажном носителе. Формирование документа, предусмотренного абзацем 4 подпункта 1 пункта 6 настоящего постановления в 2023 году осуществляется 
на бумажном носителе в случае отсутствия технической возможности формирования его в форме электронного документа с использованием 
ИС «Навигатор». 

9. Определение числовых значений базовых величин и целевых ориентиров показателей эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках апробации механизмов оказания муниципальных услуг в социальной сфере, указанных в приложении 3 к настоящему постановлению на территории Златоустовского городского округа, осуществляется путем проведения пофакторного анализа уровня конкуренции и зрелости рынка социальных услуг в соответствии с методологией, представленной Министерством финансов Российской Федерации в срок до 1 сентября 2023 года.

10. Пресс-службе Администрации Златоустовского городского округа (Валова И.А.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации Златоустовского городского округа в сети «Интернет».

11. Организацию выполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Златоустовского городского округа по социальным вопросам Ширкову Н.А.
12. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01 марта 2023 года.
	Исполняющий обязанности Главы 
Златоустовского городского округа
	[image: image1.png]AOMWUHUCTPALINA
! 3IATOYCTOBCKOIo
wmpw [OPO[LICKOIO OKPYTA

KYMEHT NOANWUCAH 3NEKTPOHHOM NOAMNMUCHIO

CBEOEHMS O CEPTU®UKATE 3N

Cepradurar: 3EF58636E826036BD8SD8C8CCIET2DSF
Kem Boi1an: Kasaaueiicteo Poccun

Baapenen: JKaranpmun Bagum PaMuibesaa
JeiicTBHTeTeH ¢ 26.01.2023 mo 20.04.2024





	В.Р. Жиганьшин


Рассылка: пресс-служба, МКУ УОиМП ЗГО, ООВ, прокуратура.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Утверждено

постановлением Администрации

Златоустовского городского округа

от 11.07.2023 г. № 277-П/АДМ
ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных услуг в социальной сфере, включенных в муниципальные социальные заказы, по которым исполнителей планируется определять путем отбора исполнителей услуг

1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ:

801012О.99.0.ББ57АЕ04000 (техническая направленность, форма обучения: очная, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов);

801012О.99.0.ББ57АЕ28000 (естественно-научная направленность, форма обучения: очная, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов);

801012О.99.0.ББ57АЕ2000 (физкультурно-спортивная направленность, форма обучения: очная, обучающиеся за исключением обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов);

801012О.99.0.ББ57АЕ76000 (художественная направленность, форма обучения: очная, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов)

801012О.99.0.ББ57АЖ00000 (туристско-краеведческая направленность, форма обучения: очная, обучающиеся за исключением обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов)

801012О.99.0.ББ57АЖ24000 (социально-педагогическая направленность, форма обучения: очная, обучающиеся за исключением обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов).

          ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Утверждено

постановлением Администрации

Златоустовского городского округа

от 11.07.2023 г. № 277-П/АДМ
План 

апробации механизмов организации оказания

муниципальных услуг в социальной сфере на территории Златоустовского городского округа
	№ п/п
	Этап апробации
	Мероприятие
	Срок исполнения
	Результат
	Ответственные исполнители

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Проведение организационных мероприятий, необходимых для реализации положений Федерального закона 
от 13 июля 2020 г. № 189-ФЗ 
«О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание муниципальных (муниципальных) услуг 
в социальной сфере» (далее – Федеральный закон № 189-ФЗ)
	1.1. Организация размещения информации 
и документов, формирование которых предусмотрено Федеральным законом № 189-ФЗ, на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации (далее – Единый портал бюджетной системы)
	20 июля 

2023 года
	Размещение информации 

и документов на Едином портале бюджетной системы организовано
	МКУ Управление образования 

и молодежной политики ЗГО

	
	
	1.2. Обеспечение заключения соглашения 
с исполнителями услуг в электронной форме 
	1 августа

2023 года
	Заключение соглашения 
с исполнителями услуг в электронной форме обеспечено
	МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО 

	2.
	Нормативное правовое обеспечение
	2.1. Разработка проекта постановления 
«Об утверждении порядка формирования муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям Муниципального казенного учреждения Управления образования 
и молодежной политики Златоустовского городского округа, о форме и сроках формирования отчета об их исполнении
	20 июля 

2023 года
	акт утвержден
	МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО

	
	
	2.2. Внесение изменений в решение о бюджете/ сводную бюджетную роспись в части перераспределения средств на оказание муниципальных услуг в социальной сфере 
в соответствии с социальным сертификатом. Внесение изменений осуществляется на основании произведенных расчетов параметров социального заказа
	20 июля 

2023 года
	Приняты изменения в решение о бюджете / сводную бюджетную роспись
	МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО

	
	
	2.3. Разработка проекта постановления Администрации Златоустовского городского округа «Об утверждении порядка формирования реестра исполнителей муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» в соответствии с социальным сертификатом
	До 1 августа 2023 года
	акт утвержден
	МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО

	
	
	2.4. Разработка проекта постановления Администрации Златоустовского городского округа «Формирования в электронном виде социальных сертификатов на получение муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 
и реестра их получателей
	До 1 августа 2023 года
	акт утвержден
	МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО

	
	
	2.5. Разработка проекта постановления Администрации Златоустовского городского округа «Об утверждении правил заключения 
в электронной форме и подписания усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно уполномоченного органа, исполнителя муниципальных услуг в социальной сфере, соглашений о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере 
в соответствии с социальным сертификатом 
на получение муниципальной услуги в социальной сфере
	До 1 августа 2023 года
	акт утвержден
	МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО

	
	
	2.6. Разработка проекта постановления Администрации Златоустовского городского округа об утверждении порядка предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на оплату соглашения о финансовом обеспечении/возмещении затрат, связанных 
с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом
	До 1 августа 2023 года
	акт утвержден
	МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО

	
	
	2.7. Разработка проекта постановления Администрации Златоустовского городского округа «Об утверждении порядка выдачи единого социального сертификата на получение двух 
и более муниципальных услуг в социальной сфере, которые включены в муниципальные социальные заказы одного или нескольких уполномоченных органов и оказание которых осуществляется 
в соответствии с социальным сертификатом»
	IV квартал 

2024 года
	акт утвержден
	МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО

	
	
	2.8. Разработка проекта приказа об утверждении типовой формы соглашения, заключаемого 
по результатам отбора исполнителей услуг 
в социальной сфере
	20 июля 

2023 года
	приказ утвержден
	МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО

	
	
	2.9. Разработка проекта постановления Администрации Златоустовского городского округа об иных условиях, включаемых 
в договор, заключаемый исполнителем услуг 
с потребителем услуг в целях оказания муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления (отраслевых органов) Златоустовского городского округа
	IV квартал 

2024 года
	Проекты актов разработаны/акты утверждены
	МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО

	3. 
	Коммуникационная поддержка
	3.1. Организация и проведение семинара-совещания с потенциальными исполнителями услуг
	Не реже 1 раза в квартал 
(по мере необходимости)
	Совещание проведено
	МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО

	
	
	3.2. Подготовка материалов и проведение информационной кампании (взаимодействие со средствами массовой информации) о реализации апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере 
(далее – апробация)
	До 1 августа 2023 года
	Материалы подготовлены
	МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО 

	
	
	3.3. Проведение консультаций, семинаров, совещаний с заинтересованными сторонами 
(в том числе потребителями услуг, представителями немуниципальных организаций 
и некоммерческих организаций, должностными лицами и персоналом, работающим непосредственно с потребителями услуг), вовлекаемыми к участию в апробации 
	По мере необходимости 
	Консультации проведены
	МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО

	
	
	3.4. Подготовка плана мероприятий Златоустовского городского округа по освещению в средствах массовой информации реализации Федерального закона № 189-ФЗ
	До 30 июля 2023 года
	План мероприятий утвержден
	 МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО

	4.
	Решение о муниципальных услугах, исполнители которых будут определены по результатам отбора исполнителей услуг, и выбор способа отбора исполнителей услуг
	4.1. Формирование, утверждение и размещение муниципального социального заказа на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 
	До 15 июля 2023 года далее ежегодно до 1 января
	Муниципальный социальный заказ утвержден и размещен
	 МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО

	5. Отбор исполнителей услуг (в случае выбора способа отбора исполнителей услуг)


	5.1. Формирование реестра исполнителей 
(по заявке, основанием является лицензия)
	До 15 июля 2023 года
	Реестр сформирован
	МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО

	
	5.2. Заключение соглашений о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных 
с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере в целях исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» на 2023 год 
	До 15 июля 2023 года
	Соглашения заключены
	МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО 

	
	5.3. Обеспечение формирования в электронном виде социальных сертификатов на получение муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 
и реестра их получателей
	До 1 августа 2023 года
	Сертификаты сформированы
	МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО

	
	5.4. Проведение отбора исполнителей муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»
	С 1 августа 2023 года
	Отбор проведен
	МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО

	6.
	Система мониторинга и оценки результатов оказания муниципальных услуг
	6.1. Организация конференции по вопросам системы мониторинга и оценки результатов оказания муниципальных услуг
	Декабрь 
2023 года
	Конференция проведена
	МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО

	
	
	6.2. Разработка системы мониторинга и оценки результатов оказания муниципальных услуг
	Декабрь 
2023 года
	Методические рекомендации по системе мониторинга и оценке результатов оказания муниципальных услуг утверждены
	МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО

	7.
	Оценка результатов

апробации
	7.1. Подготовка информации о реализации мероприятий, сфере апробации механизмов организации оказания муниципальных (муниципальных) услуг в социальной сфере 
в соответствии с Федеральным законом 
«О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» 
	2025 год
	Информация подготовлена
	МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО

	
	
	7.2. Обеспечение участия в совещании по оценке достижения утвержденных показателей эффективности по результатам апробации 
	2025 год
	Участие обеспечено
	МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО


         ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Утверждено

постановлением Администрации

Златоустовского городского округа

от 11.07.2023 г. № 277-П/АДМ
Таблица показателей 

эффективности реализации мероприятий, проводимых при организации оказания муниципальной услуги 
«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» на территории Златоустовского городского округа
	№ п/п
	Цель
	Тип индикатора
	Индикатор
	Базовая величина

	Целевой ориентир

	Ответственный исполнитель

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Увеличение охвата услугами/доступа 
к услугам
	Процесс
	Информационная кампания для потребителей муниципальных услуг в социальной сфере (далее – потребитель услуг) и исполнителей услуг
	значение:

год: 2023
	значение:

год: 2025
	Муниципальное казенное учреждение Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа

	
	
	Промежуточный результат
	Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, оказывающих муниципальные услуги в социальной сфере, выбранных для апробации, единиц
	значение:

год: 2023
	значение:

год:  2025
	Муниципальное казенное учреждение Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа

	
	
	
	из них количество юридических лиц, 
не являющихся государственными или муниципальными учреждениями, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг,  единиц 
	значение:

год: 2023
	значение:

год:  2025
	Муниципальное казенное учреждение Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа

	
	
	Итоговый результат
	Общее количество потребителей муниципальных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, человек 
	значение:

год: 2023
	значение:

год: 2025
	Муниципальное казенное учреждение Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа

	
	
	
	Количество потребителей услуг, получивших муниципальную услугу 
в социальной сфере, выбранную для апробации, у исполнителей услуг, 
не являющихся государственными или муниципальными учреждениями, человек
	значение:

год: 2023
	значение:

год:  2025
	Муниципальное казенное учреждение Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа

	2.
	Повышение качества оказанных услуг
	Процесс
	Определение стандартов (порядков) оказания муниципальных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, и минимальных требований к качеству их оказания
	значение:

год: 2023
	значение:

год:  2025
	Муниципальное казенное учреждение Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа

	
	
	Процесс
	Создание системы мониторинга и оценки
 (в том числе информационной системы при наличии возможности) качества оказания муниципальных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации
	значение:

год: 2023
	значение:

год:  2025
	Муниципальное казенное учреждение Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа

	
	
	Процесс
	Наличие в органе местного самоуправления (отраслевом органе) Администрации Златоустовского городского округа, осуществляющем регулирование оказания муниципальных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, структурного подразделения, осуществляющего мониторинг оказания таких услуг в соответствии со стандартом (порядком) их оказания 
(далее – структурное подразделение), 
а также перечня мероприятий 
по проведению указанного мониторинга 
и показателей реализации таких мероприятий (далее – чек-лист)
	значение:

год: 2023
	значение:

год:  2025
	Муниципальное казенное учреждение Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа

	
	
	Промежуточный результат
	Количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, оказывающих муниципальные услуги в социальной сфере, выбранные для апробации, проводящих мониторинг оказания таких услуг в соответствии со стандартом (порядком) оказания муниципальных услуг в социальной сфере, единиц
	значение:

год: 2023
	значение:

год: 2025
	Муниципальное казенное учреждение Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа

	
	
	Итоговый результат
	Доля соответствия показателей, определенных в рамках мероприятий 
по проведению мониторинга оказания муниципальных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, показателям, включенным в чек-лист, определенная 
в ходе указанного мониторинга, проводимого структурным подразделением,  процент
	значение:

год: 2023
	значение:

год:  2025
	Муниципальное казенное учреждение Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа

	3.
	Рост удовлетворенности граждан оказанием муниципальных услуг в социальной сфере
	Процесс
	Создание механизмов обратной связи исполнителей услуг с потребителями услуг, которым указанные исполнители услуг оказали муниципальные услуги в социальной сфере, выбранные для апробации
	значение:

год: 2023
	значение:

год:  2025
	Муниципальное казенное учреждение Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа

	
	
	Промежуточный результат
	Количество исполнителей услуг, оказывающих муниципальные услуги в социальной сфере, выбранные для апробации, проводящих мониторинг удовлетворенности потребителей услуг, которым указанные исполнители оказали муниципальные услуги в социальной сфере, выбранные для апробации, качеством оказанных услуг 
	значение:

год: 2023
	значение:

год:  2025
	Муниципальное казенное учреждение Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа

	
	
	Итоговый результат
	Процент потребителей услуг, удовлетворенных качеством муниципальных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, оказанных исполнителями услуг, от общего числа потребителей услуг, определенный 
по результатам мониторинга удовлетворенности потребителей услуг
	значение:

год: 2023
	значение:

год:  2025
	Муниципальное казенное учреждение Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа


    ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Утверждено

постановлением Администрации

Златоустовского городского округа

от 11.07.2023 г. № 277-П/АДМ
ПОЛОЖЕНИЕ

о рабочей группе по организации оказания муниципальных услуг 
в социальной сфере на территории Златоустовского городского округа

I. Общие положения

1. Рабочая группа по организации оказания муниципальных услуг 
в социальной сфере на территории Златоустовского городского округа (далее – рабочая группа) является коллегиальным совещательным органом.

2. Рабочая группа создана в целях обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления Златоустовского городского округа (далее – ОМСУ) 
при выработке предложений по формированию государственного социального заказа в Златоустовском городском округе по муниципальным услугам, соответствующим направлениям деятельности, определенным статьей 28 Федерального закона от 13.07.2020 г. № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Федеральный закон № 189-ФЗ) на территории Златоустовского городского округа.

3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, законодательством Челябинской области, муниципальными правовыми актами Златоустовского городского округа, иными нормативными правовыми актами и настоящим Положением.

4. Решения, принятые по итогам заседаний рабочей группы, носят рекомендательный характер.

II.
Задачи рабочей группы

Задачами рабочей группы являются:

5. Подготовка предложений по формированию и утверждению государственного социального заказа на территории Златоустовского городского округа по муниципальным услугам, соответствующим направлениям деятельности, определенным статьей 28 Федерального закона № 189-ФЗ.

6. Подготовка предложений по реализации мероприятий, необходимых для апробации предусмотренных Федеральным законом механизмов организации оказания муниципальных услуг на территории Златоустовского городского округа.

7. Подготовка предложений по использованию государственных информационных систем Челябинской области при формировании и исполнении муниципального социального заказа на территории Златоустовского городского округа.

8. Осуществление иных задач, направленных на достижение цели создания рабочей группы, указанной в пункте 2 настоящего Положения.

III. Полномочия рабочей группы

Для решения задач, указанных в разделе II настоящего Положения, рабочая группа обладает следующими полномочиями:

9. Рассматривать на заседаниях рабочей группы вопросы, относящиеся 
к компетенции рабочей группы.

10. Запрашивать у органов местного самоуправления и организаций информацию по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы.

11. Рассматривать представляемые органами местного самоуправления  
и организациями информацию, документы и материалы в соответствии с задачами рабочей группы.

12. Привлекать на общественных началах специалистов, экспертов, представителей экспертных, научных, общественных и иных организаций.

13. Разрабатывать предложения и рекомендации ОМСУ в соответствии 
со своей компетенцией.

IV. Функции рабочей группы

Основными функциями рабочей группы являются:

14. Рассмотрение предложений членов рабочей группы по организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом и проведению апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере, предусмотренных Федеральным законом.

15. Формирование, определение организационных, методических, технологических мероприятий необходимых для реализации плана апробации.

16. Проведение текущего мониторинга и контроля хода реализации плана апробации.

V. Организация деятельности рабочей группы

17. Состав рабочей группы утверждается администрацией Златоустовского городского округа.

18. Рабочую группу возглавляет руководитель рабочей группы. Руководитель рабочей группы имеет заместителя. В период отсутствия руководителя рабочей группы его обязанности исполняет заместитель руководителя.

19. Руководитель рабочей группы осуществляет следующие функции:

организует деятельность рабочей группы;

планирует деятельность рабочей группы;

утверждает повестку дня для обсуждения на очередном заседании рабочей группы;

ведет заседания рабочей группы.

20. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости.

21. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов рабочей группы.

22. Документационное обеспечение деятельности рабочей группы осуществляется секретарем рабочей группы.

23. Секретарь рабочей группы: 

осуществляет подготовку и организацию заседаний рабочей группы;

осуществляет подготовку проектов решений рабочей группы;

ведет протоколы заседаний рабочей группы и осуществляет контроль исполнения протокольных решений проектного комитета;

осуществляет обобщение и подготовку информационных материалов, документов по результатам заседаний рабочей группы;

24. Решение рабочей группы считается принятым, если за него проголосовало не менее половины присутствующих на заседании рабочей группы членов рабочей группы. При равенстве голосов голос руководителя рабочей группы или заместителя руководителя рабочей группы, исполняющего обязанности руководителя рабочей группы, является решающим.

25. Решение рабочей группы оформляется протоколом заседания рабочей группы (далее – протокол), который подписывается руководителем рабочей группы или заместителем руководителя рабочей группы, исполняющим обязанности председателя рабочей группы.

Копии протоколов направляются всем членам рабочей группы.
   ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Утверждено

постановлением Администрации

Златоустовского городского округа

от 11.07.2023 г. № 277-П/АДМ
Состав 

рабочей группы по организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере на территории Златоустовского городского округа Целевой модели дополнительного образования детей 

	Фамилия, имя, отчество
	Должность

	Туманов Антон Геннадьевич
	- начальник Муниципального казенного учреждения Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа, руководитель

	Ионова Наталья Васильевна
	- заместитель начальника Муниципального казенного учреждения Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа по общим вопросам по реализации общего образования, заместитель руководителя

	Аплеснина Наталья Геннадьевна
	- директор Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец детского творчества»

	Колесникова Анастасия Анатольевна
	- начальник Муниципального автономного учреждения «Центр методического и хозяйственного обеспечения»

	Русина Анастасия Ивановна
	- начальник отдела Муниципального автономного учреждения «Центр методического и хозяйственного обеспечения»

	Чуксина Надежда Сергеевна
	- руководитель Муниципального опорного центра дополнительного образования детей на территории Златоустовского городского округа, секретарь

	Шемякина Татьяна Анатольевна
	- начальник отдела воспитания и дополнительного образования Муниципального казенного учреждения Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа

	Ширкова Наталья Анатольевна
	- заместитель Главы Златоустовского городского округа 
по социальным вопросам


� EMBED Word.Picture.8 ���








� Значение базовой величины рекомендуется определять по первому году формирования муниципального социального заказа.


� Значение целевого ориентира рекомендуется определять для последнего года, в котором действует соглашение о сотрудничестве в сфере апробации механизмов организации оказания муниципальных (муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание муниципальных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Федеральный закон № 189-ФЗ).





Вр-302548 
Вр-302548

[image: image3.png]


_1750508249.doc
[image: image1.png]






