## Златоуст
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
| Утверждаю: | [7 empty] | к постановлению Администрации
| Глава | [7 empty] | Златоустовского городского округа
Златоустовского городского округа
В.А. Жилин
__________________________
Инвестиционная программа развития системы электроснабжения Златоустовского городского округа (за исключением района Машзавода)
№ | Мероприятия | Стадия реализации проекта | Финансирование, тыс. руб. с НДС | План освоений капитальных вложений, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  | Решаемые задачи при реализации проекта
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
| Итого по годам |  | 151110 | 28680 | 41850 | 26660 | 26860 | 27060
1 | Замена ответвлений к домовым вводам на ответвления из провода СИП с установкой приборов учета типа "Матрица" на опорах ВЛ-0,4 кВ (4800 компл.) | ПИР | 75040 | 725.9 |  | 1256.5 |  |  | 1. Приведение уровня напряжения у бытовых потребителей в соответствие нормативу. 2. Снижение аварийности в сети 0,4 кВ. 3. Повышение безопасности сетей (устранение негабаритов). 4. Увеличение резерва мощности.
|  | СМР |  | 13434.1 | 18400 | 12903.5 | 14160 | 14160
2 | Проектирование и реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-108 (ул. Сыромолотова, Таганайская, Чугуновская, Малая Чугуновская), 2,4 км. | ПИР | 4290 | 290
|  | СМР |  |  | 4000
3 | Проектирование и реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-239 (ул. Свердлова), 1,0 км. | ПИР | 1880 | 130
|  | СМР |  |  | 1750
4 | Проектирование и реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-127 (ул. 3-я Нагорная), 1,12 км В том числе: 1. Замена опоры № 27 с установкой подкоса, расположенной у дома № 50 по ул. 3-я Нагорна; 2. Установка дополнительной опоры у дома № 48 по ул. 3-я Нагорная; 3.Замена провода А-25 на провод марки СИП 4х35 от опоры № 27 до опоры № 6; 4. Замена наружных вводов на провода марки СИП 2х16 с установкой приемных траверс от вновь установленной опоры до дома № 48 по ул. 3-я Нагорная | ПИР | 1880 | 130
|  | СМР |  |  | 1750
5 | Проектирование и реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-265 (ул. Цуповская и ул. Сплавная), 2,3 км. | ПИР | 2040 | 140
|  | СМР |  |  | 1900
6 | Проектирование и реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-143 № № 39-75; 47-82 (ул. Коммуны), 1,0 км. | ПИР | 1880 | 130
|  | СМР |  |  | 1750
7 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4-10 кВ с заменой дефектных опор и дефектного провода.(309,3 км линий). | СМР | 21500 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 1. Снижение аварийности в сети 0,4-10 кВ. 2. Повышение безопасности сетей . 3. Приведение уровня напряжения норме.
8 | Капитальный ремонт КЛ 0,4-10 кВ с заменой дефектного кабеля. | СМР | 41000 | 8000 | 8100 | 8200 | 8300 | 8400 | 1. Снижение аварийности в сети 0,4-10 кВ.
9 | Капитальный ремонт кровли на ПС Город 35/6 кВ (утепление и замена кровли)-1 шт. | СМР | 1600 | 1600 |  |  |  |  | 1. Снижение аварийности (исключение попадания влаги на оборудование). 2. Повышение уровня безопасности.
10 | Выполнение всех мероприятий по технологическому присоединению в отношении энергопринимающих устройств заявителей в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 (новое строительство сетей, при необходимости реконструкция существующей сети с низкой пропускной способностью). | ПИР, СМР | при поступлении заявок на технологическое присоединение в ТСО | при поступлении заявок на технологическое присоединение в ТСО | при поступлении заявок на технологическое присоединение в ТСО | при поступлении заявок на технологическое присоединение в ТСО | при поступлении заявок на технологическое присоединение в ТСО | при поступлении заявок на технологическое присоединение в ТСО | 1. Развитие города. 2. Повышение инвестиционной привлекательности г. Златоуста.
ПИР-Проектно-изыскательские работы
СМР-Строительно-монтажные работы