## Златоуст
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
| Утверждаю: | [7 empty] | к постановлению Администрации
| Глава | [7 empty] | Златоустовского городского округа
Златоустовского городского округа
В.А. Жилин
__________________________
Инвестиционная программа развития системы электроснабжения Златоустовского городского округа района Машзавода
№ | Мероприятия | Стадия реализации проекта | Финансирование, тыс. руб. с НДС | План освоений капитальных вложений, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  | Решаемые задачи при реализации проекта
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
| Итого по годам |  | 5600 | 160 | 2100 | 980 | 2360 | 0
1 | Установка и монтаж дополнительной КТП-400 (0,4-6 кВ) ул. Седова, 70 | ПИР | 1100 | 80 |  |  |  |  | 1. Приведение уровня напряжения у бытовых потребителей в соответствие нормативу. 2. Снижение аварийности в сети 0,4 кВ. 3. Повышение безопасности сетей (устранение негабаритов). 4. Увеличение резерва мощности.
|  | СМР |  |  | 1020
2 | Установка и монтаж дополнительной КТП-400 (0,4-6 кВ) пос. Комсомольский | ПИР | 1100 | 80
|  | СМР |  |  | 1020
3 | Замена КТП-Н-400 на КТП-Н-630 (КТОС Шевченко-верхний) ул. Центральная | ПИР | 800 |  | 60
|  | СМР |  |  |  | 740
4 | Установка и монтаж КТП-Н-400 пос. Уржумка, ул. Чкалова, 177 | ПИР | 1100 |  |  | 80
|  | СМР |  |  |  |  | 1020
5 | Демонтаж существующей ТП № 14 ул. Дворцовая, 8а и установка блочной ТП-360 | ПИР | 1500 |  |  | 160
|  | СМР |  |  |  |  | 1340
8 | Выполнение всех мероприятий по технологическому присоединению в отношении энергопринимающих устройств заявителей в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 (новое строительство сетей, при необходимости реконструкция существующей сети с низкой пропускной способностью). | ПИР, СМР | при поступлении заявок на технологическое присоединение в ТСО | при поступлении заявок на технологическое присоединение в ТСО | при поступлении заявок на технологическое присоединение в ТСО | при поступлении заявок на технологическое присоединение в ТСО | при поступлении заявок на технологическое присоединение в ТСО | при поступлении заявок на технологическое присоединение в ТСО | 1. Развитие города. 2. Повышение инвестиционной привлекательности г. Златоуста.
ПИР-Проектно-изыскательские работы
СМР-Строительно-монтажные работы