PAGE  

О содействии избирательным комиссиям Златоустовского городского округа                                  в организации подготовки и проведения выборов депутатов в Законодательное Собрание Челябинской области и депутатов в Собрание депутатов Златоустовского городского округа, назначенных на 13 сентября 2015 года

В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законами Челябинской области «О выборах депутатов                               в Законодательное Собрание Челябинской области» и «О муниципальных выборах в Челябинской области» утвердить:

1. Состав рабочей группы по организации и проведению выборов депутатов в Законодательное Собрание Челябинской области и депутатов                     в Собрание депутатов Златоустовского городского округа (приложение 1).
2. Регламент заседаний рабочей группы по подготовке и проведению выборов депутатов в Законодательное Собрание Челябинской области                         и депутатов в Собрание депутатов Златоустовского городского округа (приложение 2).
3. План организационно-технических и информационных мероприятий        по подготовке и проведению выборов депутатов в Законодательное Собрание Челябинской области и депутатов в Собрание депутатов Златоустовского городского округа и обеспечить их выполнение (приложение 3).
4. График дежурства заместителей Главы Златоустовского городского округа в день проведения выборов депутатов в Законодательное Собрание Челябинской области и депутатов в Собрание депутатов Златоустовского городского округа (приложение 4).

5. Муниципальному казенному учреждению Управление здравоохранения Администрации Златоустовского городского округа                  (Карпов А.В.), отделу г. Златоуста управления Федеральной миграционной службы по Челябинской области (Глазунова Г.М.), отделу записи актов гражданского состояния Администрации Златоустовского городского округа (Ширкова Н.А.) обеспечить в порядке и в сроки, установленные постановлением Главы Златоустовского городского округа от 13.04.2006 г.                   № 94-п «Об организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории Златоустовского городского округа», представление сведений для составления и уточнения списков избирателей.

6. Рекомендовать Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации «Златоустовский» Челябинской области (Таможников А.Б.), Федеральному казенному учреждению «Следственный изолятор № 4 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области» (Шабунин И.Ю.) обеспечить в порядке                   и в сроки, установленные постановлением Главы Златоустовского городского округа от 13.04.2006 г. № 94-п «Об организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории Златоустовского городского округа», представление сведений для составления                                          и уточнения списков избирателей.

7. Управлению социальной защиты населения Златоустовского городского округа (Иутин А.С.) обеспечить представление сведений                               о количестве избирателей с ограниченными физическими возможностями.

8. Рекомендовать Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации «Златоустовский» Челябинской области (Таможников А.Б.) совместно с заместителем Главы Златоустовского городского округа по общим вопросам - начальником Управления муниципальной милиции Администрации Златоустовского городского округа (Пекарский М.Б) обеспечить:

охрану общественного порядка и общественную безопасность                          в период подготовки и проведения выборов депутатов в Законодательное Собрание Челябинской области и депутатов в Собрание депутатов Златоустовского городского округа, в том числе на безвозмездной основе охрану помещений избирательных комиссий, помещений                                             для голосования, сопровождение и охрану транспортных средств, перевозящих избирательные документы.

9. Рекомендовать Государственному учреждению «1 Отряд Федеральной противопожарной службы по Челябинской области» (Яковчук Д.В.) совместно с Муниципальным учреждением «Гражданская защита Златоустовского городского округа» (Кухлевский С.А.): обеспечить контроль за соблюдением пожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования, решить вопрос по обеспечению резервным автономным энергоснабжением зданий, в которых размещены комплексы Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы».

10. Рекомендовать Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации «Златоустовский» Челябинской области (Таможников А.Б.), Федеральному казенному учреждению «Следственный изолятор № 4 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области» (Шабунин И.Ю.):

1) оказывать постоянное содействие избирательным комиссиям                             в обеспечении избирательных прав граждан Российской Федерации,                             при голосовании подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений граждан, находящихся в местах содержания под стражей;

2) принять необходимые меры к выполнению требований постановления Правительства Российской Федерации от 2 июля 2003 г. № 391                                     «О порядке выдачи гражданам Российской Федерации, находящимся в местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых, справки для участия                   в выборах или в референдуме».

11. Заместителю Главы Златоустовского городского округа по общим вопросам - начальнику Управления муниципальной милиции Златоустовского городского округа (Пекарский М.Б.) предоставлять:

1) избирательным комиссиям на безвозмездной основе помещения                     для работы избирательных комиссий, хранения избирательной документации,  в том числе обеспечивать охрану этих помещений и избирательной документации, средства связи и техническое оборудование;

2) выделять специально оборудованные места для размещения предвыборных агитационных материалов, а также обеспечивать публикацию информации, связанной с образованием избирательных участков                                  и формированием избирательных комиссий;

3) обеспечить необходимые нормативные технологические условия                  для бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»;

4) обеспечить бесперебойную подачу электрической и тепловой энергии, стабильную работу телефонной связи в день голосования.

12. Муниципальному бюджетному учреждению «ГорТрансИнформ» Администрации Златоустовского городского округа (Карякин В.В.) обеспечить дежурство двух автомобилей 13 сентября 2015 года с 8:00 до 22: 00 часов                  для решения оперативных вопросов с участковыми избирательными комиссиями, в том числе представить один автомобиль в распоряжение территориальной избирательной комиссии (Долейко Т.Н.) с 8:00 часов                           13 сентября до 10:00 часов 14 сентября 2015 года.

13. Первому заместителю Главы Златоустовского городского округа (Болотов Р.А.) обеспечить:

1) бесперебойную работу общественного транспорта 13 сентября                      2015 года с 8:00 часов до 22: 00 часа по согласованию с руководителем Муниципального унитарного предприятия «Златоустовское трамвайное управление» Муниципального образования Златоустовского городского округа (Копорушкин А.А.);

2) движение рейсовых автобусов, маршрутных такси в отдаленные районы города (Закаменка, Рабочий городок, 6-ой жилучасток, поселки: ЦУП, Кировский, Зареченский) 13 сентября 2015 года с 8:00 до 22:00 часов                        по согласованию с руководителями соответствующих транспортных организаций.

14. Заместителю Главы Златоустовского городского округа                                 по инфраструктуре (Пликин А.В.) обеспечить 21 единицу дополнительного автотранспорта для оказания содействия участковым избирательным комиссиям по обслуживанию избирателей в отдаленных районах Златоустовского городского округа и местах временного пребывания граждан (стационар) по согласованию с руководителями организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства (приложение 5).

15. Заместителю директора Муниципального бюджетного учреждения «ГорТрансИнформ» Администрации Златоустовского городского округа (Войсковой О.Б.) обеспечить проведение работ по подготовке информационного сопровождения заседаний рабочей группы 13 сентября                2015 года в аудитории № 110 Администрации Златоустовского городского округа с использованием мультимедийных средств и данных территориальной избирательной комиссии с возможностью отражения предварительных результатов голосования.

16. Административно-хозяйственному отделу Организационного управления Администрации Златоустовского городского округа (Тиунов Я.Л.), отделу развития сельских территорий, сельского хозяйства и регулирования потребительского рынка Администрации Златоустовского городского округа (Панишев П.Я.) обеспечить в здании Администрации Златоустовского городского округа работу:

1) хозяйственной группы;

2) лифтов с 8:00 часов 13 сентября до 7:00 часов 14 сентября 2015 года;

3) кафе с 11:00 до 22:00 часов 13 сентября 2015 года.

17. Организационному управлению Администрации Златоустовского городского округа (Гавричков А.М.) обеспечить прием оперативной информации по телефонам: 62-25-65, 62-05-93.

18. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации Златоустовского городского округа (Алексюк Н.В.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Златоустовского городского округа.

19. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить                       на заместителя Главы Златоустовского городского округа по общим вопросам - начальника Управления муниципальной милиции Администрации Златоустовского городского округа (Пекарский М.Б).

20. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава

Златоустовского городского округа





   В.А. Жилин
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению Администрации

Златоустовского городского округа

Состав 

рабочей группы по организации и проведению выборов депутатов                                 в Законодательное Собрание Челябинской области и депутатов                                       в Собрание депутатов Златоустовского городского округа

	Жилин В.А.
	-
	Глава Златоустовского городского округа, председатель                    рабочей группы

	Пекарский М.Б.
	-
	 заместитель Главы Златоустовского городского округа по общим вопросам – начальник Управления муниципальной милиции Администрации Златоустовского городского округа, заместитель председателя рабочей группы

	Арслангареев Д.А.
	-
	заместитель Главы Златоустовского городского округа                    по строительству

	Алексюк Н.В.
	-
	начальник отдела по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации Златоустовского городского округа

	Бабунова С.В.
	-
	исполняющая обязанности руководителя органа местного             самоуправления «Комитет по управлению имуществом                  Златоустовского городского округа»

	Бобылев В.В.
	-
	исполняющий обязанности начальника Правового управления Администрации Златоустовского городского округа

	Болотов Р.А.
	-
	первый заместитель Главы Златоустовского городского               округа

	Брыкунов Д.В.
	-
	руководитель Муниципального казенного учреждения                 Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства»

	Гавричков А.М.
	-
	начальник Организационного управления Администрации Златоустовского городского округа

	Гусева М.Г.
	-
	заместитель Главы Златоустовского городского округа по социальным вопросам

	Долейко Т.Н.
	-
	председатель территориальной избирательной комиссии города Златоуста (по согласованию)

	Зяблов С.В.
	-
	Советник Главы Златоустовского городского округа по взаимодействию с правоохранительными органами

	Иванова О.А.
	-
	начальник Муниципального казенного учреждения               Управление образования Златоустовского городского округа 

	Иутин А.С.
	-
	руководитель Управления социальной защиты населения                Златоустовского городского округа

	Калашникова Л.Д.
	-
	заместитель начальника Организационного управления                 Администрации Златоустовского городского округа,                   секретарь рабочей группы

	Карпов А.В.
	-
	начальник Муниципального казенного учреждения                 «Управление здравоохранения Администрации Златоустовского городского округа»

	Карюков А.М. 
	-
	Советник Главы Златоустовского городского округа по связям с общественностью 

	Курдакова Т.Г.
	-
	заместитель начальника Организационного управления                 Администрации Златоустовского городского округа

	Кухлевский С.А.
	
	начальник Муниципального учреждения «Гражданская                защита Златоустовского городского округа»

	Макаров В.М.
	-
	председатель Златоустовской городской общественной             организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных Сил и правоохранительных органов отделения Челябинской региональной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов «Совет ветеранов»                          (по согласованию)

	Миронов А.Н.
	-
	начальник Муниципального учреждения Управление культуры и молодежной политики Златоустовского городского округа

	Накоряков П.М.
	-
	начальник Муниципального учреждения Управление по физической культуре, спорту и туризму Златоустовского             городского округа 

	Пликин А.В. 
	-
	заместитель Главы Златоустовского городского округа                    по инфраструктуре

	Попова О.В.
	-
	начальник Управления архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа

	Резникова Д.К.
	-
	председатель Златоустовского отделения Челябинской              областной общественной социально-правовой организации                       «За возрождение Урала» (по согласованию)



	Соловьев Е.Ю.
	-
	директор Муниципального унитарного предприятия                      «Златоустовское телевидение» (по согласованию)

	Таможников А.Б.
	-
	начальник Межмуниципального отдела Министерства               внутренних дел Российской Федерации по Челябинской                   области «Златоустовский» (по согласованию)

	Упит М.И.
	-
	председатель Общественной палаты Златоустовского                городского округа (по согласованию)

	Филипьева Е.Е.
	-
	консультант информационного центра избирательной комиссии Челябинской области (по согласованию)

	Хвостова А.М.
	-
	главный редактор Автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Златоустовский рабочий»                                   (по согласованию)



	Хомяков В.А.
	-
	руководитель Муниципального бюджетного учреждения      «Капитальное строительство» Златоустовского городского округа

	Яковчук Д.В.
	-
	временно исполняющий обязанности начальника Федерального государственного казенного учреждения «1 Отряд Федеральной противопожарной службы по Челябинской области» (далее-ФГКУ «1 Отряд ФПС по Челябинской области)   (по согласованию)


ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению Администрации

Златоустовского городского округа

Регламент

 заседаний рабочей группы по подготовке и проведению выборов депутатов                                       в Законодательное Собрание Челябинской области 

и депутатов в Собрание депутатов Златоустовского городского округа

	Мероприятие
	Время
	Ответственный

	Заседание рабочей группы 

13.09.2015 г.

 кабинет 

№ 110
	12:00

14:00

17:00
	заместитель Главы ЗГО

по общим вопросам, 

члены рабочей группы

	Итоговое:
	21:00
	


ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к распоряжению Администрации

Златоустовского городского округа

Календарные планы мероприятий 

по подготовке и проведению выборов депутатов в Законодательное Собрание 

Челябинской области и выборов депутатов в Собрание депутатов                                       Златоустовского городского округа

Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов в Законодательное Собрание Челябинской области утверждён постановлением Избирательной комиссии Челябинской области от 04.06.2015 г. № 132/1133-5.

Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов в Собрание депутатов Златоустовского городского округа утверждён решением территориальной избирательной комиссии города Златоуста                        от 21.06.2015 г. № 70/556.
Первоочередные мероприятия и их реализация
	№
	Содержание мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнители

	Собрание депутатов ЗГО

	1
	Назначение выборов депутатов Собрания депутатов ЗГО
	14-24 июня 2015 г. (18.06.2015)
	Собрание

 депутатов ЗГО

	2
	Опубликование решения о

назначении выборов депутатов
Собрания депутатов ЗГО
	не позднее чем через 5 дней
со дня принятия решения
о назначении выборов

(20.06.2015)
	Собрание 

депутатов ЗГО

	Глава ЗГО

	1
	Уточнение перечня избирательных участков и их границ
	не позднее 01.07.2015 г. (06.05.2015 № 163-П, 26.05.2015 № 193-П)
	Глава ЗГО

	2
	Публикация списков избирательных участков, границ, мест нахождения УИК
	не позднее 03.08. 2015 г. (06.05.2015 № 163-П, 26.05.2015 № 193-П)
	Глава ЗГО

	3
	Представление ТИК сведений о зарегистрированных избирателях для составления списка избирателей
	после назначения дня
голосования, но не

позднее 14.07.2015 г.
(до 10.07.2015)
	Глава ЗГО

	4
	Информирование ТИК об изменениях в ранее представленных сведениях об избирателях
	еженедельно со дня представления сведений
	Глава ЗГО

	5
	Выделение необходимых денежных средств из местного бюджета на подготовку и проведение выборов
	не позднее 30.06.2015 г.
	Глава ЗГО

	6
	Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями
	в течение трёх дней со дня подачи заявки
	Государственные 

органы, органы 

местного самоуправления

	7
	Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер
	в соответствии                              с Федеральным законом

«О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях»
	Организаторы

публичного

мероприятия, органы местного самоуправления

	8
	Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату
	не позднее дня,

следующего за днём
предоставления

помещения
	Собственники,

владельцы

помещений

	9
	Выделение и оборудование на территории УИК специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов
	не позднее 13.08.2015 г.
	Глава ЗГО

по предложению ТИК

	ТИК

	1
	Самовыдвижение кандидатов
	с 21.06.2015 г.
	Граждане РФ

	2
	Выдвижение кандидатов
избирательными

объединениями
	с 21.06.2015 г.
	Избирательные объединения

	3
	Представление в ТИК документов кандидатов на выдвижение
	не позднее 18 часов 10.07.2015 г.
	Кандидаты в депутаты

	4
	Представление в ТИК документов для регистрации кандидата
	с 20.07.2015 г. 

до 18 часов 31.07.2015 г.
	Кандидаты в депутаты

	5
	Проведение жеребьевки в целях определения дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов
	не позднее 13.08.2015 г.
	ТИК с участием
представителей

муниципальных
организаций

телерадиовещания

	6
	Проведение жеребьевки в целях определения дат публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов
	не позднее                                   13 августа 2015 года
	ТИК с участием
представителей

редакций

муниципальных
периодических

печатных изданий

	7
	Агитационный период
	со дня выдвижения 

до 00.00 ч 12.09.2015 г.
	Граждане РФ, кандидаты

	8
	Предвыборная агитации на каналах телерадиовещания и в периодических печатных изданиях
	с 15.08.2015 г.

до 00.00 часов

12.09.2015 г.
	Зарегистрированные кандидаты


ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к распоряжению Администрации

Златоустовского городского округа

График дежурства

 заместителей Главы Златоустовского городского округа 

в день проведения выборов 

депутатов в Законодательное Собрание Челябинской области 

и депутатов в Собрание депутатов Златоустовского городского округа

	Время,

 часов
	Ответственный
	№ телефона

	8:00-11:00
	Пликин А.В.
	62-11-42

	11:00-14:00
	Гусева М.Г.
	62-20-95

	14:00-17:00
	Арслангареев Д.А.
	62-22-58

	17:00-20:00
	Болотов Р.А.
	62-15-25

	20:00-23:00
	Пекарский М.Б.
	62-14-80


ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к распоряжению Администрации

Златоустовского городского округа

Избирательные участки,

на которые выделен дополнительный автотранспорт для оказания содействия участковым избирательным комиссиям по обслуживанию избирателей                         в отдаленных районах Златоустовского городского округа 
и местах временного пребывания граждан (стационар)

	№ 

п/п
	№ 

Избирательного участка
	Центр 

избирательного участка
	Район                                 обслуживания,

адрес
	Ф.И.О.

председателя

участковой 

избирательной 

комиссии
	№ 

телефона

участковой 

избирательной

 комиссии

	1
	53
	МАОУСОШ               № 45
	г. Златоуст, 

ул. М.Э. Тельмана, 1
	Бирюкова

Екатерина Николаевна
	69-23-38 

	2
	60
	МАОУСОШ            № 90 

СП-О ООШ 

№ 41
	г. Златоуст, 

ул. 8 Марта, 66 

(п. Зареченский)
	Староверова

Наталья Николаевна
	69-38-46,   

	3
	62
	МАОУСОШ            № 90 

СП-О ООШ               № 77
	г. Златоуст, ул. К. Заслонова, 1

(под откосом)
	Прокудина

Наталья Анатольевна
	69-31-14     

	4
	63
	ООО «ЗЗОСС» (бывшее административное здание ООО «АТП»)
	г. Златоуст,              ул. 5-я Н-Вокзальная, 1-б
	Ивакина

Елена Юрьевна
	69-40-28 

	5
	64
	МАОУСОШ                № 90 

СП-О ООШ                 № 17
	г.  Златоуст,              ул. им. П. П. Аносова, 129

(п. Кировский)
	Носарева

Светлана Ивановна
	62-20-24     

	6
	65
	МАОУСОШ              № 90

 СП-О ООШ            № 17
	г.  Златоуст,             ул. им. П. П. Аносова, 129

(п. Кировский)
	Карпинская

Марина Анатольевна
	62-20-24    

	7
	70
	«ЗлатИК

им. П.П. Аносова», (бывшее ПУ-4)
	г. Златоуст,

ул. Машиностроителей, 2а
	Братилова

Наталья Владимировна
	65-14-91  

	8
	90
	МАОУСОШ               № 90
	г. Златоуст,

ул. 40 лет Победы, 38-а (Орловское тепличное хозяйство)


	Лебедева

Ольга Владимировна
	69-02-14 

	9
	93
	МАОУСОШ               № 90
	ул. 40 лет Победы, 38-а               (п. ЦУП)
	Кокшарова

Елена Борисовна
	69-02-14 

	10
	101
	Дворец «Победа»                АО «ЗЛАТМАШ»
	г. Златоуст,

Пр. Мира, 2а
	Осеньчугова

Наталья Александровна
	63-42-04



	11
	102
	МАОУСОШ                № 21
	г. Златоуст, ул. Просвещения, 6
	Сарычев

Константин Александрович
	66-62-03



	12
	105
	МАВ(С)ОУЦО№ 1
	г. Златоуст,

 ул. Чкалова, 30
	Герасимчук

Ольга Игоревна
	63-67-54    

	13
	106
	МАОУ ООШ             № 5 

СП-О ООШ                № 29
	г. Златоуст, 

ул. Веселовская, 50
	Теорий

Ирина Вячеславовна
	62-68-65   

	14
	107
	МАОУ ООШ               № 5 

СП-О ООШ                  № 29
	г. Златоуст, 

ул. Веселовская, 50
	Халикова

Раиса Тимербулатовна
	62-68-65    

	15
	110
	ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЗМТ»
	г. Златоуст,

 ул. Октябрьская, 4
	Персидская

Галина Сергеевна
	62-06-88    

	16
	113
	МАОУСОШ             № 25
	г. Златоуст,      

ул. Металлургов, 8
	Плечёва

Юлия Владимировна
	67-65-95    

	17
	120
	МАОУСОШ               № 38
	г. Златоуст, 

п. Строителей
	Рябикин

Василий Михайлович
	67-42-77

	18
	121
	МАОУСОШ                 № 38
	г. Златоуст, 

п. Строителей
	Подгорнова

Людмила Игнатьевна
	67-42-77    

	19
	127
	Здание

заводоуправления

 ОАО «ЗЗМК»
	г. Златоуст 

ул. 2-я Закаменская, 

23-а
	Казаренко

Зинаида Владимировна
	64-02-00   

	20
	128
	МБУК ДК «Булат» – РЦНТ клуб

 «Радуга»
	г. Златоуст, 

ул. Копровая, 2
	Винитцкая

Наталья Яковлевна
	67-21-01    

	21
	129
	МУК СЦКС 

Клуб с. Куваши
	с. Куваши

 ул. Тихомирова, 1
	Пирожкова

Рафиля Рамазановна
	67-98-80




