КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ул. Таганайская,1 г. Златоуст, Челябинская область, 456200, Российская Федерация,

ИНН/КПП 7404055537/740401001, телефон (8-3513) 62-13-55, факс 62-19-44; (е-mail) –kspzgo@mail.ru

ИНФОРМАЦИЯ

О  РЕЗУЛЬТАТАХ  КОНТРОЛЬНОГО  МЕРОПРИЯТИЯ

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на строительство воздушной двухцепной линии электропередачи 6 кВ в 5 микрорайоне»

В  соответствии с пунктом 2 раздела I Плана работы Контрольно-счетной палаты Златоустовского городского округа (далее по тексту - КСП ЗГО, Палата) на 2014 год проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на строительство воздушной двухцепной линии электропередачи 6 кВ в 5 микрорайоне» в отношении Муниципального бюджетного учреждения «Капитальное строительство» (далее по тексту – МБУ «Капитальное строительство», Учреждение).

Цель контрольного мероприятия:

Установить целевое и эффективное использование бюджетных средств, проверить соблюдение законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов Златоустовского городского округа при осуществлении учреждением хозяйственных и финансовых операций.

Проверяемый период: 2012 - 2013г.г. (в связи с необходимостью проверки фактического объема выполненных работ по строительству ЛЭП, на основании распоряжения председателя КСП ЗГО от 30.01.2014 №6 проверке также подвергнут период 2007-2008 г.г.).

В соответствии с программой контрольного мероприятия проверено расходование бюджетных средств в сумме 25 469,6 тыс. рублей.

Результаты контрольного мероприятия оформлены актом от 10.02.2014 г. №1, который подписан руководителем МБУ «Капитальное строительство» с разногласиями.

Письменные замечания и разногласия МБУ «Капитальное строительство» в связи с нарушением 7-дневного срока, установленного п. 76 Положения о Контрольно-счетной палате Златоустовского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 10.10.2011 г. №60-ЗГО (далее – Положение о КСП ЗГО), не подлежат приложению к акту. Данные замечания и разногласия не приняты КСП по основаниям, изложенным в ответе от 28.02.2014 г.

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:

Вопрос о строительстве воздушной двухцепной линии электропередачи (далее по тексту – ЛЭП) от ГПП 110/6 кВ до распределительного пункта РП-5 (далее по тексту - РП-5) в 5 микрорайоне г. Златоуста возник в связи с увеличением количества потребителей электроэнергии в результате строительства объектов соцкультбыта и жилого фонда в районе машиностроительного завода.

ЛЭП предназначена для электроснабжения РП-5, которая является источником электроснабжения объектов, расположенных в 5 микрорайоне г. Златоуста. Электроснабжение РП-5 существующее. ЛЭП должна быть вторым вводом для данного распределительного пункта.

Подготовительные работы по строительству ЛЭП, в том числе разработка проектно-сметной документации, начаты в 2006 году.  Строительство ЛЭП осуществлялось в 2007-2008 годах (подрядчик – ООО «Лайт», заказчик - муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» (далее по тексту – МУ «УКС»). При этом, согласно муниципальному контракту от 09.01.2007 г. на сумму 23 500 тыс. рублей (в текущих ценах), заключенному МУ «УКС» с  ООО «Лайт»  работы по строительству ЛЭП должны быть завершены не позднее 24.04.2007 г.  Фактически, в установленные сроки подрядные работы в полном объеме выполнены не были. Вместе с тем, согласно имеющимся первичным документам  за выполненные работы МУ «УКС» перечислило ООО «Лайт» денежные средства в размере 15 693,5 тыс. рублей.

В соответствии с распоряжением Администрации Златоустовского городского округа (далее по тексту – Администрация ЗГО) от 01.10.2010 г. №2094-р МУ «УКС» переуступило МБУ «Капитальное строительство» все права и обязанности по муниципальному контракту на строительство ЛЭП.

Несмотря на то, что 13.07.2012 г.  Арбитражным судом Челябинской области ООО «Лайт» было признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство, комиссией в составе представителей Администрации ЗГО, электроснабжающих организаций, МБУ «Капитальное строительство» и директора ООО «Лайт» (протокол от 13.12.2012 г.) было принято решение о завершении подрядчиком работ по строительству ЛЭП (монтаж опор и подвеска проводов) в срок до 25.12.2012г., а также о замене на ЛЭП изоляторов типа ТФ-20 на более дорогостоящие изоляторы типа ПС-70Д и утверждении финансирования дополнительной локальной сметы №1-2.

Не убедившись в состоятельности подрядчика ООО «Лайт», после продолжительного перерыва в строительстве ЛЭП, 25.12.2012 г. МБУ «Капитальное строительство» подписало акты о приемке выполненных работ по замене изоляторов (КС-2) №1-3 в рамках муниципального контракта от 09.01.2007 №1 и 29.12.2012 г. перечислило  сумму 4 838,3 тыс. рублей  на банковский счет ООО «Лайт», предназначенный в соответствии со статьей 133 Федерального закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» для осуществления конкурсного производства.

В связи с погашением задолженности перед кредитором ФНС России в лице МИФНС №21 по Челябинской области, конкурсное производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении ООО «Лайт» было прекращено. Работы по строительству ЛЭП в установленный  комиссией срок  завершены не были.

В целом, за период с 2006 года по 2013 год на проектирование,  строительство ЛЭП и авторский надзор, а также реконструкцию РП-5 за счет бюджетных средств направлено 25 469,6 тыс. рублей.  Однако расходование бюджетных средств не обеспечило результат – ввод в эксплуатацию ЛЭП, следовательно, является неэффективным.

В ходе контрольного осмотра  фактически выполненных подрядчиком ООО «Лайт» работ установлено следующее:

- Не произведена подвеска провода неизолированного для воздушных линий электропередач АС-95 протяженностью 2 861 метров, что составляет 51,3% от общей протяженности объекта. Не установлены опоры (длиной 22 метра) в количестве трех штук.

Стоимость невыполненных подрядчиком ООО «Лайт» и оплаченных за счет бюджетных средств в 2007-2008 г.г. работ составила  3 161,5 тыс. рублей;

2) Не произведена установка изоляторов типа ПС70-Д с соответствующими комплектующими устройствами подвесной системы в количестве 75 штук стоимостью 187,0 тыс. рублей;

3) Не произведены работы по настройке релейной защиты автоматики и пусконаладочные работы, стоимостью 125,0 тыс. рублей.

Кроме того, МБУ «Капитальное строительство» 29.12.2012 г.  произведены расходы в размере 463,2  тыс. рублей по устройству проездов, не предусмотренных проектно-сметной документацией, техническими решениями на дополнительные виды работ.

В связи с изложенным  КСП ЗГО направлены  следующие представления для принятия мер по устранению выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений:

I. В адрес Администрации ЗГО  с предложениями:

-    усилить контроль за строительством объектов муниципальной собственности;

- рассмотреть вопрос об ответственности лиц, принявших решение о финансировании локальной сметы 1-2 по замене изоляторов, несмотря на неблагоприятные для Златоустовского городского округа обстоятельства, связанные с наличием  значительной задолженности за счет невыполненных работ у подрядчика ООО «Лайт» и открытием в отношении него процедуры банкротства – конкурсное производство.

Ответ на представление в установленные сроки в КСП ЗГО не поступил, в связи с чем в адрес  Администрация ЗГО  14.04.2014 г. направлено предписание об устранении нарушения законодательства.

II. В адрес МБУ «Капитальное строительство» с предложениями:

- разработать мероприятия по завершению строительства и введению в эксплуатацию двухцепной кабельно-воздушной линии электропередач 6 кВ в 5 микрорайоне;

-рассчитать сумму неустойки в связи с невыполнением подрядчиком работ в установленные рабочей группой по фактическому состоянию Объекта (протокол от 13.12.2012г.) сроки – 25.12.2012 г. и принять меры к взысканию её с подрядчика ООО «Лайт»;

- принять меры к взысканию суммы уплаченной за фактически не выполненные в 2012г. работы  и суммы завышенных расходов в размере 775,2 тыс. рублей;

- принять меры дисциплинарной ответственности к лицам, допустившим принятие и оплату  в 2012 году фактически не выполненных работ и отвлечение в 2014 году бюджетных средств в дебиторскую задолженность;

-  в целях рационального использования бюджетных средств, недопущения завышения сметной стоимости строительства впредь  осуществлять закупки работ по строительству объектов муниципальной собственности только после получения положительного заключения  государственной экспертизы (при её необходимости).

МБУ «Капитальное строительство» в установленный срок представило следующую информацию на представление:

- мероприятия по завершению строительства разработаны и частично исполнены;

-осуществить расчет суммы неустойки, подлежащей взысканию с ООО «Лайт» не представляется возможным в связи с не завершением строительства ЛЭП;

- в адрес ООО «Лайт» направлено требование о выплате 775,2 тыс. рублей (ответ на требование не поступил);

- в отношении сотрудников Учреждения были проведены служебные проверки по результатам которых им вынесены устные замечания;

-  с сотрудниками Учреждения были проведены соответствующие разъяснительные беседы о недопустимости заключения муниципальных контрактов  на выполнение работ по строительству муниципальной собственности без получения положительного заключения государственной экспертизы.

В связи с неполным устранением нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольного мероприятия, представления КСП ЗГО находятся на контроле.

Председатель Контрольно-счетной палаты

Златоустовского городского округа                                                                   Л.В. Болховская

16.04.2014г.