## приложение 1 к МП
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению Администрации Златоустовского городского округа от _01.07.2014г. № 270-П
Приложение 1 к муниципальной Программе «Экономическое развитие Златоустовского городского округа и инновационная экономика»
Перечень основных мероприятий муниципальной Программы с указанием сроков их реализации, ответственного исполнителя и соисполнителей, а также ожидаемых результатов
№ п/п | Мероприятия | Ожидаемые результаты | Исполнители | Источник финансирования | Срок исполнения | Всего, тыс. руб. | в том числе по годам
[7 empty] | 2014 | 2015 | 2016
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма муниципальной Программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Златоустовском городском округе»
I. Совершенствование нормативно-правовой базы предпринимательской деятельности и устранение административных барьеров на пути развития СМиСП
1 | Проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства | Создание благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства | Администрация Златоустовского городского округа | Без финансирования | 2014-2016 год | - | - | - | -
2 | Организация семинаров, совещаний, «круглых столов» с представителями правоохранительных и контролирующих органов по вопросам безопасности предпринимательства, порядка осуществления контрольных мероприятий | Повышение информированности предпринимателей о деятельности контролирующих, правоохранительных органов, упорядочивание государственного контроля за их деятельностью |  | Без финансирования | 2014-2016 год | - | - | - | -
3 | Разработка порядка о предоставлении субсидий СМиСП на возмещение затрат по оплате лизинговых платежей по договорам лизинга и первого взноса при заключении договора лизинга | Создание благоприятной среды для развития малого предпринимательства, создание новых рабочих мест |  | Без финансирования | 1 квартал 2014 года | - | - | - | -
4 | Разработка порядка о предоставлении субсидий СМиСП на возмещение затрат, связанных с осуществлением капитальных вложений | Создание благоприятной среды для развития малого предпринимательства, создание новых рабочих мест |  | Без финансирования | 1 квартал 2014 года | - | - | - | -
5 | Разработка порядка о предоставлении субсидии начинающим предпринимателям на организацию собственного дела | Создание благоприятной среды для развития малого предпринимательства, создание новых рабочих мест |  | Без финансирования | 1 квартал 2014 года | - | - | - | -
6 | Разработка порядка об определении объема и предоставления субсидии Фонду | Создание благоприятной среды для развития малого предпринимательства, создание новых рабочих мест |  | Без финансирования | 1 квартал 2014 года | - | - | - | -
II. Совершенствование и внедрение инвестиционных механизмов
1 | Оказание консультационной помощи в подготовке бизнес-планов инвестиционных проектов для участия в конкурсах инвестиционных проектов | Обеспечение доступности консультационных услуг по инвестиционному проектированию | Администрация Златоустовского городского округа | Без финансирования | 2014-2016 год | - | - | - | -
2 | Создание базы данных и каталога инвестиционных проектов субъектов СМиПС | Систематизация данных |  | Без финансирования | 2014-2016 год | - | - | - | -
3 | Включение инвестиционных проектов субъектов СМиСП в базу данных инвестиционных проектов Челябинской области | Систематизация данных |  | Без финансирования | 2014-2016 год | - | - | - | -
4 | Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в поиске инвесторов для реализации инвестиционных проектов | Привлечение банковского финансирования и частного капитала для реализации инвестиционных проектов СМиСП |  | Без финансирования | 2014-2016 год | - | - | - | -
5 | Организация и участие в ярмарке инвестиционных проектов субъектов и среднего малого предпринимательства | Обеспечение доступности консультационных услуг по инвестиционному проектированию |  | Без финансирования | 2014-2016 год | - | - | - | -
III. Дальнейшее развитие инфраструктуры поддержки СМиСП
1 | Развитие деятельности Фонда | Обеспечение СМиМП доступными кредитными ресурсами | Администрация Златоустовского городского округа | Без финансирования | 2014-2016 год | - | - | - | -
2 | Проведение анализа деятельности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | Подготовка методических рекомендаций по оптимизации деятельности объектов инфраструктуры |  | Без финансирования | 2014-2016 год | - | - | - | -
3 | Содействие в проведении совместных бизнес–брифингов на территории городского округа для повышения эффективности деятельности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | Расширение контактов между предпринимателями и органами государственной власти, распространение опыта работы инфраструктуры |  | Без финансирования | 2014-2016 год | - | - | - | -
4 | Проведение заседаний координационного Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства в Златоустовском городском оруге | Выработка приоритетов в муниципальной политике по поддержке СМиСП |  | Без финансирования | 2014-2016 год | - | - | - | -
5 | Организация и проведение мероприятия «Дни предпринимательства в Златоустовском городском округе» | Расширение контактов, выработка предложений по повышению эффективности СМиСП в округе |  | Без финансирования | 2014-2016 год | - | - | - | -
IV. Поддержка СМиСП
1 | Информационная поддержка СМиСП | Содействие в развитии бизнес - контактов | Администрация Златоустовского городского округа | Без финансирования | 2014-2016 год | - | - | - | -
2 | Создание и обновление базы данных субъектов МСП в приоритетных и социально-значимых сферах | Систематизация данных |  | Без финансирования | 2014-2016 год | - | - | - | -
3 | Организация семинаров, «круглых столов» по проблемам МСП | Создание условий для обсуждении, выработки и принития решений по дальнейшему развитию СМиСП |  | Без финансирования | 2014-2016 год | - | - | - | -
4 | Предоставления субсидий СМиСП на возмещение затрат по оплате лизинговых платежей по договорам лизинга и первого взноса при заключении договора лизинга | Повышение эффективности деятельности СМиСП, создание новых рабочих мест |  | Местный бюджет | 2014-2016 год | 2500 | 1000 | 750 | 750
5 | Предоставление субсидий СМиСП на возмещение затрат, связанных с осуществлением капитальных вложений | Повышение эффективности деятельности СМиСП, создание новых рабочих мест |  | Местный бюджет | 2014-2016 год | 4500 | 1500 | 1500 | 1500
6 | Субсидии начинающим предпринимателям на организацию собственного дела | Повышение эффективности деятельности СМиСП, создание новых рабочих мест |  | Местный бюджет | 2014-2016 год | 2500 | 1000 | 750 | 750
7 | Предоставление субсидии Фонду на предоставление микрозаймов СМиСП | Повышение эффективности деятельности СМиСП, создание новых рабочих мест |  | Местный бюджет | 2014-2016 год | 4550 | 850 | 1850 | 1850
8 | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру малого и среднего предпринимательства в приоритетных и социально-значимых сферах | Обеспечение развития и повышения эффективности деятельности СМиСП в приоритетных и социально значимых сферах |  | Без финансирования | 2014-2016 год | - | - | - | -
V. Создание положительного имиджа СМиСП
1 | Проведение ежегодных городских конкурсов на звание: «Лучший предприниматель года», | Содействие развитию рынка сбыта для СМиСП | Администрация Златоустовского городского округа | Местный бюджет | 2014-2016 год | 300 | 100 | 100 | 100
| «Лучшее предприятие торговли, общественного питания», «Лучшее оформление предприятий торговли и общественного питания к Новому году» |  |  | Местный бюджет | 2014-2016 год | 150 | 50 | 50 | 50
2 | Организация постоянно действующего выставочного центра СМиСП | Содействие развитию рынка сбыта для СМиСП |  | Без финансирования | 2014-2016 год | - | - | - | -
VI. Совершенствование системы постоянно действующего мониторинга и информационного обеспечения предпринимательской деятельности
1 | Освещение в средствах массовой информации деятельности СМиСП | Повышение информированности общественности округа о проблемах СМиСП | Администрация Златоустовского городского округа | Без финансирования | 2014-2016 год | - | - | - | -
2 | Обеспечение информационной поддержки по участию в выставочно-ярмарочной деятельности СМиСП | Содействие СМиСП в освещении их деятельности и развитии бизнес контактов |  | Без финансирования | 2014-2016 год | - | - | - | -
3 | Проведение информационных семинаров, «круглых столов» с СМиСП по актуальным вопросам поддержки и развития предпринимательства | Обсуждение, выработка и принятия совместных решений по проблемам СМиСП |  | Без финансирования | 2014-2016 год | - | - | - | -
4 | ОбновлениеWEB -страницы «Малое и среднее предпринимательство» на сайте Златоустовского городского округа | Повышение уровня информированности о деятельности СМиСП округа, для пользователей Интернета Челябинской области и других регионов |  | Без финансирования | 2014-2016 год | - | - | - | -
5 | Проведение анкетирования, «горячих линий», социологических опросов СМиСП | Определение перспективных и проблемных точек для дальнейшего развития предпринимательства |  | Без финансирования | 2014-2016 год | - | - | - | -
6 | Ежегодное проведение анализа развития малого и среднего предпринимательства в Златоустовском городском округе | Получение объективной информации о состоянии СМиСП в округе, для разработки дополнительных мер поддержки |  | Без финансирования | 2014-2016 год | - | - | - | -
Всего по мероприятиямпо подпрограммы |  |  |  | Местный бюджет |  | 14500 | 4500 | 5000 | 5000
ИТОГО по мероприятиям подпрограммы | [5 empty] | 14500 | 4500 | 5000 | 5000
Подпрограмма муниципальной Программы «Повышение инвестиционной привлекательности Златоустовского городского округа»
1 | Размещение информации об инвестиционном климате округа на сайтах областных информационных агентств и в областных средствах массовой информации | 1) Повышение инвестиционной привлекательности Златоустовского городского округа; 2) Формирование позитивного инвестиционного имиджа Златоустовского городского округа как инвестиционно-привлекательного округа;наличия нормативных документов на долгосрочную перспективу | Администрация Златоустовского городского округа | Местный бюджет | 2014-2016 год | 111.2 | - | 55.6 | 55.6
2 | Подготовка и трансляция телевизионных программ, посвященных социально-экономической ситуации в регионе, реализации инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики |  |  | Местный бюджет | 2014-2016 год | 111.2 | - | 55.6 | 55.6
3 | Развитие и участие в выставочно-ярмарочной деятельности |  |  | Местный бюджет | 2014-2016 год | 666.4 | - | 333.2 | 333.2
4 | Проведение презентаций экономического и инвестиционного потенциала округа в рамках презентационных мероприятий областных органов исполнительной власти, конгрессах, заседаниях и форумах, проводимых в регионах Российской федерации и за рубежом |  |  | Местный бюджет | 2014-2016 год | 111.2 | - | 55.6 | 55.6
5 | Сопровождение «Стратегии и комплексной программы социально-экономического развития Златоустовского городского округа на 2013-2030 год» |  |  | Без финансирования | 2014-2016 год | - | - | - | -
6 | Предоставление субсидии в виде имущественного взноса автономным некоммерческим организациям |  |  | Местный бюджет | 2014 год | 2000 | 2000 | - | -
Всего по мероприятиям подпрограммы: |  |  |  | Местный бюджет |  | 3000 | 2000 | 500 | 500
ИТОГО по мероприятиям подпрограммы: | [5 empty] | 3000 | 2000 | 500 | 500
|  |  |  | Местный бюджет |  | 17500 | 6500 | 5500 | 5500
ИТОГО по мероприятиям муниципальной Программы | [5 empty] | 17500 | 6500 | 5500 | 5500

## приложение 1 к подпр инвест
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к постановлению Администрации Златоустовского городского округа от 01.07.2014г. № 270-П
Приложение 1 к подпрограмме «Повышение инвестиционной привлекательности Златоустовского городского округа»
Перечень основных мероприятий порпрограммы с указанием сроков их реализации, ответственного исполнителя и соисполнителей, а также ожидаемых результатов
№ п/п | Мероприятия | Ожидаемые результаты | Исполнители | Источник финансирования | Срок исполнения | Всего, тыс. руб. | в том числе по годам
[7 empty] | 2014 | 2015 | 2016
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Размещение информации об инвестиционном климате округа на сайтах областных информационных агентств и в областных средствах массовой информации | 1) Повышение инвестиционной привлекательности Златоустовского городского округа; 2) Формирование позитивного инвестиционного имиджа Златоустовского городского округа как инвестиционно-привлекательного округа;наличия нормативных документов на долгосрочную перспективу | Администрация Златоустовского городского округа | Местный бюджет | 2014-2016 годы | 111.2 | - | 55.6 | 55.6
2 | Подготовка и трансляция телевизионных программ, посвященных социально-экономической ситуации в регионе, реализации инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики |  |  | Местный бюджет | 2014-2016 годы | 111.2 | - | 55.6 | 55.6
3 | Развитие и участие в выставочно-ярмарочной деятельности |  |  | Местный бюджет | 2014-2016 годы | 666.4 | - | 333.2 | 333.2
4 | Проведение презентаций экономического и инвестиционного потенциала округа в рамках презентационных мероприятий областных органов исполнительной власти, конгрессах, заседаниях и форумах, проводимых в регионах Российской федерации и за рубежом |  |  | Местный бюджет | 2014-2016 годы | 111.2 | - | 55.6 | 55.6
5 | Сопровождение «Стратегии и комплексной программы социально-экономического развития Златоустовского городского округа на 2013-2030 год» |  |  | Без финансирования | 2014-2016 годы | - | - | - | -
6 | Предоставление субсидии в виде имущественного взноса автономным некоммерческим организациям |  |  | Местный бюджет | 2014 год | 2000 | 2000 | - | -
Всего по мероприятиям подпрограммы: |  |  |  | Местный бюджет |  | 3000 | 2000 | 500 | 500
ИТОГО по мероприятиям подпрограммы: | [5 empty] | 3000 | 2000 | 500 | 500

## проложение 1 к подпр МБ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению Администрации Златоустовского городского округа от 01.07.2014г. № 270-П
Приложение 1 к подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в Златоустовском городском округе»
Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации, ответственного исполнителя и соисполнителей, а также ожидаемых результатов
№ п/п | Мероприятия | Ожидаемые результаты | Исполнители | Источник финансирования | Срок исполнения | Всего, тыс. руб. | в том числе по годам
[7 empty] | 2014 | 2015 | 2016
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I. Совершенствование нормативно-правовой базы предпринимательской деятельности и устранение административных барьеров на пути развития СМиСП
1 | Проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства | Создание благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства | Администрация Златоустовского городского округа | Без финансирования | 2014-2016 год | - | - | - | -
2 | Организация семинаров, совещаний, «круглых столов» с представителями правоохранительных и контролирующих органов по вопросам безопасности предпринимательства, порядка осуществления контрольных мероприятий | Повышение информированности предпринимателей о деятельности контролирующих, правоохранительных органов, упорядочивание государственного контроля за их деятельностью |  | Без финансирования | 2014-2016 год | - | - | - | -
3 | Разработка порядка о предоставлении субсидий СМиСП на возмещение затрат по оплате лизинговых платежей по договорам лизинга и первого взноса при заключении договора лизинга | Создание благоприятной среды для развития малого предпринимательства, создание новых рабочих мест |  | Без финансирования | 1 квартал 2014 года | - | - | - | -
4 | Разработка порядкао предоставлении субсидий СМиСП на возмещение затрат, связанных с осуществлением капитальных вложений | Создание благоприятной среды для развития малого предпринимательства, создание новых рабочих мест |  | Без финансирования | 1 квартал 2014 года | - | - | - | -
5 | Разработка порядка о предоставлении субсидии начинающим предпринимателям на организацию собственного дела | Создание благоприятной среды для развития малого предпринимательства, создание новых рабочих мест |  | Без финансирования | 1 квартал 2014 года | - | - | - | -
6 | Разработка порядка об определении объема и предоставления субсидии Фонду | Создание благоприятной среды для развития малого предпринимательства, создание новых рабочих мест |  | Без финансирования | 1 квартал 2014 года | - | - | - | -
II. Совершенствование и внедрение инвестиционных механизмов
1 | Оказание консультационной помощи в подготовке бизнес-планов инвестиционных проектов для участия в конкурсах инвестиционных проектов | Обеспечение доступности консультационных услуг по инвестиционному проектированию | Администрация Златоустовского городского округа | Без финансирования | 2014-2016 год | - | - | - | -
2 | Создание базы данных и каталога инвестиционных проектов субъектов СМиПС | Систематизация данных |  | Без финансирования | 2014-2016 год | - | - | - | -
3 | Включение инвестиционных проектов субъектов СМиСП в базу данных инвестиционных проектов Челябинской области | Систематизация данных |  | Без финансирования | 2014-2016 год | - | - | - | -
4 | Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в поиске инвесторов для реализации инвестиционных проектов | Привлечение банковского финансирования и частного капитала для реализации инвестиционных проектов СМиСП |  | Без финансирования | 2014-2016 год | - | - | - | -
5 | Организация и участие в ярмарке инвестиционных проектов субъектов и среднего малого предпринимательства | Обеспечение доступности консультационных услуг по инвестиционному проектированию |  | Без финансирования | 2014-2016 год | - | - | - | -
III. Дальнейшее развитие инфраструктуры поддержки СМиСП
1 | Развитие деятельности Фонда | Обеспечение СМиМП доступными кредитными ресурсами | Администрация Златоустовского городского округа | Без финансирования | 2014-2016 год | - | - | - | -
2 | Проведение анализа деятельности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | Подготовка методических рекомендаций по оптимизации деятельности объектов инфраструктуры |  | Без финансирования | 2014-2016 год | - | - | - | -
3 | Содействие в проведении совместных бизнес–брифингов на территории городского округа для повышения эффективности деятельности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | Расширение контактов между предпринимателями и органами государственной власти, распространение опыта работы инфраструктуры |  | Без финансирования | 2014-2016 год | - | - | - | -
4 | Проведение заседаний координационного Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства в Златоустовском городском оруге | Выработка приоритетов в муниципальной политике по поддержке СМиСП |  | Без финансирования | 2014-2016 год | - | - | - | -
5 | Организация и проведение мероприятия «Дни предпринимательства в Златоустовском городском округе» | Расширение контактов, выработка предложений по повышению эффективности СМиСП в округе |  | Без финансирования | 2014-2016 год | - | - | - | -
IV. Поддержка СМиСП
1 | Информационная поддержка СМиСП | Содействие в развитии бизнес - контактов | Администрация Златоустовского городского округа | Без финансирования | 2014-2016 год | - | - | - | -
2 | Создание и обновление базы данных субъектов МСП в приоритетных и социально-значимых сферах | Систематизация данных |  | Без финансирования | 2014-2016 год | - | - | - | -
3 | Организация семинаров, «круглых столов» по проблемам МСП | Создание условий для обсуждения, выработки и принития решений по дальнейшему развитию СМиСП |  | Без финансирования | 2014-2016 год | - | - | - | -
4 | Предоставления субсидий СМиСП на возмещение затрат по оплате лизинговых платежей по договорам лизинга и первого взноса при заключении договора лизинга | Повышение эффективности деятельности СМиСП, создание новых рабочих мест |  | Местный бюджет | 2014-2016 год | 2500 | 1000 | 750 | 750
5 | Предоставление субсидий СМиСП на возмещение затрат, связанных с осуществлением капитальных вложений | Повышение эффективности деятельности СМиСП, создание новых рабочих мест |  | Местный бюджет | 2014-2016 год | 4500 | 1500 | 1500 | 1500
6 | Субсидии начинающим предпринимателям на организацию собственного дела | Повышение эффективности деятельности СМиСП, создание новых рабочих мест |  | Местный бюджет | 2014-2016 год | 2500 | 1000 | 750 | 750
7 | Предоставление субсидии Фонду на предоставление микрозаймов СМиСП | Повышение эффективности деятельности СМиСП, создание новых рабочих мест |  | Местный бюджет | 2014-2016 год | 4550 | 850 | 1850 | 1850
8 | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру малого и среднего предпринимательства в приоритетных и социально значимых сферах | Обеспечение развития и повышения эффективности деятельности СМиСП в приоритетных и социально значимых сферах |  | Без финансирования | 2014-2016 год | - | - | - | -
V. Создание положительного имиджа СМиСП
1 | Проведение ежегодных городских конкурсов на звание: «Лучший предприниматель года», | Содействие развитию рынка сбыта для СМиСП | Администрация Златоустовского городского округа | Местный бюджет | 2014-2016 год | 300 | 100 | 100 | 100
| «Лучшее предприятие торговли, общественного питания», «Лучшее оформление предприятий торговли и общественного питания к Новому году» |  |  | Местный бюджет | 2014-2016 год | 150 | 50 | 50 | 50
2 | Организация постоянно действующего выставочного центра СМиСП | Содействие развитию рынка сбыта для СМиСП |  | Без финансирования | 2014-2016 год | - | - | - | -
VI. Совершенствование системы постоянно действующего мониторинга и информационного обеспечения предпринимательской деятельности
1 | Освещение в средствах массовой информации деятельности СМиСП | Повышение информированности общественности округа о проблемах СМиСП | Администрация Златоустовского городского округа | Без финансирования | 2014-2016 год | - | - | - | -
2 | Обеспечение информационной поддержки по участию в выставочно-ярмарочной деятельности СМиСП | Содействие СМиСП в освещении их деятельности и развитии бизнес контактов |  | Без финансирования | 2014-2016 год | - | - | - | -
3 | Проведение информационных семинаров, «круглых столов» с СМиСП, по актуальным вопросам поддержки и развития предпринимательства | Обсуждение, выработка и принятия совместных решений по проблемам СМиСП |  | Без финансирования | 2014-2016 год | - | - | - | -
4 | ОбновлениеWEB -страницы «Малое и среднее предпринимательство» на сайте Златоустовского городского округа | Повышение уровня информированности о деятельности СМиСП округа, для пользователей Интернета Челябинской области и других регионов |  | Без финансирования | 2014-2016 год | - | - | - | -
5 | Проведение анкетирования, «горячих линий» социологических опросов СМиСП | Определение перспективных и проблемных точек для дальнейшего развития предпринимательства |  | Без финансирования | 2014-2016 год | - | - | - | -
6 | Ежегодное проведение анализа развития малого и среднего предпринимательства в Златоустовском городском округе | Получение объективной информации о состоянии СМиСП в округе, для разработки дополнительных мер поддержки |  | Без финансирования | 2014-2016 год | - | - | - | -
Всего по мероприятиямпо подпрограммы |  |  |  | Местный бюджет |  | 14500 | 4500 | 5000 | 5000
ИТОГО по мероприятиям подпрограммы | [5 empty] | 14500 | 4500 | 5000 | 5000