| КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  |
| --- | --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств на реализацию регионального проекта «Культурная среда»,

в рамках исполнения муниципальной программы

«Развитие культуры в Златоустовском городском округе»

Контрольное мероприятие проведено Контрольно-счетной палатой Златоустовского городского округа (далее – Контрольно-счетная палата) в соответствии с пунктом 6 раздела I Плана работы Контрольно-счетной палаты на 2021 год в отношении Муниципального казенного учреждения «Управление культуры Златоустовского городского округа» (далее – Управление культуры) и подведомственных учреждений  - получателей субсидий: МБУДО «Детская школа искусств №2», МБУК «Централизованная библиотечная система ЗГО», МБУДО «Детская школа искусств №1».

Проверяемый период: 2019 г., 2020 г., истекший период 2021 года.

По результатам контрольного мероприятия установлено:

- 14 нарушений бюджетного законодательства на общую сумму 15 575,2 тыс. рублей (превышение лимитов бюджетных обязательств, нарушение сроков принятия соответствующего законодательству порядка предоставления целевых субсидий, заключение соглашения в отсутствии соответствующего законодательству порядка предоставления целевых субсидий, отсутствие в соглашениях о предоставлении субсидий условий о предоставлении отчета о достижении показателей результативности, нарушение сроков перечисления целевой субсидии, осуществление безрезультативных расходов, излишнее расходование средств субсидий, неэффективное использование бюджетных средств);

- 4 нарушения правил ведения бухгалтерского учета на общую сумму 50,4 тыс. рублей (нарушения учета безвозмездно переданного имущества, нарушение сроков принятия к учету основных средств, объекты основных средств приняты к бухгалтерского учету ранее их фактического поступления);

- 4 нарушения законодательства о контрактной системе на общую сумму 254,0 тыс. рублей (нарушение условий контрактов в части оплаты поставленного товара, принятие товара, характеристики которого не соответствуют условиям контракта, нарушения порядка приемки поставленного товара).

По результатам контрольного мероприятия в отношении двух должностных лиц составлено 3 протокола об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом об административных нарушениях РФ (грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, нарушение порядка принятия бюджетных обязательств, нарушение условий предоставления субсидий).

Отчет по результатам контрольного мероприятия рассмотрен 30.08.2021 г. на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты в присутствии Главы Златоустовского городского округа (М.Б. Пекарский), заместителя Главы по социальным вопросам (Н. А. Ширкова), представителя Прокуратуры г. Златоуста (Я. К. Бальгишиев), депутатов Златоустовского городского округа (В.А. Рощупкин и А.С. Терентьев) и руководителя Управления культуры  (О.Ю. Соловьева).

В соответствии с пунктом 67 Положения о Контрольно-счетной палате в адрес руководителя Управления культуры и директоров учреждений культуры  направлены представления для принятия мер по устранению и недопущению впредь выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений.

В соответствии с заключенным соглашением результаты контрольного мероприятия направлены в Прокуратуру г. Златоуста.

Председатель					О.С. Кальчук