| КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  |
| --- | --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия

«Мониторинга исполнения региональных проектов за 9 месяцев 2023г.»

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в рамках полномочий органа внешнего муниципального финансового контроля, предусмотренных пунктом 9 части 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

Результаты мониторинга исполнения региональных проектов                               за 9 месяцев 2023 года отражены в заключении №102 от 31.10.2023г.:

1. В 2023 году в рамках шести национальных проектов в Златоустовском городском округе запланировано исполнение четырнадцати региональных проектов Челябинской области, на реализацию которых предусмотрены бюджетные средства в общем объеме 236 922,5 тыс. рублей (3,1% от общего объема бюджетных ассигнований округа).

В рамках реализации региональных проектов за 9 месяцев 2023 г.  кассовое исполнение расходов составило 178 366,1 тыс. рублей (или 75,3% от годового планового объема).

Подробная информация представлена в таблице:

| Национальный проект | Наименование регионального проекта | Бюджетные ассигнования | Кассовое исполнение | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Экология | «Чистая страна» | 136 011,7 | 132 494,9 | 97,4% |
|  | «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | 2 396,8 | 2 163,6 | 90,3% |
| Образование | «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 7 195,6 | 4 197,4 | 58,3% |
|  | «Современная школа» | 958,3 | 759,4 | 79,2% |
|  | «Социальная активность» | 372,0 | 372,0 | 100% |
|  | «Успех каждого ребенка» | 1 312,6 | 1 215,4 | 92,6% |
| Культура | «Цифровая культура» | 1 000,0 | 1 000,0 | 100% |
|  | «Творческие люди» | 133,7 | 133,7 | 100% |
| Цифровая экономика РФ | «Цифровое государственное управление» | 881,7 | 774,1 | 87,8% |
|  | «Информационная безопасность» | 615,1 | 615,1 | 100% |
| Демография | «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» | 11 190,7 | 8 393,0 | 75% |
|  | «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | 5 699,6 | 3 878,3 | 68% |
|  | «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва» | 8 268,8 | 6 453,8 | 78,1% |
| Жилье и городская среда | «Формирование комфортной городской среды» | 60 885,9 | 15 915,4 | 26,1% |
|  | ИТОГО | 236 922,5 | 178 366,1 | 75,3% |

В структуре региональных проектов наибольшая доля бюджетных расходов запланирована на реализацию регионального проекта «Чистая страна» - 57,4% и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» - 25,67%.

Наибольшая доля запланированных бюджетных расходов приходится на реализацию региональных проектов:

- «Чистая страна» - 57,2%;

- «Формирование комфортной городской среды» - 25,6%.

Бюджетные ассигнования распределены между шестью главными распорядителями бюджетных средств, наибольшая доля которых запланирована Администрации ЗГО (57,4%), Управлению ЖКХ (26,7%).

Уровень контрактации за 9 месяцев 2023г. является высоким и составляет 100% от годового плана.

По итогам 9 месяцев 2023 года по 4 региональным проектам исполнение составило 100% («Цифровая культура», «Творческие люди», «Социальная активность», «Информационная безопасность»).

В заключении отмечено низкое исполнение расходов регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» - 26,1%.

В связи с заключением муниципального контракта с участником закупки, предложившим цену контракта на 50,7% ниже НМЦК, повлекшее исключение из порядка расчета за оказанные услуги  по строительному контролю при выполнении работ по ликвидации несанкционированной свалки путем выполнения работ на объекте «Рекультивация земельного участка, занятого городской свалкой в г. Златоусте Челябинской области» оплату авансового платежа (извещением об осуществлении  закупки был предусмотрен авансовый платеж в размере 30% от цены контракта), ожидается неосвоение бюджетных ассигнований регионального проекта «Чистая страна» в сумме 3 517,1 тыс. рублей.

В целом по итогам 9 месяцев 2023г. Контрольно-счетная палата ЗГО отмечает удовлетворительное исполнение региональных проектов на территории Златоустовского городского округа.

Председатель						О.С. Кальчук