## прил5
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Администрации Златоустовского городского округа от ___________2013г. № __________
Приложение 5 к Подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" на 2011-2015 годы»
График мероприятий и достижения индикативных показателей
по реализации Подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2011-2015 годы
Срок реализации | № п/п | Реализуемые мероприятия | Финансирование, тыс.руб |  |  |  | Уровень износа
|  |  | Всего | в том числе
|  |  |  | обл. бюджет | мест. бюджет | прочие ср-ва
Итого за 2011 год |  |  | 13810.9998 | 0 | 13790.9998 | 20 | 56.6
В том числе в разбивке по мероприятиям, требующим финансирование | 1 | Модернизация систем теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты | 1668.6458 | 0 | 1668.6458 | 0
| 1.1 | Реконструкция системы теплоснабжения центра г. Златоуста | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Замена задвижек на котлах № 1,2,3,4 | 99.84 | 0 | 99.84 | 0
| 1.3 | Монтаж обмуровки котла № 1 в котельной № 5 | 491.9408 | 0 | 491.9408 | 0
| 1.4 | Ремонт фильтра NA-катионитного № 4 в котельной № 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Ремонт фильтра NA-катионитного № 1 в котельной № 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Смена насоса Grundfos NK 32-200 для подпиточной воды в котельных № 1,2,3,5 | 427.714 | 0 | 427.714 | 0
| 1.7 | Демонтаж конвективной части котла КВГ 2-95 в котельной № 6 | 95.385 | 0 | 95.385 | 0
| 1.8 | Автоматизация ПНС по ул. Геппа | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.9 | Монтаж конвективной части котла КВГ 2-95 в котельной № 6 | 458.779 | 0 | 458.779 | 0
| 1.10 | Демонтаж обмуровки котла № 1 в котельной № 5 | 94.9876 | 0 | 94.987 | 0
| 2. | Модернизация систем водоснабжения | 7960.854 | 0 | 7960.854 | 0
| 2.1. | Капитальный ремонт водопровода по ул. Садовая, от ВК № 1 до ВК № 8 | 2774.55 | 0 | 2774.55 | 0
| 2.2. | Замена стального водопровода Д=150 мм на водопровод Д=110 мм ПЭ от жилого дома № 12 до жилого д. № 13, 2 кв. Северо-Западного района | 312.5 | 0 | 312.5 | 0
| 2.3. | Замена водопровода в пос. Тайнак | 855.25 | 0 | 855.25 | 0
| 2.4. | Замена стального водовода Д=150мм на водопровод Д=110 ПЭ от жилого д.№ 8 до дома № 3, 2 кв. С-Западного района | 921.95 | 0 | 921.95 | 0
| 2.5. | Замена участка водовода Д=500 мм у воинской площадки, L=60 п.м | 502 | 0 | 502 | 0
| 2.6. | Замена участка водовода Д=500 мм в районе Драмтеатра, L=45 п.м | 780.956 | 0 | 780.956 | 0
| 2.7. | Замена водопровода от школы №25 до узла № 2 в подвале д. № 12 по ул. Металлургов, Д=110 мм, L=200 п.м | 350.131 | 0 | 350.131 | 0
| 2.8. | Капитальный ремонт водовода Д=530 мм от насосной станции "Абразивный завод" до трамвайных путей | 1463.517 | 0 | 1463.517 | 0
| 3. | Модернизация систем водоотведения: | 71.5 | 0 | 71.5 | 0
| 3.1. | ремонт канализационный сети по ул. Ковшова | 71.5 | 0 | 71.5 | 0
| 4. | Модернизация электрических сетей | 429 | 0 | 429 | 0
| 4.1. | Ремонт сетей уличного освещения: пос. Шевченко верхний | 262 | 0 | 262 | 0
| 4.2. | Ремонт ветхих сетей уличного освещения, электроснабжения | 100 | 0 | 100 | 0
|  | Устройство электроснабжения кв. Миасский, КТОС «Виктория», в т.ч. Проектирование, госэкспертиза | 67 | 0 | 67 | 0
| 5. | Модернизация котельных | 3321 | 0 | 3301 | 20
| 5.1. | проектно-изыскательские работы (резервное хозяйство на котельных 3, 5) | 3321 | 0 | 3301 | 20
| 6. | Модернизация жилищного фонда | 360 | 0 | 360 | 0
| 6.1. | Ремонт жилого дома №8 по ул. Дворцовая | 360 | 0 | 360 | 0
Итого за 2012 год |  |  | 6902.7003 | 0 | 6657.7003 | 245 | 56
В том числе в разбивке по мероприятиям, требующим финансирование | 1 | Модернизация систем теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты | 1299.473 | 0 | 1299.473 | 0
| 1.1. | демонтаж конвективной части котла № 1 марки КВГ 2-95 на котельной № 6 | 99.993 | 0 | 99.993 | 0
| 1.2. | монтаж конвективной части котла № 1 марки КВГ 2-95 на котельной № 6 | 471.336 | 0 | 471.336 | 0
| 1.3. | ремонт обмуровки котла № 1 марки КВГ 2-95 на котельной № 6 | 365.05 | 0 | 365.05 | 0
| 1.4. | демонтаж экрана котла № 2 марки ПТВМ-30 на котельной № 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5. | монтаж экрана котла № 2 марки ПТВМ-30 на котельной № 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6. | ремонт обмуровки котла ПТВМ-30 на котельной № 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7. | Перенос ввода теплосети жилого дома № 2 по ул. 40 лет Победы, в т.ч. Проектирование, экспертиза | 363.094 | 0 | 363.094 | 0
| 1.8. | Реконструкция теплотрассы по ул. Аносова, в т.ч. Проектирование, экспертиза | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. | Модернизация систем водоснабжения | 2218.812 | 0 | 2218.812 | 0
| 2.1. | Капитальный ремонт водовода Д=225мм по ул. 3-я Закаменская от АЗС до территории предприятия ЗЛАТЭКС | 932.801 | 0 | 932.801 | 0
| 2.2. | Капитальный ремонт водопровода по ул. Мичурина | 311.011 | 0 | 311.011 | 0
| 2.3. | Автоматизированная система контроля и управления насосной станцией (АСКУ НС) 3-го подъема по ул. Мичурина, в т.ч. Проектирование, экспертиза | 975 | 0 | 975 | 0
В том числе в разбивке по мероприятиям, требующим финансирование | 3. | Модернизация систем водоотведения | 650.0713 | 0 | 650.0713 | 0
| 3.1. | Капитальный ремонт канализационной сети по ул. Насосная | 175.541 | 0 | 175.541 | 0
| 3.2. | Ремонт аварийного участка напорного коллектора канализации Д=1200мм в районе проходной ООО "ЗМЗ-Энерго" | 474.5303 | 0 | 474.5303 | 0
| 4. | Модернизация электрических сетей | 2689.344 | 0 | 2489.344 | 200
| 4.1. | Ремонт линий электропередач и уличного освещения | 1387.144 | 0 | 1187.144 | 200
| 4.2. | Электроснабжение к жилым домам п. Южный, в т.ч. Проектирование, госэкспертиза | 1.65 | 0 | 1.65 | 0
| 4.3. | Электроснабжение кв. Миасский, КТОС «Виктория», в т.ч. Проектирование, госэкспертиза | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.4. | Капитальный ремонт линии наружного освещения на ул. Полетаева, в том числе проектирование | 1300.55 | 0 | 1300.55 | 0
| 5. | Модернизация котельных: | 45 | 0 | 0 | 45
| 5.1. | проектно-изыскательские работы (резервное хозяйство на котельных № 3, 5), в т.ч. Госэкспертиза | 45 | 0 | 0 | 45
| 6. | Модернизация жилищного фонда: | 0 | 0 | 0 | 0
Итого за 2013 год |  |  | 8124.361 | 0 | 7816.8 | 307.561 | 55.3
В том числе в разбивке по мероприятиям, требующим финансирование | 1 | Модернизация систем теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты | 3636.73 | 0 | 3531.73 | 105
| 1.1. | демонтаж экрана котла № 2 марки ПТВМ-30 на котельной № 5 | 100 | 0 | 100 | 0
| 1.2. | монтаж экрана котла № 2 марки ПТВМ-30 на котельной № 5 | 500 | 0 | 500 | 0
| 1.3. | ремонт обмуровки котла ПТВМ-30 на котельной № 5 | 400 | 0 | 400 | 0
| 1.4. | капитальный ремонт ветхих тепловых сетей:
| - | Ремонт теплотрассы от д.№3 по ул. К. Заслонова до д.№127 по ул. 5-я Н-Вокзальная 2d108. Прот-ть 150 п.м.; 2d89. Прот-ть 210 п.м. | 1081.21 | 0 | 976.21 | 105
| - | Ремонт теплотрассы от д. №1 до д.№2 по ул. Шевченко 2d159. Прот-ть 100 п.м. | 500 | 0 | 500 | 0
| - | Устройство теплоснабжения жилых домов п. Южный, в т.ч. Проектирование, госэкспертиза, СМР | 88.1 | 0 | 88.1 | 0 |  | -50
| - | Ремонт теплотрассы по ул. Грибоедова около библиотеки. | 967.42 | 0 | 967.42 | 0 |  | +50
| 1.5. | Разработка технического задания по переходу на закрытую систему ГВС жилых домов района машиностроительного завода | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6. | Реконструкция системы теплоснабжения г. Златоуста | 70 | 0 | 70 | 0
| 2. | Модернизация систем водоснабжения | 2977.561 | 0 | 2780 | 197.561
| 2.1. | Автоматизированная система управления насосной станцией (АСКУ НС) 3-го подъема по ул. Мичурина, в т.ч. Проектирование, экспертиза | 58.392 | 0 | 58.392 | 0
| 2.2. | Капитальный ремонт водопровода Д=110 мм от МДОУ №6 до д.№8 по ул. Шевченко | 612.4 | 0 | 612.4 | 0
| 2.3. | Капитальный ремонт водопровода от ж. д. №20 до ж.д. №70 по ул. 8-я Демидовская | 971.769 | 0 | 774.208 | 197.561
| 2.4. | Монтаж водопроводной камеры для установки приборов учета ХВС и насоса на территории ОАО "ЗМЗ". Капитальный ремонт водопровода Д=110 мм по ул. Чехова. | 1335 | 0 | 1335 | 0
| 3. | Модернизация систем водоотведения | 98.478 | 0 | 93.478 | 5
| 3.1. | Капитальный ремонт коллектора по ул. К. Маркса, д. №33, д.№37 | 98.478 | 0 | 93.478 | 5
| 4. | Модернизация электрических сетей | 1313.6 | 0 | 1313.6 | 0
| 4.1. | Капитальный ремонт наружного освещения ул. Полетаева | 1072.3 | 0 | 1072.3 | 0
| 4.2. | Устройство электроснабжения жилых домов п. Южный, в т.ч. Проектирование, госэкспертиза, СМР | 41.3 | 0 | 41.3 | 0
| 4.3. | Автоматизированная система диспетчерского контроля и управления наружным освещением г. Златоуста (2 очередь), в т.ч. Проектирование, госэкспертиза и СМР | 100 | 0 | 100 | 0
| 4.4. | Капитальный ремонт наружного освещения по ул. Советская, в т.ч. проектирование, госэкспертиза, СМР | 50 | 0 | 50 | 0
| 4.5. | Капитальный ремонт наружного освещения по ул. 30 лет-ия Победы, в т.ч. Проектирование, госэкспертиза, СМР | 50 | 0 | 50 | 0
| 5. | Модернизация котельных: | 0 | 0 | 0 | 0
| 6. | Модернизация жилищного фонда: | 97.992 | 0 | 97.992 | 0
| 6.1. | Ремонт входной группы д. №29 по ул. Златоустовская | 97.992 | 0 | 97.992 | 0
Итого за 2014 год |  |  | 8744.5 | 0 | 6444.5 | 2300 | 54.7
В том числе в разбивке по мероприятиям, требующим финансирование | 1 | Модернизация систем теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты | 4325 | 0 | 3925 | 400
| 1.1. | капитальный ремонт ветхих тепловых сетей | 4325 | 0 | 3925 | 400
| 2. | Модернизация систем водоснабжения | 1819.5 | 0 | 1019.5 | 800
| 2.1. | Замена ветхих сетей водоснабжения | 1819.5 | 0 | 1019.5 | 800
| 3. | Модернизация систем водоотведения | 1800 | 0 | 1000 | 800
| 3.1. | замена ветхих сетей водоотведения | 1800 | 0 | 1000 | 800
| 4. | Модернизация электрических сетей | 300 | 0 | 0 | 300
| 4.1. | ремонт сетей электроснабжения и уличного освещения | 300 | 0 | 0 | 300
| 5. | Модернизация котельных: | 500 | 0 | 500 | 0
| 6. | Модернизация жилищного фонда: | 0 | 0 | 0 | 0
Итого за 2015 год |  |  | 8744.5 | 0 | 6444.5 | 2300 | 54.1
В том числе в разбивке по мероприятиям, требующим финансирование | 1 | Модернизация систем теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты | 4325 | 0 | 3925 | 400
| 2. | Модернизация систем водоснабжения | 1819.5 | 0 | 1019.5 | 800
| 3. | Модернизация систем водоотведения | 1800 | 0 | 1000 | 800
| 4. | Модернизация электрических сетей | 300 | 0 | 0 | 300
| 5. | Модернизация котельных: | 500 | 0 | 500 | 0
| 6. | Модернизация жилищного фонда: | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: за 2011-2015 годы |  |  | 46327.0611 | 0 | 41154.5001 | 5172.561