## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к постановлению Администрации Златоустовского городского округа
Приложение 4 к муниципальной программе Златоустовского городского окурга "Капитальное строительство объектов собственности Златоустовского городского округа "
Мероприятия по обеспечению удовлетворенности населения в объектах социальной сферы, культуры, физической культуры, досуга, здравоохранения, образования, инфраструктуры, путём ввода в эксплуатацию в 2014-2016 годах.
№ | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Общий объём финансирования в тыс.рублей | Источники финансирования | По источникам финансирования в тыс.рублей | В том числе по годам и источникам финансирования
[7 empty] | 2014 год в тыс.рублей | 2015 год в тыс.рублей | 2016 год в тыс.рублей
1. | 2. | 3. | 4 | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10
1. | Реконструкция гидротехнического сооружения на реке М.Тесьма | 2015 - 2016 | МБУ "Капитальное строительство" | 2960.8 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет Златоустовского городского округа | 2960.8 | 0 | 2288 | 672.8
2. | Строительство канализационного коллектора Д 500 по улице Ленина | 2014 - 2016 | МБУ "Капитальное строительство" | 14739.2 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет Златоустовского городского округа | 14739.2 | 2050 | 6112 | 6577.2
3. | Строительство линий наружного освещения (улица Мельнова-телевышка, 5-й микрорайон-улица Аносова) | 2014 | МБУ "Капитальное строительство" | 100 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет Златоустовского городского округа | 100 | 100 | 0 | 0
4. | Строительство линий наружного освещения (улица Свердлова) | 2014 | МБУ "Капитальное строительство" | 250 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет Златоустовского городского округа | 250 | 250 | 0 | 0
5. | Реконструкция линий наружного освещения (улица Садовая) | 2014 | МБУ "Капитальное строительство" | 40 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет Златоустовского городского округа | 40 | 40 | 0 | 0
6. | Роддом на 250 мест в районе спортбазы Машзавода | 2014 | МБУ "Капитальное строительство" | 150 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет Златоустовского городского округа | 150 | 150 | 0 | 0
7. | Реконструкция парка культуры машзавода | 2014 | МБУ "Капитальное строительство" | 0 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет Златоустовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 18240 | 2590 | 8400 | 7250
|  |  |  | 18240 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет Златоустовского городского округа | 18240 | 2590 | 8400 | 7250