Приложение

Информация о выполнении плана мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции

на территории муниципального образования Златоустовский городской округ

за 2021 год

- 1. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок, год | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цель. Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| Повышение качества оказания услуг на рынке управления жильем за счет допуска к этой деятельности организаций, на профессиональной основе осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами в Златоустовском городском округе |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, собственники помещений в которых не выбрали способ управления | 2021 - 2024 | Муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | Заключение договоров управления многоквартирными домами | В 2021 г. конкурсы, прошедшие 29.07.2021 г. и 04.08.2021 г., признаны состоявшимися с одним участников. По результатам открытого конкурса заключено 11 договоров управления многоквартирными домами. |
| 2. | Мониторинг реализации непосредственного способа управления многоквартирными домами | 2021 - 2024 | Муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | Выявление многоквартирных домов, собственники помещений в которых не заключили договоры на предоставление коммунальных услуг и содержание общего имущества в многоквартирном доме и самостоятельно не осуществляют работы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме | В Златоустовском городском округе 138 многоквартирных домов, собственники помещений в которых выбрали непосредственный способ управления многоквартирными домами. |
| 3. | Проведение открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, собственники помещений в которых не реализовали непосредственный способ управления | 2021 - 2024 | Муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | Заключение договоров управления многоквартирными домами | В 2021 году конкурсы, прошедшие 29.07.2021 г. и 04.08.2021 г., признаны состоявшимися с одним участников. По результатам открытого конкурса заключено 11 договоров управления многоквартирными домами. |
| 4. | Осуществление жилищного надзора и жилищного контроля органами местного самоуправления | 2021 - 2024 | Муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | Снижение количества нарушений прав потребителей в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Выявление нарушений Правил пользования жилыми помещениями нанимателями муниципального жилищного фонда | Постановлением Администрации Златоустовского городского округа от 11.02.2016 г. № 50-П утвержден административный регламент осуществления муниципального жилищного контроля на территории Златоустовского городского округа. В 2021 году проведено 63 проверки: 1 - плановая; 62 - внеплановые. |
| 5. | Информирование собственников помещений в многоквартирных домах через официальный сайт Администрации Златоустовского городского округа об обязанностях управляющих организаций, правах и обязанностях собственников жилых помещений в многоквартирных домах | 2021 - 2024 | Муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | Обеспечение прозрачности деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства Златоустовского городского округа | Информирование собственников помещений в многоквартирных домах осуществляется через официальный сайт Администрации Златоустовского городского округа |
| 6. | Проведение семинаров в сфере жилищно-коммунального хозяйства по вопросам управления общим имуществом многоквартирного дома, тарифной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, по актуальным вопросам в сфере энергоэффективности в рамках работы «школы грамотного потребления» | 2021 - 2024 | Муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | Повышение грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Проведено 4 семинара в сфере ЖКХ по вопросам управления общим имуществом многоквартирного дома. Периодичность 1 раз в квартал. |

- 2. Рынок розничной торговли

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок, год | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цель. Обеспечение возможности осуществления розничной торговли на ярмарках на территории Златоустовского городского округа |  |  |  |  |  |
| 1. | Актуализация схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Златоустовского городского округа | 2020 – 2024 по мере необходимости | Отдел развития сельских территорий, сельского хозяйства и регулирования потребительского рынка | Развитие торговли с использованием нестационарных торговых объектов на территории Златоустовского городского округа, увеличение количества мест для нестационарных торговых объектов | Схема размещения нестационарных торговых объектов утверждена постановлением Администрации ЗГО от 07.05.2020г. №194-П/АДМ. Принятие решения о включении в Схему НТО принимает Комиссия. За 2021г. было проведено 8 заседаний. Положительно рассмотрено 5 заявлений. |
| 2. | Оказание содействия в организации и проведении ярмарок, проведение мониторинга ярмарок | 2020 – 2024 постоянно | Отдел развития сельских территорий, сельского хозяйства и регулирования потребительского рынка | Развитие ярмарочной торговли на территории Златоустовского городского округа с целью предоставления населению возможности приобретения по доступным ценам продовольственных товаров, в том числе реализуемых непосредственно товаропроизводителями. Создание системы информационного обеспечения в области торговой деятельности Златоустовского городского округа | За 2021г. было проведено 5 ярмарок. Организатором ярмарок выступала Администрация ЗГО. Специализация ярмарок садоводческие. Количество мест на ярмарках 50. |
| 3. | Расширение ярмарочной торговли в Златоустовском городском округе | 2020 - 2024 | Отдел развития сельских территорий, сельского хозяйства и регулирования потребительского рынка | Приобретение населением Златоустовского городского округа продовольствия, в том числе свежей сельскохозяйственной продукции, товаров по доступным ценам | Для проведения ярмарок в течении первого квартала 2022 года выданы два разрешения на проведение фермерских ярмарок, по улице 40-лет Победы (остановка автотранспорта «Аптека» и ул. Аносова, напротив дома 247. На территории ТК «Колхозный рынок» функционирует ярмарка «выходного дня» и на территории ТК «Тарелка» размещены 20 торговых лотков для реализации фермерской продукции. |

- 3. Рынок услуг в сфере культуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок, год | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цель. Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг в сфере культуры. Развитие негосударственного сектора услуг в сфере культуры. |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий с привлечением субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере культуры | 2021-2024 | Муниципальное казенное учреждение Управление культуры Златоустовского городского округа | Развитие взаимодействия администрации Златоустовского городского округа с коммерческими организациями, оказывающими услуги в сфере культуры; увеличение количества проведенных культурно-досуговых мероприятий с привлечением субъектов малого предпринимательства. | 1. Библиокараван ИП Бутенко Н.А. (Башня-колокольня); ИП Хахалев В.А. (техническое обеспечение мероприятия); ИП Беленький (Танцевальный коллектив, г. Челябинск); ИП Томея В.А. (экскурсия по Музею златоустовской оружейной фабрики); ООО «Красная горка» (аренда и проведение мероприятия) |
| 2. | Проведение ежегодного мониторинга наличия (отсутствия) административных барьеров на рынке услуг в сфере культуры и удовлетворенности населения качеством услуг в данной сфере | 2021-2024 | Муниципальное казенное учреждение Управление культуры Златоустовского городского округа | Создание предпосылок к развитию конкуренции на рынке услуг в сфере культуры в Златоустовском городском округе. | 1.Онлайн опросы «Независимая оценка качества оказания услуг» на сайтах учреждений 2. Книги отзывов в учреждениях |
| 3. | Создание альтернативных площадок в рамках организации культурного досуга жителей, путем организации открытых кинопоказов в городском парке «Молодежный» с целью обеспечения доступности для населения услуг кинопоказа, повышения просветительской и воспитательной роли к кинематографии | 2021-2024 | Муниципальное казенное учреждение Управление культуры Златоустовского городского округа | Создание платформы для формирования патриотизма и толерантности подрастающего поколения и развитие этих качеств в современной культуре. | В рамках работы кинотеатра под открытым небом в парке культуры и отдыха «Молодежный», заложена традиция молодежных и семейных просмотров, ретро кинопросмотров и мультизалов. Также используются в работе рекомендованные к просмотру фильмы о ЗОЖ, фильмы патриотической направленности, правила безопасного поведения на воде, правила безопасности при использовании пиротехнических изделий, памятки по сигналу гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» В течение года было организовано 64 кинопросмотра, и 26 мультпоказов, предпочтение отдавалось семейной форме просмотра. Количество посетителей кинотеатра под открытым небом в ПКиО «Молодежный» составило 14477 человек. |
| 4. | Активная работа коммуникационной площадки для молодежи Златоустовского городского округа на территории центральной городской библиотеки | 2021-2024 | Муниципальное казенное учреждение Управление культуры Златоустовского городского округа | Развитие инновационного климата в сфере учреждений культуры. | Работа с молодежью в Центральной городской библиотеке в области интеллектуального и духовного развития ведется в секторе Зал молодежного чтения и коммуникаций (далее – ЗМЧК). В 2021 году с молодежью велась работа в рамках реализации проекта-победителя 1 конкурса 2019 г. Грантов Президента Российской Федерации «Дом семейных традиций». Молодежь города приняла участие в таких мероприятиях как: - Фестиваль национальной кухни «Были бы пирожки – появятся и дружки»; - Поэтическом фестивале «Венок дружбы»; - Семейном конкурсе «Моя семья – моя родословная». В ЗМЧК работают три школы для молодежи: - «Школы активного гражданина» - «Школы любви и понимания» - «Школы деловых людей» |

- 4. Рынок туристских услуг

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок, год | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Цель. Создание условий для развития конкуренции на рынке туристских услуг и благоустройства городской среды |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение информирования субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере туризма об инвестиционных возможностях | 2021-2024 | Экономическое управление Администрации Златоустовского городского округа | Развитие существующих и создание новых объектов туристской инфраструктуры | Информирование осуществляется по средствам размещения информации: - на официальных сайтах МАУ «Центр развития туризма Златоустовского городского округа», Златоустовского городского округа; - на официальных страницах учреждения: - Фейсбук: www.facebok.com/CRT.ZGO - ВКонтакте: vk.com/zlat_tur - Инстаграм: www.instagramm.com/turizm_zgo - Одноклассники:ok/ru/zlattur - портал youtube Кроме того по средствам рассылки в адрес предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Златоустовского городскогоокруга. |
| 2. | Разработка и продвижение новых туристских маршрутов | 2021-2024 | Муниципальное автономное учреждение «Центр развития туризма Златоустовского городского округа» | Увеличение количества новых туристических маршрутов | Туристические маршруты: 1) Маршрут по памятникам, расположенным в исторической части города, в рамках проекта по установке информационных стоек с QR-кодами «Златоуст туристический»; 2) Маршрут на Вторую сопку хребта Уреньга «По следам Емельяна Пугачева»; 3) Экотропа на гору Косотур; 4) Брендовый маршрут по Челябинской области. А так же состоялось открытие Хостела МАУ «ЦРТ ЗГО», гостиницы «Таганай Термал», гостиницы «Отель Красный». Установка информационных стоек вблизи городских памятников. |
| 3. | Организация и проведение событийных мероприятий | 2021-2024 | Муниципальное автономное учреждение «Центр развития туризма Златоустовского городского округа» | Увеличение туристского потока в округ | 1) Фестиваль традиционной казачьей культуры «Злата Горка» – 3000 человек; 2)Международный фестиваль кино и телевидения «Таганайские музы» – 202 человека; 3)Фестиваль Агнеру (летняя и осенняя сессия) – 368 человек; 4)Всероссийский конкурс современной хореографии и эстрадного танца«Евразия-Шанс» – 2350 человек; 5)Масленица – 2220 человек; 6)Открытый Златоустовский фестиваль самодеятельной песни им. Ю. Зыкова «На арбузных корках» – 220 человек; 7)Традиционный горный марафон «Лыжня за облака – 214 человек; 8) Лыжный марафон «Лыжня России» – 3000 человек; 9)Лыжный фестиваль «SkiCamp» – 80 человек; 10) Традиционное соревнование по легкой атлетике «Забег за облака» – 587 человек; 11) Прочие муниципальные конкурсы и мероприятия – 4504 человека. Итого: 16745 человек посетило организованные событийные мероприятия за 2021 год. |

Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок исполнения |  | Ответственные исполнители | Показатель результативности, единицы измерения |  | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |
| 1 | Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного регулирования и снижение административных барьеров |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов муниципального образования Златоустовский городской округ |  | Постоянно |  | Экономическое управление Администрации Златоустовского городского округа | Количество муниципальных нормативных правовых актов, прошедших процедуру оценки регулирующего и фактического (ед.) |  | Оценка фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов Администрации округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в 2021 году проводилась в отношении 3 НПА: - Постановление Администрации Златоустовского городского округа от 17.12.2020 г. № 52-П/АДМ «Об утверждении муниципальной программы Златоустовского городского округа «Экономическое развитие и инновационная экономика монопрофильного муниципального образования Российской Федерации – Златоустовский городской округ»; - Постановление Администрации Златоустовского городского округа от 10 декабря 2020 г. № 530-П/АДМ «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений»; - Постановление Администрации Златоустовского городского округа от 11 февраля 2016 г. № 50-П «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля на территории Златоустовского городского округа». В разделе по оценке регулирующего воздействия на официальном сайте округа размещены отчеты и экспертные заключения по оценке фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов. Проводится консультативная работа с управлениями и структурными подразделениями Администрации Златоустовского городского округа, с целью разъяснения порядка проведения процедуры опенки регулирующего воздействия |
| 2 | Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур муниципальных закупок |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение обучающих мероприятий, рабочих совещаний с заказчиками, направленных на повышение уровня их квалификации и качества формируемых заявок на осуществление закупок |  | Ежегодно |  | Экономическое управление Администрации Златоустовского городского округа | - Количество проведенных мероприятий (ед.) |  | В 2021 году проведены консультационные услуги в форме проведения семинара по теме «Государственные закупки 2021: развитие контрактной системы» |
| 3 | Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных и других мероприятий, обеспечивающих в том числе возможности для поиска, отбора, обучения потенциальных предпринимателей и их работу на первоначальном этапе |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан планирующих начать предпринимательскую деятельность |  | Ежегодно |  | Автономная некоммерческая организация «Центр развития и поддержки малого и среднего предпринимательства Златоустовского городского округа» Экономическое управление Администрации Златоустовского городского округа | Количество оказанных консультаций (ед.) |  | В 2021 году оказано 6459 |
| 3.2 | Проведение семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по актуальным вопросам финансово-хозяйственной деятельности |  | Ежегодно |  | Автономная некоммерческая организация «Центр развития и поддержки малого и среднего предпринимательства Златоустовского городского округа» | Количество обученных субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан планирующих начать предпринимательскую деятельность (ед.) |  | В 2021 году на территории Златоустовского городского округа проведено 220 мероприятий для предпринимателей («Круглые столы», семинары, вебинары, бизнес-тренинги, бизнес-игры). |
| 3.3 | Проведение мероприятий (встреч) с участием Главы Златоустовского городского округа и/или его заместителей и предпринимательского сообщества города |  | Постоянно |  | Экономическое управление Администрации Златоустовского городского округа | Количество проведенных мероприятий (встреч) (ед.) |  | В 2021 году с участием Главы Златоустовского городского округа и/или его заместителей и предпринимательского сообщества: - проведен 1 «Круглый стол» при Главе Златоустовского городского округа; - проведено 1 заседание координационного Совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в Златоустовском городском округе; - организовано посещение 15 организаций, осуществляющих деятельность на территории Златоустовского городского округа; - проведен личный прием заместителями Главы Златоустовского городского округа 10 преддпринимателей. |
| 4 | Внедрение системы мер обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства органами местного самоуправления муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Разработка и утверждение внутренних актов муниципального образования об антимонопольном комплаенсе | 2019 год |  | Правовое управление Администрации Златоустовского городского округа Отдел муниципальной службы и кадров Администрации Златоустовского городского округа Экономическое управление Администрации Златоустовского городского округа |  |  | Наличие утвержденных внутренних актов об антимонопольном комплаенсе, дорожной карты | Разработаны и утверждены следующие НПА: - Распоряжение Администрации Златоустовского городского округа от 12.04.2019 года № 816-р «Об утверждении Положения об организации в Администрации Златоустовского городского округа системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»; - Распоряжение Администрации Златоустовского городского округа от 29.08.2019 года № 2072-р «О создании комиссии по оценке эффективности организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Администрации Златоустовского городского округа (антимонопольному комплаенсу), об утверждении ее положения и состава. - Распоряжение Администрации Златоустовского городского округа от 28.02.2020 г. № 398-р/АДМ «Об утверждении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса, карты рисков и плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации Златоустовского городского округа» |
| 4.2 | Разработка мероприятий антимонопольного комплаенса | 2019 - 2022 |  |  |  |  |  | В Положения уполномоченных подразделений, в должностные инструкции муниципальных служащих Администрации Златоустовского городского округа внесены изменения в части соблюдения антимонопольного законодательства РФ и ответственности за его нарушение. Муниципальные служащие Администрации Златоустовского городского округа прошли обучение в рамках внедрения антимонопольного комплаенса, проведен инструктаж по антимонопольному комплаенсу. С ведений и фактов, содержащих признаки конфликта интересов, наличия личной заинтересованности у муниципальных служащих Администрации Златоустовского городского округа не выявлено. Основания для привлечения к ответственности отсутствуют. |
| 4.3 | Информирование о мероприятиях антимонопольного комплаенса | Постоянно |  |  |  |  |  | На официальном сайте Златоустовского городского округа создан раздел «антимонопольный комплаенс» для размещения актуальной информации. Осуществлено ознакомление муниципальных служащих Администрации Златоустовского городского округа с нормативно- правовыми актами о необходимости соблюдения антимонопольного законодательства. |
| 5 | Повышение информационной открытости деятельности муниципального образования по развитию конкуренции |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Актуализация раздела, посвященного развитию конкуренции на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Постоянно |  | Экономическое управление Администрации Златоустовского городского округа |  |  | Наличие на официальном сайте Златоустовского городского округа в информационно- телекоммуникацион-ной сети «Интернет» раздела, посвященного развитию конкуренции и ведение его в актуальном виде | На официальном сайге Златоустовского городского округа функционирует раздел «Развитие конкуренции». По мере необходимости размещенная информация актуализируется. https://www.zlat-go.ru/org/unit_administration/economic_management_of_the_administration/konkurenciya/ |