Информация о реализации муниципальной составляющей Национальных проектов РФ на территории Златоустовского городского округа

на 01 апреля 2025 года

I. Общие сведения

В 2025 г. открыто ассигнований в бюджете ЗГО на реализацию муниципальной составляющей Национальных проектов РФ на территории ЗГО                 за счет всех источников финансирования в объеме 324 322 122,70 руб., в том числе:

- средства федерального бюджета 224 827 202,41 руб.;

- средства областного бюджета 59 989 311,66 руб.;

- средства местного бюджета 39 505 608,63 руб.

Исполнение в 2025 г. по состоянию на 01.04.2025 г. за счет всех источников финансирования составило 26 845 235,11 руб., в том числе:

- средства федерального бюджета 26 329 217,78 руб.;

- средства областного бюджета 347 340,00 руб.;

- средства местного бюджета 168 677,33 руб.

II. Информация о реализации Проектов

1. Национальный проект «Семья»

В 2025 г. направлено 24 564 440,00 руб., в том числе:

Региональный проект  «Семейные ценности и инфраструктура культуры»

Заключено Соглашение от 24.01.2025 г. № 75712000-1-2025-001 с Министерством культуры Челябинской области.

Выделено 8 421 100,00 руб. на создание модельных муниципальных библиотек (Библиотека № 22, расположенная по адресу: г. Златоуст, ул. К. Маркса, 33)

На 1 апреля 2025 года заключены контракты и договора:

| Предмет контракта | Реквизиты контракта | Исполнитель | Срок исполнения | Цена контракта | Состояние на текущую дату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставка книжной продукции | № 11 от 07.02.2025 | ООО "Мастерпром" | 10.03.2025 | 36 000,00 | Контракт исполнен |
| Поставка книжной продукции | № 19 от 18.02.2025 | ООО ФИРМА "ГРАНД" | 20.03.2025 | 41 000,00 | Контракт исполнен |
| Поставка книжной продукции | № 25 от 24.02.2025 | ООО "Мастерпром" | 26.03.2025 | 40 200,00 | Контракт исполнен |
| Поставка книжной продукции | № 20 от 19.02.2025 | ООО ФИРМА "ГРАНД" | 21.03.2025 | 41 000,00 | Контракт исполнен |
| Поставка книжной продукции | № 26 от 24.02.2025 | ООО "Мастерпром" | 26.03.2025 | 34 200,00 | Контракт исполнен |
| Поставка книжной продукции | № 21 от 20.02.2025 | ООО ФИРМА "ГРАНД" | 22.03.2025 | 35 000,00 | Контракт исполнен |
| Поставка книжной продукции | № 27 от 25.02.2025 | ООО ФИРМА "ГРАНД" | 27.03.2025 | 31 000,00 | Контракт исполнен |
| Поставка книжной продукции | № 28 от 25.02.2025 | ООО "Мастерпром" | 27.03.2025 | 35 900,00 | Контракт исполнен |
| Поставка книжной продукции | № 36 от 27.02.2025 | ООО ФИРМА "ГРАНД" | 29.03.2025 | 31 000,00 | Контракт исполнен |
| Поставка книжной продукции | № 38 от 28.02.2025 | ООО ФИРМА "ГРАНД" | 30.03.2025 | 32 092,50 | Контракт исполнен |
| Поставка книжной продукции | № 43 от 04.03.2025 | ООО ФИРМА "ГРАНД" | 03.04.2025 | 28 000,00 | Исполнение контракта |
| Поставка книжной продукции | № 46 от 05.03.2025 | ООО "Мастерпром" | 04.04.2025 | 38 168,58 | Исполнение контракта |
| Поставка книжной продукции | № 48 от 06.03.2025 | ООО ФИРМА "ГРАНД" | 05.04.2025 | 29 000,00 | Исполнение контракта |
| Поставка книжной продукции | № 49 от 07.03.2025 | ООО ФИРМА "ГРАНД" | 07.04.2025 | 36 000,00 | Исполнение контракта |
| Поставка книжной продукции | № 51 от 10.03.2025 | ООО "Мастерпром" | 10.04.2025 | 29 990,00 | Исполнение контракта |
| Поставка книжной продукции | № 50 от 10.03.2025 | ООО "Мастерпром" | 10.03.2025 | 39 300,00 | Исполнение контракта |
| Поставка книжной продукции | № 53 от 11.03.2025 | ООО "Мастерпром" | 11.03.2025 | 28 940,00 | Исполнение контракта |
| Поставка книжной продукции | № 54 от 11.03.2025 | ООО "Мастерпром" | 11.03.2025 | 24 790,00 | Исполнение контракта |
| Приобретение оборудования сбора данных, для работы со штрихкодированной продукцией, RFID метками | № 56 от 12.03.2025 | ООО "Логик М" | 02.09.2025 | 1 380 000,00 | Исполнение контракта |
| Настенная система клик | № 5 от 17.01.2025 | ИП Зелонджев-Весенёв Юрий Михайлович | 20.03.2025 | 7 402,00 | Контракт исполнен |
| Книжный сканер | № 32 от 24.01.2025 | ООО "Учебное решение" | 07.03.2025 | 43 500,00 | Контракт исполнен |
| Оборудование для адаптации инвалидов | № 7 от 03.02.2025 | ООО "Саппорт" | 27.02.2025 | 120 205,00 | Контракт исполнен |
| Интерактивный развивающий комплекс: Играй и развлекайся | № 14 от 05.02.2025 | ИП Потемкина Елена Сергеевна | 03.03.2025 | 81 000,00 | Контракт исполнен |
| акустическая система | № 15 от 07.02.2025 | ИП Колодкина Ольга Юрьевна | 03.03.2025 | 47 479,00 | Контракт исполнен |
| Горизонтальный сенсорный стол | № 17 от 12.02.2025 | ООО "ИНТЕРПРО" | 10.04.2025 | 234 800,00 | Контракт исполнен |
| ПК, оргтехника | № 12 от 20.02.2025 | ИП Коренберг В. М. | 20.03.2025 | 599 680,00 | Контракт исполнен |
| Стулья, банкетки, стол-трансформер | № 23 от 20.02.2025 | ООО "Новорусов Мебель" | 03.04.2025 | 576 000,00 | Исполнение контракта, 30% |
| Мебель корпусная (шкафы, стеллажи) | № 31 от 24.02.2025 | ООО ТД "Викас" | 08.07.2025 | 579 100,00 | Исполнение контракта, 30% |
| Мебель корпусная (стеллажи) | № 32 от 24.02.2025 | ИП Швед Е. А. | 08.07.2025 | 587 300,00 | Исполнение контракта, 30% |
| Мебель корпусная (стеллажи, кафедры, ресепшен, стол, рабочая зона) | № 33 от 24.02.2025 | ИП Полякова И. В. | 08.07.2025 | 299 700,00 | Исполнение контракта, 30% |
| Мебель корпусная (стеллажи, витрины, рабочие зоны) | № 34 от 24.02.2025 | ИП Левеев А. В. | 08.07.2025 | 583 100,00 | Исполнение контракта, 30% |
| Мебель корпусная (стеллажи) | № 35 от 24.02.2025 | ИП Когута В. В. | 08.07.2025 | 598 300,00 | Исполнение контракта, 30% |
| Лазерный станок | № 18 от 13.02.2025 | ООО "СТАНКОПРОМ" | 10.06.2025 | 110 890,00 | Исполнение контракта |
| Корпусная, мягкая мебель | № 29 от 21.02.2025 | ООО "Лата-Трейд" | 22.05.2025 | 585 000,00 | Исполнение контракта, 30% |
| Оргтехника | № 44 от 28.02.2025 | ООО "Комус" | 31.03.2025 | 220 200,00 | Контракт исполнен |
| Фотоаппарат | № 13 от 08.02.2025 | ООО "Тандем" | 31.03.2025 | 100 200,00 | Контракт исполнен |
| Шторы | № 40 от 27.02.2025 | ИП Касьянова И. В. | 11.07.2025 | 209 060,00 | Исполнение контракта |
| Инсталяция | № 41 от 27.02.2025 | ИП Рыжкова А. А. | 27.05.2025 | 335 000,00 | Исполнение контракта |
| Рулонные шторы | № 59 от 11.03.2025 | ИП Федоров Н. А. | 09.06.2025 | 21 800,00 | Контракт исполнен |
| RFID- оборудование | № 60 от 12.03.2025 | ООО "ПромТехно" | 17.04.2025 | 396 977,92 | Контракт исполнен |
| Фотоинсталяция "Старый город" | № 55 от 07.03.2025 | ИП Насибуллина С. С. | 05.06.2025 | 92 825,00 | Исполнение контракта |

Региональный проект «Старшее поколение»

Подписано Соглашение с Министерством социальных отношений Челябинской области № 75712000-1-2025-027 от 31.01.2025 г.

В 2025 г. выделено 16 143 340,00 руб. (в т.ч. областной бюджет – 645 733,60 руб.; федеральный бюджет 15 497 606,40 руб.).

Охвачено 37 человека. Ожидаемый результат направлен на обеспечение граждан социальными услугами, системой долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. По состоянию на 01.04.2025 г. исполнено                3 700 000,00 рублей (в т.ч. ФБ – 3 552 000,00 руб.; ОБ – 148 000,00 руб.).

Продолжаются работы по ремонту фасада, входной группы и большого зала.

2. Национальный проект «Молодежь и дети России»

В 2025 г. направлено 83 766 289,40 руб., в том числе:

Региональный проект  «Все лучшее детям»

- Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания (приобретение оборудования) (1 229 490,30 руб.). Подписано Соглашение № 75712000-1-2025-005 от 17.01.2025 г. с Министерством образования и науки Челябинской области.

В 2025 году в ходе реализации мероприятий регионального проекта «Всё лучшее детям» будут оснащены предметные кабинеты (МАОУ СОШ № 1; 2; 18; 37; 90). Оснащение предметных кабинетов будет проводится централизовано через ГКУ "Центр организации закупок Челябинской области". Заявка зарегистрирована 24.03.2025 г. в центре закупок ЧО.

- Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях (замена оконных блоков МАОУ СОШ        № 25) (1 027 600,00 руб.). Соглашение № 75712000-1-2025-024 от 06.02.2025 г. с Министерством образования и науки Челябинской области.

По состоянию на 01.04.2025 г. заключен договор № 32514572113 от 21.03.2025 г. Сумма договора: 837 000,00 руб. Экономия: 190 600,00 руб. (Готовится пакет документов для направления в Министерство образования и науки Челябинской области для согласования возможности использования суммы экономии на цели субсидии, то есть на возможность проведения замены дополнительных оконных блоков в МАОУ СОШ № 25. Подрядчик: ООО Торговый дом «СТК». Срок исполнения: 15 августа 2025. Работы будут выполняться со 02.06.2025 г. (согласно срокам выполнения работ по договору).

Региональный  проект «Педагоги и наставники»

- Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных образовательных организаций (заработная плата советникам) (2 985 135,74 руб.).

Соглашение № 75712000-1-2025-006 от 17.01.2025 г. с Министерством образования и науки Челябинской области подписано.

Заработная плата советникам директоров школ Златоустовского городского округа выплачивается в соответствии с графиком.

По состоянию на 01.04.2025 г. выплачено 746 283,00 руб. (ФБ).

- Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (заработная плата советникам) (7 115 963,36 руб.).

Соглашение № 75712000-1-2025-008 от 17.01.2025 г. с Министерством образования и науки Челябинской области подписано.

Заработная плата советникам директоров школ Златоустовского городского округа выплачивается в соответствии с графиком.

По состоянию на 01.04.2025 г. выплачено 1 778 990,69 руб. (ОБ – 71 159,64 руб.,         ФБ - 1 707 831,05 руб.).

- Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций (заработная плата классным руководителям) (68 987 100,00 руб.)

Соглашение № 75712000-1-2025-004 от 17.01.2025 г. с Министерством образования и науки Челябинской области подписано.

Заработная плата за классное руководство выплачивается в соответствии с графиком.

По состоянию на 01.04.2025 г. выплачено 17 246 775,00 руб. (ФБ)

Региональный  проект «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)»

Выделено 421 000,00 руб. на реализацию мероприятий с детьми и молодежью (проведение мероприятий с молодежью).

Соглашение с Министерством молодежи Челябинской области от 07.02.2025 г.           № 75712000-1-2025-040.

Список мероприятий утвержден Распоряжением Администрации Златоустовского городского округа от 20.02.2025 г. № 526-р/АДМ "Об утверждении плана мероприятий в рамках реализации муниципальной программы "Развитие образования и молодёжной политики Златоустовского городского округа на 2025 год".

Утверждены следующие мероприятия по работе с молодежью             "Молодёжь и дети":

1) Мероприятия, направленные на организацию и проведение молодежных образовательных форумов;

2) Мероприятия по профилактике и противодействию экстремизму и терроризму;

3) Мероприятия, направленные на поддержку работающей молодежи;

4) Мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в социальное проектирование;

5) Мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность;

6) Мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание.

Срок  проведения мероприятий в течение года.

Заключены следующие контракты:

Контракт № 17 от 07.03.2025 г. Заказчик: МАУ "Центр методического и хозяйственного обеспечения". Поставка спортивного инвентаря для награждения). ООО «Спортивный дом» (ИНН 7404040869). Сумма контракта: 12 150,00 руб. Срок исполнения: 30.04.2025 г.

Контракт № 18 от 07.03.2025 г. Заказчик: МАУ "Центр методического и хозяйственного обеспечения". Поставка товаров (блокноты,  пакеты, подарочные сертификаты, фотобумага, рамки). ИП Балакин И.Б. (ИНН 740400500563). Сумма контракта: 39 039,80 руб. Срок исполнения: 30.04.2025 г.

Контракт № 19 от 07.03.2025 г. Заказчик: МАУ "Центр методического и хозяйственного обеспечения". Поставка георгиевской ленты. ИП Сафонова Л.М. (ИНН 744702957240). Сумма контракта: 24 000,00 руб. Срок исполнения:     30.04.2025 г.

Контракт № 20 от 07.03.2025 г. Заказчик: МАУ "Центр методического и хозяйственного обеспечения". Поставка баннера, значков, книжек. ИП Насибуллина С.С. (ИНН 740409635607). Сумма контракта: 34 270,20 руб. Срок исполнения: 30.04.2025 г.

Контракт № 21 от 07.03.2025 г. Заказчик: МАУ "Центр методического и хозяйственного обеспечения". Организация и проведение экологической командной игры «Чистые игры – Весенний кубок чистоты». Самозанятый Галузин Д.В. (ИНН 740411630525). Сумма контракта: 25 260,00 руб. Срок исполнения: 17.05.2025 г.

Контракт № 22 от 07.03.2025 г. Заказчик: МАУ "Центр методического и хозяйственного обеспечения". Поставка товаров (сувенирная продукция, баннер). ИП Насибуллина С.С. (ИНН 740409635607). Сумма контракта: 75 000,00 руб. Срок исполнения: 30.09.2025 г.

Контракт № 23 от 07.03.2025 г. Заказчик: МАУ "Центр методического и хозяйственного обеспечения". Оформление зала. ИП Латырева Н.А. (ИНН 740400500563). Сумма контракта: 15 000,00 руб. Срок исполнения: 31.10.2025 г.

Контракт № 24 от 07.03.2025 г. Заказчик: МАУ "Центр методического и хозяйственного обеспечения". Поставка товаров (канцтовары). ИП Балакин И.Б. (ИНН 740400500563). Сумма контракта 13 122,00 руб. Срок исполнения:       30.09.2025 г.

Контракт № 25 от 07.03.2025 г. Заказчик: МАУ "Центр методического и хозяйственного обеспечения". Услуги фотографа. Самозанятый Новицкая О.В. (ИНН 740411454090). Сумма контракта 15 000,00 руб. Срок исполнения: 31.10.2025 г.

Контракт № 26 от 07.03.2025 г. Заказчик: МАУ "Центр методического и хозяйственного обеспечения". Услуги фотографа. ООО КДП «Продис». (ИНН 7404061202). Сумма контракта 67 118,00 руб. Срок исполнения: 31.10.2025 г.

Договор № 3 от 07.03.2025г. Заказчик: МАУ ДО "Дворец детского творчества". Поставка товаров (сертификаты участникам, блок бумаги для флипчарта 64*96, набор маркеров для флипчарта, магниты д/доски, рамка пластиковая). ИП Балакин И.Б. (ИНН 740400500563). Сумма контракта 39 559,00 руб. Срок исполнения:      31.12.2025 г.

Договор № 4 от 07.03.2025г. Заказчик: МАУ ДО "Дворец детского творчества". Поставка товаров (манишка "Волонтер Златоуста";силиконовый браслет с шелкографией "Волонтер Златоуста", синий; картхолдер на телефон самоклеящийся с логотипом, синий; футболки белые с логотипом и надписью на спине, ХL). ИП Насибуллина С.С. (ИНН 740409635607). Сумма контракта 44 641,00 руб. Срок исполнения: 31.12.2025 г.

Договор № 5 от 05.03.2025г. Заказчик: МАУ ДО "Дом детства и юношества". Поставка товаров (сертификаты). ИП Денисов Д.А. (ИНН 740404992820). Сумма контракта 8 000,00 руб. Срок исполнения: 30.04.2025 г.

Договор № 9 от 10.03.2025г. Заказчик: МАУ ДО "Дом детства и юношества". Поставка товаров (бумага). ИП Балакин И.Б. (ИНН 740400500563). Сумма контракта 420,00 руб. Срок исполнения: 26.04.2025 г.

Договор № 6 от 05.03.2025г. Заказчик: МАУ ДО "Дом детства и юношества". Поставка товаров (блокнот, ручка, стикер-паки, значок закатной). ИП Насибуллина С.С. (ИНН 740409635607). Сумма контракта 8 362,00 руб. Срок исполнения: 24.10.2025 г.

Договор № 10 от 10.03.2025г. Заказчик: МАУ ДО "Дом детства и юношества". Поставка товаров (маркер перманентный). ИП Насибуллина С.С. (ИНН 740409635607). Сумма контракта 58,00 руб. Срок исполнения: 26.04.2025 г.

Региональный проект  «Россия  - страна возможностей»

На мероприятия по созданию и развитию молодежного пространства "Третий" выделено 2 000 0000,00 рублей.

Подписано Соглашение № 75712000-1-2025-064 от 26.02.2025 г. Денежные средства выделены на создание и развитие молодежного пространства "Третий".

Заключены следующие договоры:

Договор № 27 от 14.03.2025 г. Заказчик: МАУ "Центр методического и хозяйственного обеспечения". Работы по ремонту помещений (26 по тех плану, цокольный этаж). ООО «Холдинговая компания «Регион Билд» (ИНН 7404051733). Сумма контракта: 182 323,91 руб. Срок исполнения: 31.08.2025 г.

Договор № 28 от 14.03.2025 г. Заказчик: МАУ "Центр методического и хозяйственного обеспечения". Поставка товаров (оборудование). ООО «Комус-Развитие» (ИНН 1658056156). Сумма контракта: 624 300,00 руб. Срок исполнения: 31.08.2025 г.

Договор № 30 от 14.03.2025 г. Заказчик: МАУ "Центр методического и хозяйственного обеспечения". Поставка товаров (мебель, рулонные шторы, торшер). ООО «Комус-Развитие» (ИНН 1658056156). Сумма контракта: 510 800,00 руб. Срок исполнения: 31.08.2025 г.

Договор № 31 от 14.03.2025 г. Заказчик: МАУ "Центр методического и хозяйственного обеспечения". Поставка товаров (мебель). ООО «Комус-Развитие» (ИНН 1658056156). Сумма контракта: 352 000,00 руб. Срок исполнения: 31.08.2025 г.

Договор № 32 от 14.03.2025 г. Заказчик: МАУ "Центр методического и хозяйственного обеспечения". Поставка товаров (канцелярские и хозяйственные товары). ООО «Комус-Развитие» (ИНН 1658056156). Сумма контракта: 114 538,00 руб. Срок исполнения: 31.08.2025 г.

Договор № 34 от 14.03.2025 г. Заказчик: МАУ "Центр методического и хозяйственного обеспечения". Поставка товаров (сувенирная  продукция, вывеска). ООО «Комус-Развитие» (ИНН 1658056156). Сумма контракта: 216 038,09 руб. Срок исполнения: 31.08.2025 г.

3. Национальный проект «Экологическое благополучие»

Региональный проект «Экономика замкнутого цикла»

В 2025 г. выделено 11 727 193,60 руб. (МБ – 2 345 438,72 руб.; ОБ – 9 381 754,88 руб.) на обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов жилого фонда.

Соглашение от 05.02.2025 г. № 75712000-1-2025-010 с Министерством экологии Челябинской области.

Заключен муниципальный контракт от 04.03.2025 г. № 04 ЭК на выполнение работ «Обустройство мест (площадок) накопления ТКО на территории ЗГО» в количестве 20 мест (площадок). Общая сумма контракта 3 645 142,80 руб. Подрядчик ИП Габов Андрей Валерьевич. Период выполнения работ 04.03.-30.06.2025 г.

Заключен муниципальный контракт от 13.03.2025 г. № 16 ЭА на поставку контейнеров пластиков передвижных для сбора ТКО в количестве 320 шт. общая сумма контракта 4 342 930,45 руб. Подрядчик ООО «ЭкоПласт». Период выполнения работ 13.03.-30.05.2025 г.

Внесено в план-график и готовится аукцион на поставку контейнеров пластиковых передвижных для сбора ТКО на сумму 2 377 670,29 руб.

4. Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

Региональный  проект «Формирование комфортной городской среды»

В 2025 г. выделено на благоустройство четырех общественных территорий –  81 810 929,79 руб.

Общественные территории:

1) Благоустройство общественной территории - Сквер имени скульптора Владимира Жарикова.

Заключен муниципальный контракт от 17.03.2025 г. № 21 ЭА.

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа "Управление жилищно-коммунального хозяйства"

Начальная (максимальная) цена контракта: 32 180 572,39 руб. (ФБ - 17 147 721,20 руб., ОБ - 714 488,32 руб., МБ - 14 318 362,87 руб.).

Стоимость контракта: 27 675 292,03 руб.

Снижение 14,00%.

Экономия: 4 505 280,36 руб.

Подрядчик: ООО "НПП Дельта"

Виды работ: Демонтаж, расчистка территории; земляные массы; покрытия; озеленение; МАФы; освещение; пусконаладочные работы.

Дата начала работ: 15.04.2025 г.

Дата завершения работ: 01.09.2025 г.

Строительная готовность: 0%

Кассовое исполнение на 01.04.2025 г. - 0 руб.

2) Благоустройство общественной территории - Пешеходный тротуар вокруг сквера имени скульптора Владимира Жарикова.

Заключен Муниципальный контракт от 17.03.2025 г. № 23 ЭА.

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа "Управление жилищно-коммунального хозяйства"

Начальная (максимальная) цена контракта: 5 746 350,59 руб. (ФБ - 3 061 997,05 руб., ОБ - 127 583,20 руб., МБ - 2 556 770,34 руб.).

Стоимость контракта: 4 482 153,15 руб.

Снижение 22,00%.

Экономия: 1 264 197,44 руб.

Подрядчик: ИП Айрапетян Н.М.

Виды работ: Устройство и ремонт лестниц, перил; покрытие; малые архитектурные формы

Дата начала работ: 15.04.2025 г.

Дата завершения работ: 01.09.2025 г.

Строительная готовность: 0%

Кассовое исполнение на 01.04.2025 г. - 0 руб.

3) Благоустройство общественной территории между домами по адресу: улица К. Маркса, 45 и 47.

Заключен муниципальный контракт от 14.03.2025 г. № 20 ЭА.

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа "Управление жилищно-коммунального хозяйства"

Начальная (максимальная) цена контракта: 16 156 349,34 руб. (ФБ - 8 609 062,96 руб., ОБ - 358 710,93 руб., МБ - 7 188 575,45 руб.).

Стоимость контракта: 15 025 404,84 руб.

Снижение 7,00%.

Экономия: 1 130 944,50 руб.

Подрядчик: ООО "ПК "Реновация"

Виды работ: Демонтаж; земляные массы; покрытия; лестницы; малые архитектурные формы; озеленение территории; электроосвещение наружное.

Дата начала работ: 15.04.2025 г.

Дата завершения работ: 01.09.2025 г.

Строительная готовность: 0%

Кассовое исполнение на 01.04.2025 г. - 0 руб.

4) Благоустройство общественной территории - Пешеходная зона проспект им. Ю.А. Гагарина от дома 9а по 8-й линии до кинотеатра "Космос" (дом 8 по 4-й линии)

Идёт подача заявок в ЕИС ЗАКУПКИ

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа "Управление жилищно-коммунального хозяйства"

Начальная (максимальная) цена контракта: 27 699 351,59 руб. (ФБ - 14 759 860,48 руб., ОБ - 614 994,13 руб., МБ - 12 324 496,98 руб.).

Стоимость контракта: 0 руб.

Снижение:

Экономия:

Подрядчик:

Виды работ:

Дата начала работ: 15.04.2025 г.

Дата завершения работ: 01.09.2025 г.

Строительная готовность: 0%

Кассовое исполнение на 01.04.2025 г. - 0 руб.

Региональный проект «Модернизация коммунальной нфраструктуры».

В 2025 году по региональному проекту «Модернизация коммунальной нфраструктуры» Златоустовскому городскому округу предусмотрено 122 453 269,91 руб., в том числе:

–        268 269,91 руб. за счет средств местного бюджета;

–   44 065 000,00 руб. за счет средств областного бюджета;

–  78 120 000,00 руб. за счет средств федерального бюджета.

В 2025-2026 году планируется ремонт (капитальный ремонт) 1 объект коммунального хозяйства.

Заключен муниципальный контракт от 31.03.2025 г. № 46 ЭА на выполнение работ «Капитальный ремонт, замена коллектора канализации Д=1200 мм (от КНС «Кварцит» до ул. Техническая, 13, Челябинская область, г. Златоуст)». Подрядчик ООО «Стратегия». Общая сумма контракта 145 096 716,00 руб., в том числе:

2025 год – 124 000 000,00 руб.

2026 год – 21 096 700,00 руб.

Период выполнения работ с 01.04.2025 - 15.10.2026 г.