|  | Схема теплоснабжения златоустовского городского округа (актуализация на 2024 год) Обосновывающие материалы Глава 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию |
| --- | --- |

Златоуст, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень таблиц	2

Перечень рисунков	3

1.	Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство,  реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию  источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фатически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности	4

2.	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации  источников тепловой энергии и тепловых сетей	28

3.	Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации  источников тепловой энергии и тепловых сетей	36

4.	Расчеты экономической эффективности инвестиций	41

4.1.	Оценка эффективности инвестиций в зоне ЕТО №1	43

4.2.	Оценка эффективности инвестиций в зоне ЕТО №3	47

4.3.	Оценка эффективности инвестиций в зоне ЕТО №8	50

5.	Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства,  реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации  систем теплоснабжения	53

5.1.	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по основным ЕТО	53

5.2.	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по прочим ЕТО	58

# Перечень таблиц

Таблица 1.1 - Затраты на строительство газовой котельной мощностью 7 МВт АО «Челябоблкоммунэнерго» в 2022 г.	5

Таблица 1.2 - Предельный объем инвестиций, привлекаемых Концессионером и Концедентом в целях создания объекта Соглашения 7 МВт - г. Златоуст, в районе ТП-1 на улице Кирова в районе Метзавода	6

Таблица 1.3 - Затраты на строительство газовой котельной мощностью 17 МВт АО «Челябоблкоммунэнерго» в 2022 г.	10

Таблица 1.4 - Предельный объем инвестиций, привлекаемых Концессионером и Концедентом в целях создания объекта Соглашения 17 МВт - г.Златоуст, ул.им.А.И.Герцена, западнее дома №1	11

Таблица 1.5 - Затраты на строительство газовой котельной мощностью 70 МВт АО «Челябоблкоммунэнерго»	19

Таблица 1.6 - Предельный объем инвестиций, привлекаемых Концессионером и Концедентом в целях создания объекта Соглашения 70 МВт - г.Златоуст, ул.им. Карла Маркса, д.28	20

Таблица 1.7 - Сравнение предусмотренного новой Схемой теплоснабжения объема инвестиций и инвестиций по актуализированной на 2023 год Схеме теплоснабжения, млн. руб.	27

Таблица 2.1 - Прогнозные индексы изменения цен соответствующих отраслей и инфляция по 2042 г. (в %, за год к предыдущему году)	29

Таблица 2.2 - Сводные финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации, в разрезе ЕТО и теплоснабжающих организаций, млн. руб. (в ценах на год реализации, без НДС)	32

Таблица 2.3 - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды, в разрезе каждой ЕТО, а также в целом по городскому округу, млн. руб. (в ценах на год реализации, без НДС)	32

Таблица 3.1 – Общие предложения по источникам инвестиций, в зависимости от групп проектов	39

Таблица 4.1 - Расчет эффективности инвестиционных проектов ЕТО №1	46

Таблица 4.2 - Расчет эффективности инвестиционных проектов ЕТО №3	49

Таблица 4.3 - Расчет эффективности инвестиционных проектов ЕТО №1	52

Таблица 5.1 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне ЕТО, с учетом предложений по техническому перевооружению (таблица П47.6 МУ, в отношении основных и прочих ЕТО)	58

# Перечень рисунков

Рисунок 4.1 – Эффективность инвестиционных проектов ЕТО №1	45

Рисунок 4.2 – Эффективность инвестиционных проектов ЕТО №3	48

Рисунок 4.3 – Эффективность инвестиционных проектов ЕТО №1	51

Рисунок 5.1 – Ценовые последствия для потребителей ЕТО №1	54

Рисунок 5.2 – Ценовые последствия для потребителей ЕТО №2	55

Рисунок 5.3 – Ценовые последствия для потребителей ЕТО №3	56

Рисунок 5.4 – Ценовые последствия для потребителей ЕТО №8	57

- Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство,  реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию  источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

По сравнению с актуализированной на 2023 год Схемой теплоснабжения, в части обоснования инвестиций произошли следующие изменения:

- Актуализированы индексы-дефляторы;

- В связи с актуализацией перспективного спроса на тепловую мощность (и увеличения горизонта планирования), потребовалось включение дополнительных мероприятий в проект (увеличение установленной мощности, строительство большего количества тепловых сетей).

- Реализованы мероприятия по строительству котельных 7 и 17 МВт, на базе указанных котельных образована новая ЕТО. Эксплуатирует источники и функции ЕТО осуществляет АО «Челябоблкоммунэнерго». Затраты по фактически реализованным мероприятиям расшифрованы в таблицах ниже. В перспективе возможно заключение концессионного соглашения на развитие тепловых сетей в зонах действия указанных котельных.

Таблица 1.1 - Затраты на строительство газовой котельной мощностью 7 МВт АО «Челябоблкоммунэнерго» в 2022 г.

| № п/п | Мероприятия | Стоимость работ согласно сметной документации, пересчитанной в цены на 4 квартал 2021 года, Договоров на тех.присоединения к сетям газо- и электроснабжения, в млн. руб., без НДС | Стоимость работ согласно сметной документации, пересчитанной в цены на 4 квартал 2021 года, Договоров на тех.присоединения к сетям газо- и электроснабжения, в млн. руб. с НДС | финансирование |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средства концессионера, млн.руб. | средства концедента, млн.руб. |
| 1. | Проектно-изыскательные работы | - | - | - | - |
| 2. | Государственная строительная экспертиза проекта | - | - | - | - |
| 3. | Строительство котельной | 28,024 | 33,629 | 5,044 | 28,585 |
| 4. | Строительство наружных сетей газоснабжения в пределах земельного участка | 1,141 | 1,369 | 0,205 | 1,164 |
| 5. | Строительство наружных сетей электроснабжения в пределах земельного участка | 0,243 | 0,292 | 0,044 | 0,248 |
| 6. | Монтаж блочной КТПН | - | - | - | - |
| 7. | Монтаж емкостей резервного запаса воды | - | - | - | - |
| 8. | Строительство наружных сетей теплоснабжения по ТЗ | 3,739 | 4,487 | 0,673 | 3,814 |
| 9. | Строительство наружных сетей водоснабжения и водоотведения | 0,751 | 0,901 | 0,135 | 0,766 |
| 10. | Планировка и благоустройство территории | 1,569 | 1,883 | 0,282 | 1,601 |
| 11. | Технологическое подключение к сетям газоснабжения | 1,001 | 1,201 | 0,180 | 1,021 |
| 12. | Технологическое подключение к сетям электроснабжения | 0,018 | 0,022 | 0,003 | 0,019 |
|  | Итого стоимость работ | 36,487 | 43,784 | 6,568 | 37,216 |

Таблица 1.2 - Предельный объем инвестиций, привлекаемых Концессионером и Концедентом в целях создания объекта Соглашения 7 МВт - г. Златоуст, в районе ТП-1 на улице Кирова в районе Метзавода

| № п/п | Наименование объекта Соглашения |  | Наименование мероприятия | Предельный объем инвестиций в млн.руб без НДС | Предельный объем инвестиций в млн.руб С НДС | Стоимость мероприятия в млн.руб. с НДС | Назначение инвестиций | Сумма внесения инвестиций КОНЦЕДЕНТОМ | Сумма внесения инвестиций КОНЦЕССИОНЕРОМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | Газовая котельная мощностью 7 МВт в районе ТП-1 на улице Кирова в районе Метзавода, г.Златоуст. Челябинской области | Строительство котельной | Монтаж основного и вспомогательного оборудования | 28,024 | 33,629 | 11,52 | авансовый платеж | 9,792 | 1,728 |
| 48 | Газовая котельная мощностью 7 МВт в районе ТП-1 на улице Кирова в районе Метзавода, г.Златоуст. Челябинской области | Строительство котельной | Монтаж основного и вспомогательного оборудования | - | - | 4,648 | Окончательный расчет | 3,951 | 0,697 |
| 49 | Газовая котельная мощностью 7 МВт в районе ТП-1 на улице Кирова в районе Метзавода, г.Златоуст. Челябинской области | Строительство котельной | Изготовление и монтаж здания котельной | - | - | 11,814 |  | 10,042 | 1,772 |
| 50 | Газовая котельная мощностью 7 МВт в районе ТП-1 на улице Кирова в районе Метзавода, г.Златоуст. Челябинской области | Строительство котельной | Монтаж внутреннего электроснабжения котельной | - | - | 1,548 |  | 1,316 | 0,232 |
| 51 | Газовая котельная мощностью 7 МВт в районе ТП-1 на улице Кирова в районе Метзавода, г.Златоуст. Челябинской области | Строительство котельной | Монтаж внутреннего водоснабжения и водоотведения | - | - | 0,058 |  | 0,049 | 0,009 |
| 52 | Газовая котельная мощностью 7 МВт в районе ТП-1 на улице Кирова в районе Метзавода, г.Златоуст. Челябинской области | Строительство котельной | Монтаж систем отопления и вентиляции | - | - | 0,305 |  | 0,259 | 0,046 |
| 53 | Газовая котельная мощностью 7 МВт в районе ТП-1 на улице Кирова в районе Метзавода, г.Златоуст. Челябинской области | Строительство котельной | Монтаж систем автоматизации и КИП котельной | - | - | 3,394 |  | 2,885 | 0,509 |
| 54 | Газовая котельная мощностью 7 МВт в районе ТП-1 на улице Кирова в районе Метзавода, г.Златоуст Челябинской области | Строительство котельной | Пуско-наладочные работы котельной | - | - | 0,342 |  | 0,291 | 0,051 |
| 55 | Газовая котельная мощностью 7 МВт в районе ТП-1 на улице Кирова в районе Метзавода, г.Златоуст. Челябинской области | Строительство наружных сетей газоснабжения в пределах земельного участка | Строительство наружных сетей газоснабжения в пределах земельного участка | 1,141 | 1,369 | 1,369 |  | 1,164 | 0,205 |
| 56 | Газовая котельная мощностью 7 МВт в районе ТП-1 на улице Кирова в районе Метзавода, г.Златоуст. Челябинской области | Строительство наружных сетей электроснабжения в пределах земельного участка | Строительство наружных сетей электроснабжения в пределах земельного участка | 0,243 | 0,292 | 0,292 |  | 0,248 | 0,044 |
| 57 | Газовая котельная мощностью 7 МВт в районе ТП-1 на улице Кирова в районе Метзавода, г.Златоуст. Челябинской области | Монтаж блочной КТПН | Монтаж блочной КТПН | - | - | - | - | - | - |
| 58 | Газовая котельная мощностью 7 МВт в районе ТП-1 на улице Кирова в районе Метзавода, г.Златоуст. Челябинской области | Монтаж емкостей резервного запаса воды | Монтаж емкостей резервного запаса воды | - | - | - | - | - | - |
| 59 | Газовая котельная мощностью 7 МВт в районе ТП-1 на улице Кирова в районе Метзавода, г.Златоуст. Челябинской области | Строительство наружных сетей теплоснабжения по ТЗ | Строительство наружных сетей теплоснабжения по ТЗ | 3,739 | 4,487 | 4,487 |  | 3,814 | 0,673 |
| 60 | Газовая котельная мощностью 7 МВт в районе ТП-1 на улице Кирова в районе Метзавода, г.Златоуст. Челябинской области | Строительство наружных сетей водоснабжения и водоотведения | Строительство наружных сетей водоснабжения и водоотведения | 0,751 | 0,901 | 0,901 |  | 0,766 | 0,135 |
| 61 | Газовая котельная мощностью 7 МВт в районе ТП-1 на улице Кирова в районе Метзавода, г.Златоуст. Челябинской области | Планировка и благоустройство терри-тории | Планировка и благоустройство терри-тории | 1,569 | 1,883 | 1,883 |  | 1,601 | 0,282 |
| 62 | Газовая котельная мощностью 7 МВт в районе ТП-1 на улице Кирова в районе Метзавода, г.Златоуст. Челябинской области | Технологическое подключение к сетям газоснабжения | Технологическое подключение к сетям газоснабжения | 1,001 | 1,201 | 1,201 |  | 1,021 | 0,180 |
| 63 | Газовая котельная мощностью 7 МВт в районе ТП-1 на улице Кирова в районе Метзавода, г.Златоуст. Челябинской области | Технологическое подключение к сетям электроснабжения | Технологическое подключение к сетям электроснабжения | 0,018 | 0,022 | 0,022 |  | 0,019 | 0,003 |
|  | Итого |  |  | 36,487 | 43,784 | 43,784 |  | 37,216 | 6,568 |

Таблица 1.3 - Затраты на строительство газовой котельной мощностью 17 МВт АО «Челябоблкоммунэнерго» в 2022 г.

| № п/п | Мероприятия | Стоимость работ согласно ГСЭ и Постановления Мин-ва тарифного регулирования Чел. области, в млн. руб., без НДС | Стоимость работ согласно ГСЭ и Постановления Мин-ва тарифного регулирования Чел. области, в млн. руб. с НДС | финансирование |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средства Концессионера, млн.руб. | средства Концедента, млн.руб. |
| 1. | Проектно-изыскательная работа | 2,431 | 2,917 | 2,917 |  |
| 2. | Государственная строительная экспертиза проекта | 1,506 | 1,807 |  | 1,807 |
| 3. | Строительство котельной | 74,662 | 89,594 | 13,440 | 76,154 |
| 4. | Строительство наружных сетей газоснабжения в пределах земельного участка | 0,145 | 0,174 | 0,026 | 0,148 |
| 5. | Строительство наружных сетей электроснабжения в пределах земельного участка | 0,138 | 0,166 | 0,025 | 0,141 |
| 6. | Монтаж блочной КТПН | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Монтаж емкостей резервного запаса воды | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Строительство наружных сетей теплоснабжения по ТЗ | 22,638 | 27,166 | 4,075 | 23,091 |
| 9. | Строительство наружных сетей водоснабжения и водоотведения | 1,114 | 1,337 | 0,201 | 1,136 |
| 10. | Планировка и благоустройство территории | 2,378 | 2,853 | 0,428 | 2,425 |
| 11. | Технологическое подключение к сетям газоснабжения | 17,477 | 20,972 | 3,146 | 17,826 |
| 12. | Технологическое подключение к сетям электроснабжения | 5,213 | 6,256 | 0,938 | 5,318 |
| 13. | Содержание службы заказчика. Строительный контроль. Технический надзор | 1,881 | 2,257 |  | 2,257 |
|  | Итого стоимость работ | 129,583 | 155,499 | 25,195 | 130,304 |

Таблица 1.4 - Предельный объем инвестиций, привлекаемых Концессионером и Концедентом в целях создания объекта Соглашения 17 МВт - г.Златоуст, ул.им.А.И.Герцена, западнее дома №1

| № п/п | Наименование объекта Соглашения | Наименование мероприятия | Этапы выполнения мероприятий | Предельный объем инвестиций в млн.руб без НДС | Предельный объем инвестиций в млн.руб С НДС | Стоимость мероприятия в млн.руб. с НДС | Назначение инвестиций | Сумма внесения инвестиций КОНЦЕДЕНТОМ | Сумма внесения инвестиций КОНЦЕССИОНЕРОМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Газовая котельная мощностью 17 МВт по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. А.И. Герцена, западнее дома №1 | Проектно-изыскательские работы | Проектно-изыскательские работы | 2,431 | 2,917 | 2,917 |  |  | 2,917 |
| 25 | Газовая котельная мощностью 17 МВт по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. А.И. Герцена, западнее дома №1 | Гос.строй экспертиза проектно-сметной документации | Гос.строй экспертиза проектно-сметной документации | 1,506 | 1,807 | 1,807 | предоплата 100% | 1,807 |  |
| 26 | Газовая котельная мощностью 17 МВт по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. А.И. Герцена, западнее дома №1 | Строительство котельной | Монтаж основного и вспомогательного оборудования | 74,662 | 89,594 | 26,496 | авансовый платеж | 24,576 | 1,920 |
| 27 | Газовая котельная мощностью 17 МВт по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. А.И. Герцена,западнее дома №1 | Строительство котельной | подготовительные работы, архитектурные решения, башня под дымовые трубы,опорные конструкции | - | - | 4,570 |  | 3,885 | 0,685 |
| 28 | Газовая котельная мощностью 17 МВт по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. А.И. Герцена,западнее дома №1 | Строительство котельной | Коструктивные и объемно-планировочные решения | - | - | 17,331 |  | 14,731 | 2,600 |
| 29 | Газовая котельная мощностью 17 МВт по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. А.И. Герцена,западнее дома №1 | Строительство котельной | Монтаж основного и вспомогательного оборудования | - | - | 26,823 | окончательный расчет | 20,745 | 6,078 |
| 30 | Газовая котельная мощностью 17 МВт по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. А.И. Герцена,западнее дома №1 | Строительство котельной | Монтаж внутреннего газоснабжения котельной | - | - | 1,807 |  | 1,536 | 0,271 |
| 31 | Газовая котельная мощностью 17 МВт по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. А.И. Герцена,западнее дома №1 | Строительство котельной | Монтаж внутреннего электроснабжения котельной | - | - | 4,831 |  | 4,106 | 0,725 |
| 32 | Газовая котельная мощностью 17 МВт по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. А.И. Герцена,западнее дома №1 | Строительство котельной | Монтаж систем автоматизации котельной | - | - | 3,088 |  | 2,625 | 0,463 |
| 33 | Газовая котельная мощностью 17 МВт по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. А.И. Герцена,западнее дома №1 | Строительство котельной | Монтаж внутренних систем отопления и вентиляции | - | - | 1,778 |  | 1,511 | 0,267 |
| 34 | Газовая котельная мощностью 17 МВт по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. А.И. Герцена,западнее дома №1 | Строительство котельной | Монтаж внутренних систем водопровода и водоотведения | - | - | 0,264 |  | 0,224 | 0,040 |
| 35 | Газовая котельная мощностью 17 МВт по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. А.И. Герцена ,западнее дома №1 | Строительство котельной | Пуско-наладочные работы | - | - | 2,606 |  | 2,215 | 0,391 |
| 36 | Газовая котельная мощностью 17 МВт по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. А.И. Герцена, западнее дома №1 | Строительство наружных сетей газоснабжения в пределах земельного участка | Строительство наружных сетей газоснабжения в пределах земельного участка | 0,145 | 0,174 | 0,174 |  | 0,148 | 0,026 |
| 37 | Газовая котельная мощностью 17 МВт по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. А.И. Герцена, западнее дома №1 | Строительство наружных сетей электроснабжения в пределах земельного участка | Строительство наружных сетей электроснабжения в пределах земельного участка | 0,138 | 0,166 | 0,166 |  | 0,141 | 0,025 |
| 38 | Газовая котельная мощностью 17 МВт по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. А.И. Герцена, западнее дома №1 | Монтаж блочной КТПН | Монтаж блочной КТПН | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Газовая котельная мощностью 17 МВт по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. А.И. Герцена, западнее дома №1 | Монтаж емкостей резервного запаса воды | Монтаж емкостей резервного запаса воды | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Газовая котельная мощностью 17 МВт по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. А.И. Герцена, западнее дома №1 | Строительство наружных сетей теплоснабжения по ТЗ | Строительство наружных сетей теплоснабжения по ТЗ | 22,638 | 27,166 | 27,166 |  | 23,091 | 4,075 |
| 41 | Газовая котельная мощностью 17 МВт по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. А.И. Герцена, западнее дома №1 | Строительство наружных сетей водоснабжения и водоотведения | Строительство наружных сетей водоснабжения и водоотведения | 1,114 | 1,337 | 1,337 |  | 1,136 | 0,201 |
| 42 | Газовая котельная мощностью 17 МВт по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. А.И. Герцена, западнее дома №1 | Планировка и благоустройство территории | Планировка и благоустройство территории | 2,378 | 2,853 | 2,853 |  | 2,425 | 0,428 |
| 43 | Газовая котельная мощностью 17 МВт по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. А.И. Герцена, западнее дома №1 | Технологическое подключение к сетям газоснабжения | Технологическое подключение к сетям газоснабжения | 17,477 | 20,972 | 4,740 | авансовый платеж | 4,029 | 0,711 |
| 44 | Газовая котельная мощностью 17 МВт по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. А.И. Герцена, западнее дома №1 | Технологическое подключение к сетям газоснабжения | Технологическое подключение к сетям газоснабжения | - | - | 16,232 | окончательный расчет | 13,797 | 2,435 |
| 45 | Газовая котельная мощностью 17 МВт по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. А.И. Герцена, западнее дома №1 | Технологическое подключение к сетям электроснабжения | Технологическое подключение к сетям электроснабжения | 5,213 | 6,256 | 6,256 |  | 5,318 | 0,938 |
| 46 | Газовая котельная мощностью 17 МВт по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. А.И. Герцена, западнее дома №1 | Содержание службы заказчика | Строительный контроль, технический надзор | 1,881 | 2,257 | 2,257 |  | 2,257 |  |
|  | Итого |  |  | 129,583 | 155,499 | 155,499 |  | 130,304 | 25,195 |

- Уточнена стоимость реализации мероприятий по строительству котельной мощностью 70 МВт АО «Челябоблкоммунэнерго» для замещения нагрузки котельной ООО «ЗЭМЗ-Энерго». Уточненный объем требуемых инвестиций представлен в таблице ниже. В перспективе возможно заключение концессионного соглашения на развитие тепловых сетей в зоне действия указанного теплоисточника.

Таблица 1.5 - Затраты на строительство газовой котельной мощностью 70 МВт АО «Челябоблкоммунэнерго»

| № п/п | Мероприятия | Стоимость работ согласно ГСЭ, Постановления Мин-ва тарифного регулирования Чел. области, в млн. руб., без НДС | Стоимость работ согласно ГСЭ, Постановления Мин-ва тарифного регулирования Чел. области, в млн. руб. с НДС | финансирование |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средства Концессионера, млн.руб. | средства Концедента, млн.руб. |
| 1. | Проектно-изыскательная работа | 5,301 | 6,361 | 6,361 |  |
| 2. | Государственная строительная экспертиза | 2,403 | 2,883 |  | 2,883 |
| 3. | Строительство котельной, инженерных сооружений и сетей в пределах земельного участка | 227,556 | 273,068 | 40,960 | 232,108 |
| 4. | Строительство наружных сетей газоснабжения в пределах земельного участка | 0,534 | 0,640 | 0,096 | 0,544 |
| 5. | Строительство наружных сетей электроснабжения в пределах земельного участка | 1,227 | 1,472 | 0,221 | 1,251 |
| 6. | Монтаж блочной КТПН | 5,358 | 6,430 | 0,965 | 5,465 |
| 7. | Монтаж емкостей резервного запаса воды | 9,784 | 11,741 | 1,761 | 9,980 |
| 8. | Строительство наружных сетей теплоснабжения по ТЗ | 10,373 | 12,448 | 1,867 | 10,581 |
| 9. | Строительство наружных сетей водоснабжения и водоотведения | 11,484 | 13,780 | 2,067 | 11,713 |
| 10. | Планировка и благоустройство территории | 6,879 | 8,255 | 1,238 | 7,017 |
| 11. | Технологическое подключение к сетям газоснабжения | 27,497 | 32,996 | 4,949 | 28,047 |
| 12. | Технологическое подключение к сетям электроснабжения | 24,522 | 29,426 | 4,414 | 25,012 |
| 13. | Содержание службы заказчика. Строительный контроль | 5,213 | 6,255 |  | 6,255 |
|  | Итого стоимость работ | 338,131 | 405,755 | 64,899 | 340,856 |

Таблица 1.6 - Предельный объем инвестиций, привлекаемых Концессионером и Концедентом в целях создания объекта Соглашения 70 МВт - г.Златоуст, ул.им. Карла Маркса, д.28

| № п/п | Наименование объекта Соглашения | Наименование мероприятия | Этапы выполнения мероприятий | Предельный объем инвестиций в млн.руб без НДС | Предельный объем инвестиций в млн.руб С НДС | Стоимость мероприятия в млн.руб. с НДС | Назначение инвестиций | Сумма внесения инвестиций КОНЦЕДЕНТОМ | Сумма внесения инвестиций КОНЦЕССИОНЕРОМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная мощностью 70 МВт по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул.им.Карла Маркса, д.28 | Проектно-изыскательские работы | Проектно-изыскательские работы | 5,301 | 6,361 | 6,361 |  |  | 6,361 |
| 2 | Газовая котельная мощностью 70 МВт по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул.им.Карла Маркса, д.28 | Гос.строй экспертиза проекта | Гос.строй экспертиза проекта | 2,403 | 2,883 | 2,883 | предоплата 100% | 2,883 |  |
| 3 | Газовая котельная мощностью 70 МВт по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул.им.Карла Маркса, д.28 | Строительство котельной | Монтаж основного и вспомогательного оборудования | 227,556 | 273,068 | 52,848 | авансовый платеж | 44,921 | 7,927 |
| 4 | Газовая котельная мощностью 70 МВт по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул.им.Карла Маркса, д.28 | Строительство котельной | строительство фундаментов котельной, башни газоходов,опорные конструкции, подготовительные работы | - | - | 20,978 |  | 17,831 | 3,147 |
| 5 | Газовая котельная мощностью 70 МВт по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул.им.Карла Маркса, д.28 | Строительство котельной | Изготовление и монтаж здания котельной,архитектурные решения | - | - | 48,818 |  | 41,495 | 7,323 |
| 6 | Газовая котельная мощностью 70 МВт по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул.им.Карла Маркса, д.28 | Строительство котельной | Монтаж основного и вспомогательного оборудования | - | - | 110,133 | окончательный расчет | 93,613 | 16,520 |
| 7 | Газовая котельная мощностью 70 МВт по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул.им.Карла Маркса, д.28 | Строительство котельной | Монтаж внутреннего электроснабжения | - | - | 12,155 |  | 10,332 | 1,823 |
| 8 | Газовая котельная мощностью 70 МВт по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул.им.Карла Маркса, д.28 | Строительство котельной | Монтаж внутреннего газоснабжения котельной | - | - | 7,209 |  | 6,128 | 1,081 |
| 9 | Газовая котельная мощностью 70 МВт по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул.им.Карла Маркса, д.28 | Строительство котельной | Монтаж систем автоматизации и КИП котельной | - | - | 7,007 |  | 5,956 | 1,051 |
| 10 | Газовая котельная мощностью 70 МВт по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул.им.Карла Маркса, д.28 | Строительство котельной | Монтаж систем отопления и вентиляции котельной | - | - | 9,174 |  | 7,798 | 1,376 |
| 11 | Газовая котельная мощностью 70 МВт по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул.им.Карла Маркса, д.28 | Строительство котельной | Монтаж внутренних сетей водопровода и водоотведения | - | - | 1,109 |  | 0,943 | 0,166 |
| 12 | Газовая котельная мощностью 70 МВт по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул.им.Карла Маркса, д.28 | Строительство котельной | Пуско-наладочные работы | - | - | 3,637 |  | 3,092 | 0,545 |
| 13 | Газовая котельная мощностью 70 МВт по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул.им.Карла Маркса, д.28 | Строительство наружных сетей газоснабжения в пределах земельного участка | Строительство наружных сетей газоснабжения в пределах земельного участка | 0,534 | 0,640 | 0,640 |  | 0,544 | 0,096 |
| 14 | Газовая котельная мощностью 70 МВт по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул.им.Карла Маркса, д.28 | Строительство наружных сетей электроснабжения в пределах земельного участка | Строительство наружных сетей электроснабжения в пределах земельного участка | 1,227 | 1,472 | 1,472 |  | 1,251 | 0,221 |
| 15 | Газовая котельная мощностью 70 МВт по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул.им.Карла Маркса, д.28 | Монтаж блочной КТПН | Монтаж блочной КТПН | 5,358 | 6,430 | 6,430 |  | 5,465 | 0,965 |
| 16 | Газовая котельная мощностью 70 МВт по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул.им.Карла Маркса, д.28 | Монтаж емкостей резервного запаса воды | Монтаж емкостей резервного запаса воды | 9,784 | 11,741 | 11,741 |  | 9,980 | 1,761 |
| 17 | Газовая котельная мощностью 70 МВт по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул.им.Карла Маркса, д.28 | Строительство наружных сетей теплоснабжения по ТЗ | Строительство наружных сетей теплоснабжения по ТЗ | 10,373 | 12,448 | 12,448 |  | 10,581 | 1,867 |
| 18 | Газовая котельная мощностью 70 МВт по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул.им.Карла Маркса, д.28 | Строительство наружных сетей водоснабжения и водоотведения | Строительство наружных сетей водоснабжения и водоотведения | 11,484 | 13,780 | 13,780 |  | 11,713 | 2,067 |
| 19 | Газовая котельная мощностью 70 МВт по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул.им.Карла Маркса, д.28 | Планировка и благоустройство территории | Планировка и благоустройство территории | 6,879 | 8,255 | 8,255 |  | 7,017 | 1,238 |
| 20 | Газовая котельная мощностью 70 МВт по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул.им.Карла Маркса, д.28 | Технологическое подключение к сетям газоснабжения | Технологическое подключение к сетям газоснабжения | 27,497 | 32,996 | 10,392 | авансовый платеж | 8,833 | 1,559 |
| 21 | Газовая котельная мощностью 70 МВт по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул.Карла Маркса, д.28 | Технологическое подключение к сетям газоснабжения | Технологическое подключение к сетям газоснабжения | - | - | 22,604 | окончательный расчет | 19,213 | 3,391 |
| 22 | Газовая котельная мощностью 70 МВт по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул.им.Карла Маркса, д.28 | Технологическое подключение к сетям электроснабжения | Технологическое подключение к сетям электроснабжения | 24,522 | 29,426 | 29,426 |  | 25,012 | 4,414 |
| 23 | Газовая котельная мощностью 70 МВт по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул.им.Карла Маркса, д.28 | Содержание службы Заказчика. Строительный контроль | Содержание службы Заказчика. Строительный контроль | 5,213 | 6,255 | 6,255 |  | 6,255 |  |
|  | Итого |  |  | 338,131 | 405,755 | 405,755 |  | 340,856 | 64,899 |

Сравнение инвестиций, в части финансирования мероприятий по всем группам и подгруппам проектов приведены в таблице ниже.

Таблица 1.7 - Сравнение предусмотренного новой Схемой теплоснабжения объема инвестиций и инвестиций по актуализированной на 2023 год Схеме теплоснабжения, млн. руб.

| № подгруппы | Наименование подгруппы проектов | Итого, в новом проекте | АСТ на 2023 год | Разница | Причина изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 01. Источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| 01.01 | Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 750,238 | 432,700 | 73% | Учет фактических инвестиций за 2022 год, а также уточнение перечня перспективных источников |
| 01.02 | Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 1236,132 | 457,747 | 170% | Значительное расширение перечня мероприятий по источникам теплоснабжения наиболее крупной ЕТО №3 |
| 01.03 | Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 0,000 | 0,000 | 0% | - |
| 01.04 | Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 0,000 | 0,000 | 0% | - |
| ИТОГО по группе проектов 01 - источники теплоснабжения |  | 1986,371 | 890,447 | 123% |  |
| Группа 02. Тепловые сети |  |  |  |  |  |
| 02.01 | Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки | 60,973 | 47,300 | 29% | Увеличение перспективной застройки, в соответствии с Генеральным планом |
| 02.02 | Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных | 119,301 | 758,710 | -84% | Актуализация ценовых последствий показала невозможность включения в схему объемов инвестиций, сопоставимых с объемами базовой версии. Сохранены только наиболее значимые мероприятия |
| 02.03 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 3311,121 | 9488,830 | -65% | Актуализация ценовых последствий показала невозможность включения в схему объемов инвестиций, сопоставимых с объемами базовой версии. Сохранены только наиболее значимые мероприятия |
| 02.04 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 0,000 | 0,000 | 0% | - |
| 02.05 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов | 0,000 | 0,000 | 0% | - |
| 02.06 | Строительство новых насосных станций | 0,000 | 174,840 | -100% | Актуализация гидравлических режимов не показала необходимость мероприятий на насосынх станциях |
| 02.07 | Реконструкция насосных станций | 0,000 | 0,000 | 0% | - |
| 02.08 | Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей | 0,000 | 0,000 | 0% | - |
| ИТОГО по группе проектов 02 - тепловые сети |  | 3489,308 | 10469,680 | -67% |  |
| ВСЕГО |  | 5475,679 | 11360,127 | -52% |  |

- Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации  источников тепловой энергии и тепловых сетей

Индексы-дефляторы для приведения капитальных вложений, предусмотренных схемой теплоснабжения, к ценам соответствующих лет (в прогнозные цены) определены на основе следующих документов:

- Сценарные условия функционирования экономики РФ и основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 14.04.2023 г.);

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2036 года (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 18.11.2018 г.).

Численные значения индексов-дефляторов представлены в таблице ниже, значения подлежат уточнению при последующих актуализациях Схемы теплоснабжения, в случае актуализации Прогнозов Министерства экономического развития.

Таблица 2.1 - Прогнозные индексы изменения цен соответствующих отраслей и инфляция по 2042 г. (в %, за год к предыдущему году)

| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен | 105,2 | 104,9 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Индексы роста цен по видам топлива (для всех категорий потребителей, исключая население) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) газ | 110,1 | 102,8 | 107,0 | 105,1 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,3 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| б) уголь | 104,8 | 104,9 | 104,5 | 104,5 | 104,3 | 104,2 | 104,1 | 104,0 | 103,9 | 103,8 | 103,8 | 103,5 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 |
| в) мазут (производство нефтепродуктов) | 100,9 | 101,4 | 103,2 | 103,1 | 103,1 | 103,5 | 103,6 | 103,6 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,6 | 103,6 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 |
| Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения) | 109,7 | 102,4 | 105,4 | 104,0 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,3 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| Индекс цен производителей на водоснабжение, водоотведение, организацию сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 104,5 | 104,6 | 104,2 | 104,1 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги | 109,9 | 102,5 | 105,9 | 104,6 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,3 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
| Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектные и изыскательские работы (ПИР) | 105,8 | 105,3 | 104,8 | 104,6 | 104,1 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Источники теплоснабжения | 105,8 | 105,3 | 104,8 | 104,6 | 104,1 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Тепловые сети | 105,8 | 105,3 | 104,8 | 104,6 | 104,1 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |

Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития схемы теплоснабжения определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизацию.

Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Главах 7, 8.

Оценка стоимости капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии выполнена на основании проектов, анализа стоимостей проектов реконструкции, строительства трубопроводов тепловых сетей с применением метода проектов-аналогов.

Структура необходимых инвестиций состоит из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

- номер мероприятий (проектов) "ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ", в котором:

- первые три значащих цифры (XXX.) отражают номер ЕТО;

- вторые две значащих цифры (.XX.) отражают номер группы проектов в составе ЕТО;

- третьи значащие цифры (.XX.) отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

- четвертые значащие цифры (.XXX.) отражают номер проекта в составе ЕТО.

Под номером группы проектов (.XX.) в составе ЕТО должны учитываться следующие показатели:

".01" - группа проектов на источниках тепловой энергии, в том числе подгруппы:

".01" - подгруппа проектов строительства новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".02" - подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".03" - подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".04" - подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".02" - группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них, в том числе подгруппы:

".01" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки;

".02" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных;

".03" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

".04" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

".05" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов;

".06" - подгруппа проектов строительства новых насосных станций;

".07" - подгруппа проектов реконструкции насосных станций;

".08" - подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.

Сводные финансовые потребности представлены:

- общие по всем теплоснабжающим и теплосетевым организациям на весь расчетный период (представлены в таблице ниже);

- по всем теплоснабжающим и теплосетевым организациям на каждом этапе расчетного периода (представлены в таблице ниже);

-  планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций (таблица П47.1 МУ), представлены в Приложении 1.

Таблица 2.2 - Сводные финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации, в разрезе ЕТО и теплоснабжающих организаций, млн. руб. (в ценах на год реализации, без НДС)

| № подгруппы | Наименование подгруппы проектов | ЕТО №1 |  | ЕТО №3 |  |  | ЕТО №8 |  | ЕТО №XXX | ЕТО №XXX | ЕТО №XXX | Итого, в новом проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «Златсеть» | 1 | ООО «Теплоэнергетик» | МУП «Коммунальные сети» | 3 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 8 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | МУП «Коммунальные сети» | ТСО не определена |  |
| Группа 01. Источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01 | Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 199,283 | 199,283 | 405,755 | 0,000 | 145,200 | 750,238 |
| 01.02 | Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 0,0 | 0,000 | 1220,772 | 0,000 | 1220,772 | 10,849 | 10,849 | 4,511 | 0,000 | 0,000 | 1236,132 |
| 01.03 | Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 01.04 | Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по группе проектов 01 - источники теплоснабжения |  | 0,000 | 0,000 | 1220,772 | 0,000 | 1220,772 | 210,132 | 210,132 | 410,266 | 0,000 | 145,200 | 1986,371 |
| Группа 02. Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.01 | Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки | 34,5 | 34,486 | 0,000 | 0,886 | 0,886 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 25,600 | 60,973 |
| 02.02 | Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 119,182 | 119,182 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,119 | 0,000 | 119,301 |
| 02.03 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 984,8 | 984,835 | 0,000 | 2323,963 | 2323,963 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,324 | 0,000 | 3311,121 |
| 02.04 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02.05 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02.06 | Строительство новых насосных станций | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02.07 | Реконструкция насосных станций | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02.08 | Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по группе проектов 02 - тепловые сети |  | 1019,320 | 1019,320 | 0,000 | 2444,031 | 2444,031 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,444 | 25,600 | 3489,308 |
| ВСЕГО |  | 1019,320 | 1019,320 | 1220,772 | 2444,031 | 3664,804 | 210,132 | 210,132 | 410,266 | 2,444 | 170,800 | 5475,679 |

Таблица 2.3 - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды, в разрезе каждой ЕТО, а также в целом по городскому округу, млн. руб. (в ценах на год реализации, без НДС)

| № подгруппы | Наименование группы проектов | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2023-2028 | 2029-2033 | 2034-2042 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «Златмаш» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 01. Источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01 | Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 01.02 | Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 01.03 | Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 01.04 | Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| ИТОГО по группе проектов 01 - источники теплоснабжения |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Группа 02. Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.01 | Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02.02 | Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02.03 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02.04 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02.05 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02.06 | Строительство новых насосных станций | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02.07 | Реконструкция насосных станций | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02.08 | Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по группе проектов 02 - тепловые сети |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ВСЕГО |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ООО «Златсеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 01. Источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01 | Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 01.02 | Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 01.03 | Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 01.04 | Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по группе проектов 01 - источники теплоснабжения |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Группа 02. Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.01 | Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки | 0,000 | 2,022 | 2,495 | 4,985 | 2,322 | 5,760 | 4,099 | 21,683 | 12,433 | 0,370 | 34,486 |
| 02.02 | Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02.03 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,161 | 17,385 | 48,586 | 1,829 | 89,962 | 401,415 | 493,458 | 984,835 |
| 02.04 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02.05 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02.06 | Строительство новых насосных станций | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02.07 | Реконструкция насосных станций | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02.08 | Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по группе проектов 02 - тепловые сети |  | 0,000 | 2,022 | 2,495 | 27,146 | 19,707 | 54,346 | 5,928 | 111,645 | 413,848 | 493,827 | 1019,320 |
| ВСЕГО |  | 0,000 | 2,022 | 2,495 | 27,146 | 19,707 | 54,346 | 5,928 | 111,645 | 413,848 | 493,827 | 1019,320 |
| МУП «Коммунальные сети» в зоне ЕТО №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 01. Источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01 | Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 01.02 | Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 01.03 | Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 01.04 | Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по группе проектов 01 - источники теплоснабжения |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Группа 02. Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.01 | Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02.02 | Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02.03 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02.04 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02.05 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02.06 | Строительство новых насосных станций | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02.07 | Реконструкция насосных станций | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02.08 | Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по группе проектов 02 - тепловые сети |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ВСЕГО |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| МУП «Коммунальные сети» в зоне ЕТО №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 01. Источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01 | Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 01.02 | Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 01.03 | Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 01.04 | Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по группе проектов 01 - источники теплоснабжения |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Группа 02. Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.01 | Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02.02 | Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02.03 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02.04 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02.05 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02.06 | Строительство новых насосных станций | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02.07 | Реконструкция насосных станций | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02.08 | Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по группе проектов 02 - тепловые сети |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ВСЕГО |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| МУП «Коммунальные сети» в зоне ЕТО №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 01. Источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01 | Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 01.02 | Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 01.03 | Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 01.04 | Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по группе проектов 01 - источники теплоснабжения |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Группа 02. Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.01 | Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02.02 | Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02.03 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02.04 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02.05 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02.06 | Строительство новых насосных станций | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02.07 | Реконструкция насосных станций | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02.08 | Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по группе проектов 02 - тепловые сети |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ВСЕГО |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 01. Источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01 | Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 01.02 | Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 0,000 | 10,148 | 32,799 | 23,771 | 25,313 | 26,451 | 27,244 | 145,725 | 210,368 | 864,679 | 1220,772 |
| 01.03 | Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 01.04 | Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по группе проектов 01 - источники теплоснабжения |  | 0,000 | 10,148 | 32,799 | 23,771 | 25,313 | 26,451 | 27,244 | 145,725 | 210,368 | 864,679 | 1220,772 |
| Группа 02. Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.01 | Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02.02 | Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02.03 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02.04 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02.05 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02.06 | Строительство новых насосных станций | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02.07 | Реконструкция насосных станций | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02.08 | Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по группе проектов 02 - тепловые сети |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ВСЕГО |  | 0,000 | 10,148 | 32,799 | 23,771 | 25,313 | 26,451 | 27,244 | 145,725 | 210,368 | 864,679 | 1220,772 |
| АО «Челябоблкоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 01. Источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01 | Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 199,283 | 405,755 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 605,038 |
| 01.02 | Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,360 |
| 01.03 | Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 01.04 | Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по группе проектов 01 - источники теплоснабжения |  | 199,283 | 405,755 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 620,398 |
| Группа 02. Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.01 | Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02.02 | Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02.03 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02.04 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02.05 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02.06 | Строительство новых насосных станций | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02.07 | Реконструкция насосных станций | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02.08 | Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по группе проектов 02 - тепловые сети |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ВСЕГО |  | 199,283 | 405,755 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 620,398 |

- Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации  источников тепловой энергии и тепловых сетей

В сложившихся условиях финансово- хозяйственной деятельности для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области теплоснабжения, возможно рассмотрение различных источников финансирования, обеспечивающих реализацию проектов, предусмотренных в рамках приоритетного варианта развития:

- собственные средства теплоснабжающих организаций, образующиеся за счет следующих источников:

- амортизационных отчислений, включенных в тариф на тепловую энергию (в том числе на вновь вводимое оборудование, здания, сооружения, нематериальные активы и т.д.);

- прибыли на капитальные вложения (инвестиции), включенной в тариф на тепловую энергию;

- платы (тариф) за подключение;

- заемные средства (кредиты);

- финансирование из бюджетов различных уровней;

- прочих источников финансирования.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №1075 от 22.10.2012 г. «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» затраты регулирующей организации на реализацию мероприятий по подключению новых потребителей могут быть компенсированы за счет платы за подключение.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 июля 2018 г. №787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации»:

«16. В случае отсутствия технической возможности подключения исполнитель в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки на подключение к системе теплоснабжения направляет заявителю письмо с предложением выбрать один из следующих вариантов подключения:

- подключение будет осуществлено за плату, установленную в индивидуальном порядке, без внесения изменений в инвестиционную программу исполнителя и с последующим внесением соответствующих изменений в схему теплоснабжения в установленном порядке;

- подключение будет осуществлено после внесения необходимых изменений в инвестиционную программу исполнителя и в соответствующую схему теплоснабжения.

В течение 5 рабочих дней со дня получения указанного письма от исполнителя заявитель направляет исполнителю письмо с указанием выбранного варианта подключения либо с отказом от подключения к системе теплоснабжения.

В случае если заявитель выбирает вариант подключения к системам теплоснабжения, указанный в абзаце третьем настоящего пункта, он в ответном письме исполнителю подтверждает свое согласие на осуществление подключения после выполнения исполнителем мероприятий, указанных в пункте 18 настоящих Правил, независимо от срока их выполнения.

19. Орган местного самоуправления в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", принимает решение о включении мероприятий в схему теплоснабжения или об отказе во включении в нее таких мероприятий.

В случае если предложения теплоснабжающей или теплосетевой организации являются нецелесообразными и (или) экономически необоснованными, орган местного самоуправления вправе изменить частично или полностью предложения организации, обосновав такие изменения, содержащие иные мероприятия по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения подключаемого объекта, в решении о внесении изменений в схему теплоснабжения».

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере теплоснабжения», «Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»:

«106. Плата за подключение к системе теплоснабжения (далее - плата за подключение) определяется для каждого потребителя, в отношении которого принято решение о подключении к системе теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении", градостроительным законодательством Российской Федерации, настоящим документом, Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. N 307, и методическими указаниями, исходя из подключаемой тепловой нагрузки, а также в случае, указанном в пункте 109 настоящего документа, - в индивидуальном порядке.

Расходы, финансирование которых предусмотрено за счет тарифов на тепловую энергию (мощность), тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и государственных корпораций, не учитываются при расчете платы за подключение.

107. Органами регулирования может быть установлен льготный размер платы за подключение для потребителей, подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства которых не превышает 0,1 Гкал/ч, с учетом ранее присоединенной тепловой нагрузки в данной точке подключения, с одновременным установлением порядка компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций.

Льготный размер платы за подключение, установленной в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, не может быть применен более одного раза при подключении объекта потребителя, принадлежащего ему на праве собственности или на ином законном основании, расположенного в границах муниципального района, городского округа и на внутригородских территориях города федерального значения.

При установлении льготного размера платы за подключение повышение платы за подключение для других потребителей не допускается.

В случае отсутствия соответствующего решения органа регулирования по установлению льготного размера платы за подключение расчет платы за подключение потребителей, подключаемая тепловая нагрузка объектов которых не превышает 0,1 Гкал/ч, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 108 и 109 настоящего документа.

108. Плата за подключение устанавливается органом регулирования в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки исходя из необходимости компенсации регулируемой организации расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя (включая проектирование), а также налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым законодательством.

Стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, определяется в соответствии с методическими указаниями и не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры.

Плата за подключение может быть дифференцирована в соответствии с методическими указаниями, в том числе исходя из величины подключаемой нагрузки и (или) в соответствии с типом прокладки тепловых сетей (подземная (канальная и бесканальная) и надземная (наземная)».

Стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, определяется в соответствии с методическими указаниями и не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры. Плата за подключение дифференцируется в соответствии с методическими указаниями, в том числе в соответствии с типом прокладки тепловых сетей (подземная (канальная и бесканальная) и надземная (наземная)).

«109. При отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения плата за подключение устанавливается в индивидуальном порядке».

В общем виде предложения по источникам инвестиций для реализации мероприятий и проектов, предложенных в схеме теплоснабжения приведены в таблице ниже.

Таблица 3.1 – Общие предложения по источникам инвестиций, в зависимости от групп проектов

| № подгруппы | Наименование подгруппы проектов | Предложение по источнику инвестиций | Статья возврата инвестиций |
| --- | --- | --- | --- |
| Группа 01. Источники тепловой энергии |  |  |  |
| 01.01 | Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | Собственные средства | 1) Для существующих зон теплоснабжения - Амортизационные отчисления в тарифе на тепловую энергию, предпринимательская прибыль, инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию (при согласовании с регулирующим органом), заемные средства (кредиты) 2) Для нового теплоисточника, с целью покрытия перспективных нагрузок на неосвоенных территориях - Плата за подключение |
| 01.02 | Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | Собственные средства | 1) Для существующих зон теплоснабжения - Амортизационные отчисления в тарифе на тепловую энергию, предпринимательская прибыль, инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию (при согласовании с регулирующим органом), заемные средства (кредиты) 2) При увеличении мощности теплоисточника, с целью покрытия перспективных нагрузок на неосвоенных территориях - Плата за подключение |
| 01.03 | Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | Собственные средства | 1) Для существующих зон теплоснабжения - Амортизационные отчисления в тарифе на тепловую энергию, предпринимательская прибыль, инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию (при согласовании с регулирующим органом), заемные средства (кредиты) 2) При увеличении мощности теплоисточника, с целью покрытия перспективных нагрузок на неосвоенных территориях - Плата за подключение |
| 01.04 | Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | Собственные средства | 1) Для существующих зон теплоснабжения - Амортизационные отчисления в тарифе на тепловую энергию, предпринимательская прибыль, инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию (при согласовании с регулирующим органом), заемные средства (кредиты) 2) При увеличении мощности теплоисточника, с целью покрытия перспективных нагрузок на неосвоенных территориях - Плата за подключение |
| Группа 02. Тепловые сети |  |  |  |
| 02.01 | Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки | Собственные средства | Плата за подключение |
| 02.02 | Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных | Собственные средства | 1) Системные мероприятия, направленные на улучшение эксплуатационных показателей - Амортизационные отчисления в тарифе на тепловую энергию, предпринимательская прибыль, инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию (при согласовании с регулирующим органом), заемные средства (кредиты) 2) Для мероприятий, назначение которых коррелируется с мероприятиями подгруппы 02.04, возможен частичный возврат из платы за подключение |
| 02.03 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Собственные средства | Амортизационные отчисления в тарифе на тепловую энергию, предпринимательская прибыль, инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию (при согласовании с регулирующим органом), заемные средства (кредиты) |
| 02.04 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | Собственные средства | Плата за подключение |
| 02.05 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов | Собственные средства | Амортизационные отчисления в тарифе на тепловую энергию, предпринимательская прибыль, инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию (при согласовании с регулирующим органом) |
| 02.06 | Строительство новых насосных станций | Собственные средства | 1) Системные мероприятия, направленные на улучшение эксплуатационных показателей - Амортизационные отчисления в тарифе на тепловую энергию, предпринимательская прибыль, инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию (при согласовании с регулирующим органом), заемные средства (кредиты) 2) Для мероприятий, с целью подключения перспективных потребителей, возможен полный или частичный возврат из платы за подключение |
| 02.07 | Реконструкция насосных станций | Собственные средства | 1) Системные мероприятия, направленные на улучшение эксплуатационных показателей - Амортизационные отчисления в тарифе на тепловую энергию, предпринимательская прибыль, инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию (при согласовании с регулирующим органом), заемные средства (кредиты) 2) Для мероприятий, с целью подключения перспективных потребителей, возможен полный или частичный возврат из платы за подключение |
| 02.08 | Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей | Собственные средства | 1) Системные мероприятия, направленные на улучшение эксплуатационных показателей - Амортизационные отчисления в тарифе на тепловую энергию, предпринимательская прибыль, инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию (при согласовании с регулирующим органом) 2) Для мероприятий, с целью подключения перспективных потребителей, возможен полный или частичный возврат из платы за подключение |

В связи с ограничением роста платы граждан и, как следствие, тарифов на тепловую энергию, при расчете ценовых последствий от реализации мероприятий на перспективу может быть применен механизм сглаживания путем частичного финансирования затрат за счет привлечения кредитов.

Такой принцип применен в отношении мероприятий:

- по реконструкции тепловых сетей в ЕТО №1;

- по реконструкции котельных в ЕТО №3;

- по реконструкции тепловых сетей в ЕТО №3;

- по реконструкции котельных в ЕТО №8 (после 2027 года).

При этом расходы, связанные с обслуживанием кредитов, учитываются при расчете ценовых последствий с учетом ключевой ставки по кредитам, определенной ЦБ РФ. На момент разработки Схемы теплоснабжения, указанная ставка составляет 10,5%, в связи с этим значение процента по кредитам принимается как значение ключевой ставки, увеличенной на 2 процентных пункта, т.е. 12,5%. Принятый срок возврата кредита – 10 лет.

- Расчеты экономической эффективности инвестиций

В соответствии с МУ:

«161. Базовыми принципами оценки эффективности инвестиций в системы теплоснабжения независимо от их технических, технологических, финансовых, отраслевых или региональных особенностей, должны являться:

- сопоставимость условий сравнения разных проектов (прежде всего энергетическая сопоставимость);

- рассмотрение проекта на протяжении всего жизненного цикла (расчетного периода);

- моделирование финансирования проектов, включающее все связанные с осуществлением проекта денежные поступления и их расход за расчетный период;

- принцип положительности и максимизации инвестиционного эффекта;

- учет фактора времени.

162. Оценка эффективности инвестиций должна осуществляться:

а) для отдельных проектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью до 5 МВт;

б) для отдельных проектов строительства, технического перевооружения и (или) модернизации котельных, в том числе связанных с переводом на местные виды топлива и использование возобновляемых ресурсов;

в) для отдельных проектов технического перевооружения и (или) модернизации источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью более 5 МВт, если проекты не отобраны в рамках реализации программы модернизации тепловых электростанций;

г) для отдельных проектов строительства и реконструкции транзитных и магистральных теплопроводов при реализации проектов дальнего теплоснабжения;

д) в остальных случаях для ЕТО в составе структуры проектов мастер-плана для источников тепловой энергии и тепловых сетей раздельно.

163. Для оценки эффективности инвестиций должна быть разработана тарифно-балансовая модель ЕТО в соответствии с таблицей приложения N 47 к настоящим Методическим указаниям».

Мероприятия пп. «а», «б», «в», «г» п. 162 проектом Схемы теплоснабжения не предусмотрены, следовательно, руководствуясь пп. «д» оценка инвестиций осуществляется для источников тепловой энергии и тепловых сетей раздельно. Подобный подход возможен только при разделении НВВ в тарифно-балансовых моделях между производством и передачей, в соответствии с формами П47.2-47.6. Тарифно-балансовые модели представлены в Приложении 1 Главы 14.

Инвестиции в мероприятия по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, расходы на реализацию которых включаются в плату за подключение к системе теплоснабжение

Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения осуществляется на основании раздела IX.IX Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э.

Плата за подключение состоит из следующих составляющих:

- расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (перспективных потребителей);

- расходы на создание и реконструкцию тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (перспективных потребителей);

- расходы на создание и реконструкцию тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей;

- налог на прибыль.

Согласно п. 167 Методических указаний, расчет платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки производится по представленным в орган регулирования прогнозным данным о планируемых на календарный год расходах на подключение, определенных в соответствии с прогнозируемым спросом на основе представленных заявок на подключение в зонах существующей и будущей застройки на основании утвержденных в установленном порядке схемы теплоснабжения и (или) инвестиционной программы, а также с учетом положений пункта 173 Методических указаний.

Таким образом, при условии корректного расчета размера платы за подключение к системе теплоснабжения инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий, направленных на подключение новых потребителей, будут являться эффективными. Реализация рассматриваемых мероприятий позволит выполнить присоединение перспективных потребителей и обеспечит прирост полезного отпуска тепловой энергии.

Инвестиции в мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, расходы на реализацию которых покрываются за счет ежегодных амортизационных отчислений

Амортизационные отчисления - отчисления части стоимости основных фондов для возмещения их износа.

Расчет амортизационных отчислений произведён по линейному способу амортизационных отчислений с учетом прироста в связи с реализацией мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения в период действия Схемы теплоснабжения.

Мероприятия, финансирование которых обеспечивается за счет амортизационных отчислений, являются обязательными и направлены на повышение надежности работы систем теплоснабжения и обновление основных фондов. Данные затраты необходимы для повышения надежности работы энергосистемы, теплоснабжения потребителей тепловой энергией, так как ухудшение состояния оборудования и теплотрасс, приводит к авариям, а невозможность своевременного и качественного ремонта приводит к их росту. Увеличение аварийных ситуаций приводит к увеличению потерь энергии в сетях при транспортировке, в том числе сверхнормативных, что в свою очередь негативно влияет на качество, безопасность и бесперебойность энергоснабжения населения и других потребителей.

В результате обновления оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей ожидается снижение потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, снижение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии, в результате чего обеспечивается эффективность инвестиций.

Инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению, направленные на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения

Источниками инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения, могут служить прибыль, направленная на инвестиции, а также амортизация в тарифе на тепловую энергию.

При расчете учитываются следующие показатели:

- расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и повышение качества оказываемых услуг;

- экономический эффект от реализации мероприятий.

Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов:

- обеспечение возможности подключения новых потребителей;

- обеспечение развития инфраструктуры города, в том числе социально-значимых объектов;

- повышение качества и надежности теплоснабжения;

- снижение аварийности систем теплоснабжения;

- снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;

- снижение уровня потерь тепловой энергии, в том числе за счет снижения сверхнормативных утечек теплоносителя в период ликвидации аварий;

- снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии;

- снижение численности ППР (при объединении котельных, выводе котельных из эксплуатации и переоборудовании котельных в ЦТП).

Ниже представлена оценка инвестиций для групп мероприятий, источником финансирования которых являются тарифные источники:

- амортизационные отчисления;

- прибыль, направленная на инвестиции;

- заемные средства (в случае превышения потребностей в инвестициях над максимально допустимой величиной инвестиций по статье «прибыль, направленная на инвестиции»).

  - Оценка эффективности инвестиций в зоне ЕТО №1

Проектом не предусматривается мероприятий по ТЭЦ АО «Златмаш», которые частично или в полном объеме будут финансироваться за счет тепловой энергии.

Мероприятия по развитию тепловых сетей позволяют достичь следующих результатов:

- обеспечение возможности подключения новых потребителей, обеспечение развития инфраструктуры города;

- повышение качества и надежности теплоснабжения;

- снижение числа инцидентов на тепловых сетях, за счет реконструкции ветхих участков;

- снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;

- оптимизация условно-постоянных расходов, в составе затрат на передачу тепловой энергии.

Расчёты эффективности инвестиций показаны ниже.

Анализ представленных выше результатов показывает, что полные инвестиционные затраты ООО «Златсеть» в зоне ЕТО №1 при формировании выручки за отпущенную тепловую энергию на основании расчетных значений необходимой валовой выручки не окупаются на всем сроке реализации Схемы теплоснабжения. Причиной является следующее: основные затраты в составе полных затрат приходятся на реконструкцию и строительство тепловых сетей для повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей – мероприятия, не имеющие существенного экономического эффекта. Дисконтированный срок окупаемости составляет более 25 лет.

Рисунок 4.1 – Эффективность инвестиционных проектов ЕТО №1

Таблица 4.1 - Расчет эффективности инвестиционных проектов ЕТО №1

| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты на инвестиции из тарифных источников финансирования, в прогнозных ценах | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальные затраты нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск АО «Златмаш», по регулируемому виду деятельности - производство тепловой энергии | тыс. Гкал | 580,98 | 580,98 | 589,63 | 593,47 | 600,93 | 606,59 | 611,52 | 615,87 | 619,91 | 623,51 | 627,16 | 627,91 | 627,96 | 627,96 | 628,00 | 628,04 | 628,04 | 628,09 | 628,24 | 628,24 |
| Ежегодное увеличение НВВ | тыс. руб. | 0 | -20636 | 52172 | 39400 | 29194 | 28071 | 28113 | 28275 | 27266 | 25183 | 25883 | 22763 | 22358 | 22791 | 23352 | 23898 | 24371 | 24989 | 25708 | 26068 |
| Увеличение НВВ, нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | -20636 | 31537 | 70937 | 100131 | 128202 | 156315 | 184590 | 211856 | 237038 | 262922 | 285685 | 308043 | 330835 | 354186 | 378085 | 402456 | 427445 | 453153 | 479221 |
| Дисконтированный поток денежных средств нарастающим итогом, в части производства тепловой энергии | тыс. руб. | 0 | -20636 | 31537 | 70937 | 100131 | 128202 | 156315 | 184590 | 211856 | 237038 | 262922 | 285685 | 308043 | 330835 | 354186 | 378085 | 402456 | 427445 | 453153 | 479221 |
| NPV только по тепловой энергии | тыс. руб. | 479221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости | лет | менее года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передача и сбыт тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты на инвестиции из тарифных источников финансирования, в прогнозных ценах | тыс. руб. | 0 | 0 | -22161 | -17385 | -48586 | -1829 | -41600 | -111649 | -99842 | -71152 | -77172 | -82016 | -75970 | -80907 | -119953 | -118383 | -16229 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальные затраты нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | 0 | -22161 | -39546 | -88132 | -89962 | -131562 | -243211 | -343052 | -414205 | -491377 | -573393 | -649363 | -730270 | -850222 | -968605 | -984835 | -984835 | -984835 | -984835 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 414,60 | 414,60 | 420,76 | 423,50 | 428,83 | 432,86 | 436,39 | 439,49 | 442,37 | 444,94 | 447,54 | 448,08 | 448,12 | 448,12 | 448,14 | 448,18 | 448,18 | 448,21 | 448,31 | 448,31 |
| Ежегодное увеличение НВВ | тыс. руб. | 0 | 37307 | 55513 | 33584 | 43158 | -92863 | 25349 | 53197 | 44533 | 28886 | 29423 | 34804 | 26401 | 27368 | -18299 | -11853 | -30231 | -19417 | -12187 | -10548 |
| Увеличение НВВ, нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | 37307 | 92820 | 126404 | 169562 | 76699 | 102048 | 155246 | 199779 | 228664 | 258088 | 292891 | 319293 | 346660 | 328361 | 316508 | 286277 | 266860 | 254673 | 244124 |
| Дисконтированный поток денежных средств нарастающим итогом, в части передачи тепловой энергии | тыс. руб. | 0 | 37307 | 70659 | 86858 | 81430 | -13262 | -29513 | -87965 | -143274 | -185540 | -233289 | -280502 | -330070 | -383609 | -521861 | -652097 | -698558 | -717975 | -730162 | -740710 |
| NPV только по тепловой энергии | тыс. руб. | -740710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости | лет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты на инвестиции из тарифных источников финансирования, в прогнозных ценах | тыс. руб. | 0 | 0 | -22161 | -17385 | -48586 | -1829 | -41600 | -111649 | -99842 | -71152 | -77172 | -82016 | -75970 | -80907 | -119953 | -118383 | -16229 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальные затраты нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | 0 | -22161 | -39546 | -88132 | -89962 | -131562 | -243211 | -343052 | -414205 | -491377 | -573393 | -649363 | -730270 | -850222 | -968605 | -984835 | -984835 | -984835 | -984835 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 414,60 | 414,60 | 420,76 | 423,50 | 428,83 | 432,86 | 436,39 | 439,49 | 442,37 | 444,94 | 447,54 | 448,08 | 448,12 | 448,12 | 448,14 | 448,18 | 448,18 | 448,21 | 448,31 | 448,31 |
| Ежегодное увеличение НВВ | тыс. руб. | 0 | 16671 | 107686 | 72984 | 72352 | -64792 | 53462 | 81472 | 71799 | 54068 | 55307 | 57567 | 48760 | 50159 | 5052 | 12045 | -5860 | 5573 | 13521 | 15520 |
| Увеличение НВВ, нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | 16671 | 124357 | 197341 | 269693 | 204901 | 258364 | 339836 | 411634 | 465703 | 521010 | 578576 | 627336 | 677495 | 682547 | 694593 | 688732 | 694305 | 707826 | 723346 |
| Дисконтированный поток денежных средств нарастающим итогом, в целом по ЕТО | тыс. руб. | 0 | 16671 | 102196 | 157795 | 181561 | 114940 | 126802 | 96625 | 68582 | 51498 | 29633 | 5183 | -22027 | -52775 | -167675 | -274013 | -296102 | -290529 | -277008 | -261489 |
| NPV только по тепловой энергии | тыс. руб. | -261489 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости | лет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Оценка эффективности инвестиций в зоне ЕТО №3

Проектом предусматривается существенное обновление оборудования котельных. Необходимость данных мероприятий может возникнуть в отдаленной перспективе, поскольку расчетный срок Схемы теплоснабжения синхронизирован со сроком действия Генерального плана. При реконструкции котельных достигаются следующие задачи:

- оптимизация операционных расходов в том числе в связи с сокращением установленной мощности;

- сокращение удельных расходов на производство тепловой энергии;

- снижение физического и морального износа оборудования.

Мероприятия по развитию тепловых сетей позволяют достичь следующих результатов:

- обеспечение возможности подключения новых потребителей, обеспечение развития инфраструктуры города;

- повышение качества и надежности теплоснабжения;

- снижение числа инцидентов на тепловых сетях, за счет реконструкции ветхих участков;

- снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;

- оптимизация условно-постоянных расходов, в составе затрат на передачу тепловой энергии.

Расчёты эффективности инвестиций показаны ниже.

Анализ представленных выше результатов показывает:

1.Объемы капиталовложений в котельные не окупаются к окончанию расчетного срока Схемы теплоснабжения, что связано с малыми экономическими эффектами от реализации мероприятий (снижение физического эффекта не влияет напрямую на экономическую эффективность, УРУТ сокращаются не существенно, операционные затраты в структуре утвержденного тарифа занимают незначительную часть, их снижение не влияет в достаточной для окупаемости мероприятий степени);

2.Полные инвестиционные затраты МУП «Коммунальные сети» в зоне ЕТО №3 при формировании выручки за отпущенную тепловую энергию на основании расчетных значений необходимой валовой выручки не окупаются на всем сроке реализации Схемы теплоснабжения. Причиной является следующее: основные затраты в составе полных затрат приходятся на реконструкцию и строительство тепловых сетей для повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей – мероприятия, не имеющие существенного экономического эффекта. Дисконтированный срок окупаемости составляет более 25 лет.

Рисунок 4.2 – Эффективность инвестиционных проектов ЕТО №3

Таблица 4.2 - Расчет эффективности инвестиционных проектов ЕТО №3

| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты на инвестиции из тарифных источников финансирования, в прогнозных ценах | тыс. руб. | -10148 | -32799 | -23771 | -25313 | -26451 | -27244 | 0 | -22508 | -20143 | -23737 | -143981 | 0 | -99412 | -204491 | -142569 | -255279 | -162929 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальные затраты нарастающим итогом | тыс. руб. | -10148 | -42947 | -66718 | -92030 | -118481 | -145725 | -145725 | -168233 | -188376 | -212113 | -356093 | -356093 | -455505 | -659996 | -802565 | -1057844 | -1220772 | -1220772 | -1220772 | -1220772 |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | тыс. Гкал | 656,85 | 611,68 | 611,68 | 611,72 | 611,73 | 612,07 | 612,46 | 612,59 | 609,47 | 609,48 | 609,50 | 609,50 | 609,50 | 609,54 | 609,54 | 609,54 | 609,55 | 609,55 | 609,55 | 609,58 |
| Ежегодное увеличение НВВ | тыс. руб. | 0 | -808 | 55504 | 45780 | 29747 | 30722 | 25614 | 26700 | 20962 | 26445 | 18810 | 17418 | 37971 | 39088 | 16788 | 2819 | -18706 | 18220 | 18601 | 6199 |
| Увеличение НВВ, нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | -808 | 54696 | 100476 | 130223 | 160945 | 186559 | 213259 | 234220 | 260665 | 279475 | 296892 | 334864 | 373952 | 390740 | 393559 | 374853 | 393073 | 411674 | 417873 |
| Дисконтированный поток денежных средств нарастающим итогом, в части производства тепловой энергии | тыс. руб. | -10148 | -43755 | -12022 | 8446 | 11741 | 15219 | 40834 | 45026 | 45844 | 48552 | -76618 | -59201 | -120642 | -286045 | -411825 | -664284 | -845920 | -827700 | -809098 | -802899 |
| NPV только по тепловой энергии | тыс. руб. | -802899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости | лет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передача и сбыт тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты на инвестиции из тарифных источников финансирования, в прогнозных ценах | тыс. руб. | -210406 | -485397 | -293999 | -142896 | -144290 | -190646 | -227152 | -251970 | -174927 | -150478 | -149226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальные затраты нарастающим итогом | тыс. руб. | -210406 | -695802 | -989802 | -1132697 | -1276987 | -1467633 | -1694785 | -1946754 | -2121682 | -2272160 | -2421386 | -2421386 | -2421386 | -2421386 | -2421386 | -2421386 | -2421386 | -2421386 | -2421386 | -2421386 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 466,10 | 471,40 | 471,40 | 471,43 | 471,43 | 471,69 | 472,00 | 472,11 | 471,64 | 471,65 | 471,66 | 471,66 | 471,66 | 471,69 | 471,69 | 471,69 | 471,70 | 471,70 | 471,70 | 471,72 |
| Ежегодное увеличение НВВ | тыс. руб. | 0 | 161557 | 88295 | 33728 | 28697 | 40092 | 46645 | 49714 | 25589 | 15412 | 10866 | -86122 | -53897 | -32487 | -32849 | -36504 | -67526 | -24347 | -18043 | -16354 |
| Увеличение НВВ, нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | 161557 | 249852 | 283580 | 312277 | 352370 | 399015 | 448729 | 474318 | 489731 | 500597 | 414475 | 360577 | 328090 | 295241 | 258737 | 191211 | 166864 | 148822 | 132468 |
| Дисконтированный поток денежных средств нарастающим итогом, в части передачи тепловой энергии | тыс. руб. | -210406 | -534245 | -739950 | -849117 | -964710 | -1115263 | -1295770 | -1498025 | -1647363 | -1782429 | -1920789 | -2006911 | -2060808 | -2093296 | -2126145 | -2162649 | -2230175 | -2254521 | -2272564 | -2288918 |
| NPV только по тепловой энергии | тыс. руб. | -2288918 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости | лет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты на инвестиции из тарифных источников финансирования, в прогнозных ценах | тыс. руб. | -220553 | -518196 | -317770 | -168208 | -170741 | -217890 | -227152 | -274477 | -195070 | -174215 | -293206 | 0 | -99412 | -204491 | -142569 | -255279 | -162929 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальные затраты нарастающим итогом | тыс. руб. | -220553 | -738749 | -1056519 | -1224727 | -1395468 | -1613358 | -1840510 | -2114987 | -2310058 | -2484273 | -2777479 | -2777479 | -2876891 | -3081382 | -3223951 | -3479229 | -3642158 | -3642158 | -3642158 | -3642158 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 466,10 | 471,40 | 471,40 | 471,43 | 471,43 | 471,69 | 472,00 | 472,11 | 471,64 | 471,65 | 471,66 | 471,66 | 471,66 | 471,69 | 471,69 | 471,69 | 471,70 | 471,70 | 471,70 | 471,72 |
| Ежегодное увеличение НВВ | тыс. руб. | 0 | 160749 | 143799 | 79508 | 58444 | 70814 | 72260 | 76414 | 46551 | 41857 | 29675 | -68704 | -15926 | 6601 | -16061 | -33685 | -86232 | -6126 | 559 | -10155 |
| Увеличение НВВ, нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | 160749 | 304548 | 384056 | 442500 | 513314 | 585574 | 661988 | 708539 | 750396 | 780071 | 711367 | 695441 | 702042 | 685981 | 652296 | 566064 | 559937 | 560496 | 550341 |
| Дисконтированный поток денежных средств нарастающим итогом, в целом по ЕТО | тыс. руб. | -220553 | -578000 | -751971 | -840671 | -952968 | -1100044 | -1254936 | -1452999 | -1601519 | -1733877 | -1997408 | -2066112 | -2181450 | -2379341 | -2537970 | -2826933 | -3076095 | -3082221 | -3081662 | -3091817 |
| NPV только по тепловой энергии | тыс. руб. | -3091817 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости | лет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Оценка эффективности инвестиций в зоне ЕТО №8

По ЕТО №8 предусматриваются мероприятия по реконструкции котельных в отдаленном периоде, направленные на незначительное повышение эффективности производства. Поскольку в состав ЕТО входят 2 новые котельные, введенные в эксплуатацию в 2022 году, размер инвестиций в реконструкцию минимален.

Рисунок 4.3 – Эффективность инвестиционных проектов ЕТО №8

Таблица 4.3 - Расчет эффективности инвестиционных проектов ЕТО №8

| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты на инвестиции из тарифных источников финансирования, в прогнозных ценах | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | -2610 | -3910 | -3021 | -1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальные затраты нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | -2760 | -6670 | -9691 | -10849 | -10849 | -10849 | -10849 | -10849 | -10849 | -10849 | -10849 | -10849 | -10849 | -10849 |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | тыс. Гкал | 60,23 | 44,68 | 44,68 | 44,68 | 44,68 | 44,68 | 44,68 | 44,68 | 44,68 | 44,68 | 44,68 | 44,68 | 44,68 | 44,68 | 44,68 | 44,68 | 44,68 | 44,68 | 44,68 | 44,68 |
| Ежегодное увеличение НВВ | тыс. руб. | 0 | -14990 | 3720 | 2997 | 1812 | 1890 | 2441 | 2730 | 2434 | 1876 | 1666 | 1706 | 1747 | 1789 | 1832 | 1861 | 1230 | 1704 | 1989 | 2178 |
| Увеличение НВВ, нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | -14990 | -11270 | -8273 | -6461 | -4571 | -2130 | 600 | 3033 | 4909 | 6575 | 8281 | 10028 | 11817 | 13649 | 15511 | 16741 | 18445 | 20434 | 22612 |
| Дисконтированный поток денежных средств нарастающим итогом, в части производства тепловой энергии | тыс. руб. | 0 | -14990 | -11270 | -8273 | -6461 | -4721 | -4890 | -6070 | -6658 | -5940 | -4274 | -2568 | -821 | 968 | 2800 | 4662 | 5892 | 7596 | 9585 | 11763 |
| NPV только по тепловой энергии | тыс. руб. | 11763 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости | лет | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передача и сбыт тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты на инвестиции из тарифных источников финансирования, в прогнозных ценах | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальные затраты нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 44,53 | 31,08 | 31,08 | 31,08 | 31,08 | 31,08 | 31,08 | 31,08 | 31,08 | 31,08 | 31,08 | 31,08 | 31,08 | 31,08 | 31,08 | 31,08 | 31,08 | 31,08 | 31,08 | 31,08 |
| Ежегодное увеличение НВВ | тыс. руб. | 0 | -6221 | 2135 | 1841 | 1385 | 1433 | 1625 | 1738 | 1655 | 1482 | 1444 | 1482 | 1521 | 1561 | 1603 | 1641 | 1478 | 1653 | 1771 | 1861 |
| Увеличение НВВ, нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | -6221 | -4086 | -2245 | -860 | 573 | 2198 | 3936 | 5591 | 7074 | 8517 | 9999 | 11520 | 13082 | 14685 | 16325 | 17804 | 19457 | 21228 | 23089 |
| Дисконтированный поток денежных средств нарастающим итогом, в части передачи тепловой энергии | тыс. руб. | 0 | -6221 | -4086 | -2245 | -860 | 573 | 2198 | 3936 | 5591 | 7074 | 8517 | 9999 | 11520 | 13082 | 14685 | 16325 | 17804 | 19457 | 21228 | 23089 |
| NPV только по тепловой энергии | тыс. руб. | 23089 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости | лет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты на инвестиции из тарифных источников финансирования, в прогнозных ценах | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | -2610 | -3910 | -3021 | -1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальные затраты нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | -2760 | -6670 | -9691 | -10849 | -10849 | -10849 | -10849 | -10849 | -10849 | -10849 | -10849 | -10849 | -10849 | -10849 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 44,53 | 31,08 | 31,08 | 31,08 | 31,08 | 31,08 | 31,08 | 31,08 | 31,08 | 31,08 | 31,08 | 31,08 | 31,08 | 31,08 | 31,08 | 31,08 | 31,08 | 31,08 | 31,08 | 31,08 |
| Ежегодное увеличение НВВ | тыс. руб. | 0 | -21211 | 5855 | 4838 | 3197 | 3323 | 4066 | 4468 | 4089 | 3358 | 3109 | 3188 | 3268 | 3351 | 3435 | 3502 | 2709 | 3357 | 3761 | 4039 |
| Увеличение НВВ, нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | -21211 | -15356 | -10518 | -7321 | -3998 | 68 | 4536 | 8624 | 11983 | 15092 | 18280 | 21548 | 24899 | 28334 | 31836 | 34544 | 37902 | 41662 | 45701 |
| Дисконтированный поток денежных средств нарастающим итогом, в целом по ЕТО | тыс. руб. | 0 | -21211 | -15356 | -10518 | -7321 | -4148 | -2692 | -2134 | -1067 | 1134 | 4243 | 7431 | 10699 | 14050 | 17485 | 20987 | 23695 | 27053 | 30813 | 34852 |
| NPV только по тепловой энергии | тыс. руб. | 34852 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости | лет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства,  реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации  систем теплоснабжения

  - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по основным ЕТО

При разработке Схемы теплоснабжения уточнены ценовые последствия для потребителей. Ниже представлена оценка ценовых последствий по основным ЕТО. Детализация ценовых последствий представлена в Приложении 1 Главы 14.

Рисунок 5.1 – Ценовые последствия для потребителей ЕТО №1

Прогнозное изменение цены для потребителей ЕТО №1 увеличивается в ближайшие годы сверх максимально допустимого значения. Однако в дальнейшем происходит выравнивание и на заключительном этапе – снижение прогнозной цены. Это означает, что при определенных условиях объем реконструкции тепловых сетей, заложенный в настоящем проекте, может быть выполнен.

Рисунок 5.2 – Ценовые последствия для потребителей ЕТО №2

Основным источником теплоснабжения потребителей ЕТО №2 является котельная ООО «ЗЭМЗ-Энерго». После переключения потребителей на новую котельную 70 МВт (выбор ЕТО для источника должен быть осуществлен при последующей актуализации) в работе останутся мелкие котельные (для которых НВВ превышает величину НВВ по системе от котельной ООО «ЗЭМЗ-Энерго»). Сдерживание тарифов на 2024 год относительно Прогноза Министерства экономического развития должно быть обеспечено при ежегодном пересмотре тарифов и уточнении структурных статей, входящих в НВВ. В дальнейшем последствия от реализации Схемы теплоснабжения соответствуют прогнозу Министерства экономического развития.

Рисунок 5.3 – Ценовые последствия для потребителей ЕТО №3

В НВВ для конечных потребителей ЕТО №3 с 2024 года заложены чрезвычайно высокие затраты на сети. В связи с чем прогнозная цена существенно превышает величину с учетом Прогноза Министерства экономического развития. На 2-3 этапах расчетного периода заложен существенный объем инвестиций в котельные. Как видно, заложенные в Схему теплоснабжения мероприятия избыточны и на данный момент их реализация в полной мере невозможна без привлечения сторонних источников финансирования. Следовательно, в случае утверждения инвестиционных программ ООО «Теплоэнергетик» и (или) МУП «Коммунальные сети», в ее состав должны входить только первоочередные и наиболее важные мероприятия, коренным образом влияющие на снижение физического износа оборудования и повышение эффективности теплоснабжения.

Рисунок 5.4 – Ценовые последствия для потребителей ЕТО №8

Мероприятия по реконструкции котельных, заложенные на 2-3 этапах расчетного периода, не повлияют коренным образом на цену тепловой энергии для конечных потребителей ЕТО №8.

Полезный отпуск, заложенный в тарифе на 2023 год, завышен. На 2024 г. потребуется ограничить рост тарифа, за счет пересмотра структурных статей НВВ.

  - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по прочим ЕТО

Ниже представлена оценка ценовых последствий по всем ЕТО. Детализация ценовых последствий представлена в Приложении 1 Главы 14.

Таблица 5.1 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне ЕТО, с учетом предложений по техническому перевооружению (таблица П47.6 МУ, в отношении основных и прочих ЕТО)

| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 АО «Златмаш» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | 1264,40 | 1228,89 | 1299,35 | 1357,34 | 1389,05 | 1422,39 | 1456,88 | 1492,51 | 1526,77 | 1558,33 | 1590,55 | 1624,89 | 1660,36 | 1696,65 | 1733,75 | 1771,67 | 1810,47 | 1850,13 | 1890,62 | 1932,11 |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 692,18 | 781,39 | 900,93 | 973,64 | 1061,24 | 835,93 | 886,39 | 1000,29 | 1093,54 | 1151,24 | 1209,36 | 1284,76 | 1342,75 | 1402,99 | 1361,21 | 1333,77 | 1265,40 | 1221,05 | 1192,60 | 1168,07 |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал | 19,63 | 20,40 | 21,04 | 21,67 | 22,35 | 23,03 | 23,73 | 24,44 | 25,18 | 25,94 | 26,72 | 27,51 | 28,32 | 29,16 | 30,02 | 30,91 | 31,83 | 32,77 | 33,74 | 34,74 |
| Всего | руб./Гкал | 1976,21 | 2030,68 | 2221,32 | 2352,65 | 2472,64 | 2281,34 | 2367,00 | 2517,25 | 2645,49 | 2735,51 | 2826,62 | 2937,16 | 3031,43 | 3128,80 | 3124,98 | 3136,36 | 3107,71 | 3103,95 | 3116,95 | 3134,92 |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1976,21 | 2025,62 | 2145,13 | 2243,81 | 2322,34 | 2403,62 | 2487,75 | 2574,82 | 2659,79 | 2739,58 | 2821,77 | 2906,42 | 2993,62 | 3083,42 | 3175,93 | 3271,20 | 3369,34 | 3470,42 | 3574,53 | 3681,77 |
| Индекс роста цены | % |  | 102,5% | 105,9% | 104,6% | 103,5% | 103,5% | 103,5% | 103,5% | 103,3% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| Полезный отпуск ЕТО | тыс. Гкал | 414,60 | 414,60 | 420,76 | 423,50 | 428,83 | 432,86 | 436,39 | 439,49 | 442,37 | 444,94 | 447,54 | 448,08 | 448,12 | 448,12 | 448,14 | 448,18 | 448,18 | 448,21 | 448,31 | 448,31 |
| ЕТО №2 МУП «Коммунальные сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | 1240,41 | 997,24 | 1060,65 | 1111,07 | 1139,48 | 1168,62 | 1198,51 | 1187,05 | 1215,18 | 1240,74 | 1266,84 | 1293,51 | 1320,74 | 1348,56 | 1376,98 | 1406,01 | 1435,67 | 1465,96 | 1496,91 | 1528,52 |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 827,99 | 3037,05 | 3182,87 | 3305,04 | 3392,79 | 3482,91 | 3575,45 | 4377,31 | 4488,12 | 4593,34 | 4701,13 | 4811,57 | 4924,71 | 5040,64 | 5159,42 | 5281,11 | 5405,81 | 5533,58 | 5664,51 | 5798,67 |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал | 29,98 | 13,66 | 14,06 | 14,48 | 14,91 | 15,35 | 15,80 | 15,29 | 15,74 | 16,21 | 16,69 | 17,18 | 17,69 | 18,21 | 18,75 | 19,31 | 19,88 | 20,47 | 21,07 | 21,70 |
| Всего | руб./Гкал | 2098,38 | 4047,95 | 4257,59 | 4430,59 | 4547,18 | 4666,88 | 4789,76 | 5579,65 | 5719,05 | 5850,29 | 5984,66 | 6122,26 | 6263,15 | 6407,42 | 6555,15 | 6706,43 | 6861,36 | 7020,01 | 7182,49 | 7348,88 |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 2098,38 | 2150,84 | 2277,74 | 2382,52 | 2465,90 | 2552,21 | 2641,54 | 2733,99 | 2824,21 | 2908,94 | 2996,21 | 3086,09 | 3178,68 | 3274,04 | 3372,26 | 3473,43 | 3577,63 | 3684,96 | 3795,51 | 3909,37 |
| Индекс роста цены | % |  | 102,5% | 105,9% | 104,6% | 103,5% | 103,5% | 103,5% | 103,5% | 103,3% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| Полезный отпуск ЕТО | тыс. Гкал | 125,652 | 5,995 | 5,995 | 5,995 | 5,995 | 5,995 | 5,995 | 4,582 | 4,582 | 4,582 | 4,582 | 4,582 | 4,582 | 4,582 | 4,582 | 4,582 | 4,582 | 4,582 | 4,582 | 4,582 |
| ЕТО №3 ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | 1356,03 | 1494,64 | 1564,80 | 1631,74 | 1674,93 | 1718,42 | 1721,69 | 1767,42 | 1813,36 | 1859,23 | 1894,22 | 1930,51 | 1998,48 | 2067,98 | 2100,79 | 2110,35 | 2079,64 | 2109,53 | 2140,05 | 2150,10 |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 376,74 | 720,80 | 902,89 | 971,45 | 1029,79 | 1111,56 | 1201,09 | 1304,90 | 1359,17 | 1390,61 | 1412,65 | 1229,70 | 1114,64 | 1044,81 | 974,20 | 895,72 | 750,49 | 696,77 | 656,34 | 619,37 |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал | 43,57 | 45,35 | 46,79 | 48,28 | 49,82 | 51,40 | 53,05 | 54,74 | 56,49 | 58,16 | 59,90 | 61,67 | 63,49 | 65,38 | 67,32 | 69,31 | 71,37 | 73,48 | 75,66 | 77,92 |
| Всего | руб./Гкал | 1776,34 | 2260,79 | 2514,48 | 2651,47 | 2754,53 | 2881,38 | 2975,83 | 3127,06 | 3229,02 | 3308,00 | 3366,76 | 3221,88 | 3176,61 | 3178,17 | 3142,30 | 3075,38 | 2901,50 | 2879,78 | 2872,04 | 2847,39 |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1776,34 | 1820,75 | 1928,18 | 2016,87 | 2087,46 | 2160,52 | 2236,14 | 2314,41 | 2390,78 | 2462,51 | 2536,38 | 2612,47 | 2690,85 | 2771,57 | 2854,72 | 2940,36 | 3028,57 | 3119,43 | 3213,01 | 3309,40 |
| Индекс роста цены | % |  | 102,5% | 105,9% | 104,6% | 103,5% | 103,5% | 103,5% | 103,5% | 103,3% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| Полезный отпуск ЕТО | тыс. Гкал | 466,10 | 471,40 | 471,40 | 471,43 | 471,43 | 471,69 | 472,00 | 472,11 | 471,64 | 471,65 | 471,66 | 471,66 | 471,66 | 471,69 | 471,69 | 471,69 | 471,70 | 471,70 | 471,70 | 471,72 |
| ЕТО №4 ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 18 | Котельная школы-детсада №27, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 (ООО «Тепловик») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | Регулируемая деятельность не осуществляется. Отсутствует тарифная база на 2023 год для оценки ценовых последствий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | Регулируемая деятельность не осуществляется. Отсутствует тарифная база на 2023 год для оценки ценовых последствий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс роста цены | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск ЕТО | тыс. Гкал | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 |
| Теплоисточник № | 19 | Котельная СОШ №5, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 (ООО «Тепловик») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | Регулируемая деятельность не осуществляется. Отсутствует тарифная база на 2023 год для оценки ценовых последствий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | Регулируемая деятельность не осуществляется. Отсутствует тарифная база на 2023 год для оценки ценовых последствий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс роста цены | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск ЕТО | тыс. Гкал | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 |
| Теплоисточник № | 20 | Котельная СОШ №90, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 (ООО «Тепловик») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | Регулируемая деятельность не осуществляется. Отсутствует тарифная база на 2023 год для оценки ценовых последствий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | Регулируемая деятельность не осуществляется. Отсутствует тарифная база на 2023 год для оценки ценовых последствий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс роста цены | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск ЕТО | тыс. Гкал | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 |
| Теплоисточник № | 21 | Котельная СОШ №18 (19), эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 (ООО «Тепловик») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | 1916,32 | 2124,98 | 2224,60 | 2310,97 | 2374,47 | 2439,74 | 2506,81 | 2575,73 | 2644,22 | 2710,95 | 2779,42 | 2849,68 | 2921,78 | 2995,77 | 3071,70 | 3149,63 | 3229,60 | 3311,67 | 3395,90 | 3482,35 |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 425,33 | 503,83 | 518,75 | 534,10 | 549,91 | 566,19 | 582,94 | 600,20 | 617,97 | 636,26 | 655,09 | 674,48 | 694,44 | 715,00 | 736,16 | 757,95 | 780,39 | 803,49 | 827,27 | 851,76 |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | руб./Гкал | 2341,65 | 2628,81 | 2743,34 | 2845,07 | 2924,38 | 3005,92 | 3089,75 | 3175,93 | 3262,18 | 3347,20 | 3434,51 | 3524,16 | 3616,23 | 3710,77 | 3807,87 | 3907,58 | 4009,99 | 4115,16 | 4223,17 | 4334,11 |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 2341,65 | 2400,19 | 2541,80 | 2658,73 | 2751,78 | 2848,09 | 2947,78 | 3050,95 | 3151,63 | 3246,18 | 3343,56 | 3443,87 | 3547,19 | 3653,60 | 3763,21 | 3876,11 | 3992,39 | 4112,16 | 4235,53 | 4362,59 |
| Индекс роста цены | % |  | 102,5% | 105,9% | 104,6% | 103,5% | 103,5% | 103,5% | 103,5% | 103,3% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| Полезный отпуск ЕТО | тыс. Гкал | 0,614 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 |
| Теплоисточник № | 22 | Котельная СОШ №1, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 (ООО «Тепловик») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | Регулируемая деятельность не осуществляется. Отсутствует тарифная база на 2023 год для оценки ценовых последствий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | Регулируемая деятельность не осуществляется. Отсутствует тарифная база на 2023 год для оценки ценовых последствий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс роста цены | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск ЕТО | тыс. Гкал | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 |
| Теплоисточник № | 23 | Котельная СОШ №18 (12), эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 (ООО «Тепловик») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | Регулируемая деятельность не осуществляется. Отсутствует тарифная база на 2023 год для оценки ценовых последствий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | Регулируемая деятельность не осуществляется. Отсутствует тарифная база на 2023 год для оценки ценовых последствий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс роста цены | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск ЕТО | тыс. Гкал | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 |
| Теплоисточник № | 24 | Котельная д/с №17, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 (ООО «Тепловик») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | Регулируемая деятельность не осуществляется. Отсутствует тарифная база на 2023 год для оценки ценовых последствий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | Регулируемая деятельность не осуществляется. Отсутствует тарифная база на 2023 год для оценки ценовых последствий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс роста цены | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск ЕТО | тыс. Гкал | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 |
| Теплоисточник № | 25 | Котельная д/с №31, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 (ООО «Тепловик») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | Регулируемая деятельность не осуществляется. Отсутствует тарифная база на 2023 год для оценки ценовых последствий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | Регулируемая деятельность не осуществляется. Отсутствует тарифная база на 2023 год для оценки ценовых последствий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс роста цены | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск ЕТО | тыс. Гкал | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 |
| Теплоисточник № | 26 | Котельная 7 жил. участка, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 (ООО «Тепловик») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | 2271,18 | 7260,58 | 7553,43 | 7820,20 | 8041,04 | 8268,16 | 8501,72 | 8741,92 | 8983,83 | 9224,69 | 9472,18 | 9726,48 | 9987,78 | 10256,29 | 10532,20 | 10815,73 | 11107,08 | 11406,49 | 11714,17 | 12030,35 |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 259,90 | 1505,42 | 1561,43 | 1616,71 | 1662,30 | 1708,32 | 1737,47 | 1786,46 | 1851,89 | 1903,19 | 1950,49 | 1999,33 | 2063,38 | 2129,03 | 2179,28 | 2220,13 | 2243,96 | 2296,14 | 2349,76 | 2395,32 |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | руб./Гкал | 2531,08 | 8766,00 | 9114,86 | 9436,91 | 9703,35 | 9976,48 | 10239,19 | 10528,38 | 10835,73 | 11127,88 | 11422,67 | 11725,81 | 12051,16 | 12385,32 | 12711,48 | 13035,86 | 13351,04 | 13702,63 | 14063,92 | 14425,67 |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 2531,08 | 2594,36 | 2747,43 | 2873,81 | 2974,39 | 3078,49 | 3186,24 | 3297,76 | 3406,59 | 3508,78 | 3614,05 | 3722,47 | 3834,14 | 3949,17 | 4067,64 | 4189,67 | 4315,36 | 4444,82 | 4578,17 | 4715,51 |
| Индекс роста цены | % |  | 102,5% | 105,9% | 104,6% | 103,5% | 103,5% | 103,5% | 103,5% | 103,3% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| Полезный отпуск ЕТО | тыс. Гкал | 1,189 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 |
| ЕТО №8 АО «Челябоблкоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | 1300,79 | 1418,20 | 1501,46 | 1568,54 | 1609,10 | 1651,40 | 1706,04 | 1767,15 | 1821,62 | 1863,61 | 1900,89 | 1939,07 | 1978,17 | 2018,22 | 2059,23 | 2100,90 | 2128,43 | 2166,58 | 2211,10 | 2259,84 |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 945,01 | 1251,23 | 1312,30 | 1363,69 | 1400,19 | 1437,97 | 1481,69 | 1528,79 | 1572,96 | 1611,31 | 1648,14 | 1685,92 | 1724,66 | 1764,39 | 1805,15 | 1846,80 | 1882,91 | 1924,30 | 1969,14 | 2016,52 |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал | 247,74 | 257,28 | 264,90 | 272,74 | 280,81 | 289,12 | 297,68 | 306,49 | 315,56 | 324,90 | 334,52 | 344,42 | 354,62 | 365,11 | 375,92 | 387,05 | 398,51 | 410,30 | 422,45 | 434,95 |
| Всего | руб./Гкал | 2493,54 | 2926,71 | 3078,66 | 3204,97 | 3290,09 | 3378,49 | 3485,41 | 3602,43 | 3710,14 | 3799,82 | 3883,55 | 3969,41 | 4057,45 | 4147,73 | 4240,30 | 4334,75 | 4409,85 | 4501,18 | 4602,69 | 4711,31 |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 2493,54 | 2555,88 | 2706,68 | 2831,18 | 2930,28 | 3032,84 | 3138,98 | 3248,85 | 3356,06 | 3456,74 | 3560,45 | 3667,26 | 3777,28 | 3890,59 | 4007,31 | 4127,53 | 4251,36 | 4378,90 | 4510,27 | 4645,57 |
| Индекс роста цены | % |  | 102,5% | 105,9% | 104,6% | 103,5% | 103,5% | 103,5% | 103,5% | 103,3% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| Полезный отпуск ЕТО | тыс. Гкал | 44,528 | 31,083 | 31,083 | 31,083 | 31,083 | 31,083 | 31,083 | 31,083 | 31,083 | 31,083 | 31,083 | 31,083 | 31,083 | 31,083 | 31,083 | 31,083 | 31,083 | 31,083 | 31,083 | 31,083 |
| Прочие ЕТО (зона действия источника соответствует зоне ЕТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 29 | Котельная встроенная, кв. Молодёжный, 3, эксплуатирующая организация - ООО «УралТехСервис», ЕТО №6 (ООО «УралТехСервис») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | 2147,65 | 2040,48 | 2166,47 | 2257,45 | 2317,41 | 2378,97 | 2442,18 | 2507,08 | 2570,42 | 2630,34 | 2691,70 | 2754,55 | 2818,93 | 2884,87 | 2952,41 | 3021,59 | 3092,46 | 3165,05 | 3239,41 | 3315,58 |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | руб./Гкал | 2147,65 | 2040,48 | 2166,47 | 2257,45 | 2317,41 | 2378,97 | 2442,18 | 2507,08 | 2570,42 | 2630,34 | 2691,70 | 2754,55 | 2818,93 | 2884,87 | 2952,41 | 3021,59 | 3092,46 | 3165,05 | 3239,41 | 3315,58 |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 2147,65 | 2201,35 | 2331,23 | 2438,46 | 2523,81 | 2612,14 | 2703,57 | 2798,19 | 2890,53 | 2977,25 | 3066,56 | 3158,56 | 3253,32 | 3350,92 | 3451,45 | 3554,99 | 3661,64 | 3771,49 | 3884,63 | 4001,17 |
| Индекс роста цены | % |  | 102,5% | 105,9% | 104,6% | 103,5% | 103,5% | 103,5% | 103,5% | 103,3% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| Полезный отпуск ЕТО | тыс. Гкал | 1,228 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 |
| Теплоисточник № | 30 | Котельная «Березовая роща», эксплуатирующая организация - ООО «Энком», ЕТО №7 (ООО «Энком») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | 1649,56 | 1888,02 | 2010,18 | 2089,16 | 2139,32 | 2190,82 | 2243,68 | 2297,95 | 2350,76 | 2400,46 | 2451,34 | 2503,44 | 2556,78 | 2611,39 | 2667,32 | 2724,59 | 2783,23 | 2843,27 | 2904,76 | 2967,74 |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 207,31 | 291,79 | 298,01 | 304,42 | 311,03 | 317,82 | 324,82 | 332,02 | 339,44 | 347,08 | 354,94 | 363,04 | 371,37 | 379,95 | 388,79 | 397,89 | 407,25 | 416,90 | 426,83 | 437,05 |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | руб./Гкал | 1856,87 | 2179,81 | 2308,20 | 2393,58 | 2450,35 | 2508,64 | 2568,50 | 2629,98 | 2690,20 | 2747,53 | 2806,28 | 2866,47 | 2928,15 | 2991,35 | 3056,11 | 3122,47 | 3190,48 | 3260,17 | 3331,59 | 3404,79 |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1856,87 | 1903,29 | 2015,58 | 2108,30 | 2182,09 | 2258,46 | 2337,51 | 2419,32 | 2499,16 | 2574,13 | 2651,36 | 2730,90 | 2812,83 | 2897,21 | 2984,13 | 3073,65 | 3165,86 | 3260,84 | 3358,66 | 3459,42 |
| Индекс роста цены | % |  | 102,5% | 105,9% | 104,6% | 103,5% | 103,5% | 103,5% | 103,5% | 103,3% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| Полезный отпуск ЕТО | тыс. Гкал | 3,929 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 |
| Теплоисточник № | 31 | Котельная ст. Аносово, эксплуатирующая организация - ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД», ЕТО №5 (ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | 1157,87 | 1189,88 | 1267,60 | 1319,85 | 1351,79 | 1384,57 | 1418,20 | 1452,73 | 1486,12 | 1517,21 | 1549,03 | 1581,58 | 1614,89 | 1648,97 | 1683,85 | 1719,53 | 1756,05 | 1793,41 | 1831,65 | 1870,78 |
| Тариф на услугу по передаче | руб./Гкал | 145,52 | 149,51 | 152,70 | 155,99 | 159,37 | 162,85 | 166,44 | 170,13 | 173,93 | 177,84 | 181,87 | 186,02 | 190,29 | 194,69 | 199,22 | 203,88 | 208,68 | 213,62 | 218,71 | 223,95 |
| Тариф на сбыт | руб./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | руб./Гкал | 1303,39 | 1339,39 | 1420,30 | 1475,84 | 1511,16 | 1547,42 | 1584,64 | 1622,85 | 1660,05 | 1695,05 | 1730,90 | 1767,60 | 1805,18 | 1843,66 | 1883,06 | 1923,41 | 1964,72 | 2007,03 | 2050,36 | 2094,73 |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1303,39 | 1335,97 | 1414,80 | 1479,88 | 1531,67 | 1585,28 | 1640,77 | 1698,19 | 1754,23 | 1806,86 | 1861,07 | 1916,90 | 1974,41 | 2033,64 | 2094,65 | 2157,49 | 2222,21 | 2288,88 | 2357,54 | 2428,27 |
| Индекс роста цены | % |  | 102,5% | 105,9% | 104,6% | 103,5% | 103,5% | 103,5% | 103,5% | 103,3% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| Полезный отпуск ЕТО | тыс. Гкал | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 |