Информация о выполнении мероприятий региональной «дорожной карты»,

утвержденной  распоряжением Губернатора Челябинской области от 18.12.2019 г. № 1453-р

в 2020 году

| N п/п | Наименование мероприятия | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергии) |  |  |
| 1. | Утверждение (актуализация) схем теплоснабжения муниципальных образований | В 2020 году актуализирована схема теплоснабжения Златоустовского городского округа на 2021 год, которой предусмотрено строительство котельных мощностью 7, 17 и 70 МВт посредством заключения концессионного соглашения. Актуализация схемы теплоснабжения ЗГО выполнен во исполнение поручений Губернатора Челябинской области А.Л.Текслера по итогам двусторонней встречи в формате видеосвязи с Главой ЗГО М.Б.Пекарским (протокол поручений от 18.04.2020г.) по вопросам утверждения схемы теплоснабжения Златоустовского городского округа и строительства новых котельных в Златоустовском городском округе. ### Актуализированная схема теплоснабжения Златоустовского городского округа утверждена постановлением Администрации ЗГО от 29.06.2020 г. № 250-П «О внесении изменений в постановление Администрации Златоустовского городского округа от 20.03.2013 г. № 92-П «Об утверждении схемы теплоснабжения Златоустовского городского округа на период до 2025 года и присвоении статуса единых теплоснабжающих организаций на территории Златоустовского городского округа» Постановление размещено на сайте Златоустовского городского округа 14.07.2020г. и опубликовано в газете «Златоустовский рабочий» 15.07.2020г. Также выполнено следующее: - 18.06.2020г. утверждена дорожная карта по повышению эффективности работы теплоснабжающих предприятий Златоустовского городского округа и ухода от неэффективного источника теплоснабжения АО «ЗЭМЗ», которой предусмотрено строительство котельных мощностью 7, 17 и 70 МВт посредством заключения концессионного соглашения. Срок строительства и сдачи котельных в эксплуатацию – 2021-2022 годы, - распоряжением Администрации ЗГО от 22.06.2020г. № 1050-р утвержден перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения, - Администрацией ЗГО проведен открытый конкурс на право заключение концессионного соглашения на строительство и эксплуатацию 3-х котельных мощностью 7, 17 и 70 МВт, по результатам которого предложено заключить концессионное соглашение АО «Челябоблкоммунэнерго», как лицу единственному подавшему заявку. Концессионное соглашение подписано Администрацией ЗГО, АО «Челябоблкоммунэнерго» и подписано в Правительстве Челябинской области. |
| Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |
| 1. | Организация и проведение конкурсов по отбору управляющей организации, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации и Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. N 75 "О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом" | Согласно ст. 161 ЖК РФ орган местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, проводит открытый конкурс по отбору управляющей организации в случаях, если в течение шести месяцев до дня проведения указанного конкурса собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления этим домом или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано. Открытый конкурс проводится также в случае, если до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом, заключенного по результатам открытого конкурса, не выбран способ управления этим домом или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано. За период с 01.01.2020 по 01.01.2021 г. было проведено 7 конкурсных мероприятий в отношении 155 многоквартирных домов, собственники которых не выбрали способ управления: - 09.01.2020 г. в отношении 15 лотов; - 11.03.2020 г. в отношении 49 лотов; - 29.05.2020 г. в отношении 49 лотов; - 06.08.2020 г. в отношении 27 лотов; - 23.09.2020 г. в отношении 40 лотов; - 05.11.2020 г. в отношении 58 лотов; - 23.12.2020 г. в отношении 40 лотов. Все конкурсы признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок со стороны управляющих организаций. |
| Рынок дорожной деятельности |  |  |
| 1. | Заключение муниципальных контрактов с подрядчиками в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | В 2020 году заключено 27 контрактов на сумму 166,3 млн.рублей. Все контракты заключены с организациями частной формы собственности. |
| Сфера наружной рекламы |  |  |
| 1. | Размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований нормативных правовых актов, регулирующих сферу наружной рекламы | На официальном сайте Администрации ЗГО размещены: 1) «Положение о порядке размещения и эксплуатации рекламных конструкций на территории Златоустовского городского округа» утвержденное Решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 11.11.2019 г. № 58-ЗГО; 2)Постановление Администрации Златоустовского городского округа № 43-П от 04.02.2011 г. «Об утверждении административного регламента предоставления Управлением архитектуры и градостроительства муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций» |
| 2. | Актуализация схем размещения рекламных конструкций | Схема размещения рекламных конструкций на территории ЗГО , утвержденная Постановлением Администрации ЗГО от 07.04.2020 г. № 151-П/Адм. опубликована на официальном сайте Администрации ЗГО в сети «Интернет». |
| 3. | Проведение торгов на право установки и эксплуатации рекламных конструкций | В 2020 году проведено 5 аукционов на право установки и эксплуатации рекламных конструкций в отношении 131 рекламного места. |
| 4. | Выявление и демонтаж незаконных рекламных конструкций | За 2020 г. всего подготовлено и направлено предписаний с уведомлением 181 шт. из них: - принято 140 шт.; - вернулось 41 шт. по причине: 1) отказ в принятии, 2) отсутствие собственника по указанному адресу (согласно выписки из ЕГРН). 122 незаконных рекламных конструкций демонтированы силами собственников, после принятия предписания. В ноябре 2020 г. Администрацией ЗГО, был проведен электронный аукцион на демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций на территории Златоустовского городского округа, демонтировано 14 незаконно размещенных рекламных конструкций (улицы: им. П.П. Аносова – 1 шт., пр. им. Ю.А. Гагарина – 8 шт., ул. им. Карла Маркса – 4 шт., Северо - Запад, I квартал - 1 шт.), стоимость работ - 21 261 руб. |
| 5. | Осуществление взаимодействия органов власти при осуществлении контроля в сфере наружной рекламы | В течение 2020 года Управление архитектуры и градостроительства Администрации ЗГО исполнялись требования Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области и Прокуратуры города Златоуста. Администрация ЗГО взаимодействует с ОМВД РФ по Златоустовскому городскому округу по незаконно установленным рекламным конструкциям для принятия административных мер к рекламораспространителям незаконно размещенных рекламных конструкций согласно требованиям статьи 14.37 КоАП. |

Исполнение плана мероприятий

(«дорожная карта») по содействию развитию конкуренции

на территории муниципального образования Златоустовский городской округ

за 2020 год

- 1. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок, год | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цель. Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| Повышение качества оказания услуг на рынке управления жильем за счет допуска к этой деятельности организаций, на профессиональной основе осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами в Златоустовском городском округе |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, собственники помещений в которых не выбрали способ управления | 2019 - 2022 | Муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | Заключение договоров управления многоквартирными домами | За период 2019- 2020 г. г. все конкурсы были признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок со стороны управляющих организаций. Не было заключено ни одного договора в отношении 155 многоквартирных домах. |
| 2. | Мониторинг реализации непосредственного способа управления многоквартирными домами | 2019 – 2022 |  | Выявление многоквартирных домов, собственники помещений в которых не заключили договоры на предоставление коммунальных услуг и содержание общего имущества в многоквартирном доме и самостоятельно не осуществляют работы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме | В Златоустовском городском округе 119 многоквартирных домов, собственники помещений в которых выбрали непосредственный способ управления многоквартирными домами. В 155 многоквартирных домах собственники не выбрали способ управления. |
| 3. | Проведение открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, собственники помещений в которых не реализовали непосредственный способ управления | 2019 - 2022 |  | Заключение договоров управления многоквартирными домами | За период 2019- 2020 г. г. все конкурсы были признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок со стороны управляющих организаций. Не было заключено ни одного договора в отношении 155 многоквартирных домах. |
| 4. | Осуществление жилищного надзора и жилищного контроля органами местного самоуправления | 2019 - 2022 |  | Снижение количества нарушений прав потребителей в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Выявление нарушений Правил пользования жилыми помещениями нанимателями муниципального жилищного фонда | Постановлением Администрации Златоустовского городского округа от 11 февраля 2016 г. N 50-П утвержден административный регламент осуществления муниципального жилищного контроля на территории Златоустовского городского округа. В 2020 году проведено 22 внеплановые проверки: 18 – по обращению граждан; 4 – по предписаниям. По результатам проведенных проверок выданы 7 предписаний. |
| 5. | Информирование собственников помещений в многоквартирных домах через официальный сайт Администрации Златоустовского городского округа об обязанностях управляющих организаций, правах и обязанностях собственников жилых помещений в многоквартирных домах | 2019 - 2022 |  | Обеспечение прозрачности деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства Златоустовского городского округа | Информирование собственников помещений в многоквартирных домах осуществляется через официальный сайт Администрации Златоустовского городского округа 1 раз в месяц. |
| 6. | Проведение семинаров в сфере жилищно-коммунального хозяйства по вопросам управления общим имуществом многоквартирного дома, тарифной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, по актуальным вопросам в сфере энергоэффективности в рамках работы «школы грамотного потребления» | 2019 - 2022 |  | Повышение грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Проведено 4 семинара в сфере ЖКХ по вопросам управления общим имуществом многоквартирного дома Периодичность 1 раз в квартал. |

- 2. Рынок розничной торговли

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок, год | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цель. Обеспечение возможности осуществления розничной торговли на розничных рынках и ярмарках |  |  |  |  |  |
| 1. | Актуализация схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Златоустовского городского округа | 2019 - 2022 По мере необходимости | Отдел развития сельских территорий, сельского хозяйства и регулирования потребительского рынка | Развитие торговли с использованием нестационарных торговых объектов на территории Златоустовского городского округа, увеличение количества мест для нестационарных торговых объектов | Актуализация Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Златоустовского городского округа осуществляется Комиссией для предварительного рассмотрения и подготовки предложений по включению нестационарных торговых объектов на территории Златоустовского городского округа. За 2020 год организовано и проведено 8 заседаний Комиссии. Рассмотрено 30 заявлений, все решения оформлены протоколами. |
| 2. | Оказание содействия в организации и проведении ярмарок, проведение мониторинга ярмарок | 2019 - 2022 постоянно |  | Развитие ярмарочной торговли на территории Златоустовского городского округа с целью предоставления населению возможности приобретения по доступным ценам продовольственных товаров, реализуемых непосредственно производителями. Создание системы информационного обеспечения в области торговой деятельности Златоустовского городского округа | В 2020 году ярмарки проводились только в январе, феврале. В дальнейшем в связи с введением карантинных мероприятий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции ярмарки на территории Златоустовского городского округа не проводились. |
| 3. | Расширение ярмарочной торговли в Златоустовском городском округе | 2019 - 2022 |  | Приобретение населением Златоустовского городского округа продовольствия, в том числе свежей сельскохозяйственной продукции по доступным ценам | В 4 квартале 2020 года дополнительно к муниципальной ярмарке организовано проведение ярмарочной торговли на территории торгового комплекса «Тарелка». |

- 3. Рынок услуг в сфере культуры

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок, год | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цель. Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг в сфере культуры Развитие негосударственного сектора услуг в сфере культуры. |  |  |  |  |  |
| 1. | Актуализация информации реестра субъектов малого предпринимательства, оказывающих услуги в сфере организации и проведения культурных мероприятий | 2019 | МКУ Управление культуры ЗГО | Информирование населения об услугах, оказываемых населению в сфере культуры | На официальных сайтах учреждений культуры имеется полная информация о предоставляемых услугах, планы мероприятий |
| 2. | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий с привлечением субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере культуры | 2019-2022 |  | Развитие взаимодействия администрации ЗГО с коммерческими организациями, оказывающими услуги в сфере культуры; увеличение количества проведенных культурно-досуговых мероприятий с привлечением субъектов малого предпринимательства. | Для организации и проведения мероприятий в сфере культуры на постоянной основе привлекаются коммерческие организации, оказывающие различные виды услуг (проведение праздников, аренда различной техники, автоуслуги, производство печатной продукции). Также в основном у субъектов малого предпринимательства закупается продукции для организации мероприятий (призы, канцелярия, цветы) |
| 3. | Проведение ежегодного мониторинга наличия (отсутствия) административных барьеров на рынке услуг в сфере культуры и удовлетворенности населения качеством услуг в данной сфере | 2019-2022 |  | Создание предпосылок к развитию конкуренции на рынке услуг в сфере культуры в Златоустовском городском округе. | Для обратной связи с населением по работе учреждений культуры и удовлетворенности качеством услуг на сайтах учреждений имеются разделы по типу "виртуальной приемной", куда может любой человек написать вопросы, пожелания. Также руководители учреждений ведут личный прием граждан, по отдельным утвержденным графикам. |
| 4. | Создание альтернативных площадок в рамках организации культурного досуга жителей, путем организации открытых кинопоказов в городском парке «Молодежный» с целью обеспечения доступности для населения услуг кинопоказа, повышения просветительской и воспитательной роли к кинематографии | 2019-2022 |  | Создание платформы для формирования патриотизма и толерантности подрастающего поколения и развитие этих качеств в современной культуре. | В парке "Молодежный" проводятся кинопоказы, связанные с различными датами. |
| 5. | Активная работа коммуникационной площадки для молодежи Златоустовского городского округа на территории центральной городской библиотеки | 2019-2022 |  | Развитие инновационного климата в сфере учреждений культуры. | На базе центральной городской библиотеки создана площадка для коммуникации молодежи. Работа проводится согласно утвержденному плану работы. |

- 4. Рынок туристских услуг

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок, год | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цель. Создание условий для развития конкуренции на рынке туристских услуг и благоустройства городской среды |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение информирования субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере туризма об инвестиционных возможностях | 2019-2022 | Экономическое управление Администрации Златоустовского городского округа | Развитие существующих и создание новых объектов туристской инфраструктуры | Информирование осуществляется по средствам размещения информации: - на официальных сайтах МАУ «Центр развития туризма Златоустовского городского округа», Златоустовского городского округа. - на официальных страницах учреждения: - Фейсбук: www.facebook.com/CRT.ZGO - ВКонтакте: vk.com/zlat_tur - Инстаграм: www.instagram.com/turizm_zgo - Одноклассники: ok.ru/zlattur - портале youtube www.youtube. com/ channel/UC2N OMBrVIiDoW S_XUYHCI5 Кроме того по средствам рассылки в адрес предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Златоустовского городского округа |
| 2. | Разработка и продвижение новых туристских маршрутов | 2019-2022 | Муниципальное автономное учреждение «Центр развития туризма Златоустовского городского округа» | Увеличение туристского потока в округ | Разработаны туристские маршруты: 2019 год - «Водный трамвай» - «7 Вершин горного Урала» 2020 год - Туристический маршрут «Семибратка» - Онлайн маршрут Победы |
| 3. | Организация и проведение событийных мероприятий | 2019-2022 |  | Увеличение туристского потока в округ | Туристический поток составил: за 2019 год - 354 045 человек за 2020 год – 300 061 человек |

Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды

| № п/п | Наименова-ние мероприятия | Срок исполнения | Ответствен-ные исполнители | Показатель результатив-ности, единицы измерения | Значение целевого показателя на 2020 год | Исполнение за 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного регулирования и снижение административных барьеров |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов муниципального образования Златоустовский городской округ | Постоянно | Экономическое управление Администрации Златоустовского городского округа | Количество муниципальных нормативных правовых актов, прошедших процедуру оценки регулирующего и фактического (ед.) | Не менее 2 | ## Оценка фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов Администрации округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности за 2020 год проводилась в отношении 3 НПА: ## - постановления Администрации ЗГО от 07.07.2016. года №305-П « Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов на территории Златоустовского городского округа»; ## - постановления Администрации ЗГО от 07.07.2016. года №305-П « Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов на территории Златоустовского городского округа»; ## - постановления Администрации ЗГО от 07.07.2016. года №298-П « Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)». В разделе по оценке регулирующего воздействия на официальном сайте округа размещены отчеты и экспертные заключения по оценке фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов. Проводится консультативная работа с управлениями и структурными подразделениями Администрации Златоустовского городского округа, с целью разъяснения порядка проведения процедуры оценки регулирующего воздействия. |
| 2 | Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур муниципальных закупок |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение обучающих мероприятий, рабочих совещаний с заказчиками, направленных на повышение уровня их квалификации и качества формируемых заявок на осуществление закупок | Ежегодно | Экономическое управление Администрации Златоустовского городского округа | - Количество проведенных мероприятий (ед.) | Не менее 1 | В 2020 году Главным контрольным управлением Челябинской области на базе филиала МАУ «Центр методического и хозяйственного обеспечения» проведен видеосеминар на тему «Контрактная система 2020» |
| 3 | Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных и других мероприятий, обеспечивающих в том числе возможности для поиска, отбора, обучения потенциальных предпринимателей и их работу на первоначальном этапе |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан планирующих начать предпринимательскую деятельность | Ежегодно | АНО «Центр развития и поддержки малого и среднего предпринимательства ЗГО» Экономическое управление Администрации Златоустовского городского округа | Количество оказанных консультаций (ед.) | 6 000 | В 2020 году оказано 6 425 консультаций. |
| 3.2 | Проведение семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по актуальным вопросам финансово-хозяйственной деятельности | Ежегодно | АНО «Центр развития и поддержки малого и среднего предпринимательства ЗГО» | Количество обученных субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан планирующих начать предпринимательскую деятельность (ед.) | 52 | В 2020 году на территории Златоустовского городского округа проведено 264 мероприятия для предпринимателей («Круглые столы», семинары, вебинары, бизнес-тренинги, бизнес-игры). |
| 3.3 | Проведение мероприятий (встреч) с участием Главы Златоустовского городского округа и/или его заместителей и предпринимательского сообщества города | Постоянно | Экономическое управление Администрации Златоустовского городского округа | Количество проведенных мероприятий (встреч) (ед.) | 20 | В 2020 году с участием Главы Златоустовского городского округа и/или его заместителей и представителей предпринимательского сообщества: - проведено 1 «круглый стол» при Главе Златоустовского городского округа; - проведено 3 заседания координационного Совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в Златоустовском городском округе; - организовано посещение 10 организаций, осуществляющих деятельность на территории Златоустовского городского округа; - проведен личный прием заместителями Главы Златоустовского городского округа 9 предпринимателей. |
| 4 | Внедрение системы мер обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства органами местного самоуправления муниципальных образований |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Разработка и утверждение внутренних актов муниципального образования об антимонопольном комплаенсе | 2019 год | Правовое управление Администрации Златоустовского городского округа Отдел муниципальной службы и кадров Администрации Златоустовского городского округа Экономическое управление Администрации Златоустовского городского округа | Наличие утвержденных внутренних актов об антимонопольном комплаенсе, дорожной карты | да | Разработаны и утверждены следующие НПА: - Распоряжение Администрации Златоустовского городского округа от 12.04.2019 года № 816-р «Об утверждении Положения об организации в Администрации Златоустовского городского округа системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»; - Распоряжение Администрации Златоустовского городского округа от 29.08.2019 года № 2072-р «О создании комиссии по оценке эффективности организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Администрации Златоустовского городского округа (антимонопольному комплаенсу), об утверждении ее положения и состава. |
| 4.2 | Разработка мероприятий антимонопольного комплаенса | 2019 - 2022 |  |  | да | В Положения уполномоченных подразделений, в должностные инструкции муниципальных служащих Администрации Златоустовского городского округа внесены изменения в части соблюдения антимонопольного законодательства РФ и ответственности за его нарушение. Муниципальные служащие Администрации Златоустовского городского округа прошли обучение в рамках внедрения антимонопольного комплаенса, проведен инструктаж по антимонопольному комплаенсу. Сведений и фактов, содержащих признаки конфликта интересов, наличия личной заинтересованности у муниципальных служащих Администрации Златоустовского городского округа не выявлено, основания для привлечения к ответственности отсутствуют. |
| 4.3 | Информирование о мероприятиях антимонопольного комплаенса | Постоянно |  |  | да | На официальном сайте Златоустовского городского округа создан раздел «антимонопольный комплаенс» для размещения актуальной информации. Осуществлено ознакомление муниципальных служащих Администрации Златоустовского городского округа с нормативно-правовыми актами о необходимости соблюдения антимонопольного законодательства. |
| 5 | Повышение информационной открытости деятельности муниципального образования по развитию конкуренции |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Создание на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» раздела, посвященного развитию конкуренции в актуальном виде | Постоянно | Экономическое управление Администрации Златоустовского городского округа | Наличие на официальном сайте Златоустовского городского округа в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» раздела, посвященного развитию конкуренции и ведение его в актуальном виде | да | На официальном сайте Златоустовского городского округа функционирует раздел «Развитие конкуренции». По мере необходимости размещенная информация актуализируется http://www.zlat-go.ru/05_the_administration/unit_administration/economic_management_of_the_administration/konkurenciya/ |