Информация о реализации муниципальной составляющей Национальных проектов РФ на территории Златоустовского городского округа

на 01 октября 2025 года

I. Общие сведения

В 2025 г. в Златоустовском городском округе реализуется 4 национальных проекта.

На их реализацию в бюджете ЗГО открыто ассигнований в сумме 503 604 290,43 руб., в том числе:

- средства федерального бюджета 224 827 202,41руб. (44,64%);

- средства областного бюджета 237 724 749,30 руб. (47,20%);

- средства местного бюджета 41 052 338,72 руб.  (8,15%).

Исполнение в 2025 г. по состоянию на 01.10.2025 г. за счет всех источников финансирования составило 157 741 045,53 руб., что составляет 31,32% от суммы ассигнований,

в том числе:

- средства федерального бюджета 120 682 085,85 руб.;

- средства областного бюджета  34 131 205,71 руб.;

- средства местного бюджета 2 927 753,97 руб.

- II. Информация о реализации Проектов

1. Национальный проект «Семья»

Сумма ассигнований в 2025 г. 24 564 440,00 руб. (4,88 % от суммы ассигнований), в том числе:

1.1. На региональный проект  «Семейные ценности и инфраструктура культуры»

Направлено  8 421 100,00 руб. (в т.ч. федеральный бюджет – 7 680 000,00 руб., областной бюджет – 320 000,00 руб., местный бюджет – 421 100,00 руб.)

Средства выделены на переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту (Библиотека № 22, расположенная по адресу: г. Златоуст, ул. К. Маркса, 33). Заключен 41 контракт на приобретение оборудования, мебели, книжной продукции. По состоянию на 01.10.2025 г. все контракты исполнены и оплачены полностью.

Исполнение по состоянию на 01.10.2025 г.  составило 8 421 100,00 руб. (в т.ч. федеральный бюджет – 7 680 000,00 руб.; областной бюджет – 320 000,00 руб., местный бюджет – 421 100,00 руб.), что составляет 100% от суммы ассигнований по региональному проекту.

1.2. На региональный проект «Старшее поколение»

Направлено в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии  16 143 340,00 руб. (в т.ч. федеральный бюджет 15 497 606,40 руб., областной бюджет – 645 733,60 руб.).

Средства направлены на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Осуществляются ежемесячные выплаты персоналу, оказывающему уход.

По состоянию на 01.10.2025 г. исполнение составило 12 900 000,00 руб. (в т.ч. федеральный бюджет – 12 384 000,00 руб., областной бюджет – 516 000,00 руб.), что составляет 80,0% от суммы ассигнований по региональному проекту.

Общее исполнение по национальному проекту «Семья» по состоянию на 01.10.2025 г. составило 21 321 100,00 руб. (86,8% от суммы ассигнований).

Продолжаются работы по ремонту фасада, входной группы и большого зала.

2. Национальный проект «Молодежь и дети»

В 2025 г. направлено 83 577 544,21 руб. (16,6% от суммы ассигнований), в том числе:

2.1. Региональный проект  «Все лучшее детям»

На реализацию регионального проекта направлено 2 068 345,11 руб., в том числе:

- на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания (приобретение оборудования)  - 1 229 490,30 руб.

В 2025 году в ходе реализации мероприятий регионального проекта «Всё лучшее детям» будут оснащены предметные кабинеты (МАОУ СОШ № 1; 2; 18; 37; 90). Мероприятия исполнены (100%).

- на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях (замена оконных блоков МАОУ СОШ № 25) – 838 854,81 руб.

Срок исполнения работ по договору: 15 августа 2025 г. Заменили 21 оконных блока. Окна стоят на 3-4 этажах. Работы выполнены, оплачены на сумму 837 000,00 руб. (в том числе средства областного бюджета – 828 854,81 руб., местный бюджет – 8 145,19 руб.).

Исполнение по состоянию на 01.10.2025 г. составляет 2 066 490,30 руб., что составляет 99,91% от суммы ассигнований по региональному проекту.

2.2. Региональный  проект «Педагоги и наставники»

На реализацию регионального проекта направлено 79 088 199,10 руб. (78 803 560,57 руб. – федеральный бюджет, 284 638,53 руб. – областной бюджет), в том числе:

- на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных образовательных организаций (заработная плата советникам) - 2 985 135,74 руб.

- на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (заработная плата советникам)  - 7 115 963,36 руб.

- на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций (заработная плата классным руководителям)  - 68 987 100,00 руб.

Исполнение по состоянию на 01.10.2025 г. составляет 52 034 921,86 руб. (в т.ч. федеральный бюджет – 51 851 662,11 руб., областной бюджет – 183 259,75 руб.), что составляет 65,79% от суммы ассигнований от суммы ассигнований по региональному проекту.

2.3. Региональный  проект «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)»

Выделено 421 000,00 руб. на реализацию мероприятий с детьми и молодежью (в т.ч. областной бюджет – 411 000,00 руб., местный бюджет – 10 000,00 руб.).

Список мероприятий утвержден Распоряжением Администрации Златоустовского городского округа от 20.02.2025 г. № 526-р/АДМ "Об утверждении плана мероприятий в рамках реализации муниципальной программы "Развитие образования и молодёжной политики Златоустовского городского округа на 2025 год".

Утверждены следующие мероприятия по работе с молодежью             "Молодёжь и дети":

1) Мероприятия, направленные на организацию и проведение молодежных образовательных форумов;

2) Мероприятия по профилактике и противодействию экстремизму и терроризму;

3) Мероприятия, направленные на поддержку работающей молодежи;

4) Мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в социальное проектирование;

5) Мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность;

6) Мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание.

2.4. Региональный проект  «Россия  - страна возможностей»

На мероприятия по созданию и развитию молодежного пространства «Третий» из областного бюджета выделено 2 000 000,00 рублей.

В рамках реализации мероприятия выполнены подрядные работы по ремонту помещений в 3-м микрорайоне.

Приобретены материальные ценности, такие как раздаточный материал, толстовки, бейсболки, кружки, блокноты.

Открытие молодёжного пространства "Третий" состоялось 18 сентября 2025 года.

Общее исполнение по национальному проекту «Молодёжь и дети» по состоянию на 01.10.2025 г. составило 54 101 412,16 руб. (64,73 % от суммы ассигнований).

3. Национальный проект «Экологическое благополучие»

3.1. Региональный проект «Экономика замкнутого цикла»

В 2025 г.  выделено 11 727 193,60 руб. – 2,33% от суммы ассигнований (в т.ч. областной бюджет – 9 381 754,88 руб., местный бюджет – 2 345 438,72 руб.) на обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов жилого фонда.

Обустроено мест (площадок) накопления ТКО на территории ЗГО в количестве 20 шт.

Закуплено контейнеров пластиковых передвижных для сбора ТКО в количестве 493 шт. Поставка завершена, оплачена.

Исполнение по национальному проекту «Экологическое благополучие» по состоянию на 01.10.2025 г. составило 6 709 025,50 руб. (57,21 % от суммы ассигнований).

4. Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

Сумма ассигнований в 2025 г. 383 735 112,62 руб. (76,20 % от суммы ассигнований), в том числе:

4.1. на региональный  проект «Формирование комфортной городской среды»

В 2025 году на территории Златоустовского городского округа в соответствии с плановыми показателями, установленными Соглашением о предоставлении субсидии от 14.02.2025 г. № 75712000-1-2025-061 проводится благоустройство 4 (четырёх) общественных территорий и 2 (двух) дворовых территорий (асфальтирование).

Сумма денежных средств составляет 81 810 929,79 рублей (в т. ч. 43 593 724,75 рублей – из средств федерального бюджета, 1 816 405,04 – из средств регионального бюджета, 36 400 800,00 – из средств бюджета Златоустовского городского округа).

По состоянию на 01.10.2025 г. ведутся работы на следующих объектах:

1. Благоустройство общественной территории - Сквер имени скульптора Владимира Жарикова.

2. Благоустройство общественной территории - Пешеходный тротуар вокруг сквера имени скульптора Владимира Жарикова.

3. Благоустройство общественной территории – Благоустройство пешеходной зоны проспекта им. Ю.А. Гагарина от д. 9А по 8-й линии до кинотеатра «Космос» д. 8 по 4-й линии.

4. Благоустройство общественной территории между домами № 45 и 47 по улице К. Маркса.

Выполняется благоустройство дворовых территорий (асфальтирование) по адресу: ул. Урицкого, 17А, ул. Румянцева, 20.

4.2. на региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

Общий объем бюджетных ассигнований составляет:

- в 2025 году 124 000 000,00 руб. (в т. ч. 78 120 000,00 руб. – федеральный бюджет, 44 065 000,00 – региональный бюджет, 1 815 000,00 – местный бюджет).

- в 2026 году  24 000 000,0 руб.

Заключен контракт от 31.03.2025 г. № 46ЭА  на капитальный ремонт, замену коллектора канализации Д=1200мм (от КНС "Кварцит" до                       ул. Техническая, 13, Челябинская область, г. Златоуст).

Цена контракта - 145 096 716,00 руб. Срок окончания выполнения работ 31.12.2026 г.

Исполнение бюджета по нацпроекту на 01.10.2025 г.  - 75 609 507,87 руб.

4.3. на региональный проект «Жильё»

По состоянию на 01.10.2025 г. денежные средства из областного бюджета выделены в сумме 177 924 182,83 руб. на приобретение жилых помещений по договору долевого участия для обеспечения мероприятий по переселению граждан из ветхоаварийного жилищного фонда. По информации Министерства строительства, после утверждения программы и распределения бюджетных лимитов, средства из федерального бюджета (ППК «Фонд развития территорий») будут доведены в октябре 2025 года.

Исполнение по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» по состоянию на 01.10.2025 г. составило 75 609 507,87 руб. (19,70% от суммы ассигнований).