|  | Схема теплоснабжения златоустовского городского округа (актуализация на 2024 год) Обосновывающие материалы Глава 16 Реестр мероприятий схемы теплоснабжения |
| --- | --- |

Златоуст, 2023

Содержание

Введение		3

1.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	4

2.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	11

3.	Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	77

РЕЕСТР ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии без НДС, тыс. руб.	5

Таблица 2.1 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них без НДС, тыс. руб.	12

Введение

Глава «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения» содержит свободный перечень ключевых показателей развития системы теплоснабжения и программы технических и технологических мероприятий, обеспечивающих их достижение.

Глава включает:

- перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии;

- перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них;

- перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

.

При этом перечни мероприятий содержат такие сведения как: уникальный номер, краткое описание, срок реализации, объем и источник инвестиций.

- Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

В соответствии с Методическими указаниями по разработке Схем теплоснабжения, структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ, где:

- первые три значащих цифры (ХХХ.), отражают номер ЕТО;

- вторые две значащих цифры (.ХХ.), отражают номер группы проектов в составе ЕТО (01 – источники);

- третьи две значащих цифры (.ХХ.), отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

- четвертые три значащих цифры (.ХХХ), отражают номер проекта в составе ЕТО;

Реестр проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии (мощности), включенных в Схему теплоснабжения в ценах на дату реализации, без НДС, представлен в таблице ниже.

Таблица 1.1 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии без НДС, тыс. руб.

| Показатели | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В целом по муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа проектов 001.01.00.000 «Источники теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 199283 | 415903 | 32799 | 23771 | 25313 | 26451 | 27494 | 5603 | 68210 | 129165 | 26525 | 145059 | 0 | 99412 | 204491 | 142569 | 255279 | 162929 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 199283 | 615186 | 647985 | 671756 | 697068 | 723519 | 751013 | 756616 | 824826 | 953991 | 980516 | 1125574 | 1125574 | 1224986 | 1429478 | 1572046 | 1827325 | 1990254 | 1990254 | 1990254 | 1990254 |
| Проекты ЕТО №1, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа проектов 001.01.00.000 «Источники теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.01.01.000 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.01.02.000 «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.01.04.000 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проекты ЕТО №2, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа проектов 002.01.00.000 «Источники теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 002.01.01.000 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 002.01.02.000 «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 002.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 002.01.04.000 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проекты ЕТО №3, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа проектов 003.01.00.000 «Источники теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 10148 | 32799 | 23771 | 25313 | 26451 | 27244 | 0 | 22508 | 20143 | 23737 | 143981 | 0 | 99412 | 204491 | 142569 | 255279 | 162929 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 10148 | 42947 | 66718 | 92030 | 118481 | 145725 | 145725 | 168233 | 188376 | 212113 | 356093 | 356093 | 455505 | 659996 | 802565 | 1057844 | 1220772 | 1220772 | 1220772 | 1220772 |
| Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 10148 | 32799 | 23771 | 25313 | 26451 | 27244 | 0 | 22508 | 20143 | 23737 | 143981 | 0 | 99412 | 204491 | 142569 | 255279 | 162929 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 10148 | 42947 | 66718 | 92030 | 118481 | 145725 | 145725 | 168233 | 188376 | 212113 | 356093 | 356093 | 455505 | 659996 | 802565 | 1057844 | 1220772 | 1220772 | 1220772 | 1220772 |
| Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Электроэнергия (субсидирование за счет производства электроэнергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) Тепловая энергия | 0 | 10148 | 32799 | 23771 | 25313 | 26451 | 27244 | 0 | 22508 | 20143 | 23737 | 143981 | 0 | 99412 | 204491 | 142569 | 255279 | 162929 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1) Собственные средства, в том числе | 0 | 10148 | 32799 | 23771 | 25313 | 26451 | 27244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1-1) Амортизация | 0 | 140 | 693 | 693 | 2526 | 2524 | 2508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1-2) Средства из прибыли | 0 | 9733 | 30970 | 22804 | 22514 | 23655 | 24463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1-3) Средства за присоединение потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1-4) Прочие собственные средства, в т.ч. экономия от проведения мероприятий по Программе энергосбережения | 0 | 275 | 1136 | 273 | 273 | 273 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2) Бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-3) Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22508 | 20143 | 23737 | 143981 | 0 | 99412 | 204491 | 142569 | 255279 | 162929 | 0 | 0 | 0 |
| 2-4) Средства Концедента | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-5) Средства Концессионера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 003.01.01.000 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 003.01.02.000 «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 10148 | 32799 | 23771 | 25313 | 26451 | 27244 | 0 | 22508 | 20143 | 23737 | 143981 | 0 | 99412 | 204491 | 142569 | 255279 | 162929 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 10148 | 42947 | 66718 | 92030 | 118481 | 145725 | 145725 | 168233 | 188376 | 212113 | 356093 | 356093 | 455505 | 659996 | 802565 | 1057844 | 1220772 | 1220772 | 1220772 | 1220772 |
| Подгруппа проектов 003.01.02.001 «Реконструкция котельной №1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142569 | 142569 | 142569 | 142569 | 142569 | 142569 |
| Подгруппа проектов 003.01.02.002 «Установка преобразователей частоты на дутьевый вентилятор N=75 кВт котла ТВГМ-30 на котельной №2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Подгруппа проектов 003.01.02.003 «Устройство ограждений котельной №2 по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, пр.им. Ю.А.Гагарина, 5-ая линия, дом № 12а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
| Подгруппа проектов 003.01.02.004 «Реконструкция котельной №2 с оптимизацией установленной мощности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255279 | 255279 | 255279 | 255279 | 255279 |
| Подгруппа проектов 003.01.02.005 «Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом (СУГ) в качестве резервного топлива в котельной №3» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 2395 | 32799 | 23771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 2395 | 35194 | 58964 | 58964 | 58964 | 58964 | 58964 | 58964 | 58964 | 58964 | 58964 | 58964 | 58964 | 58964 | 58964 | 58964 | 58964 | 58964 | 58964 | 58964 |
| Подгруппа проектов 003.01.02.006 «Устройство ограждений котельной №3 по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. 4-ая Демидовская, 29а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 3416 | 3416 | 3416 | 3416 | 3416 | 3416 | 3416 | 3416 | 3416 | 3416 | 3416 | 3416 | 3416 | 3416 | 3416 | 3416 | 3416 | 3416 | 3416 | 3416 |
| Подгруппа проектов 003.01.02.007 «Реконструкция котельной №3 с оптимизацией установленной мощности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111385 | 111385 | 111385 | 111385 | 111385 | 111385 | 111385 | 111385 | 111385 | 111385 |
| Подгруппа проектов 003.01.02.008 «Реконструкция котельной №4 с оптимизацией установленной мощности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162929 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162929 | 162929 | 162929 | 162929 |
| Подгруппа проектов 003.01.02.009 «Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом (СУГ) в качестве резервного топлива в котельной №5» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 25313 | 26451 | 27244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 25313 | 51764 | 79008 | 79008 | 79008 | 79008 | 79008 | 79008 | 79008 | 79008 | 79008 | 79008 | 79008 | 79008 | 79008 | 79008 | 79008 |
| Подгруппа проектов 003.01.02.010 «Устройство ограждений котельной № 5 по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. П.П. Аносова, 198а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 |
| Подгруппа проектов 003.01.02.011 «Реконструкция котельной №5 с оптимизацией установленной мощности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204491 | 204491 | 204491 | 204491 | 204491 | 204491 | 204491 |
| Подгруппа проектов 003.01.02.012 «Реконструкция котельной №6 с оптимизацией установленной мощности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99412 | 99412 | 99412 | 99412 | 99412 | 99412 | 99412 | 99412 |
| Подгруппа проектов 003.01.02.013 «Замещение мощности котельной пос. Центральный с оптимизацией установленной мощности и переводом части потребителей на индивидуальное теплоснабжение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20143 | 20143 | 20143 | 20143 | 20143 | 20143 | 20143 | 20143 | 20143 | 20143 | 20143 | 20143 |
| Подгруппа проектов 003.01.02.014 «Реконструкция котельной пос. Дегтярка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23737 | 23737 | 23737 | 23737 | 23737 | 23737 | 23737 | 23737 | 23737 | 23737 | 23737 |
| Подгруппа проектов 003.01.02.015 «Реконструкция котельной пос. Веселовка с оптимизацией установленной мощности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20169 | 20169 | 20169 | 20169 | 20169 | 20169 | 20169 | 20169 | 20169 | 20169 |
| Подгруппа проектов 003.01.02.016 «Реконструкция котельной №8 с оптимизацией установленной мощности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12427 | 12427 | 12427 | 12427 | 12427 | 12427 | 12427 | 12427 | 12427 | 12427 |
| Подгруппа проектов 003.01.02.017 «Реконструкция котельной №9 с оптимизацией установленной мощности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22508 | 22508 | 22508 | 22508 | 22508 | 22508 | 22508 | 22508 | 22508 | 22508 | 22508 | 22508 | 22508 |
| Подгруппа проектов 003.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 003.01.04.000 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проекты ЕТО №4, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа проектов 004.01.00.000 «Источники теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 004.01.01.000 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 004.01.02.000 «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 004.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 004.01.04.000 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проекты ЕТО №5, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа проектов 005.01.00.000 «Источники теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 005.01.01.000 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 005.01.02.000 «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 005.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 005.01.04.000 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проекты ЕТО №6, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа проектов 006.01.00.000 «Источники теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 006.01.01.000 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 006.01.02.000 «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 006.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 006.01.04.000 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проекты ЕТО №7, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа проектов 007.01.00.000 «Источники теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 007.01.01.000 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 007.01.02.000 «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 007.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 007.01.04.000 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проекты ЕТО №8, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа проектов 008.01.00.000 «Источники теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 199283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2610 | 3910 | 3021 | 1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 199283 | 199283 | 199283 | 199283 | 199283 | 199283 | 199433 | 202043 | 205953 | 208974 | 210132 | 210132 | 210132 | 210132 | 210132 | 210132 | 210132 | 210132 | 210132 | 210132 | 210132 |
| Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 199283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2610 | 3910 | 3021 | 1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 199283 | 199283 | 199283 | 199283 | 199283 | 199283 | 199433 | 202043 | 205953 | 208974 | 210132 | 210132 | 210132 | 210132 | 210132 | 210132 | 210132 | 210132 | 210132 | 210132 | 210132 |
| Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Электроэнергия (субсидирование за счет производства электроэнергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) Тепловая энергия | 199283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2610 | 3910 | 3021 | 1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1) Собственные средства, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1-1) Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1-2) Средства из прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1-3) Средства за присоединение потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2) Бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-3) Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2610 | 3910 | 3021 | 1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-4) Средства Концедента | 167520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-5) Средства Концессионера | 31763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 008.01.01.000 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 199283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 199283 | 199283 | 199283 | 199283 | 199283 | 199283 | 199283 | 199283 | 199283 | 199283 | 199283 | 199283 | 199283 | 199283 | 199283 | 199283 | 199283 | 199283 | 199283 | 199283 | 199283 |
| Подгруппа проектов 008.01.01.001 «Строительство и ввод в эксплуатацию новой котельной 7 МВт для замещения нагрузки источника ООО «ЗЭМЗ-Энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 43784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 43784 | 43784 | 43784 | 43784 | 43784 | 43784 | 43784 | 43784 | 43784 | 43784 | 43784 | 43784 | 43784 | 43784 | 43784 | 43784 | 43784 | 43784 | 43784 | 43784 | 43784 |
| Подгруппа проектов 008.01.01.002 «Строительство и ввод в эксплуатацию новой котельной 17 МВт для замещения нагрузки источника ООО «ЗЭМЗ-Энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 155499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 155499 | 155499 | 155499 | 155499 | 155499 | 155499 | 155499 | 155499 | 155499 | 155499 | 155499 | 155499 | 155499 | 155499 | 155499 | 155499 | 155499 | 155499 | 155499 | 155499 | 155499 |
| Подгруппа проектов 008.01.02.000 «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2610 | 3910 | 3021 | 1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2760 | 6670 | 9691 | 10849 | 10849 | 10849 | 10849 | 10849 | 10849 | 10849 | 10849 | 10849 | 10849 | 10849 |
| Подгруппа проектов 008.01.02.003 «Техническое перевооружение системы КИП и А котельной 7 МВт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Подгруппа проектов 008.01.02.004 «Техническое перевооружение котельной с заменой сетевого насоса, 2-х циркуляционных насосов, 2-х циркуляционных насосов котлового контура, подпиточного насоса котельной 7 МВт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| Подгруппа проектов 008.01.02.005 «Техническое перевооружение котельной с заменой сетевого насоса, 2-х циркуляционных насосов, циркуляционного насоса котлового контура, подпиточного насоса, системы КИП и А, теплообменного оборудования котельной 7 МВт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
| Подгруппа проектов 008.01.02.006 «Техническое перевооружение котельной с заменой сетевого насоса и теплообменного оборудования котельной 7 МВт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 |
| Подгруппа проектов 008.01.02.007 «Техническое перевооружение системы КИП и А и 3-х дутьевых вентиляторов в котельной 7 МВт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Подгруппа проектов 008.01.02.008 «Техническое перевооружение системы КИП и А котельной 17 МВт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подгруппа проектов 008.01.02.009 «Техническое перевооружение котельной с заменой сетевого насоса, 3-х насосов котлового контура, подпиточного насоса котельной 17 МВт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
| Подгруппа проектов 008.01.02.010 «Техническое перевооружение котельной с заменой сетевого насоса, подпиточного насоса, системы КИП и А, теплообменного оборудования котельной 17 МВт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 |
| Подгруппа проектов 008.01.02.011 «Техническое перевооружение котельной с заменой сетевого насоса, подпиточного насоса, теплообменного оборудования котельной 17 МВт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 |
| Подгруппа проектов 008.01.02.012 «Техническое перевооружение системы КИП и А и 3-х дутьевых вентиляторов и сетевого насоса в котельной 17 МВт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 |
| Подгруппа проектов 008.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 008.01.04.000 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проекты ЕТО №XXX, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа проектов XXX.01.00.000 «Источники теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 405755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2993 | 41792 | 106001 | 1630 | 1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 405755 | 405755 | 405755 | 405755 | 405755 | 405855 | 408848 | 450640 | 556641 | 558271 | 559349 | 559349 | 559349 | 559349 | 559349 | 559349 | 559349 | 559349 | 559349 | 559349 |
| Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 405755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2993 | 41792 | 106001 | 1630 | 1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 405755 | 405755 | 405755 | 405755 | 405755 | 405855 | 408848 | 450640 | 556641 | 558271 | 559349 | 559349 | 559349 | 559349 | 559349 | 559349 | 559349 | 559349 | 559349 | 559349 |
| Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Электроэнергия (субсидирование за счет производства электроэнергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) Тепловая энергия | 0 | 405755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2993 | 41792 | 106001 | 1630 | 1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1) Собственные средства, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40374 | 104826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1-1) Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1-2) Средства из прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1-3) Средства за присоединение потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2) Бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-3) Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2993 | 1418 | 1175 | 1630 | 1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-4) Средства Концедента | 0 | 340856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-5) Средства Концессионера | 0 | 64899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов XXX.01.01.000 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 405755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40374 | 104826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 405755 | 405755 | 405755 | 405755 | 405755 | 405755 | 405755 | 446129 | 550955 | 550955 | 550955 | 550955 | 550955 | 550955 | 550955 | 550955 | 550955 | 550955 | 550955 | 550955 |
| Подгруппа проектов XXX.01.01.001 «Строительство и ввод в эксплуатацию новой котельной 70 МВт для замещения нагрузки источника ООО «ЗЭМЗ-Энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 405755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 405755 | 405755 | 405755 | 405755 | 405755 | 405755 | 405755 | 405755 | 405755 | 405755 | 405755 | 405755 | 405755 | 405755 | 405755 | 405755 | 405755 | 405755 | 405755 | 405755 |
| Подгруппа проектов XXX.01.01.002 «Строительство и ввод в эксплуатацию новой котельной для теплоснабжения мкр. Южный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57996 | 57996 | 57996 | 57996 | 57996 | 57996 | 57996 | 57996 | 57996 | 57996 | 57996 | 57996 |
| Подгруппа проектов XXX.01.01.003 «Строительство и ввод в эксплуатацию новой котельной для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46830 | 46830 | 46830 | 46830 | 46830 | 46830 | 46830 | 46830 | 46830 | 46830 | 46830 | 46830 |
| Подгруппа проектов XXX.01.01.004 «Строительство и ввод в эксплуатацию новой котельной для теплоснабжения школы №17» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21920 | 21920 | 21920 | 21920 | 21920 | 21920 | 21920 | 21920 | 21920 | 21920 | 21920 | 21920 | 21920 |
| Подгруппа проектов XXX.01.01.005 «Строительство и ввод в эксплуатацию новой котельной для теплоснабжения жилого дома по ул. Аносова, 175о» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18454 | 18454 | 18454 | 18454 | 18454 | 18454 | 18454 | 18454 | 18454 | 18454 | 18454 | 18454 | 18454 |
| Подгруппа проектов XXX.01.02.000 «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2993 | 1418 | 1175 | 1630 | 1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3093 | 4511 | 5686 | 7316 | 8394 | 8394 | 8394 | 8394 | 8394 | 8394 | 8394 | 8394 | 8394 | 8394 |
| Подгруппа проектов XXX.01.01.002 «Техническое перевооружение системы КИП и А котельной 70 МВт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подгруппа проектов XXX.01.01.003 «Техническое перевооружение котельной с заменой сетевого насоса, 3-х насосов котлового контура, подпиточного насоса котельной 70 МВт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 |
| Подгруппа проектов XXX.01.01.004 «Техническое перевооружение котельной с заменой сетевого насоса, подпиточного насоса, системы КИП и А котельной 70 МВт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 |
| Подгруппа проектов XXX.01.01.005 «Техническое перевооружение котельной с заменой сетевого насоса, подпиточного насоса котельной 70 МВт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 |
| Подгруппа проектов XXX.01.01.006 «Техническое перевооружение системы КИП и А с заменой 3-х дутьевых вентиляторов и сетевого насоса в котельной 70 МВт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| Подгруппа проектов XXX.01.01.007 «Техническое перевооружение котельной с заменой сетевого насоса котельной 70 МВт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 |
| Подгруппа проектов XXX.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов XXX.01.04.000 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

В соответствии с Методическими указаниями по разработке Схем теплоснабжения, структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой тиеплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ, где:

- первые три значащих цифры (ХХХ.), отражают номер ЕТО;

- вторые две значащих цифры (.ХХ.), отражают номер группы проектов в составе ЕТО (02 – тепловые сети);

- третьи две значащих цифры (.ХХ.), отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

- четвертые три значащих цифры (.ХХХ), отражают номер проекта в составе ЕТО;

Реестр проектов нового строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, включенных в Схему теплоснабжения в ценах на дату реализации без НДС, представлен в таблице ниже.

Таблица 2.1 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них без НДС, тыс. руб.

| Стоимость проектов | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подгруппа проектов 02.00.000 "Тепловые сети и сооружения на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 21759,1 | 212537,4 | 463420,5 | 290942,6 | 140859,8 | 165213,1 | 157329,4 | 208506,4 | 270514,9 | 215417,8 | 153139,0 | 149799,4 | 51721,6 | 46083,4 | 47171,1 | 67209,7 | 63769,5 | 8405,1 | 26,8 | 85,7 | 22,3 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 21759,1 | 234296,5 | 697716,9 | 988659,5 | 1129519,4 | 1294732,5 | 1452061,9 | 1660568,3 | 1931083,1 | 2146500,9 | 2299640,0 | 2449439,3 | 2501160,9 | 2547244,3 | 2594415,4 | 2661625,1 | 2725394,6 | 2733799,8 | 2733826,6 | 2733912,2 | 2733934,5 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 21759,1 | 212537,4 | 463420,5 | 290942,6 | 140859,8 | 165213,1 | 157329,4 | 208506,4 | 270514,9 | 215417,8 | 153139,0 | 149799,4 | 51721,6 | 46083,4 | 47171,1 | 67209,7 | 63769,5 | 8405,1 | 26,8 | 85,7 | 22,3 |
| Собственные средства, в том числе: | 21759,1 | 212537,4 | 463420,5 | 270867,5 | 125806,3 | 124811,7 | 155867,3 | 176542,6 | 188051,6 | 144531,8 | 104579,2 | 99171,3 | 0,0 | 30,8 | 25,8 | 19,6 | 27,2 | 5,2 | 26,8 | 85,7 | 22,3 |
| Амортизация | 15947,6 | 200771,4 | 450857,4 | 255687,9 | 112545,7 | 108227,3 | 140033,5 | 161549,5 | 172456,4 | 121752,2 | 102698,2 | 97897,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства из прибыли | 5811,5 | 9634,2 | 10125,5 | 10641,9 | 11184,6 | 11755,1 | 12354,6 | 12984,7 | 13646,9 | 2443,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства за присоединение потребителей | 0,0 | 2131,8 | 2437,5 | 4537,7 | 2076,0 | 4829,3 | 3479,2 | 2008,4 | 1948,3 | 20336,5 | 1881,0 | 1273,4 | 0,0 | 30,8 | 25,8 | 19,6 | 27,2 | 5,2 | 26,8 | 85,7 | 22,3 |
| кредиты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20075,1 | 15053,5 | 40401,4 | 1462,1 | 31963,7 | 82463,3 | 70886,0 | 48559,8 | 50628,0 | 51721,6 | 46052,6 | 47145,3 | 67190,1 | 63742,2 | 8399,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проекты ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 2022,4 | 2369,9 | 24590,8 | 17063,8 | 45191,1 | 4738,4 | 33711,1 | 84319,4 | 73015,8 | 50434,7 | 51873,6 | 51721,6 | 46083,4 | 47145,3 | 67209,7 | 63769,5 | 8399,9 | 26,8 | 85,7 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 2022,4 | 4392,3 | 28983,1 | 46047,0 | 91238,1 | 95976,5 | 129687,6 | 214007,0 | 287022,8 | 337457,5 | 389331,1 | 441052,7 | 487136,1 | 534281,4 | 601491,1 | 665260,6 | 673660,5 | 673687,3 | 673773,0 | 673773,0 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 0,0 | 2022,4 | 2369,9 | 24590,8 | 17063,8 | 45191,1 | 4738,4 | 33711,1 | 84319,4 | 73015,8 | 50434,7 | 51873,6 | 51721,6 | 46083,4 | 47145,3 | 67209,7 | 63769,5 | 8399,9 | 26,8 | 85,7 | 0,0 |
| Собственные средства, в том числе: | 0,0 | 2022,4 | 2369,9 | 4515,7 | 2010,3 | 4789,7 | 3276,3 | 1747,4 | 1856,1 | 2129,8 | 1874,9 | 1245,6 | 0,0 | 30,8 | 0,0 | 19,6 | 27,2 | 0,0 | 26,8 | 85,7 | 0,0 |
| Амортизация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Средства из прибыли | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства за присоединение потребителей | 0,0 | 2022,4 | 2369,9 | 4515,7 | 2010,3 | 4789,7 | 3276,3 | 1747,4 | 1856,1 | 2129,8 | 1874,9 | 1245,6 | 0,0 | 30,8 | 0,0 | 19,6 | 27,2 | 0,0 | 26,8 | 85,7 | 0,0 |
| кредиты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20075,1 | 15053,5 | 40401,4 | 1462,1 | 31963,7 | 82463,3 | 70886,0 | 48559,8 | 50628,0 | 51721,6 | 46052,6 | 47145,3 | 67190,1 | 63742,2 | 8399,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.000 - Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 2022,4 | 2507,5 | 5030,8 | 2348,0 | 5852,7 | 4168,7 | 2313,0 | 2555,9 | 3050,9 | 2794,0 | 1931,1 | 0,0 | 51,7 | 0,0 | 35,7 | 51,5 | 0,0 | 54,8 | 182,2 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 2022,4 | 4529,9 | 9560,7 | 11908,7 | 17761,4 | 21930,1 | 24243,1 | 26799,0 | 29850,0 | 32644,0 | 34575,1 | 34575,1 | 34626,81891 | 34626,8 | 34662,47874 | 34713,9 | 34713,94353 | 34768,8 | 34950,9296 | 34950,9 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.001 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирные дома, адрес: мкрн. №1 Речное устье с максимальной тепловой нагрузкой - 0,788 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 1745,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 1745,5 | 1745,5 | 1745,5 | 1745,5 | 1745,5 | 1745,5 | 1745,5 | 1745,5 | 1745,5 | 1745,5 | 1745,5 | 1745,5 | 1745,5 | 1745,5 | 1745,5 | 1745,5 | 1745,5 | 1745,5 | 1745,5 | 1745,5 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.002 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирные дома, адрес: мкрн. №1 Речное устье с максимальной тепловой нагрузкой - 0,788 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 1846,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1846,9 | 1846,9 | 1846,9 | 1846,9 | 1846,9 | 1846,9 | 1846,9 | 1846,9 | 1846,9 | 1846,9 | 1846,9 | 1846,9 | 1846,9 | 1846,9 | 1846,9 | 1846,9 | 1846,9 | 1846,9 | 1846,9 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.003 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирные дома, адрес: мкрн. №1 Речное устье с максимальной тепловой нагрузкой - 0,788 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1944,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1944,7 | 1944,7 | 1944,7 | 1944,7 | 1944,7 | 1944,7 | 1944,7 | 1944,7 | 1944,7 | 1944,7 | 1944,7 | 1944,7 | 1944,7 | 1944,7 | 1944,7 | 1944,7 | 1944,7 | 1944,7 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.004 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирные дома, адрес: мкрн. №1 Речное устье с максимальной тепловой нагрузкой - 0,788 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2038,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2038,7 | 2038,7 | 2038,7 | 2038,7 | 2038,7 | 2038,7 | 2038,7 | 2038,7 | 2038,7 | 2038,7 | 2038,7 | 2038,7 | 2038,7 | 2038,7 | 2038,7 | 2038,7 | 2038,7 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.005 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирные дома, адрес: мкрн. №1 Речное устье с максимальной тепловой нагрузкой - 0,788 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2132,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2132,9 | 2132,9 | 2132,9 | 2132,9 | 2132,9 | 2132,9 | 2132,9 | 2132,9 | 2132,9 | 2132,9 | 2132,9 | 2132,9 | 2132,9 | 2132,9 | 2132,9 | 2132,9 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.006 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирные дома, адрес: мкрн. №1 Речное устье с максимальной тепловой нагрузкой - 0,723 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2035,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2035,9 | 2035,9 | 2035,9 | 2035,9 | 2035,9 | 2035,9 | 2035,9 | 2035,9 | 2035,9 | 2035,9 | 2035,9 | 2035,9 | 2035,9 | 2035,9 | 2035,9 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.007 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирные дома, адрес: мкрн. №2 Речное устье с максимальной тепловой нагрузкой - 0,765 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2070,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2070,8 | 2070,8 | 2070,8 | 2070,8 | 2070,8 | 2070,8 | 2070,8 | 2070,8 | 2070,8 | 2070,8 | 2070,8 | 2070,8 | 2070,8 | 2070,8 | 2070,8 | 2070,8 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.008 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирные дома, адрес: мкрн. №2 Речное устье с максимальной тепловой нагрузкой - 0,702 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1976,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1976,6 | 1976,6 | 1976,6 | 1976,6 | 1976,6 | 1976,6 | 1976,6 | 1976,6 | 1976,6 | 1976,6 | 1976,6 | 1976,6 | 1976,6 | 1976,6 | 1976,6 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.009 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирные дома, адрес: мкрн. №2 Речное устье с максимальной тепловой нагрузкой - 0,702 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2056,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2056,3 | 2056,3 | 2056,3 | 2056,3 | 2056,3 | 2056,3 | 2056,3 | 2056,3 | 2056,3 | 2056,3 | 2056,3 | 2056,3 | 2056,3 | 2056,3 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.010 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирные дома, адрес: мкрн. №2 Речное устье с максимальной тепловой нагрузкой - 0,702 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2139,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2139,2 | 2139,2 | 2139,2 | 2139,2 | 2139,2 | 2139,2 | 2139,2 | 2139,2 | 2139,2 | 2139,2 | 2139,2 | 2139,2 | 2139,2 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.011 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирные дома, адрес: мкрн. №2 Речное устье с максимальной тепловой нагрузкой - 0,702 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2225,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2225,4 | 2225,4 | 2225,4 | 2225,4 | 2225,4 | 2225,4 | 2225,4 | 2225,4 | 2225,4 | 2225,4 | 2225,4 | 2225,4 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.012 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирные дома, адрес: мкрн. №2 Речное устье, заявитель - с максимальной тепловой нагрузкой - 0,702 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2315,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2315,0 | 2315,0 | 2315,0 | 2315,0 | 2315,0 | 2315,0 | 2315,0 | 2315,0 | 2315,0 | 2315,0 | 2315,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.013 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Строительство производственного комплекса здание «АБК» I этаж, адрес: западнее основной площадки ОАО «Златмаш», заявитель - Тырин Александр Владимирович с максимальной тепловой нагрузкой - 0,013 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 29,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.014 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гараж на 9 боксов, адрес: восточнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0307405:13, заявитель - Андреев Александр Иванович с максимальной тепловой нагрузкой - 0,026 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 57,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.015 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Коммунально-складской объект (торговая база), адрес: справа от кольцевой развязки по ходу движения в п. Балашиха, заявитель - Денисов Денис Александрович с максимальной тепловой нагрузкой - 0,032 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 76,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 76,1 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.016 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Промбаза. Производственный корпус №1, адрес: пос. Балашиха, заявитель - ООО «Стройконструкция» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,049 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,3 | 120,3 | 120,3 | 120,3 | 120,3 | 120,3 | 120,3 | 120,3 | 120,3 | 120,3 | 120,3 | 120,3 | 120,3 | 120,3 | 120,3 | 120,3 | 120,3 | 120,3 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.017 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Коммунально-складской объект (торговая база). Офис, адрес: справа от кольцевой развязки по ходу движения в п. Балашиха, заявитель - Денисов Денис Александрович с максимальной тепловой нагрузкой - 0,016 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.018 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Промбаза. Производственный корпус № 2, адрес: пос. Балашиха, заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Стройконструкция» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,049 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131,9 | 131,9 | 131,9 | 131,9 | 131,9 | 131,9 | 131,9 | 131,9 | 131,9 | 131,9 | 131,9 | 131,9 | 131,9 | 131,9 | 131,9 | 131,9 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.019 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Строительство коммунально-складских объектов. Здание АБК, адрес: ул. им. Максима Горького, с южной стороны проходной открытого акционерного общества «Златмаш», заявитель - Сгоян Миасник Айрапетович с максимальной тепловой нагрузкой - 0,014 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.020 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Производственный корпус по механической обработке металла, адрес: Челябинская область, г. Златоуст,пр-д Парковый, заявитель - Раковский Эдуард Константинович с максимальной тепловой нагрузкой - 0,0003 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.021 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Промбаза. Производственный корпус № 3, адрес: пос. Балашиха, заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Стройконструкция» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,041 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,2 | 126,2 | 126,2 | 126,2 | 126,2 | 126,2 | 126,2 | 126,2 | 126,2 | 126,2 | 126,2 | 126,2 | 126,2 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.022 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Склад сыпучих материалов, адрес: западнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0310113:70, заявитель - Шитлин Антон Евгеньевич с максимальной тепловой нагрузкой - 0,028 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.023 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание культурно-оздоровительного комплекса, адрес: пр-д Профсоюзов, № 7а, заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Апекс» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,028 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.024 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание – склад, адрес: ул. Малая Балашиха, примерно в 200 метрах восточнее участка с кадастровым номером 74:25:0311411:29, заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Златоустовский завод бетоносмесительного оборудования» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,014 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.025 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Промбаза. Офисный корпус, адрес: пос. Балашиха, заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Стройконструкция» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,047 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 103,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.026 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Строительство склада строительных изделий ШБЦ, адрес: ул. им. И.В. Панфилова, № 16, прилегающего к занимаемой территории ООО «Завод Стройтехника», заявитель - Кузьмин Дмитрий Евгеньевич с максимальной тепловой нагрузкой - 0,065 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 152,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.027 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Пристрой к нежилому зданию – цех приготовления солода, адрес: пр-д Парковый, дом №3б, заявитель - Черепанцева Елена Александровна с максимальной тепловой нагрузкой - 0,065 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.028 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Строительство нежилого здания – склад сыпучих материалов, адрес: ул. им. А.В. Суворова, д. №89, территория бывшего Аргазинского ПМК, примерно в 150 метрах юго-западнее жилого дома №89, заявитель - Николаев Дмитрий Витальевич с максимальной тепловой нагрузкой - 0,065 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.029 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилые здания – мастерская № 1, мастерская № 2 клуба поселка Красная горка, адрес: пос. Красная горка, заявитель - ООО «Завод Стройтехника» ООО «Уралтехстрой» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,013 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.030 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Промбаза. Авторемонтная мастерская, адрес: пос. Балашиха, заявитель - ООО «Стройконструкция» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,014 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.031 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание коммунально-технического обеспечения, адрес: ул. им. А.В. Суворова, д. 1А, заявитель - Мрожек Игорь Анатольевич; Сергиенко Егор Игоревич; Сергиенко Екатерина Игоревна с максимальной тепловой нагрузкой - 0,008 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.032 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание – склад негорючих материалов, адрес: южнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0310106:140, заявитель - ООО «Златоустовский завод бетоносмесительного оборудования» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,055 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,3 | 168,3 | 168,3 | 168,3 | 168,3 | 168,3 | 168,3 | 168,3 | 168,3 | 168,3 | 168,3 | 168,3 | 168,3 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.033 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание – пристрой к производственному корпусу и АБК, адрес: ул. им. И.В. Панфилова, № 16а, заявитель - ООО «Рифей-Союз» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,127 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 403,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 403,6 | 403,6 | 403,6 | 403,6 | 403,6 | 403,6 | 403,6 | 403,6 | 403,6 | 403,6 | 403,6 | 403,6 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.034 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Склад для хранения инертных материалов, адрес: ул. Малая Балашиха, примерно в 200 метрах восточнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0310204:29, заявитель - ООО «Златоустовский завод бетономесительного оборудования» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,024 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 79,4 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.035 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Склад негорючих материалов, адрес: ул. Малая Балашиха, примерно в 200 метрах восточнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0311411:29, заявитель - ООО «Златоустовский завод бетономесительного оборудования» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,241 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 828,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 828,7 | 828,7 | 828,7 | 828,7 | 828,7 | 828,7 | 828,7 | 828,7 | 828,7 | 828,7 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.036 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Власова Л.В., адрес: пр-д Профсоюзов, между домами № 4и № 2, заявитель - Власова Л.В. с максимальной тепловой нагрузкой - 0,001 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.037 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание торгово-бытового назначения, адрес: ул. Новобереговая, южнее автомойки и техпоста, заявитель - Ефременко Александр Владимирович с максимальной тепловой нагрузкой - 0,017 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 38,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.038 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Промбаза. Нежилое здание – склад негорючих материалов, адрес: п. Балашиха, заявитель - Бочаров Дмитрий Владимирович с максимальной тепловой нагрузкой - 0,065 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.039 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Производственная база (производство негорючих строительных материалов). Производственное здание. Нежилое здание – пост охраны, адрес: в юго-западной части территории бывшей Аргазинской ПМК, южнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0310113:18, заявитель - Кочетов Александр Геннадьевич с максимальной тепловой нагрузкой - 0,065 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.040 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание «Склад № 2», адрес: район территории ФГУП «ПО ЗМЗ» западнее бывшей столовой «Черемушки», заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «ПромГрад» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,028 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 77,7 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.041 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Единый недвижимый комплекс с картодромом, спортивными площадками, кафе и автопарковкой, адрес: в районе Айского поселка, северо-западнее водоема «Тарелка», заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «ЮжУралСтрой» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,026 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.042 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Складское здание, адрес: ул. Шоссейная, 4, заявитель - Сажин Александр Юрьевич с максимальной тепловой нагрузкой - 0,014 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.043 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Строительство производственной базы, адрес: район Аргазинской ПМК, заявитель - Рафиков Муса Сагитович с максимальной тепловой нагрузкой - 0,028 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.044 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание – склад материальный, адрес: проезд Парковый, д. 1, заявитель - Сучилина Людмила Викторовна с максимальной тепловой нагрузкой - 0,032 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.045 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание – цех по розливу бутилированной воды, адрес: автодорога Балашиха-Веселовка, АЗС № 134, заявитель - Жильцов Роберт Закарьевич с максимальной тепловой нагрузкой - 0,065 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 152,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 | 152,3 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.046 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание – здание общественного питания – кафе, адрес: ул. 40-летия Победы, западнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0301904:5, заявитель - Волков Виктор Владимирович с максимальной тепловой нагрузкой - 0,01 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.047 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание – склад негорючих материалов, адрес: ул. Уржумская, северо-восточнее бывшей территории базы СУ-2, заявитель - Никитин Евгений Борисович с максимальной тепловой нагрузкой - 0,032 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.048 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Производственная база. Здание вспомогательного производства, адрес: с левой стороны автодороги пр. Мира-пос.Балашиха, примыкая с западной стороны к земельному участку с кадастровым номером74:25:0310001:50, заявитель - ООО «Уралпромдеталь» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,478 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1292,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1292,7 | 1292,7 | 1292,7 | 1292,7 | 1292,7 | 1292,7 | 1292,7 | 1292,7 | 1292,7 | 1292,7 | 1292,7 | 1292,7 | 1292,7 | 1292,7 | 1292,7 | 1292,7 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.049 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Производственно-заготовительный корпус (I этап строительства – машзал; II этап строительства – заготовительный участок), адрес: ул. им. А.В. Суворова, д. 66-а, заявитель - ООО «Термопресс» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,028 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.050 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Административно-бытовой корпус, адрес: севернее земельного участка № 20-А по ул. им. И.Ф.Панфилова, заявитель - Шитлин Антон Евгеньевич с максимальной тепловой нагрузкой - 0,014 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.051 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Производственно-складское здание с гаражными боксами под грузовые автомобили, адрес: юго-восточнее гаражного потребительского кооператива «Машиностроитель», заявитель - Козлов Сергей Михайлович с максимальной тепловой нагрузкой - 0,067 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 211,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 211,8 | 211,8 | 211,8 | 211,8 | 211,8 | 211,8 | 211,8 | 211,8 | 211,8 | 211,8 | 211,8 | 211,8 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.052 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Строительство производственного комплекса «Мастерская», адрес: западнее основной площадки ОАО «Златмаш», заявитель - Козлов Сергей Михайлович с максимальной тепловой нагрузкой - 0,079 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 261,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 261,4 | 261,4 | 261,4 | 261,4 | 261,4 | 261,4 | 261,4 | 261,4 | 261,4 | 261,4 | 261,4 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.053 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Склад негорючих материалов с демонстрационной линией, адрес: ул. Малая Балашиха, примерно в 200 метрах восточнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0311411:29, заявитель - ООО «Златоустовский завод бетоносмесительного оборудования» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,241 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 828,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 828,7 | 828,7 | 828,7 | 828,7 | 828,7 | 828,7 | 828,7 | 828,7 | 828,7 | 828,7 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.054 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Реконструкция нежилого здания (торговый павильон) лит. А2, А3, адрес: Челябинская область, г. Златоуст,пр. Мира, д. 20В, заявитель - ООО «Ситистрой» 454092, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 92А, офис 6, ИНН: 7451378060, Директор: Цибарт Лилия Борисовна с максимальной тепловой нагрузкой - 0,041 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.055 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание – склад негорючих материалов, адрес: Челябинская область, г. Златоуст, с правой стороны объездной дороги пр. Мира – пос. Балашиха, севернее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0307005:19, заявитель - ООО «Металлсервис-Термо» 454021, Челябинская обл., г.Челябинск, ул. Звенигородская, д. 68, кв. 124, ИНН: 7452126178 Директор: Ничепурнова Юлия Максимовна с максимальной тепловой нагрузкой - 0,039 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122,7 | 122,7 | 122,7 | 122,7 | 122,7 | 122,7 | 122,7 | 122,7 | 122,7 | 122,7 | 122,7 | 122,7 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.056 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание – производственный корпус, адрес: Челябинская область, г. Златоуст,ул. Уржумская, д. 85, заявитель - Фефелов Евгений Валентинович с максимальной тепловой нагрузкой - 0,038 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131,6 | 131,6 | 131,6 | 131,6 | 131,6 | 131,6 | 131,6 | 131,6 | 131,6 | 131,6 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.057 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Реконструкция нежилого здания «Магазин» в жилой дом, адрес: Челябинская область, г. Златоуст, пос. Айский, д. 9А, заявитель - Даноян Сусанна Вачагановна с максимальной тепловой нагрузкой - 0,014 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,7 | 51,7 | 51,7 | 51,7 | 51,7 | 51,7 | 51,7 | 51,7 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.058 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Реконструкция нежилого здания (магазин) под размещение медицинского центра, адрес: Челябинская область, г. Златоуст, ул. Зеленая, д. 16А, заявитель - ООО «Управляющая компания ПРОСТОР» 456209, Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Шоссейная, д. 1, офис 303, ИНН: 7404071955, Управляющий - индивидуальный предприниматель: Дубровский Максим Геннадьевич с максимальной тепловой нагрузкой - 0,009 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.059 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание – складское здание промышленного назначения «хранение него-рючих материалов», адрес: Челябинская область, г. Злато-уст, ул. Садовая, 11, заявитель - Ашихмин Алексей Игоревич с максимальной тепловой нагрузкой - 0,012 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.060 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание – магазин, адрес: Челябинская область, г. Златоуст, кв. Березовая Роща, заявитель - Серюков Сергей Юрьевич с максимальной тепловой нагрузкой - 0,012 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,8 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,8 | 54,8 | 54,8 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.061 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание – склад для хранения негорючих материалов № 2, адрес: Челябинская область, г.Златоуст,пос. Балашиха, заявитель - ООО «Златоустовский завод бетоносмесительного оборудования» 456216,Челябинская обл., г. Златоуст, ул. им. А.В. Суворова, д. 57 ИНН: 7404036069 с максимальной тепловой нагрузкой - 0,039 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 182,2 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 182,2 | 182,2 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.062 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя пр. Профсоюзов, 3а, адрес: пр. Профсоюзов, 3а, заявитель - Клемчук Е.В. с максимальной тепловой нагрузкой - 0,004 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.063 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ул. Горького, южнее бывшей проходной Златмаш, адрес: ул. Горького, южнее бывшей проходной Златмаш, заявитель - Клюквин Б.С. с максимальной тепловой нагрузкой - 0,087 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 203,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 203,8 | 203,8 | 203,8 | 203,8 | 203,8 | 203,8 | 203,8 | 203,8 | 203,8 | 203,8 | 203,8 | 203,8 | 203,8 | 203,8 | 203,8 | 203,8 | 203,8 | 203,8 | 203,8 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.064 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя склад, ул. Горького, южнее бывшей проходной Златмаш, адрес: склад, ул. Горького, южнее бывшей проходной Златмаш, заявитель - Клюквин Б.С. с максимальной тепловой нагрузкой - 0,015 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 34,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.065 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ФОК с залом единоборств, адрес: ФОК с залом единоборств, заявитель - МБУ "Капитальное строительство" с максимальной тепловой нагрузкой - 1,039 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2563,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2563,2 | 2563,2 | 2563,2 | 2563,2 | 2563,2 | 2563,2 | 2563,2 | 2563,2 | 2563,2 | 2563,2 | 2563,2 | 2563,2 | 2563,2 | 2563,2 | 2563,2 | 2563,2 | 2563,2 | 2563,2 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.066 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя пр. Мира, 20 В, адрес: пр. Мира, 20 В, заявитель - Мамедов С.П. с максимальной тепловой нагрузкой - 0,018 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.067 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гаражный бокс № 32 ГСПК Чайка, адрес: Гаражный бокс № 32 ГСПК Чайка, заявитель - Коротких Л.М. с максимальной тепловой нагрузкой - 0,002 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.068 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Завершение строительства объекта незавершенного строительством под размещение объекта коммунально-складского назначения, адрес: Челябинская область, г. Златоуст,ул. им. Максима Горького, с южной стороны проходной открытого акционерного общества «Златмаш», заявитель - Клюквин Борис Сергеевич с максимальной тепловой нагрузкой - 0,005 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.069 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание склада, адрес: ул. им. А.В. Суворова, восточнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0310101:34, заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Златоустовский завод бетоносмесительного оборудования» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,006 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.070 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание «Столовая для сотрудников подсобного хозяйства по разведению рыбы», адрес: в пойме реки Ай, с северной стороны Айского водохранилища, заявитель - Бурдина Ирина Викторовна с максимальной тепловой нагрузкой - 0,006 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.071 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание инженерно-технического обеспечения, адрес: ул. 50-летия Октября, д. 7, заявитель - ООО «Термопресс» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,006 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.072 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание инженерно-технического обеспечения – пристрой к офису, адрес: проезд Парковый, д. 1, заявитель - Сучилина Людмила Викторовна с максимальной тепловой нагрузкой - 0,006 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.000 - Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22365,29 | 17582,05 | 49367,84 | 1860,37 | 42309,60 | 113553,58 | 101545,18 | 72366,02 | 78488,69 | 83415,42 | 77265,73 | 82286,82 | 121998,81 | 120402,73 | 16506,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22365,3 | 39947,3 | 89315,2 | 91175,5 | 133485,2 | 247038,7 | 348583,9 | 420949,9 | 499438,6 | 582854,0 | 660119,8 | 742406,6 | 864405,4 | 984808,1 | 1001314,2 | 1001314,2 | 1001314,2 | 1001314,2 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.116 - т.4-ТК203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 272,9 | 3772,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 272,9 | 4045,1 | 4045,1 | 4045,1 | 4045,1 | 4045,1 | 4045,1 | 4045,1 | 4045,1 | 4045,1 | 4045,1 | 4045,1 | 4045,1 | 4045,1 | 4045,1 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.117 - ТК263-ТК257 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 925,3 | 12789,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 925,3 | 13714,7 | 13714,7 | 13714,7 | 13714,7 | 13714,7 | 13714,7 | 13714,7 | 13714,7 | 13714,7 | 13714,7 | 13714,7 | 13714,7 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.118 - ТК295-ТК268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 902,0 | 12466,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 902,0 | 13368,6 | 13368,6 | 13368,6 | 13368,6 | 13368,6 | 13368,6 | 13368,6 | 13368,6 | 13368,6 | 13368,6 | 13368,6 | 13368,6 | 13368,6 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.119 - т.9-т.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1094,3 | 15124,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1094,3 | 16218,7 | 16218,7 | 16218,7 | 16218,7 | 16218,7 | 16218,7 | 16218,7 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.120 - т.10-т.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 721,5 | 9972,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 721,5 | 10693,6 | 10693,6 | 10693,6 | 10693,6 | 10693,6 | 10693,6 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.121 - ТК199-т.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1406,0 | 19432,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1406,0 | 20838,7 | 20838,7 | 20838,7 | 20838,7 | 20838,7 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.122 - ТК249-ТК251 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,4 | 13827,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,4 | 14827,7 | 14827,7 | 14827,7 | 14827,7 | 14827,7 | 14827,7 | 14827,7 | 14827,7 | 14827,7 | 14827,7 | 14827,7 | 14827,7 | 14827,7 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.123 - т.3-ТК197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 306,2 | 4231,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 306,2 | 4538,0 | 4538,0 | 4538,0 | 4538,0 | 4538,0 | 4538,0 | 4538,0 | 4538,0 | 4538,0 | 4538,0 | 4538,0 | 4538,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.124 - т.5-ТК252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 143,3 | 1980,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 143,3 | 2123,5 | 2123,5 | 2123,5 | 2123,5 | 2123,5 | 2123,5 | 2123,5 | 2123,5 | 2123,5 | 2123,5 | 2123,5 | 2123,5 | 2123,5 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.125 - т.6-ТК255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 853,8 | 11800,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 853,8 | 12654,6 | 12654,6 | 12654,6 | 12654,6 | 12654,6 | 12654,6 | 12654,6 | 12654,6 | 12654,6 | 12654,6 | 12654,6 | 12654,6 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.126 - ТК231-т.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2657,9 | 36734,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2657,9 | 39392,7 | 39392,7 | 39392,7 | 39392,7 | 39392,7 | 39392,7 | 39392,7 | 39392,7 | 39392,7 | 39392,7 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.127 - ТК243-ТК245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 941,7 | 13015,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 941,7 | 13956,8 | 13956,8 | 13956,8 | 13956,8 | 13956,8 | 13956,8 | 13956,8 | 13956,8 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.128 - ТК233-ТК234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 470,2 | 6498,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 470,2 | 6968,2 | 6968,2 | 6968,2 | 6968,2 | 6968,2 | 6968,2 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.129 - ТК231-ТК209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2364,0 | 32673,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2364,0 | 35037,4 | 35037,4 | 35037,4 | 35037,4 | 35037,4 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.130 - ТК217а-т.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142,0 | 1963,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142,0 | 2105,2 | 2105,2 | 2105,2 | 2105,2 | 2105,2 | 2105,2 | 2105,2 | 2105,2 | 2105,2 | 2105,2 | 2105,2 | 2105,2 | 2105,2 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.131 - ТК212-ТК211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 556,5 | 7691,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 556,5 | 8247,8 | 8247,8 | 8247,8 | 8247,8 | 8247,8 | 8247,8 | 8247,8 | 8247,8 | 8247,8 | 8247,8 | 8247,8 | 8247,8 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.132 - ТК209-ТК211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 218,3 | 3016,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 218,3 | 3235,1 | 3235,1 | 3235,1 | 3235,1 | 3235,1 | 3235,1 | 3235,1 | 3235,1 | 3235,1 | 3235,1 | 3235,1 | 3235,1 | 3235,1 | 3235,1 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.133 - ТК210-ТК210а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 186,6 | 2579,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 186,6 | 2766,0 | 2766,0 | 2766,0 | 2766,0 | 2766,0 | 2766,0 | 2766,0 | 2766,0 | 2766,0 | 2766,0 | 2766,0 | 2766,0 | 2766,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.134 - ТК210а-ТК213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 179,1 | 2475,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 179,1 | 2654,0 | 2654,0 | 2654,0 | 2654,0 | 2654,0 | 2654,0 | 2654,0 | 2654,0 | 2654,0 | 2654,0 | 2654,0 | 2654,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.135 - ТК192-т.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 991,0 | 13696,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 991,0 | 14687,0 | 14687,0 | 14687,0 | 14687,0 | 14687,0 | 14687,0 | 14687,0 | 14687,0 | 14687,0 | 14687,0 | 14687,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.136 - ТК81-т.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 857,9 | 11857,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 857,9 | 12715,7 | 12715,7 | 12715,7 | 12715,7 | 12715,7 | 12715,7 | 12715,7 | 12715,7 | 12715,7 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.137 - ТК79-т.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1846,1 | 25514,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1846,1 | 27361,0 | 27361,0 | 27361,0 | 27361,0 | 27361,0 | 27361,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.138 - т.3-т.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 261,2 | 3610,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 261,2 | 3871,8 | 3871,8 | 3871,8 | 3871,8 | 3871,8 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.139 - ТК101-ТК107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 698,5 | 9653,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 698,5 | 10352,1 | 10352,1 | 10352,1 | 10352,1 | 10352,1 | 10352,1 | 10352,1 | 10352,1 | 10352,1 | 10352,1 | 10352,1 | 10352,1 | 10352,1 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.140 - ТК105-ТК102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1456,1 | 20124,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1456,1 | 21580,5 | 21580,5 | 21580,5 | 21580,5 | 21580,5 | 21580,5 | 21580,5 | 21580,5 | 21580,5 | 21580,5 | 21580,5 | 21580,5 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.141 - ТК102-ТК100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1369,2 | 18923,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1369,2 | 20292,7 | 20292,7 | 20292,7 | 20292,7 | 20292,7 | 20292,7 | 20292,7 | 20292,7 | 20292,7 | 20292,7 | 20292,7 | 20292,7 | 20292,7 | 20292,7 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.142 - ТК100-ТК93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3060,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3060,3 | 3060,3 | 3060,3 | 3060,3 | 3060,3 | 3060,3 | 3060,3 | 3060,3 | 3060,3 | 3060,3 | 3060,3 | 3060,3 | 3060,3 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.143 - ТК93-ТК92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18201,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18201,2 | 18201,2 | 18201,2 | 18201,2 | 18201,2 | 18201,2 | 18201,2 | 18201,2 | 18201,2 | 18201,2 | 18201,2 | 18201,2 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.144 - ТК92-т.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16043,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16043,7 | 16043,7 | 16043,7 | 16043,7 | 16043,7 | 16043,7 | 16043,7 | 16043,7 | 16043,7 | 16043,7 | 16043,7 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.145 - ТК107-т.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10638,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10638,8 | 10638,8 | 10638,8 | 10638,8 | 10638,8 | 10638,8 | 10638,8 | 10638,8 | 10638,8 | 10638,8 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.146 - ТК120-ТК126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 583,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 583,2 | 583,2 | 583,2 | 583,2 | 583,2 | 583,2 | 583,2 | 583,2 | 583,2 | 583,2 | 583,2 | 583,2 | 583,2 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.147 - ТК188-т.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2333,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2333,4 | 2333,4 | 2333,4 | 2333,4 | 2333,4 | 2333,4 | 2333,4 | 2333,4 | 2333,4 | 2333,4 | 2333,4 | 2333,4 | 2333,4 | 2333,4 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.148 - т.15-ТК134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27490,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27490,0 | 27490,0 | 27490,0 | 27490,0 | 27490,0 | 27490,0 | 27490,0 | 27490,0 | 27490,0 | 27490,0 | 27490,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.149 - ТК2-т.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13809,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13809,5 | 13809,5 | 13809,5 | 13809,5 | 13809,5 | 13809,5 | 13809,5 | 13809,5 | 13809,5 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.150 - ТК60-т.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23593,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23593,9 | 23593,9 | 23593,9 | 23593,9 | 23593,9 | 23593,9 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.151 - т.4-ТК99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18683,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18683,6 | 18683,6 | 18683,6 | 18683,6 | 18683,6 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.152 - т.8-т.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2439,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2439,5 | 2439,5 | 2439,5 | 2439,5 | 2439,5 | 2439,5 | 2439,5 | 2439,5 | 2439,5 | 2439,5 | 2439,5 | 2439,5 | 2439,5 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.153 - т.9-т.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5806,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5806,7 | 5806,7 | 5806,7 | 5806,7 | 5806,7 | 5806,7 | 5806,7 | 5806,7 | 5806,7 | 5806,7 | 5806,7 | 5806,7 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.154 - ТК96-ТК93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10053,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10053,6 | 10053,6 | 10053,6 | 10053,6 | 10053,6 | 10053,6 | 10053,6 | 10053,6 | 10053,6 | 10053,6 | 10053,6 | 10053,6 | 10053,6 | 10053,6 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.155 - ТК53-ТК52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26076,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26076,1 | 26076,1 | 26076,1 | 26076,1 | 26076,1 | 26076,1 | 26076,1 | 26076,1 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.156 - ТК53-ТК113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29568,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29568,6 | 29568,6 | 29568,6 | 29568,6 | 29568,6 | 29568,6 | 29568,6 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.157 - т.17-т.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9545,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9545,1 | 9545,1 | 9545,1 | 9545,1 | 9545,1 | 9545,1 | 9545,1 | 9545,1 | 9545,1 | 9545,1 | 9545,1 | 9545,1 | 9545,1 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.158 - ТК31-т.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12478,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12478,4 | 12478,4 | 12478,4 | 12478,4 | 12478,4 | 12478,4 | 12478,4 | 12478,4 | 12478,4 | 12478,4 | 12478,4 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.159 - т.21-т.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14824,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14824,4 | 14824,4 | 14824,4 | 14824,4 | 14824,4 | 14824,4 | 14824,4 | 14824,4 | 14824,4 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.160 - ТК24-ТК26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10381,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10381,2 | 10381,2 | 10381,2 | 10381,2 | 10381,2 | 10381,2 | 10381,2 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.161 - т.19-т.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42365,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42365,1 | 42365,1 | 42365,1 | 42365,1 | 42365,1 | 42365,1 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.162 - ТК48-ТК46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 669,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 669,3 | 669,3 | 669,3 | 669,3 | 669,3 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.163 - ТК46-ТК45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11324,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11324,1 | 11324,1 | 11324,1 | 11324,1 | 11324,1 | 11324,1 | 11324,1 | 11324,1 | 11324,1 | 11324,1 | 11324,1 | 11324,1 | 11324,1 | 11324,1 | 11324,1 | 11324,1 | 11324,1 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.164 - ТК42-ТК43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1862,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1862,2 | 1862,2 | 1862,2 | 1862,2 | 1862,2 | 1862,2 | 1862,2 | 1862,2 | 1862,2 | 1862,2 | 1862,2 | 1862,2 | 1862,2 | 1862,2 | 1862,2 | 1862,2 | 1862,2 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.165 - ТК38-ТК39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4652,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4652,6 | 4652,6 | 4652,6 | 4652,6 | 4652,6 | 4652,6 | 4652,6 | 4652,6 | 4652,6 | 4652,6 | 4652,6 | 4652,6 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.166 - ТК15-т.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24174,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24174,9 | 24174,9 | 24174,9 | 24174,9 | 24174,9 | 24174,9 | 24174,9 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.167 - ТК20-ТК21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10023,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10023,6 | 10023,6 | 10023,6 | 10023,6 | 10023,6 | 10023,6 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.168 - ТК21-т.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45333,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45333,2 | 45333,2 | 45333,2 | 45333,2 | 45333,2 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.169 - ТК21-ТК22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16506,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16506,0 | 16506,0 | 16506,0 | 16506,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.170 - т.9-ТК29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30920,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30920,4 | 30920,4 | 30920,4 | 30920,4 | 30920,4 | 30920,4 | 30920,4 | 30920,4 | 30920,4 | 30920,4 | 30920,4 | 30920,4 | 30920,4 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.171 - ТК164-ТК163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3959,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3959,8 | 3959,8 | 3959,8 | 3959,8 | 3959,8 | 3959,8 | 3959,8 | 3959,8 | 3959,8 | 3959,8 | 3959,8 | 3959,8 | 3959,8 | 3959,8 | 3959,8 | 3959,8 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.172 - ТК180-ТК191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14094,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14094,1 | 14094,1 | 14094,1 | 14094,1 | 14094,1 | 14094,1 | 14094,1 | 14094,1 | 14094,1 | 14094,1 | 14094,1 | 14094,1 | 14094,1 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.173 - ТК175-т.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30257,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30257,1 | 30257,1 | 30257,1 | 30257,1 | 30257,1 | 30257,1 | 30257,1 | 30257,1 | 30257,1 | 30257,1 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.174 - ТК176-ТК176а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41982,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41982,0 | 41982,0 | 41982,0 | 41982,0 | 41982,0 | 41982,0 | 41982,0 | 41982,0 | 41982,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.175 - ТК158-т.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37080,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37080,2 | 37080,2 | 37080,2 | 37080,2 | 37080,2 | 37080,2 | 37080,2 | 37080,2 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.176 - ТК144-т.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22365,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22365,3 | 22365,3 | 22365,3 | 22365,3 | 22365,3 | 22365,3 | 22365,3 | 22365,3 | 22365,3 | 22365,3 | 22365,3 | 22365,3 | 22365,3 | 22365,3 | 22365,3 | 22365,3 | 22365,3 | 22365,3 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.177 - ТК144-т.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4395,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4395,8 | 4395,8 | 4395,8 | 4395,8 | 4395,8 | 4395,8 | 4395,8 | 4395,8 | 4395,8 | 4395,8 | 4395,8 | 4395,8 | 4395,8 | 4395,8 | 4395,8 | 4395,8 | 4395,8 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.178 - т.18-ТК128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45408,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45408,0 | 45408,0 | 45408,0 | 45408,0 | 45408,0 | 45408,0 | 45408,0 | 45408,0 | 45408,0 | 45408,0 | 45408,0 | 45408,0 | 45408,0 | 45408,0 | 45408,0 | 45408,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.179 - т.2-т.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1137,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1137,3 | 1137,3 | 1137,3 | 1137,3 | 1137,3 | 1137,3 | 1137,3 | 1137,3 | 1137,3 | 1137,3 | 1137,3 | 1137,3 | 1137,3 | 1137,3 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.180 - т.4-т.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6163,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6163,8 | 6163,8 | 6163,8 | 6163,8 | 6163,8 | 6163,8 | 6163,8 | 6163,8 | 6163,8 | 6163,8 | 6163,8 | 6163,8 | 6163,8 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.181 - т.4-т.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12781,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12781,0 | 12781,0 | 12781,0 | 12781,0 | 12781,0 | 12781,0 | 12781,0 | 12781,0 | 12781,0 | 12781,0 | 12781,0 | 12781,0 |
| Проекты ЕТО №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 21759,1 | 210405,6 | 461014,5 | 266329,8 | 123751,9 | 119986,0 | 152572,4 | 174795,2 | 186186,2 | 124207,7 | 102704,3 | 97907,1 | 0,0 | 0,0 | 25,8 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 22,3 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 21759,1 | 232164,7 | 693179,2 | 959509,0 | 1083260,9 | 1203246,9 | 1355819,3 | 1530614,5 | 1716800,7 | 1841008,4 | 1943712,7 | 2041619,8 | 2041619,8 | 2041619,8 | 2041645,6 | 2041645,6 | 2041645,6 | 2041650,8 | 2041650,8 | 2041650,8 | 2041673,1 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 21759,1 | 210405,6 | 461014,5 | 266329,8 | 123751,9 | 119986,0 | 152572,4 | 174795,2 | 186186,2 | 124207,7 | 102704,3 | 97907,1 | 0,0 | 0,0 | 25,8 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 22,3 |
| Собственные средства, в том числе: | 21759,1 | 210405,6 | 461014,5 | 266329,8 | 123751,9 | 119986,0 | 152572,4 | 174795,2 | 186186,2 | 124207,7 | 102704,3 | 97907,1 | 0,0 | 0,0 | 25,8 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 22,3 |
| Амортизация | 15947,6 | 200771,4 | 450857,4 | 255687,9 | 112545,7 | 108227,3 | 140033,5 | 161549,5 | 172456,4 | 121752,2 | 102698,2 | 97897,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства из прибыли | 5811,5 | 9634,2 | 10125,5 | 10641,9 | 11184,6 | 11755,1 | 12354,6 | 12984,7 | 13646,9 | 2443,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства за присоединение потребителей | 0,0 | 0,0 | 31,6 | 0,0 | 21,6 | 3,6 | 184,3 | 261,0 | 82,9 | 12,4 | 6,1 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 25,8 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 22,3 |
| кредиты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подгруппа проектов 003.02.01.000 - Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,00 | 0,00 | 33,40 | 0,00 | 25,22 | 4,40 | 234,50 | 345,52 | 114,17 | 17,82 | 9,10 | 14,21 | 0,00 | 0,00 | 45,05 | 0,00 | 0,00 | 10,27 | 0,00 | 0,00 | 49,23 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 33,4 | 33,4 | 58,6 | 63,0 | 297,5 | 643,0 | 757,2 | 775,0 | 784,1 | 798,3 | 798,3 | 798,3 | 843,4 | 843,4 | 843,4 | 853,7 | 853,7 | 853,7 | 902,9 |
| Подгруппа проектов 003.02.01.001 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Строительство гаражного бокса, адрес: ул. 4-я Демидовская, № 61, заявитель - Гаражный потребительский кооператив «Теплотехник» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,002 Гкал/ч в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Подгруппа проектов 003.02.01.002 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание – мастерская (кустарная), адрес: ул. им. М.И. Калинина, во дворе дома № 6, заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Дары природы» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,003 Гкал/ч в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| Подгруппа проектов 003.02.01.003 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание - автомойка, адрес: Челябинская область, г. Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 3-й м/р-н, д. 37Б, заявитель - Староверова Ольга Сергеевна с максимальной тепловой нагрузкой - 0,003 Гкал/ч в зоне действия Котельная №1 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,9 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,9 |
| Подгруппа проектов 003.02.01.004 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание – мастерская клуба поселка Красная горка, адрес: пос. Красная горка, заявитель - ООО «Завод Стройтехника» ООО «Уралтехстрой» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,004 Гкал/ч в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
| Подгруппа проектов 003.02.01.005 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Административное здание – абонентский участок ООО «НОВАТЭК-Челябинск», адрес: ул. им. Н.Б.Скворцова, д. 28-а, заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-Челябинск» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,028 Гкал/ч в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
| Подгруппа проектов 003.02.01.006 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торгово-офисное здание, адрес: пр. им. Ю.А. Гагарина, 3-й м/р-н, северо-восточнее дома № 12, заявитель - Сурков Евгений Юрьевич с максимальной тепловой нагрузкой - 0,014 Гкал/ч в зоне действия Котельная №1 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 33,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 |
| Подгруппа проектов 003.02.01.007 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Мастерские торгово-бытового назначения, адрес: пр. им. Ю.А. Гагарина, 8 линия, севернее дома № 2 .9западнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:03050004:17, заявитель - Курлыков Евгений Викторович с максимальной тепловой нагрузкой - 0,01 Гкал/ч в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
| Подгруппа проектов 003.02.01.008 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание спортзала с залом рекреации, адрес: пр. им. Ю.А. Гагарина, 6 линия, восточнее дома № 8, заявитель - Столбова Евгения Юрьевна с максимальной тепловой нагрузкой - 0,074 Гкал/ч в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 208,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 208,3 | 208,3 | 208,3 | 208,3 | 208,3 | 208,3 | 208,3 | 208,3 | 208,3 | 208,3 | 208,3 | 208,3 | 208,3 | 208,3 | 208,3 |
| Подгруппа проектов 003.02.01.009 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Офисное здание, адрес: между домом № 26 по ул. им. Н.Б. Скворцова и домом № 25 по ул. им. Виталия Ковшова, заявитель - ИП Рогозин Артём Валерьевич с максимальной тепловой нагрузкой - 0,112 Гкал/ч в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 329,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 329,4 | 329,4 | 329,4 | 329,4 | 329,4 | 329,4 | 329,4 | 329,4 | 329,4 | 329,4 | 329,4 | 329,4 | 329,4 | 329,4 |
| Подгруппа проектов 003.02.01.010 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Пристрой к корпусу цеха готовой продукции, адрес: пр. им. Ю.А. Гагарина, 3-й м/р-н, д. 32Б, заявитель - Общество с ограниченной ответственностью ПКФ «ПромНефтеМаш» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,006 Гкал/ч в зоне действия Котельная №1 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
| Подгруппа проектов 003.02.01.011 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание выставочного зала, адрес: пр. им. Ю.А. Гагарина, 1 линия, между домами № 9 и № 10, заявитель - Шляхтин Олег Игоревич с максимальной тепловой нагрузкой - 0,009 Гкал/ч в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 |
| Подгруппа проектов 003.02.01.012 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание – здание аптеки, адрес: Челябинская область, г. Златоуст, ул. 2-я Нижне-Заводская, восточнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0302114:27, заявитель - ООО «Техноком» 456227, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Олимпийская, д. 9,кв. 76, ИНН: 7404034914, Директор: Добровольский Эдуард Владимирович с максимальной тепловой нагрузкой - 0,009 Гкал/ч в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| Подгруппа проектов 003.02.01.013 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Реконструкция здания выставочного зала, адрес: Челябинская область, г. Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 1 линия, между домами № 9 и № 10, заявитель - Шляхтин Олег Игоревич Баласанян Лусина Эдуардовна с максимальной тепловой нагрузкой - 0,012 Гкал/ч в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| Подгруппа проектов 003.02.01.014 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Строительство нежилого здания, адрес: Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. Б.А. Ручьева, д. 2А, заявитель - Чертов Игорь Юрьевич с максимальной тепловой нагрузкой - 0,007 Гкал/ч в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,4 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,4 |
| Подгруппа проектов 003.02.01.015 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Реконструкция нежилого здания, адрес: Челябинская область, г. Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 3-й м/р-н, д. 11Б, заявитель - Пономарев Иван Евгеньевич с максимальной тепловой нагрузкой - 0,002 Гкал/ч в зоне действия Котельная №1 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| Подгруппа проектов 003.02.01.016 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание – пристрой к нежилому зданию – торгово-офисное здание, адрес: пр. им. Ю.А. Гагарина, 3-й м/р-н, № 11-в, заявитель - Сурков Евгений Юрьевич; с максимальной тепловой нагрузкой - 0,006 Гкал/ч в зоне действия Котельная №1 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
| Подгруппа проектов 003.02.02.000 - Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 5811,46 | 9634,17 | 10713,26 | 11855,95 | 13063,33 | 14363,89 | 15719,94 | 17187,48 | 18792,02 | 3499,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 5811,5 | 15445,6 | 26158,9 | 38014,8 | 51078,2 | 65442,1 | 81162,0 | 98349,5 | 117141,5 | 120641,3 | 120641,3 | 120641,3 | 120641,3 | 120641,3 | 120641,3 | 120641,3 | 120641,3 | 120641,3 | 120641,3 | 120641,3 | 120641,3 |
| Подгруппа проектов 003.02.02.017 - Устройство перемычки между теплосетями котельных №3 и №4 (от ЦТП до ул. Чугуновской) с устройством повысительной насосной станции (ПНС) с возможностью работы в обоих направлениях для резервирования систем теплоснабжения (2023) в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 9634,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 9634,2 | 9634,2 | 9634,2 | 9634,2 | 9634,2 | 9634,2 | 9634,2 | 9634,2 | 9634,2 | 9634,2 | 9634,2 | 9634,2 | 9634,2 | 9634,2 | 9634,2 | 9634,2 | 9634,2 | 9634,2 | 9634,2 | 9634,2 |
| Подгруппа проектов 003.02.02.018 - Устройство перемычки между теплосетями котельных №3 и №4 (от ЦТП до ул. Чугуновской) с устройством повысительной насосной станции (ПНС) с возможностью работы в обоих направлениях для резервирования систем теплоснабжения (2024) в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 10713,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 10713,3 | 10713,3 | 10713,3 | 10713,3 | 10713,3 | 10713,3 | 10713,3 | 10713,3 | 10713,3 | 10713,3 | 10713,3 | 10713,3 | 10713,3 | 10713,3 | 10713,3 | 10713,3 | 10713,3 | 10713,3 | 10713,3 |
| Подгруппа проектов 003.02.02.019 - Устройство перемычки между теплосетями котельных №3 и №4 (от ЦТП до ул. Чугуновской) с устройством повысительной насосной станции (ПНС) с возможностью работы в обоих направлениях для резервирования систем теплоснабжения (2025) в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11855,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11855,9 | 11855,9 | 11855,9 | 11855,9 | 11855,9 | 11855,9 | 11855,9 | 11855,9 | 11855,9 | 11855,9 | 11855,9 | 11855,9 | 11855,9 | 11855,9 | 11855,9 | 11855,9 | 11855,9 | 11855,9 |
| Подгруппа проектов 003.02.02.020 - Устройство перемычки между теплосетями котельных №3 и №4 (от ЦТП до ул. Чугуновской) с устройством повысительной насосной станции (ПНС) с возможностью работы в обоих направлениях для резервирования систем теплоснабжения (2026) в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13063,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13063,3 | 13063,3 | 13063,3 | 13063,3 | 13063,3 | 13063,3 | 13063,3 | 13063,3 | 13063,3 | 13063,3 | 13063,3 | 13063,3 | 13063,3 | 13063,3 | 13063,3 | 13063,3 | 13063,3 |
| Подгруппа проектов 003.02.02.021 - Устройство перемычки между теплосетями котельных №3 и №4 (от ЦТП до ул. Чугуновской) с устройством повысительной насосной станции (ПНС) с возможностью работы в обоих направлениях для резервирования систем теплоснабжения (2027) в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14363,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14363,9 | 14363,9 | 14363,9 | 14363,9 | 14363,9 | 14363,9 | 14363,9 | 14363,9 | 14363,9 | 14363,9 | 14363,9 | 14363,9 | 14363,9 | 14363,9 | 14363,9 | 14363,9 |
| Подгруппа проектов 003.02.02.022 - Устройство перемычки между теплосетями котельных №3 и №4 (от ЦТП до ул. Чугуновской) с устройством повысительной насосной станции (ПНС) с возможностью работы в обоих направления х для резервирования систем теплоснабжения (2028) в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15719,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15719,9 | 15719,9 | 15719,9 | 15719,9 | 15719,9 | 15719,9 | 15719,9 | 15719,9 | 15719,9 | 15719,9 | 15719,9 | 15719,9 | 15719,9 | 15719,9 | 15719,9 |
| Подгруппа проектов 003.02.02.023 - Устройство перемычки между теплосетями котельных №3 и №4 (от ЦТП до ул. Чугуновской) с устройством повысительной насосной станции (ПНС) с возможностью работы в обоих направлениях для резервирования систем теплоснабжения (2029) в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17187,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17187,5 | 17187,5 | 17187,5 | 17187,5 | 17187,5 | 17187,5 | 17187,5 | 17187,5 | 17187,5 | 17187,5 | 17187,5 | 17187,5 | 17187,5 | 17187,5 |
| Подгруппа проектов 003.02.02.024 - Устройство перемычки между теплосетями котельных №3 и №4 (от ЦТП до ул. Чугуновской) с устройством повысительной насосной станции (ПНС) с возможностью работы в обоих направлениях для резервирования систем теплоснабжения (2030) в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18792,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18792,0 | 18792,0 | 18792,0 | 18792,0 | 18792,0 | 18792,0 | 18792,0 | 18792,0 | 18792,0 | 18792,0 | 18792,0 | 18792,0 | 18792,0 |
| Подгруппа проектов 003.02.02.025 - Устройство перемычки между теплосетями котельных №3 и №4 (от ЦТП до ул. Чугуновской) с устройством повысительной насосной станции (ПНС) с возможностью работы в обоих направлениях для резервирования систем теплоснабжения (2031) в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3499,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3499,8 | 3499,8 | 3499,8 | 3499,8 | 3499,8 | 3499,8 | 3499,8 | 3499,8 | 3499,8 | 3499,8 | 3499,8 | 3499,8 |
| Подгруппа проектов 003.02.02.026 - Устройство перемычки между теплосетями котельных №9 и №4 для резервирования систем теплоснабжения (ул. Ленина, д. №22 - ул. Ленина, д. №28) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 5004,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 5004,9 | 5004,9 | 5004,9 | 5004,9 | 5004,9 | 5004,9 | 5004,9 | 5004,9 | 5004,9 | 5004,9 | 5004,9 | 5004,9 | 5004,9 | 5004,9 | 5004,9 | 5004,9 | 5004,9 | 5004,9 | 5004,9 | 5004,9 | 5004,9 |
| Подгруппа проектов 003.02.02.027 - Строительство теплотрассы к жилому дому №7 по ул. Октябрьская с врезкой в теплотрассу около жилого дома №22 по ул. Ленина в зоне действия Котельная №9 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 806,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 806,5 | 806,5 | 806,5 | 806,5 | 806,5 | 806,5 | 806,5 | 806,5 | 806,5 | 806,5 | 806,5 | 806,5 | 806,5 | 806,5 | 806,5 | 806,5 | 806,5 | 806,5 | 806,5 | 806,5 | 806,5 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.000 - Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 15947,59 | 200771,44 | 477028,15 | 284856,92 | 131449,92 | 132246,50 | 178178,40 | 213839,20 | 237475,88 | 174411,71 | 153045,40 | 151771,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 15947,6 | 216719,0 | 693747,2 | 978604,1 | 1110054,0 | 1242300,5 | 1420478,9 | 1634318,1 | 1871794,0 | 2046205,7 | 2199251,1 | 2351022,3 | 2351022,3 | 2351022,3 | 2351022,3 | 2351022,3 | 2351022,3 | 2351022,3 | 2351022,3 | 2351022,3 | 2351022,3 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.028 - Реконструкция тепловой сети от котельной №6 до ТК-3 в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10797,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10797,7 | 10797,7 | 10797,7 | 10797,7 | 10797,7 | 10797,7 | 10797,7 | 10797,7 | 10797,7 | 10797,7 | 10797,7 | 10797,7 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.029 - Теплоизоляции теплотрассы по ул. 30 лет Победы от д. 12 до д. 9 пенополиуретановыми скорлупами с покрытием оцинкованной сталью Ду 200 мм L = 563 п.м. в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 2261,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 2261,9 | 2261,9 | 2261,9 | 2261,9 | 2261,9 | 2261,9 | 2261,9 | 2261,9 | 2261,9 | 2261,9 | 2261,9 | 2261,9 | 2261,9 | 2261,9 | 2261,9 | 2261,9 | 2261,9 | 2261,9 | 2261,9 | 2261,9 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.030 - Теплоизоляции теплотрассы по ул. Таганайская вдоль д. 8 и д. 10 пенополиуретановыми скорлупами с покрытием оцинкованной сталью Ду 250 мм L = 204 п.м. в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 981,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 981,1 | 981,1 | 981,1 | 981,1 | 981,1 | 981,1 | 981,1 | 981,1 | 981,1 | 981,1 | 981,1 | 981,1 | 981,1 | 981,1 | 981,1 | 981,1 | 981,1 | 981,1 | 981,1 | 981,1 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.031 - Теплоизоляции теплотрассы от ТП-2 котельной №5 до ЖД поликлиники пенополиуретановыми скорлупами с покрытием оцинкованной сталью Ду 400 мм L = 170 п.м.; Ду 300 мм L = 692 п.м. в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7299,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7299,8 | 7299,8 | 7299,8 | 7299,8 | 7299,8 | 7299,8 | 7299,8 | 7299,8 | 7299,8 | 7299,8 | 7299,8 | 7299,8 | 7299,8 | 7299,8 | 7299,8 | 7299,8 | 7299,8 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.032 - Теплоизоляции теплотрассы по ул. Степана Разина от д. 9 до д. 10 пенополиуретановыми скорлупами с покрытием оцинкованной сталью Ду 300 мм L = 380 п.м.; Ду 250 мм L = 84 п.м. в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3418,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3418,7 | 3418,7 | 3418,7 | 3418,7 | 3418,7 | 3418,7 | 3418,7 | 3418,7 | 3418,7 | 3418,7 | 3418,7 | 3418,7 | 3418,7 | 3418,7 | 3418,7 | 3418,7 | 3418,7 | 3418,7 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.033 - Теплоизоляции теплотрассы по ул. Румянцева от д. 14 до д. 235 по ул. Аносова пенополиуретановыми скорлупами с покрытием оцинкованной сталью Ду 500 мм L = 200 п.м.; Ду 400 мм L = 729 п.м.; Ду 350 мм L = 55 п.м. (2024 год) в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 5843,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 5843,6 | 5843,6 | 5843,6 | 5843,6 | 5843,6 | 5843,6 | 5843,6 | 5843,6 | 5843,6 | 5843,6 | 5843,6 | 5843,6 | 5843,6 | 5843,6 | 5843,6 | 5843,6 | 5843,6 | 5843,6 | 5843,6 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.034 - Теплоизоляции теплотрассы по ул. Румянцева от д. 14 до д. 235 по ул. Аносова пенополиуретановыми скорлупами с покрытием оцинкованной сталью Ду 500 мм L = 200 п.м.; Ду 400 мм L = 729 п.м.; Ду 350 мм L = 55 п.м. (2025 год) в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3341,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3341,0 | 3341,0 | 3341,0 | 3341,0 | 3341,0 | 3341,0 | 3341,0 | 3341,0 | 3341,0 | 3341,0 | 3341,0 | 3341,0 | 3341,0 | 3341,0 | 3341,0 | 3341,0 | 3341,0 | 3341,0 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.035 - Теплоизоляции теплотрассы вдоль ПУ-35 ул. Аносова, д. 202 пенополиуретановыми скорлупами с покрытием оцинкованной сталью Ду 400 мм L = 62 п.м. в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 531,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 531,5 | 531,5 | 531,5 | 531,5 | 531,5 | 531,5 | 531,5 | 531,5 | 531,5 | 531,5 | 531,5 | 531,5 | 531,5 | 531,5 | 531,5 | 531,5 | 531,5 | 531,5 | 531,5 | 531,5 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.036 - Теплоизоляции теплотрассы производства №1 пенополиуретановыми скорлупами с покрытием оцинкованной сталью (2027 год) в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8005,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8005,3 | 8005,3 | 8005,3 | 8005,3 | 8005,3 | 8005,3 | 8005,3 | 8005,3 | 8005,3 | 8005,3 | 8005,3 | 8005,3 | 8005,3 | 8005,3 | 8005,3 | 8005,3 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.037 - Теплоизоляции теплотрассы производства №1 пенополиуретановыми скорлупами с покрытием оцинкованной сталью (2028 год) в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8717,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8717,4 | 8717,4 | 8717,4 | 8717,4 | 8717,4 | 8717,4 | 8717,4 | 8717,4 | 8717,4 | 8717,4 | 8717,4 | 8717,4 | 8717,4 | 8717,4 | 8717,4 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.038 - Теплоизоляции теплотрассы ул. 6-я Демидовская, д. 53, вдоль корпусов ГБ №1 пенополиуретановыми скорлупами с покрытием оцинкованной сталью в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10396,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10396,7 | 10396,7 | 10396,7 | 10396,7 | 10396,7 | 10396,7 | 10396,7 | 10396,7 | 10396,7 | 10396,7 | 10396,7 | 10396,7 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.039 - Теплоизоляции теплотрассы производства №4 пенополиуретановыми скорлупами с покрытием оцинкованной сталью в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 3646,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 3646,9 | 3646,9 | 3646,9 | 3646,9 | 3646,9 | 3646,9 | 3646,9 | 3646,9 | 3646,9 | 3646,9 | 3646,9 | 3646,9 | 3646,9 | 3646,9 | 3646,9 | 3646,9 | 3646,9 | 3646,9 | 3646,9 | 3646,9 | 3646,9 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.040 - Теплоизоляции теплотрассы производства №5 пенополиуретановыми скорлупами с покрытием оцинкованной сталью (2029 год) в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10502,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10502,8 | 10502,8 | 10502,8 | 10502,8 | 10502,8 | 10502,8 | 10502,8 | 10502,8 | 10502,8 | 10502,8 | 10502,8 | 10502,8 | 10502,8 | 10502,8 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.041 - Теплоизоляции теплотрассы производства №5 пенополиуретановыми скорлупами с покрытием оцинкованной сталью (2030 год) в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11702,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11702,3 | 11702,3 | 11702,3 | 11702,3 | 11702,3 | 11702,3 | 11702,3 | 11702,3 | 11702,3 | 11702,3 | 11702,3 | 11702,3 | 11702,3 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.042 - Теплоизоляции теплотрассы производства №5 пенополиуретановыми скорлупами с покрытием оцинкованной сталью (2031 год) в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6444,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6444,1 | 6444,1 | 6444,1 | 6444,1 | 6444,1 | 6444,1 | 6444,1 | 6444,1 | 6444,1 | 6444,1 | 6444,1 | 6444,1 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.043 - Теплоизоляции теплотрассы производства №6 пенополиуретановыми скорлупами с покрытием оцинкованной сталью в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 1425,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 1425,0 | 1425,0 | 1425,0 | 1425,0 | 1425,0 | 1425,0 | 1425,0 | 1425,0 | 1425,0 | 1425,0 | 1425,0 | 1425,0 | 1425,0 | 1425,0 | 1425,0 | 1425,0 | 1425,0 | 1425,0 | 1425,0 | 1425,0 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.044 - От ТК-4 до ТК д.34 в зоне действия Котельная №1 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 88,1 | 1239,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 88,1 | 1327,1 | 1327,1 | 1327,1 | 1327,1 | 1327,1 | 1327,1 | 1327,1 | 1327,1 | 1327,1 | 1327,1 | 1327,1 | 1327,1 | 1327,1 | 1327,1 | 1327,1 | 1327,1 | 1327,1 | 1327,1 | 1327,1 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.045 - От ТК-4 до ТК д.34 в зоне действия Котельная №1 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 186,5 | 2609,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 186,5 | 2795,7 | 2795,7 | 2795,7 | 2795,7 | 2795,7 | 2795,7 | 2795,7 | 2795,7 | 2795,7 | 2795,7 | 2795,7 | 2795,7 | 2795,7 | 2795,7 | 2795,7 | 2795,7 | 2795,7 | 2795,7 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.046 - От ТК-38 до ДРСУ в зоне действия Котельная №1 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 130,7 | 1736,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 130,7 | 1867,1 | 1867,1 | 1867,1 | 1867,1 | 1867,1 | 1867,1 | 1867,1 | 1867,1 | 1867,1 | 1867,1 | 1867,1 | 1867,1 | 1867,1 | 1867,1 | 1867,1 | 1867,1 | 1867,1 | 1867,1 | 1867,1 | 1867,1 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.047 - От ТК-6т до ТК-7т в зоне действия Котельная №1 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 296,5 | 4167,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 296,5 | 4463,9 | 4463,9 | 4463,9 | 4463,9 | 4463,9 | 4463,9 | 4463,9 | 4463,9 | 4463,9 | 4463,9 | 4463,9 | 4463,9 | 4463,9 | 4463,9 | 4463,9 | 4463,9 | 4463,9 | 4463,9 | 4463,9 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.048 - От ТК-4 до ТК д.34 в зоне действия Котельная №1 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 601,2 | 8410,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 601,2 | 9011,8 | 9011,8 | 9011,8 | 9011,8 | 9011,8 | 9011,8 | 9011,8 | 9011,8 | 9011,8 | 9011,8 | 9011,8 | 9011,8 | 9011,8 | 9011,8 | 9011,8 | 9011,8 | 9011,8 | 9011,8 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.049 - От ТК-10т до ТК-12т в зоне действия Котельная №1 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 649,6 | 9047,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 649,6 | 9697,0 | 9697,0 | 9697,0 | 9697,0 | 9697,0 | 9697,0 | 9697,0 | 9697,0 | 9697,0 | 9697,0 | 9697,0 | 9697,0 | 9697,0 | 9697,0 | 9697,0 | 9697,0 | 9697,0 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.050 - От ТК-4 до ТК д.34 в зоне действия Котельная №1 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 313,8 | 4361,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 313,8 | 4675,8 | 4675,8 | 4675,8 | 4675,8 | 4675,8 | 4675,8 | 4675,8 | 4675,8 | 4675,8 | 4675,8 | 4675,8 | 4675,8 | 4675,8 | 4675,8 | 4675,8 | 4675,8 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.051 - От ТК-40 (д.32а) до д.33а в зоне действия Котельная №1 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1147,2 | 15870,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1147,2 | 17017,6 | 17017,6 | 17017,6 | 17017,6 | 17017,6 | 17017,6 | 17017,6 | 17017,6 | 17017,6 | 17017,6 | 17017,6 | 17017,6 | 17017,6 | 17017,6 | 17017,6 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.052 - От ТК-4 до ТК д.1 в зоне действия Котельная №1 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1458,6 | 20159,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1458,6 | 21618,2 | 21618,2 | 21618,2 | 21618,2 | 21618,2 | 21618,2 | 21618,2 | 21618,2 | 21618,2 | 21618,2 | 21618,2 | 21618,2 | 21618,2 | 21618,2 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.053 - От ТК-15 до ТК-15а в зоне действия Котельная №1 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 228,2 | 3154,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 228,2 | 3382,3 | 3382,3 | 3382,3 | 3382,3 | 3382,3 | 3382,3 | 3382,3 | 3382,3 | 3382,3 | 3382,3 | 3382,3 | 3382,3 | 3382,3 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.054 - От ТК-1т до ТК кот. №7 в зоне действия Котельная №1 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149,0 | 2060,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149,0 | 2209,1 | 2209,1 | 2209,1 | 2209,1 | 2209,1 | 2209,1 | 2209,1 | 2209,1 | 2209,1 | 2209,1 | 2209,1 | 2209,1 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.055 - От ТК-4 до ТК д.1 в зоне действия Котельная №1 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 766,5 | 10593,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 766,5 | 11360,0 | 11360,0 | 11360,0 | 11360,0 | 11360,0 | 11360,0 | 11360,0 | 11360,0 | 11360,0 | 11360,0 | 11360,0 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.056 - От ТК-15а до ТК д.30а в зоне действия Котельная №1 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 532,3 | 7357,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 532,3 | 7889,4 | 7889,4 | 7889,4 | 7889,4 | 7889,4 | 7889,4 | 7889,4 | 7889,4 | 7889,4 | 7889,4 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.057 - От ТК-1т до ТП Швейной фабрики в зоне действия Котельная №1 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 891,8 | 11847,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 891,8 | 12739,4 | 12739,4 | 12739,4 | 12739,4 | 12739,4 | 12739,4 | 12739,4 | 12739,4 | 12739,4 | 12739,4 | 12739,4 | 12739,4 | 12739,4 | 12739,4 | 12739,4 | 12739,4 | 12739,4 | 12739,4 | 12739,4 | 12739,4 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.058 - От ТК-4 до ТК д.34 в зоне действия Котельная №1 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 897,7 | 12618,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 897,7 | 13516,6 | 13516,6 | 13516,6 | 13516,6 | 13516,6 | 13516,6 | 13516,6 | 13516,6 | 13516,6 | 13516,6 | 13516,6 | 13516,6 | 13516,6 | 13516,6 | 13516,6 | 13516,6 | 13516,6 | 13516,6 | 13516,6 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.059 - От ТК-15а до ТК д.30а в зоне действия Котельная №1 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 1497,1 | 20942,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1497,1 | 22439,8 | 22439,8 | 22439,8 | 22439,8 | 22439,8 | 22439,8 | 22439,8 | 22439,8 | 22439,8 | 22439,8 | 22439,8 | 22439,8 | 22439,8 | 22439,8 | 22439,8 | 22439,8 | 22439,8 | 22439,8 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.060 - От ТК-7э до ТК д.24 в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 84,5 | 1188,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 84,5 | 1272,7 | 1272,7 | 1272,7 | 1272,7 | 1272,7 | 1272,7 | 1272,7 | 1272,7 | 1272,7 | 1272,7 | 1272,7 | 1272,7 | 1272,7 | 1272,7 | 1272,7 | 1272,7 | 1272,7 | 1272,7 | 1272,7 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.061 - От ТК-5э до ТК д.22 в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 362,4 | 5069,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 362,4 | 5431,5 | 5431,5 | 5431,5 | 5431,5 | 5431,5 | 5431,5 | 5431,5 | 5431,5 | 5431,5 | 5431,5 | 5431,5 | 5431,5 | 5431,5 | 5431,5 | 5431,5 | 5431,5 | 5431,5 | 5431,5 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.062 - От ТК д.10 до ТК д.11 в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 59,0 | 784,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 59,0 | 843,4 | 843,4 | 843,4 | 843,4 | 843,4 | 843,4 | 843,4 | 843,4 | 843,4 | 843,4 | 843,4 | 843,4 | 843,4 | 843,4 | 843,4 | 843,4 | 843,4 | 843,4 | 843,4 | 843,4 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.063 - От ТК-6э до ТК д.10 в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 88,6 | 1244,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 88,6 | 1333,4 | 1333,4 | 1333,4 | 1333,4 | 1333,4 | 1333,4 | 1333,4 | 1333,4 | 1333,4 | 1333,4 | 1333,4 | 1333,4 | 1333,4 | 1333,4 | 1333,4 | 1333,4 | 1333,4 | 1333,4 | 1333,4 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.064 - От ТК-5э доТК д.13 в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 308,9 | 4321,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 308,9 | 4630,1 | 4630,1 | 4630,1 | 4630,1 | 4630,1 | 4630,1 | 4630,1 | 4630,1 | 4630,1 | 4630,1 | 4630,1 | 4630,1 | 4630,1 | 4630,1 | 4630,1 | 4630,1 | 4630,1 | 4630,1 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.065 - От ТК-78 до д.4-3 (Жилсервис) в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118,8 | 1654,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118,8 | 1773,2 | 1773,2 | 1773,2 | 1773,2 | 1773,2 | 1773,2 | 1773,2 | 1773,2 | 1773,2 | 1773,2 | 1773,2 | 1773,2 | 1773,2 | 1773,2 | 1773,2 | 1773,2 | 1773,2 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.066 - От ТК-6 до ТК д.7 в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 370,6 | 5151,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 370,6 | 5521,9 | 5521,9 | 5521,9 | 5521,9 | 5521,9 | 5521,9 | 5521,9 | 5521,9 | 5521,9 | 5521,9 | 5521,9 | 5521,9 | 5521,9 | 5521,9 | 5521,9 | 5521,9 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.067 - От ТК-1 до м-н "Гагаринский" в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 549,3 | 7599,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 549,3 | 8148,3 | 8148,3 | 8148,3 | 8148,3 | 8148,3 | 8148,3 | 8148,3 | 8148,3 | 8148,3 | 8148,3 | 8148,3 | 8148,3 | 8148,3 | 8148,3 | 8148,3 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.068 - От ТК-2э до ТК-6э в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 611,2 | 8447,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 611,2 | 9059,0 | 9059,0 | 9059,0 | 9059,0 | 9059,0 | 9059,0 | 9059,0 | 9059,0 | 9059,0 | 9059,0 | 9059,0 | 9059,0 | 9059,0 | 9059,0 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.069 - От ТК-38 до ТК д.2-10 в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 659,2 | 9110,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 659,2 | 9769,9 | 9769,9 | 9769,9 | 9769,9 | 9769,9 | 9769,9 | 9769,9 | 9769,9 | 9769,9 | 9769,9 | 9769,9 | 9769,9 | 9769,9 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.070 - От ТК-14 до ТК д.8-4 в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,2 | 983,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,2 | 1054,5 | 1054,5 | 1054,5 | 1054,5 | 1054,5 | 1054,5 | 1054,5 | 1054,5 | 1054,5 | 1054,5 | 1054,5 | 1054,5 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.071 - От ТК-12 до ТК д.8-9 в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212,3 | 2934,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212,3 | 3147,2 | 3147,2 | 3147,2 | 3147,2 | 3147,2 | 3147,2 | 3147,2 | 3147,2 | 3147,2 | 3147,2 | 3147,2 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.072 - От ТК-12 до ТК-59 в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,8 | 2043,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,8 | 2191,2 | 2191,2 | 2191,2 | 2191,2 | 2191,2 | 2191,2 | 2191,2 | 2191,2 | 2191,2 | 2191,2 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.073 - От ТК-3 до ТК-39 в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 175,7 | 2469,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 175,7 | 2645,2 | 2645,2 | 2645,2 | 2645,2 | 2645,2 | 2645,2 | 2645,2 | 2645,2 | 2645,2 | 2645,2 | 2645,2 | 2645,2 | 2645,2 | 2645,2 | 2645,2 | 2645,2 | 2645,2 | 2645,2 | 2645,2 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.074 - От ТК-12 до ТК-59 в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 434,8 | 6112,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 434,8 | 6547,0 | 6547,0 | 6547,0 | 6547,0 | 6547,0 | 6547,0 | 6547,0 | 6547,0 | 6547,0 | 6547,0 | 6547,0 | 6547,0 | 6547,0 | 6547,0 | 6547,0 | 6547,0 | 6547,0 | 6547,0 | 6547,0 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.075 - От ТК-12 до ТК д.9-9а в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 470,5 | 6582,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 470,5 | 7052,7 | 7052,7 | 7052,7 | 7052,7 | 7052,7 | 7052,7 | 7052,7 | 7052,7 | 7052,7 | 7052,7 | 7052,7 | 7052,7 | 7052,7 | 7052,7 | 7052,7 | 7052,7 | 7052,7 | 7052,7 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.076 - От ТК-31 до ТК-33 (гост. Таганай) в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 494,1 | 6564,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 494,1 | 7058,8 | 7058,8 | 7058,8 | 7058,8 | 7058,8 | 7058,8 | 7058,8 | 7058,8 | 7058,8 | 7058,8 | 7058,8 | 7058,8 | 7058,8 | 7058,8 | 7058,8 | 7058,8 | 7058,8 | 7058,8 | 7058,8 | 7058,8 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.077 - От ТК-10 до ТК-51 (д.8-10,11) в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 652,2 | 9168,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 652,2 | 9820,6 | 9820,6 | 9820,6 | 9820,6 | 9820,6 | 9820,6 | 9820,6 | 9820,6 | 9820,6 | 9820,6 | 9820,6 | 9820,6 | 9820,6 | 9820,6 | 9820,6 | 9820,6 | 9820,6 | 9820,6 | 9820,6 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.078 - От ТК-2э до ТК-3э в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 716,2 | 10019,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 716,2 | 10735,8 | 10735,8 | 10735,8 | 10735,8 | 10735,8 | 10735,8 | 10735,8 | 10735,8 | 10735,8 | 10735,8 | 10735,8 | 10735,8 | 10735,8 | 10735,8 | 10735,8 | 10735,8 | 10735,8 | 10735,8 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.079 - От ТК-3 до ТК-39 в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 787,2 | 10964,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 787,2 | 11751,4 | 11751,4 | 11751,4 | 11751,4 | 11751,4 | 11751,4 | 11751,4 | 11751,4 | 11751,4 | 11751,4 | 11751,4 | 11751,4 | 11751,4 | 11751,4 | 11751,4 | 11751,4 | 11751,4 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.080 - От ТК-1э до ТК-2э в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 854,1 | 11871,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 854,1 | 12726,0 | 12726,0 | 12726,0 | 12726,0 | 12726,0 | 12726,0 | 12726,0 | 12726,0 | 12726,0 | 12726,0 | 12726,0 | 12726,0 | 12726,0 | 12726,0 | 12726,0 | 12726,0 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.081 - От ТК-13 до ТК д.5-3 в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 899,6 | 12445,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 899,6 | 13345,4 | 13345,4 | 13345,4 | 13345,4 | 13345,4 | 13345,4 | 13345,4 | 13345,4 | 13345,4 | 13345,4 | 13345,4 | 13345,4 | 13345,4 | 13345,4 | 13345,4 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.082 - От ТК-3э до ТК-4э в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 407,6 | 5633,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 407,6 | 6041,4 | 6041,4 | 6041,4 | 6041,4 | 6041,4 | 6041,4 | 6041,4 | 6041,4 | 6041,4 | 6041,4 | 6041,4 | 6041,4 | 6041,4 | 6041,4 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.083 - От ТК-2 до ТК-34 в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1033,4 | 14282,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1033,4 | 15316,0 | 15316,0 | 15316,0 | 15316,0 | 15316,0 | 15316,0 | 15316,0 | 15316,0 | 15316,0 | 15316,0 | 15316,0 | 15316,0 | 15316,0 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.084 - От ТК-66 до ТК-73 в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1088,6 | 15046,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1088,6 | 16135,0 | 16135,0 | 16135,0 | 16135,0 | 16135,0 | 16135,0 | 16135,0 | 16135,0 | 16135,0 | 16135,0 | 16135,0 | 16135,0 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.085 - От кот. 2 до УВД в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 482,6 | 6670,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 482,6 | 7152,7 | 7152,7 | 7152,7 | 7152,7 | 7152,7 | 7152,7 | 7152,7 | 7152,7 | 7152,7 | 7152,7 | 7152,7 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.086 - От ТК-17 до ул. Тага-найская, 184 в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1237,1 | 17097,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1237,1 | 18334,7 | 18334,7 | 18334,7 | 18334,7 | 18334,7 | 18334,7 | 18334,7 | 18334,7 | 18334,7 | 18334,7 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.087 - От ТК-65 до ТК-91 д.4-10 в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 859,8 | 12085,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 859,8 | 12945,3 | 12945,3 | 12945,3 | 12945,3 | 12945,3 | 12945,3 | 12945,3 | 12945,3 | 12945,3 | 12945,3 | 12945,3 | 12945,3 | 12945,3 | 12945,3 | 12945,3 | 12945,3 | 12945,3 | 12945,3 | 12945,3 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.088 - От ТК-10 до ТК-1э п. Энергетиков в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 2770,8 | 38761,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 2770,8 | 41532,6 | 41532,6 | 41532,6 | 41532,6 | 41532,6 | 41532,6 | 41532,6 | 41532,6 | 41532,6 | 41532,6 | 41532,6 | 41532,6 | 41532,6 | 41532,6 | 41532,6 | 41532,6 | 41532,6 | 41532,6 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.089 - От ТК-4 до ТК-46 в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 43,3 | 575,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 43,3 | 618,5 | 618,5 | 618,5 | 618,5 | 618,5 | 618,5 | 618,5 | 618,5 | 618,5 | 618,5 | 618,5 | 618,5 | 618,5 | 618,5 | 618,5 | 618,5 | 618,5 | 618,5 | 618,5 | 618,5 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.090 - От ТК-68 до ТК-78 в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 259,8 | 3651,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 259,8 | 3911,4 | 3911,4 | 3911,4 | 3911,4 | 3911,4 | 3911,4 | 3911,4 | 3911,4 | 3911,4 | 3911,4 | 3911,4 | 3911,4 | 3911,4 | 3911,4 | 3911,4 | 3911,4 | 3911,4 | 3911,4 | 3911,4 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.091 - От ТК-17 до ТК-21 в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 616,4 | 8623,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 616,4 | 9239,9 | 9239,9 | 9239,9 | 9239,9 | 9239,9 | 9239,9 | 9239,9 | 9239,9 | 9239,9 | 9239,9 | 9239,9 | 9239,9 | 9239,9 | 9239,9 | 9239,9 | 9239,9 | 9239,9 | 9239,9 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.092 - От ТК-1 до ТК-31 в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1665,8 | 23202,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1665,8 | 24868,4 | 24868,4 | 24868,4 | 24868,4 | 24868,4 | 24868,4 | 24868,4 | 24868,4 | 24868,4 | 24868,4 | 24868,4 | 24868,4 | 24868,4 | 24868,4 | 24868,4 | 24868,4 | 24868,4 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.093 - От ТК-10 до ТК-1э п. Энергетиков в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1111,0 | 15441,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1111,0 | 16552,7 | 16552,7 | 16552,7 | 16552,7 | 16552,7 | 16552,7 | 16552,7 | 16552,7 | 16552,7 | 16552,7 | 16552,7 | 16552,7 | 16552,7 | 16552,7 | 16552,7 | 16552,7 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.094 - От ТК-1 до ТК-31 в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1369,8 | 18950,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1369,8 | 20320,7 | 20320,7 | 20320,7 | 20320,7 | 20320,7 | 20320,7 | 20320,7 | 20320,7 | 20320,7 | 20320,7 | 20320,7 | 20320,7 | 20320,7 | 20320,7 | 20320,7 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.095 - От ТК-65 до ТК-68 (м-н "Спутник") в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2016,5 | 27871,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2016,5 | 29887,5 | 29887,5 | 29887,5 | 29887,5 | 29887,5 | 29887,5 | 29887,5 | 29887,5 | 29887,5 | 29887,5 | 29887,5 | 29887,5 | 29887,5 | 29887,5 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.096 - От ТК-10 до ТК-1э п. Энергетиков в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2290,2 | 31653,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2290,2 | 33943,4 | 33943,4 | 33943,4 | 33943,4 | 33943,4 | 33943,4 | 33943,4 | 33943,4 | 33943,4 | 33943,4 | 33943,4 | 33943,4 | 33943,4 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.097 - От ТК-11 до ТК-65 (ст. подмеса) в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 651,0 | 8997,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 651,0 | 9648,4 | 9648,4 | 9648,4 | 9648,4 | 9648,4 | 9648,4 | 9648,4 | 9648,4 | 9648,4 | 9648,4 | 9648,4 | 9648,4 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.098 - От ТК-1 до ТК-8 (перемычка) в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1842,0 | 25459,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1842,0 | 27301,2 | 27301,2 | 27301,2 | 27301,2 | 27301,2 | 27301,2 | 27301,2 | 27301,2 | 27301,2 | 27301,2 | 27301,2 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.099 - От ТК-1 до ТК-8 (перемычка) в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1378,7 | 19054,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1378,7 | 20433,3 | 20433,3 | 20433,3 | 20433,3 | 20433,3 | 20433,3 | 20433,3 | 20433,3 | 20433,3 | 20433,3 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.100 - От ТК-1 до ТК-17 в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 9846,3 | 138409,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 9846,3 | 148255,5 | 148255,5 | 148255,5 | 148255,5 | 148255,5 | 148255,5 | 148255,5 | 148255,5 | 148255,5 | 148255,5 | 148255,5 | 148255,5 | 148255,5 | 148255,5 | 148255,5 | 148255,5 | 148255,5 | 148255,5 | 148255,5 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.101 - От ТК-1 до ТК-17 в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 7469,6 | 104999,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 7469,6 | 112468,7 | 112468,7 | 112468,7 | 112468,7 | 112468,7 | 112468,7 | 112468,7 | 112468,7 | 112468,7 | 112468,7 | 112468,7 | 112468,7 | 112468,7 | 112468,7 | 112468,7 | 112468,7 | 112468,7 | 112468,7 | 112468,7 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.102 - От ТК Машин, 3 до ТК Машин, 1 в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 74,5 | 1042,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 74,5 | 1117,1 | 1117,1 | 1117,1 | 1117,1 | 1117,1 | 1117,1 | 1117,1 | 1117,1 | 1117,1 | 1117,1 | 1117,1 | 1117,1 | 1117,1 | 1117,1 | 1117,1 | 1117,1 | 1117,1 | 1117,1 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.103 - От ТК-14 до ТК Машиностр., 3 в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 92,2 | 1225,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 92,2 | 1317,8 | 1317,8 | 1317,8 | 1317,8 | 1317,8 | 1317,8 | 1317,8 | 1317,8 | 1317,8 | 1317,8 | 1317,8 | 1317,8 | 1317,8 | 1317,8 | 1317,8 | 1317,8 | 1317,8 | 1317,8 | 1317,8 | 1317,8 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.104 - От ТК-38 до ТК Северная, 2 в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 166,0 | 2334,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 166,0 | 2500,2 | 2500,2 | 2500,2 | 2500,2 | 2500,2 | 2500,2 | 2500,2 | 2500,2 | 2500,2 | 2500,2 | 2500,2 | 2500,2 | 2500,2 | 2500,2 | 2500,2 | 2500,2 | 2500,2 | 2500,2 | 2500,2 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.105 - От ТК-42 до РП-51 в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 87,6 | 1226,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 87,6 | 1313,6 | 1313,6 | 1313,6 | 1313,6 | 1313,6 | 1313,6 | 1313,6 | 1313,6 | 1313,6 | 1313,6 | 1313,6 | 1313,6 | 1313,6 | 1313,6 | 1313,6 | 1313,6 | 1313,6 | 1313,6 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.106 - От ТК-24 до ТК-25 (Космонавтов, 7) в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,4 | 827,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,4 | 886,6 | 886,6 | 886,6 | 886,6 | 886,6 | 886,6 | 886,6 | 886,6 | 886,6 | 886,6 | 886,6 | 886,6 | 886,6 | 886,6 | 886,6 | 886,6 | 886,6 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.107 - От ТК Машин., 27 до ТК Машин., 31 в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,3 | 977,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,3 | 1047,4 | 1047,4 | 1047,4 | 1047,4 | 1047,4 | 1047,4 | 1047,4 | 1047,4 | 1047,4 | 1047,4 | 1047,4 | 1047,4 | 1047,4 | 1047,4 | 1047,4 | 1047,4 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.108 - От ТК-13 до ТК-14 в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,1 | 1162,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,1 | 1246,9 | 1246,9 | 1246,9 | 1246,9 | 1246,9 | 1246,9 | 1246,9 | 1246,9 | 1246,9 | 1246,9 | 1246,9 | 1246,9 | 1246,9 | 1246,9 | 1246,9 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.109 - От кот. 3 до промбазы теплотреста в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196,9 | 2721,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196,9 | 2918,7 | 2918,7 | 2918,7 | 2918,7 | 2918,7 | 2918,7 | 2918,7 | 2918,7 | 2918,7 | 2918,7 | 2918,7 | 2918,7 | 2918,7 | 2918,7 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.110 - От ТК 8-я Дем., 3а до ТК 8-я Дем., 7 в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,4 | 3460,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,4 | 3711,1 | 3711,1 | 3711,1 | 3711,1 | 3711,1 | 3711,1 | 3711,1 | 3711,1 | 3711,1 | 3711,1 | 3711,1 | 3711,1 | 3711,1 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.111 - От ТК Машин., 23 до ТК Машин., 21 в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,9 | 523,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,9 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 561,1 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.112 - От ТК-17 до Паталогоанат. отд. в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1598,8 | 22097,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1598,8 | 23696,2 | 23696,2 | 23696,2 | 23696,2 | 23696,2 | 23696,2 | 23696,2 | 23696,2 | 23696,2 | 23696,2 | 23696,2 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.113 - От ТК-45 до ТК-36 в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,9 | 3053,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,9 | 3274,1 | 3274,1 | 3274,1 | 3274,1 | 3274,1 | 3274,1 | 3274,1 | 3274,1 | 3274,1 | 3274,1 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.114 - От ТК-34 до ТК ЖЭК-4 в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 148,2 | 2083,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 148,2 | 2231,9 | 2231,9 | 2231,9 | 2231,9 | 2231,9 | 2231,9 | 2231,9 | 2231,9 | 2231,9 | 2231,9 | 2231,9 | 2231,9 | 2231,9 | 2231,9 | 2231,9 | 2231,9 | 2231,9 | 2231,9 | 2231,9 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.115 - От ТК-47 до ТК 8-я Демид., 3а в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 183,0 | 2559,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 183,0 | 2742,7 | 2742,7 | 2742,7 | 2742,7 | 2742,7 | 2742,7 | 2742,7 | 2742,7 | 2742,7 | 2742,7 | 2742,7 | 2742,7 | 2742,7 | 2742,7 | 2742,7 | 2742,7 | 2742,7 | 2742,7 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.116 - От ТК-38 до ТК-39 в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 247,1 | 3282,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 247,1 | 3529,4 | 3529,4 | 3529,4 | 3529,4 | 3529,4 | 3529,4 | 3529,4 | 3529,4 | 3529,4 | 3529,4 | 3529,4 | 3529,4 | 3529,4 | 3529,4 | 3529,4 | 3529,4 | 3529,4 | 3529,4 | 3529,4 | 3529,4 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.117 - От ТК-31 до ТК-32 (Медик, 6) в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 296,5 | 4167,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 296,5 | 4463,9 | 4463,9 | 4463,9 | 4463,9 | 4463,9 | 4463,9 | 4463,9 | 4463,9 | 4463,9 | 4463,9 | 4463,9 | 4463,9 | 4463,9 | 4463,9 | 4463,9 | 4463,9 | 4463,9 | 4463,9 | 4463,9 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.118 - От ТК-8 до ТК-56 в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 313,7 | 4388,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 313,7 | 4701,8 | 4701,8 | 4701,8 | 4701,8 | 4701,8 | 4701,8 | 4701,8 | 4701,8 | 4701,8 | 4701,8 | 4701,8 | 4701,8 | 4701,8 | 4701,8 | 4701,8 | 4701,8 | 4701,8 | 4701,8 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.119 - От ТК-56 до ТК-11 в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 330,3 | 4600,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 330,3 | 4930,7 | 4930,7 | 4930,7 | 4930,7 | 4930,7 | 4930,7 | 4930,7 | 4930,7 | 4930,7 | 4930,7 | 4930,7 | 4930,7 | 4930,7 | 4930,7 | 4930,7 | 4930,7 | 4930,7 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.120 - От ТК-46а до ТК-5 в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 375,1 | 5214,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 375,1 | 5589,1 | 5589,1 | 5589,1 | 5589,1 | 5589,1 | 5589,1 | 5589,1 | 5589,1 | 5589,1 | 5589,1 | 5589,1 | 5589,1 | 5589,1 | 5589,1 | 5589,1 | 5589,1 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.121 - От ТК-27 до ТК-28 (Таган., 196) в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 422,6 | 5847,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 422,6 | 6269,6 | 6269,6 | 6269,6 | 6269,6 | 6269,6 | 6269,6 | 6269,6 | 6269,6 | 6269,6 | 6269,6 | 6269,6 | 6269,6 | 6269,6 | 6269,6 | 6269,6 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.122 - От ТК-1 до ТК-38 в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 471,5 | 6517,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 471,5 | 6988,6 | 6988,6 | 6988,6 | 6988,6 | 6988,6 | 6988,6 | 6988,6 | 6988,6 | 6988,6 | 6988,6 | 6988,6 | 6988,6 | 6988,6 | 6988,6 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.123 - От ТК-19 до ТК-55 (Северная, 31) в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 523,2 | 7231,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 523,2 | 7755,0 | 7755,0 | 7755,0 | 7755,0 | 7755,0 | 7755,0 | 7755,0 | 7755,0 | 7755,0 | 7755,0 | 7755,0 | 7755,0 | 7755,0 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.124 - От ТК-39 до ТК-40 в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 544,3 | 7523,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 544,3 | 8067,5 | 8067,5 | 8067,5 | 8067,5 | 8067,5 | 8067,5 | 8067,5 | 8067,5 | 8067,5 | 8067,5 | 8067,5 | 8067,5 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.125 - От ТК-26 до ТК-27 (типография в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 232,6 | 3214,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 232,6 | 3447,2 | 3447,2 | 3447,2 | 3447,2 | 3447,2 | 3447,2 | 3447,2 | 3447,2 | 3447,2 | 3447,2 | 3447,2 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.126 - От ТК-7 до ТК-8 в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 282,3 | 3901,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 282,3 | 4183,8 | 4183,8 | 4183,8 | 4183,8 | 4183,8 | 4183,8 | 4183,8 | 4183,8 | 4183,8 | 4183,8 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.127 - От ТК-46 до ТК-46а в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 101,9 | 1354,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 101,9 | 1455,9 | 1455,9 | 1455,9 | 1455,9 | 1455,9 | 1455,9 | 1455,9 | 1455,9 | 1455,9 | 1455,9 | 1455,9 | 1455,9 | 1455,9 | 1455,9 | 1455,9 | 1455,9 | 1455,9 | 1455,9 | 1455,9 | 1455,9 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.128 - От ТК-3 до ТК-46 в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 115,5 | 1623,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 115,5 | 1739,1 | 1739,1 | 1739,1 | 1739,1 | 1739,1 | 1739,1 | 1739,1 | 1739,1 | 1739,1 | 1739,1 | 1739,1 | 1739,1 | 1739,1 | 1739,1 | 1739,1 | 1739,1 | 1739,1 | 1739,1 | 1739,1 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.129 - От ТК-42 до ТК-41 в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 215,7 | 3016,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 215,7 | 3232,5 | 3232,5 | 3232,5 | 3232,5 | 3232,5 | 3232,5 | 3232,5 | 3232,5 | 3232,5 | 3232,5 | 3232,5 | 3232,5 | 3232,5 | 3232,5 | 3232,5 | 3232,5 | 3232,5 | 3232,5 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.130 - От ТК-3 до ТК-45 в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 220,8 | 2933,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 220,8 | 3154,4 | 3154,4 | 3154,4 | 3154,4 | 3154,4 | 3154,4 | 3154,4 | 3154,4 | 3154,4 | 3154,4 | 3154,4 | 3154,4 | 3154,4 | 3154,4 | 3154,4 | 3154,4 | 3154,4 | 3154,4 | 3154,4 | 3154,4 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.131 - От ТК-4 до ТК-7 в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 339,7 | 4775,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 339,7 | 5115,0 | 5115,0 | 5115,0 | 5115,0 | 5115,0 | 5115,0 | 5115,0 | 5115,0 | 5115,0 | 5115,0 | 5115,0 | 5115,0 | 5115,0 | 5115,0 | 5115,0 | 5115,0 | 5115,0 | 5115,0 | 5115,0 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.132 - От ТК-22 до ТК-22а в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 159,9 | 2237,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 159,9 | 2397,4 | 2397,4 | 2397,4 | 2397,4 | 2397,4 | 2397,4 | 2397,4 | 2397,4 | 2397,4 | 2397,4 | 2397,4 | 2397,4 | 2397,4 | 2397,4 | 2397,4 | 2397,4 | 2397,4 | 2397,4 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.133 - От ТК-21 до ТК-22 (Медик, 2) в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 323,8 | 4509,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 323,8 | 4833,3 | 4833,3 | 4833,3 | 4833,3 | 4833,3 | 4833,3 | 4833,3 | 4833,3 | 4833,3 | 4833,3 | 4833,3 | 4833,3 | 4833,3 | 4833,3 | 4833,3 | 4833,3 | 4833,3 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.134 - От ТК-22а до ТК-23 в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 339,4 | 4717,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 339,4 | 5057,3 | 5057,3 | 5057,3 | 5057,3 | 5057,3 | 5057,3 | 5057,3 | 5057,3 | 5057,3 | 5057,3 | 5057,3 | 5057,3 | 5057,3 | 5057,3 | 5057,3 | 5057,3 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.135 - От ТК-20 до ТК-21 в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 651,0 | 9006,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 651,0 | 9657,8 | 9657,8 | 9657,8 | 9657,8 | 9657,8 | 9657,8 | 9657,8 | 9657,8 | 9657,8 | 9657,8 | 9657,8 | 9657,8 | 9657,8 | 9657,8 | 9657,8 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.136 - От ТК-1 до ТК-2 (Пож. депо) в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 677,9 | 9369,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 677,9 | 10047,6 | 10047,6 | 10047,6 | 10047,6 | 10047,6 | 10047,6 | 10047,6 | 10047,6 | 10047,6 | 10047,6 | 10047,6 | 10047,6 | 10047,6 | 10047,6 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.137 - От ТК-3 до ТК-18 в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1820,8 | 25165,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1820,8 | 26986,6 | 26986,6 | 26986,6 | 26986,6 | 26986,6 | 26986,6 | 26986,6 | 26986,6 | 26986,6 | 26986,6 | 26986,6 | 26986,6 | 26986,6 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.138 - От ТК-21 до ТК-22 (Медик, 2) в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 260,4 | 3599,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 260,4 | 3859,3 | 3859,3 | 3859,3 | 3859,3 | 3859,3 | 3859,3 | 3859,3 | 3859,3 | 3859,3 | 3859,3 | 3859,3 | 3859,3 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.139 - От кот. 3 до ТК-1 в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 509,1 | 7036,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 509,1 | 7545,9 | 7545,9 | 7545,9 | 7545,9 | 7545,9 | 7545,9 | 7545,9 | 7545,9 | 7545,9 | 7545,9 | 7545,9 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.140 - От ТК-3 до ТК-18 в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 167,3 | 2312,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 167,3 | 2479,8 | 2479,8 | 2479,8 | 2479,8 | 2479,8 | 2479,8 | 2479,8 | 2479,8 | 2479,8 | 2479,8 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.141 - От ТК-39 до ТК д/с №16 в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 12,1 | 169,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 12,1 | 181,4 | 181,4 | 181,4 | 181,4 | 181,4 | 181,4 | 181,4 | 181,4 | 181,4 | 181,4 | 181,4 | 181,4 | 181,4 | 181,4 | 181,4 | 181,4 | 181,4 | 181,4 | 181,4 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.142 - От ТК-39 до ТК д/с №16 в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 62,5 | 873,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 62,5 | 936,3 | 936,3 | 936,3 | 936,3 | 936,3 | 936,3 | 936,3 | 936,3 | 936,3 | 936,3 | 936,3 | 936,3 | 936,3 | 936,3 | 936,3 | 936,3 | 936,3 | 936,3 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.143 - От ТК-24 до ТК ул. Ленина, 28 в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 111,0 | 1474,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 111,0 | 1585,6 | 1585,6 | 1585,6 | 1585,6 | 1585,6 | 1585,6 | 1585,6 | 1585,6 | 1585,6 | 1585,6 | 1585,6 | 1585,6 | 1585,6 | 1585,6 | 1585,6 | 1585,6 | 1585,6 | 1585,6 | 1585,6 | 1585,6 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.144 - От ТК-25 до ТК-26 (гор-здравотд.) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 149,1 | 2095,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 149,1 | 2244,9 | 2244,9 | 2244,9 | 2244,9 | 2244,9 | 2244,9 | 2244,9 | 2244,9 | 2244,9 | 2244,9 | 2244,9 | 2244,9 | 2244,9 | 2244,9 | 2244,9 | 2244,9 | 2244,9 | 2244,9 | 2244,9 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.145 - От ТК-19 до ТК-19а (ул. Ленина, 17) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 116,6 | 1630,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 116,6 | 1747,3 | 1747,3 | 1747,3 | 1747,3 | 1747,3 | 1747,3 | 1747,3 | 1747,3 | 1747,3 | 1747,3 | 1747,3 | 1747,3 | 1747,3 | 1747,3 | 1747,3 | 1747,3 | 1747,3 | 1747,3 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.146 - От ТК-13 до ТК-14 (д/с №8) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,6 | 1067,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,6 | 1144,0 | 1144,0 | 1144,0 | 1144,0 | 1144,0 | 1144,0 | 1144,0 | 1144,0 | 1144,0 | 1144,0 | 1144,0 | 1144,0 | 1144,0 | 1144,0 | 1144,0 | 1144,0 | 1144,0 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.147 - От ТК-17 до ТК-17а (связьинформ) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,4 | 1395,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,4 | 1496,3 | 1496,3 | 1496,3 | 1496,3 | 1496,3 | 1496,3 | 1496,3 | 1496,3 | 1496,3 | 1496,3 | 1496,3 | 1496,3 | 1496,3 | 1496,3 | 1496,3 | 1496,3 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.148 - От ТК-41 до ТК-46 (ул. К. Маркса, 9 в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136,6 | 1889,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136,6 | 2026,2 | 2026,2 | 2026,2 | 2026,2 | 2026,2 | 2026,2 | 2026,2 | 2026,2 | 2026,2 | 2026,2 | 2026,2 | 2026,2 | 2026,2 | 2026,2 | 2026,2 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.149 - От ТК-21 до ТК-22 (ул. В. Геппа, 8) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 284,5 | 3931,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 284,5 | 4216,0 | 4216,0 | 4216,0 | 4216,0 | 4216,0 | 4216,0 | 4216,0 | 4216,0 | 4216,0 | 4216,0 | 4216,0 | 4216,0 | 4216,0 | 4216,0 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.150 - От ТК-12 до ТК-13 (Чу-гуновская, 6) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,1 | 1355,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,1 | 1454,1 | 1454,1 | 1454,1 | 1454,1 | 1454,1 | 1454,1 | 1454,1 | 1454,1 | 1454,1 | 1454,1 | 1454,1 | 1454,1 | 1454,1 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.151 - От ТК-13 до ТК-14 (д/с №8) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,9 | 786,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,9 | 843,6 | 843,6 | 843,6 | 843,6 | 843,6 | 843,6 | 843,6 | 843,6 | 843,6 | 843,6 | 843,6 | 843,6 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.152 - От ТК-12 до ТК-13 (Чу-гуновская, 6) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,0 | 1023,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,0 | 1097,0 | 1097,0 | 1097,0 | 1097,0 | 1097,0 | 1097,0 | 1097,0 | 1097,0 | 1097,0 | 1097,0 | 1097,0 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.153 - От ТК-38 до ТК-39 (д/с №16) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,1 | 1106,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,1 | 1186,9 | 1186,9 | 1186,9 | 1186,9 | 1186,9 | 1186,9 | 1186,9 | 1186,9 | 1186,9 | 1186,9 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.154 - От ТК-6 до ТК-11 (Чугу-новская, 10) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 148,2 | 1969,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 148,2 | 2117,6 | 2117,6 | 2117,6 | 2117,6 | 2117,6 | 2117,6 | 2117,6 | 2117,6 | 2117,6 | 2117,6 | 2117,6 | 2117,6 | 2117,6 | 2117,6 | 2117,6 | 2117,6 | 2117,6 | 2117,6 | 2117,6 | 2117,6 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.155 - От ТК-42 до ТК-43 (ул. Ковшова, 49) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 336,0 | 4723,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 336,0 | 5059,1 | 5059,1 | 5059,1 | 5059,1 | 5059,1 | 5059,1 | 5059,1 | 5059,1 | 5059,1 | 5059,1 | 5059,1 | 5059,1 | 5059,1 | 5059,1 | 5059,1 | 5059,1 | 5059,1 | 5059,1 | 5059,1 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.156 - От ТК-32 до ТК-48 ("Озе-ленение") в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 188,1 | 2630,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 188,1 | 2819,0 | 2819,0 | 2819,0 | 2819,0 | 2819,0 | 2819,0 | 2819,0 | 2819,0 | 2819,0 | 2819,0 | 2819,0 | 2819,0 | 2819,0 | 2819,0 | 2819,0 | 2819,0 | 2819,0 | 2819,0 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.157 - От ТК-25 до ТК-27 (Гор-больница №6) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 494,1 | 6564,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 494,1 | 7058,8 | 7058,8 | 7058,8 | 7058,8 | 7058,8 | 7058,8 | 7058,8 | 7058,8 | 7058,8 | 7058,8 | 7058,8 | 7058,8 | 7058,8 | 7058,8 | 7058,8 | 7058,8 | 7058,8 | 7058,8 | 7058,8 | 7058,8 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.158 - От ТК-35 до ТК-36 (бол. проходная) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 206,7 | 2905,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 206,7 | 3112,0 | 3112,0 | 3112,0 | 3112,0 | 3112,0 | 3112,0 | 3112,0 | 3112,0 | 3112,0 | 3112,0 | 3112,0 | 3112,0 | 3112,0 | 3112,0 | 3112,0 | 3112,0 | 3112,0 | 3112,0 | 3112,0 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.159 - От ТК-37 до ТК-38 (д/с №91) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 522,8 | 7313,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 522,8 | 7836,3 | 7836,3 | 7836,3 | 7836,3 | 7836,3 | 7836,3 | 7836,3 | 7836,3 | 7836,3 | 7836,3 | 7836,3 | 7836,3 | 7836,3 | 7836,3 | 7836,3 | 7836,3 | 7836,3 | 7836,3 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.160 - От ТК-37 до ТК-38 (д/с №91) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 241,8 | 3367,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 241,8 | 3609,3 | 3609,3 | 3609,3 | 3609,3 | 3609,3 | 3609,3 | 3609,3 | 3609,3 | 3609,3 | 3609,3 | 3609,3 | 3609,3 | 3609,3 | 3609,3 | 3609,3 | 3609,3 | 3609,3 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.161 - От ТК-44 до ТК-45 (ул. К. Маркса, 4) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142,2 | 1976,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142,2 | 2119,1 | 2119,1 | 2119,1 | 2119,1 | 2119,1 | 2119,1 | 2119,1 | 2119,1 | 2119,1 | 2119,1 | 2119,1 | 2119,1 | 2119,1 | 2119,1 | 2119,1 | 2119,1 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.162 - От ТК-6 до ТК-7 (бассейн) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 198,4 | 2744,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 198,4 | 2943,1 | 2943,1 | 2943,1 | 2943,1 | 2943,1 | 2943,1 | 2943,1 | 2943,1 | 2943,1 | 2943,1 | 2943,1 | 2943,1 | 2943,1 | 2943,1 | 2943,1 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.163 - От ТК-43 до ТК-44 (ул. К. Маркса, 4а) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 206,6 | 2855,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 206,6 | 3061,9 | 3061,9 | 3061,9 | 3061,9 | 3061,9 | 3061,9 | 3061,9 | 3061,9 | 3061,9 | 3061,9 | 3061,9 | 3061,9 | 3061,9 | 3061,9 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.164 - От ТК-41 до ТК-42 (ул. Ковшова, 56) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,7 | 3465,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,7 | 3716,1 | 3716,1 | 3716,1 | 3716,1 | 3716,1 | 3716,1 | 3716,1 | 3716,1 | 3716,1 | 3716,1 | 3716,1 | 3716,1 | 3716,1 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.165 - От ТК-19 до ПНС (ул В. Геппа) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 484,4 | 6695,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 484,4 | 7179,5 | 7179,5 | 7179,5 | 7179,5 | 7179,5 | 7179,5 | 7179,5 | 7179,5 | 7179,5 | 7179,5 | 7179,5 | 7179,5 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.166 - От ТК-29 до ТК-37 (цех 31) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 612,5 | 8465,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 612,5 | 9077,5 | 9077,5 | 9077,5 | 9077,5 | 9077,5 | 9077,5 | 9077,5 | 9077,5 | 9077,5 | 9077,5 | 9077,5 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.167 - От ТК-30 до ТК-41 (Златоустовская, 46) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 673,4 | 9307,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 673,4 | 9981,2 | 9981,2 | 9981,2 | 9981,2 | 9981,2 | 9981,2 | 9981,2 | 9981,2 | 9981,2 | 9981,2 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.168 - От ТК-13 до ТК-14 (д/с №8) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 1070,1 | 15042,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 1070,1 | 16112,5 | 16112,5 | 16112,5 | 16112,5 | 16112,5 | 16112,5 | 16112,5 | 16112,5 | 16112,5 | 16112,5 | 16112,5 | 16112,5 | 16112,5 | 16112,5 | 16112,5 | 16112,5 | 16112,5 | 16112,5 | 16112,5 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.169 - От ТК-4 до ТК-5 в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 233,5 | 3267,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 233,5 | 3500,6 | 3500,6 | 3500,6 | 3500,6 | 3500,6 | 3500,6 | 3500,6 | 3500,6 | 3500,6 | 3500,6 | 3500,6 | 3500,6 | 3500,6 | 3500,6 | 3500,6 | 3500,6 | 3500,6 | 3500,6 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.170 - От ТК-29 до ТК-37 (цех 31) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 135,9 | 1805,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 135,9 | 1941,2 | 1941,2 | 1941,2 | 1941,2 | 1941,2 | 1941,2 | 1941,2 | 1941,2 | 1941,2 | 1941,2 | 1941,2 | 1941,2 | 1941,2 | 1941,2 | 1941,2 | 1941,2 | 1941,2 | 1941,2 | 1941,2 | 1941,2 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.171 - От ТК-3 до ТК-4 (общежитие) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 348,9 | 4904,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 348,9 | 5253,3 | 5253,3 | 5253,3 | 5253,3 | 5253,3 | 5253,3 | 5253,3 | 5253,3 | 5253,3 | 5253,3 | 5253,3 | 5253,3 | 5253,3 | 5253,3 | 5253,3 | 5253,3 | 5253,3 | 5253,3 | 5253,3 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.172 - От ТК-31 до ТК-47 (УМАСТ) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 215,7 | 3016,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 215,7 | 3232,5 | 3232,5 | 3232,5 | 3232,5 | 3232,5 | 3232,5 | 3232,5 | 3232,5 | 3232,5 | 3232,5 | 3232,5 | 3232,5 | 3232,5 | 3232,5 | 3232,5 | 3232,5 | 3232,5 | 3232,5 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.173 - От ТК-2 до ТК-15 (музей) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 363,3 | 5060,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 363,3 | 5423,8 | 5423,8 | 5423,8 | 5423,8 | 5423,8 | 5423,8 | 5423,8 | 5423,8 | 5423,8 | 5423,8 | 5423,8 | 5423,8 | 5423,8 | 5423,8 | 5423,8 | 5423,8 | 5423,8 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.174 - От ТК-18 до ТК-19 (ул. Ленина, 15) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 404,7 | 5625,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 404,7 | 6029,9 | 6029,9 | 6029,9 | 6029,9 | 6029,9 | 6029,9 | 6029,9 | 6029,9 | 6029,9 | 6029,9 | 6029,9 | 6029,9 | 6029,9 | 6029,9 | 6029,9 | 6029,9 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.175 - От ТК-3 до ТК-4 (общежитие) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 435,3 | 6021,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 435,3 | 6456,8 | 6456,8 | 6456,8 | 6456,8 | 6456,8 | 6456,8 | 6456,8 | 6456,8 | 6456,8 | 6456,8 | 6456,8 | 6456,8 | 6456,8 | 6456,8 | 6456,8 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.176 - От ТК-15 до ТК-17 (за музеем) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131,9 | 1822,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131,9 | 1954,8 | 1954,8 | 1954,8 | 1954,8 | 1954,8 | 1954,8 | 1954,8 | 1954,8 | 1954,8 | 1954,8 | 1954,8 | 1954,8 | 1954,8 | 1954,8 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.177 - От ТК-30 до ТК-31 (кон-тора цеха 28) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1282,3 | 17722,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1282,3 | 19004,6 | 19004,6 | 19004,6 | 19004,6 | 19004,6 | 19004,6 | 19004,6 | 19004,6 | 19004,6 | 19004,6 | 19004,6 | 19004,6 | 19004,6 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.178 - От котел. №4 до ТК-1 в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,3 | 901,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,3 | 967,1 | 967,1 | 967,1 | 967,1 | 967,1 | 967,1 | 967,1 | 967,1 | 967,1 | 967,1 | 967,1 | 967,1 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.179 - От ТК-1 до ТК-2 (за плотиной) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 482,5 | 6668,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 482,5 | 7151,2 | 7151,2 | 7151,2 | 7151,2 | 7151,2 | 7151,2 | 7151,2 | 7151,2 | 7151,2 | 7151,2 | 7151,2 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.180 - От ТК-1 до ТК-2 (за плотиной) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1853,8 | 25621,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1853,8 | 27475,1 | 27475,1 | 27475,1 | 27475,1 | 27475,1 | 27475,1 | 27475,1 | 27475,1 | 27475,1 | 27475,1 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.181 - От ТК-28 до ТК-29 (мал. проходная) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 5828,6 | 77437,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 5828,6 | 83266,1 | 83266,1 | 83266,1 | 83266,1 | 83266,1 | 83266,1 | 83266,1 | 83266,1 | 83266,1 | 83266,1 | 83266,1 | 83266,1 | 83266,1 | 83266,1 | 83266,1 | 83266,1 | 83266,1 | 83266,1 | 83266,1 | 83266,1 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.182 - От ТК-64 до ТК Свердлова,81 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 33,6 | 471,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 33,6 | 505,5 | 505,5 | 505,5 | 505,5 | 505,5 | 505,5 | 505,5 | 505,5 | 505,5 | 505,5 | 505,5 | 505,5 | 505,5 | 505,5 | 505,5 | 505,5 | 505,5 | 505,5 | 505,5 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.183 - От ТК-38 до ТК 2-я Тесьминская,117 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 31,5 | 441,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 31,5 | 472,9 | 472,9 | 472,9 | 472,9 | 472,9 | 472,9 | 472,9 | 472,9 | 472,9 | 472,9 | 472,9 | 472,9 | 472,9 | 472,9 | 472,9 | 472,9 | 472,9 | 472,9 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.184 - От ТК-39 до ТК 2-я Те-сьминская,115 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 33,1 | 440,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 33,1 | 473,3 | 473,3 | 473,3 | 473,3 | 473,3 | 473,3 | 473,3 | 473,3 | 473,3 | 473,3 | 473,3 | 473,3 | 473,3 | 473,3 | 473,3 | 473,3 | 473,3 | 473,3 | 473,3 | 473,3 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.185 - От ТК Аносова,178 до ТК гараж в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 56,3 | 791,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 56,3 | 848,1 | 848,1 | 848,1 | 848,1 | 848,1 | 848,1 | 848,1 | 848,1 | 848,1 | 848,1 | 848,1 | 848,1 | 848,1 | 848,1 | 848,1 | 848,1 | 848,1 | 848,1 | 848,1 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.186 - От ТК-32 до ТК 2-я Те-сьминская,111 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 66,6 | 931,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 66,6 | 998,4 | 998,4 | 998,4 | 998,4 | 998,4 | 998,4 | 998,4 | 998,4 | 998,4 | 998,4 | 998,4 | 998,4 | 998,4 | 998,4 | 998,4 | 998,4 | 998,4 | 998,4 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.187 - От ТК-32 до ТК 2-я Те-сьминская,111 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 164,8 | 2295,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 164,8 | 2460,1 | 2460,1 | 2460,1 | 2460,1 | 2460,1 | 2460,1 | 2460,1 | 2460,1 | 2460,1 | 2460,1 | 2460,1 | 2460,1 | 2460,1 | 2460,1 | 2460,1 | 2460,1 | 2460,1 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.188 - От ТК-5 до ТК Румянцева,20 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133,8 | 1860,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133,8 | 1994,0 | 1994,0 | 1994,0 | 1994,0 | 1994,0 | 1994,0 | 1994,0 | 1994,0 | 1994,0 | 1994,0 | 1994,0 | 1994,0 | 1994,0 | 1994,0 | 1994,0 | 1994,0 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.189 - От ТК д.№3 до ТК д.№2 ул. 3-я Нижневокзальная в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 355,4 | 4917,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 355,4 | 5272,4 | 5272,4 | 5272,4 | 5272,4 | 5272,4 | 5272,4 | 5272,4 | 5272,4 | 5272,4 | 5272,4 | 5272,4 | 5272,4 | 5272,4 | 5272,4 | 5272,4 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.190 - От ТК-69 до ТК Свердлова,100 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 151,0 | 2086,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 151,0 | 2237,7 | 2237,7 | 2237,7 | 2237,7 | 2237,7 | 2237,7 | 2237,7 | 2237,7 | 2237,7 | 2237,7 | 2237,7 | 2237,7 | 2237,7 | 2237,7 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.191 - От ТК-45 до ТК (ВПЧ) в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 177,6 | 2454,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 177,6 | 2631,5 | 2631,5 | 2631,5 | 2631,5 | 2631,5 | 2631,5 | 2631,5 | 2631,5 | 2631,5 | 2631,5 | 2631,5 | 2631,5 | 2631,5 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.192 - От ТК-25 до ТК-26 Коль-цова, 9 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 485,5 | 6710,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 485,5 | 7195,5 | 7195,5 | 7195,5 | 7195,5 | 7195,5 | 7195,5 | 7195,5 | 7195,5 | 7195,5 | 7195,5 | 7195,5 | 7195,5 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.193 - От ТК-23 до ТК кафе "Дорожное" в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 197,1 | 2723,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 197,1 | 2920,9 | 2920,9 | 2920,9 | 2920,9 | 2920,9 | 2920,9 | 2920,9 | 2920,9 | 2920,9 | 2920,9 | 2920,9 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.194 - От ТК-37 до ТК 3-я Тесьм.,114 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,4 | 1401,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,4 | 1503,1 | 1503,1 | 1503,1 | 1503,1 | 1503,1 | 1503,1 | 1503,1 | 1503,1 | 1503,1 | 1503,1 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.195 - От ТК-9 до ТК-11 отд. дорог. в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 124,0 | 1743,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 124,0 | 1867,2 | 1867,2 | 1867,2 | 1867,2 | 1867,2 | 1867,2 | 1867,2 | 1867,2 | 1867,2 | 1867,2 | 1867,2 | 1867,2 | 1867,2 | 1867,2 | 1867,2 | 1867,2 | 1867,2 | 1867,2 | 1867,2 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.196 - От ТК-4 до ТК Аносова,271 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 144,3 | 2019,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 144,3 | 2163,4 | 2163,4 | 2163,4 | 2163,4 | 2163,4 | 2163,4 | 2163,4 | 2163,4 | 2163,4 | 2163,4 | 2163,4 | 2163,4 | 2163,4 | 2163,4 | 2163,4 | 2163,4 | 2163,4 | 2163,4 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.197 - От ТК-8 до ТК Аносова,261 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 355,8 | 4726,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 355,8 | 5082,3 | 5082,3 | 5082,3 | 5082,3 | 5082,3 | 5082,3 | 5082,3 | 5082,3 | 5082,3 | 5082,3 | 5082,3 | 5082,3 | 5082,3 | 5082,3 | 5082,3 | 5082,3 | 5082,3 | 5082,3 | 5082,3 | 5082,3 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.198 - От ТК-8 до ТК Аносова,261 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 395,3 | 5556,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 395,3 | 5951,9 | 5951,9 | 5951,9 | 5951,9 | 5951,9 | 5951,9 | 5951,9 | 5951,9 | 5951,9 | 5951,9 | 5951,9 | 5951,9 | 5951,9 | 5951,9 | 5951,9 | 5951,9 | 5951,9 | 5951,9 | 5951,9 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.199 - От ТК-5 до ТК Румянцева,18 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 418,2 | 5850,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 418,2 | 6269,1 | 6269,1 | 6269,1 | 6269,1 | 6269,1 | 6269,1 | 6269,1 | 6269,1 | 6269,1 | 6269,1 | 6269,1 | 6269,1 | 6269,1 | 6269,1 | 6269,1 | 6269,1 | 6269,1 | 6269,1 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.200 - От ТК-55 до ТК-56 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 451,4 | 6287,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 451,4 | 6738,6 | 6738,6 | 6738,6 | 6738,6 | 6738,6 | 6738,6 | 6738,6 | 6738,6 | 6738,6 | 6738,6 | 6738,6 | 6738,6 | 6738,6 | 6738,6 | 6738,6 | 6738,6 | 6738,6 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.201 - От ТК-56 до ТК-57 Свердлова, 51а в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 473,2 | 6577,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 473,2 | 7050,9 | 7050,9 | 7050,9 | 7050,9 | 7050,9 | 7050,9 | 7050,9 | 7050,9 | 7050,9 | 7050,9 | 7050,9 | 7050,9 | 7050,9 | 7050,9 | 7050,9 | 7050,9 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.202 - От ТК-3 до ТК-5 (2-я Шоссейная,2) в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 404,1 | 5590,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 404,1 | 5994,4 | 5994,4 | 5994,4 | 5994,4 | 5994,4 | 5994,4 | 5994,4 | 5994,4 | 5994,4 | 5994,4 | 5994,4 | 5994,4 | 5994,4 | 5994,4 | 5994,4 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.203 - От ТК д.№4 до ТК д.№3 ул. 4-я Нижневокзальная в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1031,1 | 14250,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1031,1 | 15281,8 | 15281,8 | 15281,8 | 15281,8 | 15281,8 | 15281,8 | 15281,8 | 15281,8 | 15281,8 | 15281,8 | 15281,8 | 15281,8 | 15281,8 | 15281,8 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.204 - От ТК-80 до ТК МЖК в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 601,9 | 8318,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 601,9 | 8920,5 | 8920,5 | 8920,5 | 8920,5 | 8920,5 | 8920,5 | 8920,5 | 8920,5 | 8920,5 | 8920,5 | 8920,5 | 8920,5 | 8920,5 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.205 - От ТК-81 до ТК Насосная, 28 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1864,3 | 25766,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1864,3 | 27631,1 | 27631,1 | 27631,1 | 27631,1 | 27631,1 | 27631,1 | 27631,1 | 27631,1 | 27631,1 | 27631,1 | 27631,1 | 27631,1 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.206 - От ТК-42 до ТК 3-я Тесьминская,127 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,9 | 1339,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,9 | 1436,3 | 1436,3 | 1436,3 | 1436,3 | 1436,3 | 1436,3 | 1436,3 | 1436,3 | 1436,3 | 1436,3 | 1436,3 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.207 - От ТК-49 до ТК Румянцева,23 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 868,2 | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 868,2 | 12868,3 | 12868,3 | 12868,3 | 12868,3 | 12868,3 | 12868,3 | 12868,3 | 12868,3 | 12868,3 | 12868,3 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.208 - От ТК-15 до ТК-16 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 594,5 | 7898,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 594,5 | 8492,9 | 8492,9 | 8492,9 | 8492,9 | 8492,9 | 8492,9 | 8492,9 | 8492,9 | 8492,9 | 8492,9 | 8492,9 | 8492,9 | 8492,9 | 8492,9 | 8492,9 | 8492,9 | 8492,9 | 8492,9 | 8492,9 | 8492,9 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.209 - От ТК-55 до ТК-56 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 725,3 | 10195,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 725,3 | 10920,7 | 10920,7 | 10920,7 | 10920,7 | 10920,7 | 10920,7 | 10920,7 | 10920,7 | 10920,7 | 10920,7 | 10920,7 | 10920,7 | 10920,7 | 10920,7 | 10920,7 | 10920,7 | 10920,7 | 10920,7 | 10920,7 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.210 - От ТК-77 до ТК-81 (АСУ) в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 360,7 | 5046,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 360,7 | 5407,4 | 5407,4 | 5407,4 | 5407,4 | 5407,4 | 5407,4 | 5407,4 | 5407,4 | 5407,4 | 5407,4 | 5407,4 | 5407,4 | 5407,4 | 5407,4 | 5407,4 | 5407,4 | 5407,4 | 5407,4 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.211 - От ТК-42 до ТК-46 д/с №137 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 433,0 | 5752,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 433,0 | 6185,2 | 6185,2 | 6185,2 | 6185,2 | 6185,2 | 6185,2 | 6185,2 | 6185,2 | 6185,2 | 6185,2 | 6185,2 | 6185,2 | 6185,2 | 6185,2 | 6185,2 | 6185,2 | 6185,2 | 6185,2 | 6185,2 | 6185,2 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.212 - От ТК-74 до ТК-75 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 443,8 | 6238,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 443,8 | 6682,0 | 6682,0 | 6682,0 | 6682,0 | 6682,0 | 6682,0 | 6682,0 | 6682,0 | 6682,0 | 6682,0 | 6682,0 | 6682,0 | 6682,0 | 6682,0 | 6682,0 | 6682,0 | 6682,0 | 6682,0 | 6682,0 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.213 - От ТК-18 до ТК-19 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 587,6 | 8220,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 587,6 | 8808,1 | 8808,1 | 8808,1 | 8808,1 | 8808,1 | 8808,1 | 8808,1 | 8808,1 | 8808,1 | 8808,1 | 8808,1 | 8808,1 | 8808,1 | 8808,1 | 8808,1 | 8808,1 | 8808,1 | 8808,1 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.214 - От ТК-50 до ТК-53 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 162,1 | 2257,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 162,1 | 2419,3 | 2419,3 | 2419,3 | 2419,3 | 2419,3 | 2419,3 | 2419,3 | 2419,3 | 2419,3 | 2419,3 | 2419,3 | 2419,3 | 2419,3 | 2419,3 | 2419,3 | 2419,3 | 2419,3 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.215 - От ТК-50 до ТК-58 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 411,3 | 5717,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 411,3 | 6128,8 | 6128,8 | 6128,8 | 6128,8 | 6128,8 | 6128,8 | 6128,8 | 6128,8 | 6128,8 | 6128,8 | 6128,8 | 6128,8 | 6128,8 | 6128,8 | 6128,8 | 6128,8 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.216 - От ТК-24 до ТП-4 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 561,3 | 7765,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 561,3 | 8326,9 | 8326,9 | 8326,9 | 8326,9 | 8326,9 | 8326,9 | 8326,9 | 8326,9 | 8326,9 | 8326,9 | 8326,9 | 8326,9 | 8326,9 | 8326,9 | 8326,9 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.217 - От ТК-23 до ТК-24 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1340,0 | 18520,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1340,0 | 19860,2 | 19860,2 | 19860,2 | 19860,2 | 19860,2 | 19860,2 | 19860,2 | 19860,2 | 19860,2 | 19860,2 | 19860,2 | 19860,2 | 19860,2 | 19860,2 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.218 - От ТК-22 до ТК-23 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 425,5 | 5881,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 425,5 | 6306,7 | 6306,7 | 6306,7 | 6306,7 | 6306,7 | 6306,7 | 6306,7 | 6306,7 | 6306,7 | 6306,7 | 6306,7 | 6306,7 | 6306,7 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.219 - От ТП-1 до ТК-50 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 208,5 | 2882,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 208,5 | 3090,6 | 3090,6 | 3090,6 | 3090,6 | 3090,6 | 3090,6 | 3090,6 | 3090,6 | 3090,6 | 3090,6 | 3090,6 | 3090,6 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.220 - От ТК-9 до ТК-14 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 370,1 | 5114,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 370,1 | 5484,6 | 5484,6 | 5484,6 | 5484,6 | 5484,6 | 5484,6 | 5484,6 | 5484,6 | 5484,6 | 5484,6 | 5484,6 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.221 - От ТК-61 до ТК-62 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 451,3 | 6238,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 451,3 | 6689,4 | 6689,4 | 6689,4 | 6689,4 | 6689,4 | 6689,4 | 6689,4 | 6689,4 | 6689,4 | 6689,4 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.222 - От ТК-7 до ТП-1 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 1495,4 | 21020,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 1495,4 | 22516,3 | 22516,3 | 22516,3 | 22516,3 | 22516,3 | 22516,3 | 22516,3 | 22516,3 | 22516,3 | 22516,3 | 22516,3 | 22516,3 | 22516,3 | 22516,3 | 22516,3 | 22516,3 | 22516,3 | 22516,3 | 22516,3 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.223 - От ТК-1 до ТК-7 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 3932,4 | 55011,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 3932,4 | 58943,5 | 58943,5 | 58943,5 | 58943,5 | 58943,5 | 58943,5 | 58943,5 | 58943,5 | 58943,5 | 58943,5 | 58943,5 | 58943,5 | 58943,5 | 58943,5 | 58943,5 | 58943,5 | 58943,5 | 58943,5 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.224 - От т.14 до ТК-24 (ул. 9-го Января, 8) в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 46,3 | 615,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 46,3 | 661,6 | 661,6 | 661,6 | 661,6 | 661,6 | 661,6 | 661,6 | 661,6 | 661,6 | 661,6 | 661,6 | 661,6 | 661,6 | 661,6 | 661,6 | 661,6 | 661,6 | 661,6 | 661,6 | 661,6 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.225 - От т.21 до ТК-32 (ул. Советская, 1) в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 14,9 | 210,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 14,9 | 225,1 | 225,1 | 225,1 | 225,1 | 225,1 | 225,1 | 225,1 | 225,1 | 225,1 | 225,1 | 225,1 | 225,1 | 225,1 | 225,1 | 225,1 | 225,1 | 225,1 | 225,1 | 225,1 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.226 - От т.21 до ТК-32 (ул. Советская, 1) в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 65,3 | 914,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 65,3 | 979,3 | 979,3 | 979,3 | 979,3 | 979,3 | 979,3 | 979,3 | 979,3 | 979,3 | 979,3 | 979,3 | 979,3 | 979,3 | 979,3 | 979,3 | 979,3 | 979,3 | 979,3 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.227 - От т.14 до ТК-24 (ул. 9-го Января, 8) в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,9 | 541,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,9 | 580,1 | 580,1 | 580,1 | 580,1 | 580,1 | 580,1 | 580,1 | 580,1 | 580,1 | 580,1 | 580,1 | 580,1 | 580,1 | 580,1 | 580,1 | 580,1 | 580,1 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.228 - От ТК-22 до т.13 в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,3 | 2506,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,3 | 2686,4 | 2686,4 | 2686,4 | 2686,4 | 2686,4 | 2686,4 | 2686,4 | 2686,4 | 2686,4 | 2686,4 | 2686,4 | 2686,4 | 2686,4 | 2686,4 | 2686,4 | 2686,4 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.229 - От т.6 до ул. Свободы, 24 в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 235,7 | 3257,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 235,7 | 3493,5 | 3493,5 | 3493,5 | 3493,5 | 3493,5 | 3493,5 | 3493,5 | 3493,5 | 3493,5 | 3493,5 | 3493,5 | 3493,5 | 3493,5 | 3493,5 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.230 - От ТК-22 до т.13 в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,3 | 1276,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,3 | 1368,5 | 1368,5 | 1368,5 | 1368,5 | 1368,5 | 1368,5 | 1368,5 | 1368,5 | 1368,5 | 1368,5 | 1368,5 | 1368,5 | 1368,5 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.231 - От ТК-19 до ТК-21 в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,8 | 1517,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,8 | 1627,0 | 1627,0 | 1627,0 | 1627,0 | 1627,0 | 1627,0 | 1627,0 | 1627,0 | 1627,0 | 1627,0 | 1627,0 | 1627,0 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.232 - От ТК-19 до ТК-21 в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 442,3 | 6112,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 442,3 | 6555,2 | 6555,2 | 6555,2 | 6555,2 | 6555,2 | 6555,2 | 6555,2 | 6555,2 | 6555,2 | 6555,2 | 6555,2 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.233 - От ТК-19 до ТК-20 в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 598,1 | 8267,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 598,1 | 8865,1 | 8865,1 | 8865,1 | 8865,1 | 8865,1 | 8865,1 | 8865,1 | 8865,1 | 8865,1 | 8865,1 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.234 - От т.3 до т.4 (ул. Пар. Ком., 18) в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 137,1 | 1927,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 137,1 | 2064,3 | 2064,3 | 2064,3 | 2064,3 | 2064,3 | 2064,3 | 2064,3 | 2064,3 | 2064,3 | 2064,3 | 2064,3 | 2064,3 | 2064,3 | 2064,3 | 2064,3 | 2064,3 | 2064,3 | 2064,3 | 2064,3 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.235 - От т.16 до т.17 (ул. Чернышевского, 2) в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 198,0 | 2783,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 198,0 | 2981,7 | 2981,7 | 2981,7 | 2981,7 | 2981,7 | 2981,7 | 2981,7 | 2981,7 | 2981,7 | 2981,7 | 2981,7 | 2981,7 | 2981,7 | 2981,7 | 2981,7 | 2981,7 | 2981,7 | 2981,7 | 2981,7 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.236 - От т.5 до т.6 (ул. Свободы, 22) в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 568,1 | 7947,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 568,1 | 8515,1 | 8515,1 | 8515,1 | 8515,1 | 8515,1 | 8515,1 | 8515,1 | 8515,1 | 8515,1 | 8515,1 | 8515,1 | 8515,1 | 8515,1 | 8515,1 | 8515,1 | 8515,1 | 8515,1 | 8515,1 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.237 - От т.12 до ТК-19 (ул. Металлистов в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 319,9 | 4250,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 319,9 | 4570,0 | 4570,0 | 4570,0 | 4570,0 | 4570,0 | 4570,0 | 4570,0 | 4570,0 | 4570,0 | 4570,0 | 4570,0 | 4570,0 | 4570,0 | 4570,0 | 4570,0 | 4570,0 | 4570,0 | 4570,0 | 4570,0 | 4570,0 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.238 - От ТК-25 до т.15 (ул. Чернышевского, 21) в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 283,7 | 3987,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 283,7 | 4271,2 | 4271,2 | 4271,2 | 4271,2 | 4271,2 | 4271,2 | 4271,2 | 4271,2 | 4271,2 | 4271,2 | 4271,2 | 4271,2 | 4271,2 | 4271,2 | 4271,2 | 4271,2 | 4271,2 | 4271,2 | 4271,2 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.239 - От ТК-31 до т.20 в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 117,1 | 1638,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 117,1 | 1755,5 | 1755,5 | 1755,5 | 1755,5 | 1755,5 | 1755,5 | 1755,5 | 1755,5 | 1755,5 | 1755,5 | 1755,5 | 1755,5 | 1755,5 | 1755,5 | 1755,5 | 1755,5 | 1755,5 | 1755,5 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.240 - От ТК-31 до ул. Мельнова, в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158,6 | 2208,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158,6 | 2367,0 | 2367,0 | 2367,0 | 2367,0 | 2367,0 | 2367,0 | 2367,0 | 2367,0 | 2367,0 | 2367,0 | 2367,0 | 2367,0 | 2367,0 | 2367,0 | 2367,0 | 2367,0 | 2367,0 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.241 - От т.15 до т.16 (ул. Чернышевского, 8) в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 221,6 | 3080,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 221,6 | 3302,2 | 3302,2 | 3302,2 | 3302,2 | 3302,2 | 3302,2 | 3302,2 | 3302,2 | 3302,2 | 3302,2 | 3302,2 | 3302,2 | 3302,2 | 3302,2 | 3302,2 | 3302,2 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.242 - От т.2 до т.3 (ул. Пар. Ком., 17) в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,5 | 3742,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,5 | 4013,0 | 4013,0 | 4013,0 | 4013,0 | 4013,0 | 4013,0 | 4013,0 | 4013,0 | 4013,0 | 4013,0 | 4013,0 | 4013,0 | 4013,0 | 4013,0 | 4013,0 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.243 - От ТК-35 до т.5 (ул. Свободы, 16) в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1031,3 | 14253,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1031,3 | 15284,6 | 15284,6 | 15284,6 | 15284,6 | 15284,6 | 15284,6 | 15284,6 | 15284,6 | 15284,6 | 15284,6 | 15284,6 | 15284,6 | 15284,6 | 15284,6 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.244 - От ТК-25 до т.15 (ул. Чернышевского, 21) в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 418,6 | 5785,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 418,6 | 6204,6 | 6204,6 | 6204,6 | 6204,6 | 6204,6 | 6204,6 | 6204,6 | 6204,6 | 6204,6 | 6204,6 | 6204,6 | 6204,6 | 6204,6 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.245 - От т.18 до ТК-31 в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,8 | 10376,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,8 | 11127,6 | 11127,6 | 11127,6 | 11127,6 | 11127,6 | 11127,6 | 11127,6 | 11127,6 | 11127,6 | 11127,6 | 11127,6 | 11127,6 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.246 - От ТК-25 до т.15 (ул. Чернышевского, 21) в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 592,2 | 8184,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 592,2 | 8776,4 | 8776,4 | 8776,4 | 8776,4 | 8776,4 | 8776,4 | 8776,4 | 8776,4 | 8776,4 | 8776,4 | 8776,4 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.247 - От коллектора кот. до ТК-2 в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 265,8 | 3673,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 265,8 | 3939,3 | 3939,3 | 3939,3 | 3939,3 | 3939,3 | 3939,3 | 3939,3 | 3939,3 | 3939,3 | 3939,3 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.248 - От ТК-2 до т.18 (МДОУ №4) в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 237,8 | 3342,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 237,8 | 3580,6 | 3580,6 | 3580,6 | 3580,6 | 3580,6 | 3580,6 | 3580,6 | 3580,6 | 3580,6 | 3580,6 | 3580,6 | 3580,6 | 3580,6 | 3580,6 | 3580,6 | 3580,6 | 3580,6 | 3580,6 | 3580,6 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.249 - От ТК-2 до т.18 (МДОУ №4) в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 143,2 | 2002,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 143,2 | 2145,8 | 2145,8 | 2145,8 | 2145,8 | 2145,8 | 2145,8 | 2145,8 | 2145,8 | 2145,8 | 2145,8 | 2145,8 | 2145,8 | 2145,8 | 2145,8 | 2145,8 | 2145,8 | 2145,8 | 2145,8 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.250 - От ТК-2 до ТК-3 в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 387,2 | 5143,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 387,2 | 5531,1 | 5531,1 | 5531,1 | 5531,1 | 5531,1 | 5531,1 | 5531,1 | 5531,1 | 5531,1 | 5531,1 | 5531,1 | 5531,1 | 5531,1 | 5531,1 | 5531,1 | 5531,1 | 5531,1 | 5531,1 | 5531,1 | 5531,1 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.251 - От ТК-45 до здания кот. (перемычка) в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 191,4 | 2690,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 191,4 | 2882,0 | 2882,0 | 2882,0 | 2882,0 | 2882,0 | 2882,0 | 2882,0 | 2882,0 | 2882,0 | 2882,0 | 2882,0 | 2882,0 | 2882,0 | 2882,0 | 2882,0 | 2882,0 | 2882,0 | 2882,0 | 2882,0 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.252 - От ТК-7 до ТК-11 в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 655,4 | 9169,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 655,4 | 9824,6 | 9824,6 | 9824,6 | 9824,6 | 9824,6 | 9824,6 | 9824,6 | 9824,6 | 9824,6 | 9824,6 | 9824,6 | 9824,6 | 9824,6 | 9824,6 | 9824,6 | 9824,6 | 9824,6 | 9824,6 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.253 - От ТК-45 до здания кот. (перемычка) в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 690,2 | 9612,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 690,2 | 10302,9 | 10302,9 | 10302,9 | 10302,9 | 10302,9 | 10302,9 | 10302,9 | 10302,9 | 10302,9 | 10302,9 | 10302,9 | 10302,9 | 10302,9 | 10302,9 | 10302,9 | 10302,9 | 10302,9 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.254 - От ТК-3 до ТК-5 (с/к ЗМС) в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1085,3 | 15085,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1085,3 | 16170,6 | 16170,6 | 16170,6 | 16170,6 | 16170,6 | 16170,6 | 16170,6 | 16170,6 | 16170,6 | 16170,6 | 16170,6 | 16170,6 | 16170,6 | 16170,6 | 16170,6 | 16170,6 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.255 - От ТК-11 до т.8 (ул. Строительная, 10а) в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1324,7 | 18326,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1324,7 | 19651,0 | 19651,0 | 19651,0 | 19651,0 | 19651,0 | 19651,0 | 19651,0 | 19651,0 | 19651,0 | 19651,0 | 19651,0 | 19651,0 | 19651,0 | 19651,0 | 19651,0 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.256 - От ТК-2 до ТК-3 в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 714,3 | 9872,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 714,3 | 10586,4 | 10586,4 | 10586,4 | 10586,4 | 10586,4 | 10586,4 | 10586,4 | 10586,4 | 10586,4 | 10586,4 | 10586,4 | 10586,4 | 10586,4 | 10586,4 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.257 - От ТК-3 до ТК-7 в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1337,5 | 18486,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1337,5 | 19823,5 | 19823,5 | 19823,5 | 19823,5 | 19823,5 | 19823,5 | 19823,5 | 19823,5 | 19823,5 | 19823,5 | 19823,5 | 19823,5 | 19823,5 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.258 - От ТК-2 до ТК-2а (ул. Спорт., 101) в зоне действия Котельная №8 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,9 | 344,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,9 | 368,9 | 368,9 | 368,9 | 368,9 | 368,9 | 368,9 | 368,9 | 368,9 | 368,9 | 368,9 | 368,9 | 368,9 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.259 - От ТК-2 до ТК-2а (ул. Спорт., 101) в зоне действия Котельная №8 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,9 | 164,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.260 - От ТК-3 до ТК-4 (ул. Трудовая, 105) в зоне действия Котельная №8 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,2 | 2076,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,2 | 2226,6 | 2226,6 | 2226,6 | 2226,6 | 2226,6 | 2226,6 | 2226,6 | 2226,6 | 2226,6 | 2226,6 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.261 - От кот. №8 до ТК-1 (столовая) в зоне действия Котельная №8 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 103,3 | 1452,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 103,3 | 1556,0 | 1556,0 | 1556,0 | 1556,0 | 1556,0 | 1556,0 | 1556,0 | 1556,0 | 1556,0 | 1556,0 | 1556,0 | 1556,0 | 1556,0 | 1556,0 | 1556,0 | 1556,0 | 1556,0 | 1556,0 | 1556,0 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.262 - От кот. №8 до ТК-1 (столовая) в зоне действия Котельная №8 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 297,7 | 4184,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 297,7 | 4481,9 | 4481,9 | 4481,9 | 4481,9 | 4481,9 | 4481,9 | 4481,9 | 4481,9 | 4481,9 | 4481,9 | 4481,9 | 4481,9 | 4481,9 | 4481,9 | 4481,9 | 4481,9 | 4481,9 | 4481,9 | 4481,9 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.263 - От ТК-11а до ТК-15 в зоне действия Котельная пос. Дегтярка (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 71,1 | 993,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 71,1 | 1065,0 | 1065,0 | 1065,0 | 1065,0 | 1065,0 | 1065,0 | 1065,0 | 1065,0 | 1065,0 | 1065,0 | 1065,0 | 1065,0 | 1065,0 | 1065,0 | 1065,0 | 1065,0 | 1065,0 | 1065,0 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.264 - От ТК-25 до ТК-26 в зоне действия Котельная пос. Дегтярка (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 100,7 | 1338,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 100,7 | 1439,0 | 1439,0 | 1439,0 | 1439,0 | 1439,0 | 1439,0 | 1439,0 | 1439,0 | 1439,0 | 1439,0 | 1439,0 | 1439,0 | 1439,0 | 1439,0 | 1439,0 | 1439,0 | 1439,0 | 1439,0 | 1439,0 | 1439,0 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.265 - От ТК-5 до ТК-6 в зоне действия Котельная пос. Дегтярка (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 127,6 | 1793,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 127,6 | 1921,1 | 1921,1 | 1921,1 | 1921,1 | 1921,1 | 1921,1 | 1921,1 | 1921,1 | 1921,1 | 1921,1 | 1921,1 | 1921,1 | 1921,1 | 1921,1 | 1921,1 | 1921,1 | 1921,1 | 1921,1 | 1921,1 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.266 - От ТК-17 до ТК-18 в зоне действия Котельная пос. Дегтярка (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 266,4 | 3727,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 266,4 | 3993,7 | 3993,7 | 3993,7 | 3993,7 | 3993,7 | 3993,7 | 3993,7 | 3993,7 | 3993,7 | 3993,7 | 3993,7 | 3993,7 | 3993,7 | 3993,7 | 3993,7 | 3993,7 | 3993,7 | 3993,7 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.267 - От ТК-22а до ТК-23 в зоне действия Котельная пос. Дегтярка (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 308,3 | 4294,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 308,3 | 4602,7 | 4602,7 | 4602,7 | 4602,7 | 4602,7 | 4602,7 | 4602,7 | 4602,7 | 4602,7 | 4602,7 | 4602,7 | 4602,7 | 4602,7 | 4602,7 | 4602,7 | 4602,7 | 4602,7 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.268 - От ТК-12 до ТК-13 в зоне действия Котельная пос. Дегтярка (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 227,3 | 3159,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 227,3 | 3387,0 | 3387,0 | 3387,0 | 3387,0 | 3387,0 | 3387,0 | 3387,0 | 3387,0 | 3387,0 | 3387,0 | 3387,0 | 3387,0 | 3387,0 | 3387,0 | 3387,0 | 3387,0 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.269 - От ТК-3 до ТК-4 в зоне действия Котельная пос. Дегтярка (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 333,0 | 4606,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 333,0 | 4939,2 | 4939,2 | 4939,2 | 4939,2 | 4939,2 | 4939,2 | 4939,2 | 4939,2 | 4939,2 | 4939,2 | 4939,2 | 4939,2 | 4939,2 | 4939,2 | 4939,2 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.270 - От ТК-4 до ТК-5 в зоне действия Котельная пос. Дегтярка (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 346,7 | 4791,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 346,7 | 5138,6 | 5138,6 | 5138,6 | 5138,6 | 5138,6 | 5138,6 | 5138,6 | 5138,6 | 5138,6 | 5138,6 | 5138,6 | 5138,6 | 5138,6 | 5138,6 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.271 - От ТК-22 до ТК шк.№28 в зоне действия Котельная пос. Дегтярка (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 767,5 | 10607,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 767,5 | 11375,0 | 11375,0 | 11375,0 | 11375,0 | 11375,0 | 11375,0 | 11375,0 | 11375,0 | 11375,0 | 11375,0 | 11375,0 | 11375,0 | 11375,0 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.272 - От ТК-2 до ТК-3 в зоне действия Котельная пос. Дегтярка (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 303,4 | 4193,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 303,4 | 4497,2 | 4497,2 | 4497,2 | 4497,2 | 4497,2 | 4497,2 | 4497,2 | 4497,2 | 4497,2 | 4497,2 | 4497,2 | 4497,2 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.273 - От ТК-9 до ТК-10 в зоне действия Котельная пос. Дегтярка (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 315,7 | 4362,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 315,7 | 4678,4 | 4678,4 | 4678,4 | 4678,4 | 4678,4 | 4678,4 | 4678,4 | 4678,4 | 4678,4 | 4678,4 | 4678,4 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.274 - От ТК-22 до ТК-22а в зоне действия Котельная пос. Дегтярка (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 328,4 | 4538,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 328,4 | 4866,9 | 4866,9 | 4866,9 | 4866,9 | 4866,9 | 4866,9 | 4866,9 | 4866,9 | 4866,9 | 4866,9 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.275 - От ТК-21 до ТК-24 в зоне действия Котельная пос. Дегтярка (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 264,4 | 3717,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 264,4 | 3981,4 | 3981,4 | 3981,4 | 3981,4 | 3981,4 | 3981,4 | 3981,4 | 3981,4 | 3981,4 | 3981,4 | 3981,4 | 3981,4 | 3981,4 | 3981,4 | 3981,4 | 3981,4 | 3981,4 | 3981,4 | 3981,4 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.276 - От ТК-7 до ТК-8 в зоне действия Котельная пос. Дегтярка (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 183,0 | 2559,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 183,0 | 2742,7 | 2742,7 | 2742,7 | 2742,7 | 2742,7 | 2742,7 | 2742,7 | 2742,7 | 2742,7 | 2742,7 | 2742,7 | 2742,7 | 2742,7 | 2742,7 | 2742,7 | 2742,7 | 2742,7 | 2742,7 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.277 - От ТК-8 до ТК-11 в зоне действия Котельная пос. Дегтярка (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 494,1 | 6564,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 494,1 | 7058,8 | 7058,8 | 7058,8 | 7058,8 | 7058,8 | 7058,8 | 7058,8 | 7058,8 | 7058,8 | 7058,8 | 7058,8 | 7058,8 | 7058,8 | 7058,8 | 7058,8 | 7058,8 | 7058,8 | 7058,8 | 7058,8 | 7058,8 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.278 - От ТК-11 до ТК-16 в зоне действия Котельная пос. Дегтярка (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 741,2 | 10418,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 741,2 | 11159,7 | 11159,7 | 11159,7 | 11159,7 | 11159,7 | 11159,7 | 11159,7 | 11159,7 | 11159,7 | 11159,7 | 11159,7 | 11159,7 | 11159,7 | 11159,7 | 11159,7 | 11159,7 | 11159,7 | 11159,7 | 11159,7 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.279 - От кот. п. Дегтярка до ТК-1 в зоне действия Котельная пос. Дегтярка (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 237,6 | 3324,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 237,6 | 3562,0 | 3562,0 | 3562,0 | 3562,0 | 3562,0 | 3562,0 | 3562,0 | 3562,0 | 3562,0 | 3562,0 | 3562,0 | 3562,0 | 3562,0 | 3562,0 | 3562,0 | 3562,0 | 3562,0 | 3562,0 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.280 - От кот. п. Дегтярка до ТК-1 в зоне действия Котельная пос. Дегтярка (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 927,3 | 12915,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 927,3 | 13842,4 | 13842,4 | 13842,4 | 13842,4 | 13842,4 | 13842,4 | 13842,4 | 13842,4 | 13842,4 | 13842,4 | 13842,4 | 13842,4 | 13842,4 | 13842,4 | 13842,4 | 13842,4 | 13842,4 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.281 - От ТК-1 до Водоканала в зоне действия Котельная пос. Веселовка (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117,6 | 1635,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117,6 | 1752,9 | 1752,9 | 1752,9 | 1752,9 | 1752,9 | 1752,9 | 1752,9 | 1752,9 | 1752,9 | 1752,9 | 1752,9 | 1752,9 | 1752,9 | 1752,9 | 1752,9 | 1752,9 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.282 - От ТК-6 до управления в зоне действия Котельная пос. Веселовка (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 861,6 | 11919,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 861,6 | 12781,1 | 12781,1 | 12781,1 | 12781,1 | 12781,1 | 12781,1 | 12781,1 | 12781,1 | 12781,1 | 12781,1 | 12781,1 | 12781,1 | 12781,1 | 12781,1 | 12781,1 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.283 - От ТК-5 до ТК-7 в зоне действия Котельная пос. Веселовка (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 208,0 | 2875,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 208,0 | 3083,1 | 3083,1 | 3083,1 | 3083,1 | 3083,1 | 3083,1 | 3083,1 | 3083,1 | 3083,1 | 3083,1 | 3083,1 | 3083,1 | 3083,1 | 3083,1 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.284 - От ТК-7 до ТК-8 в зоне действия Котельная пос. Веселовка (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1545,8 | 21364,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1545,8 | 22909,9 | 22909,9 | 22909,9 | 22909,9 | 22909,9 | 22909,9 | 22909,9 | 22909,9 | 22909,9 | 22909,9 | 22909,9 | 22909,9 | 22909,9 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.285 - От ТК-3 до ТК-4 в зоне действия Котельная пос. Веселовка (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 249,9 | 3453,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 249,9 | 3703,7 | 3703,7 | 3703,7 | 3703,7 | 3703,7 | 3703,7 | 3703,7 | 3703,7 | 3703,7 | 3703,7 | 3703,7 | 3703,7 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.286 - От ТК-2 до ТК-3 (школа) в зоне действия Котельная пос. Веселовка (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 454,9 | 6287,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 454,9 | 6742,7 | 6742,7 | 6742,7 | 6742,7 | 6742,7 | 6742,7 | 6742,7 | 6742,7 | 6742,7 | 6742,7 | 6742,7 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.287 - От ТК-2 до ТК д. 106 в зоне действия Котельная пос. Веселовка (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1054,7 | 14577,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1054,7 | 15632,1 | 15632,1 | 15632,1 | 15632,1 | 15632,1 | 15632,1 | 15632,1 | 15632,1 | 15632,1 | 15632,1 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.288 - От кот. до ТК-1 в зоне действия Котельная пос. Веселовка (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 49,4 | 694,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 49,4 | 744,0 | 744,0 | 744,0 | 744,0 | 744,0 | 744,0 | 744,0 | 744,0 | 744,0 | 744,0 | 744,0 | 744,0 | 744,0 | 744,0 | 744,0 | 744,0 | 744,0 | 744,0 | 744,0 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.289 - От ТК-1 до ТК-2 в зоне действия Котельная пос. Веселовка (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 494,1 | 6945,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 494,1 | 7439,8 | 7439,8 | 7439,8 | 7439,8 | 7439,8 | 7439,8 | 7439,8 | 7439,8 | 7439,8 | 7439,8 | 7439,8 | 7439,8 | 7439,8 | 7439,8 | 7439,8 | 7439,8 | 7439,8 | 7439,8 | 7439,8 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.290 - От ТК-30 до ТК-31 (ул. Береговая, 10) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 149,2 | 2087,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 149,2 | 2236,5 | 2236,5 | 2236,5 | 2236,5 | 2236,5 | 2236,5 | 2236,5 | 2236,5 | 2236,5 | 2236,5 | 2236,5 | 2236,5 | 2236,5 | 2236,5 | 2236,5 | 2236,5 | 2236,5 | 2236,5 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.291 - От ТК-51 до ТК-52 (ул. Труда, 6) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 167,9 | 2230,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 167,9 | 2398,3 | 2398,3 | 2398,3 | 2398,3 | 2398,3 | 2398,3 | 2398,3 | 2398,3 | 2398,3 | 2398,3 | 2398,3 | 2398,3 | 2398,3 | 2398,3 | 2398,3 | 2398,3 | 2398,3 | 2398,3 | 2398,3 | 2398,3 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.292 - От ТК-64 до ТК-65 (ул. Труда, 8) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 201,5 | 2831,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 201,5 | 3033,3 | 3033,3 | 3033,3 | 3033,3 | 3033,3 | 3033,3 | 3033,3 | 3033,3 | 3033,3 | 3033,3 | 3033,3 | 3033,3 | 3033,3 | 3033,3 | 3033,3 | 3033,3 | 3033,3 | 3033,3 | 3033,3 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.293 - От ТК-19 до ТК-20 (ул. Механизаторов, 6) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 248,7 | 3478,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 248,7 | 3727,5 | 3727,5 | 3727,5 | 3727,5 | 3727,5 | 3727,5 | 3727,5 | 3727,5 | 3727,5 | 3727,5 | 3727,5 | 3727,5 | 3727,5 | 3727,5 | 3727,5 | 3727,5 | 3727,5 | 3727,5 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.294 - От ТК-28 до ТК-29 (ул. Береговая, 6/1) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 906,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 971,1 | 971,1 | 971,1 | 971,1 | 971,1 | 971,1 | 971,1 | 971,1 | 971,1 | 971,1 | 971,1 | 971,1 | 971,1 | 971,1 | 971,1 | 971,1 | 971,1 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.295 - От ТК-63 до ТК-64 (ул. Садовая, 25) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 254,6 | 3538,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 254,6 | 3793,4 | 3793,4 | 3793,4 | 3793,4 | 3793,4 | 3793,4 | 3793,4 | 3793,4 | 3793,4 | 3793,4 | 3793,4 | 3793,4 | 3793,4 | 3793,4 | 3793,4 | 3793,4 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.296 - От ТК-50 до ТК-51 (ул. Труда, 4) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 333,0 | 4606,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 333,0 | 4939,2 | 4939,2 | 4939,2 | 4939,2 | 4939,2 | 4939,2 | 4939,2 | 4939,2 | 4939,2 | 4939,2 | 4939,2 | 4939,2 | 4939,2 | 4939,2 | 4939,2 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.297 - От ТК-18 до ТК-50 (ул. Труда, 2) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 495,3 | 6845,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 495,3 | 7340,8 | 7340,8 | 7340,8 | 7340,8 | 7340,8 | 7340,8 | 7340,8 | 7340,8 | 7340,8 | 7340,8 | 7340,8 | 7340,8 | 7340,8 | 7340,8 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.298 - От кот. до ТК-49 (мастерские) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 566,8 | 7833,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 566,8 | 8400,3 | 8400,3 | 8400,3 | 8400,3 | 8400,3 | 8400,3 | 8400,3 | 8400,3 | 8400,3 | 8400,3 | 8400,3 | 8400,3 | 8400,3 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.299 - От ТК-47 до ТК-48 (ул. Береговая, 20) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 664,7 | 9186,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 664,7 | 9851,0 | 9851,0 | 9851,0 | 9851,0 | 9851,0 | 9851,0 | 9851,0 | 9851,0 | 9851,0 | 9851,0 | 9851,0 | 9851,0 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.300 - От ТК-18 до ТК-53 (ул. Лесная, 3) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 164,1 | 2268,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 164,1 | 2432,8 | 2432,8 | 2432,8 | 2432,8 | 2432,8 | 2432,8 | 2432,8 | 2432,8 | 2432,8 | 2432,8 | 2432,8 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.301 - От ТК-62 до ТК-63 (ул. Садовая, 23) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 197,0 | 2723,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 197,0 | 2920,2 | 2920,2 | 2920,2 | 2920,2 | 2920,2 | 2920,2 | 2920,2 | 2920,2 | 2920,2 | 2920,2 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.302 - От ТК-43 до ТК-44 (ул. Октябрьская, 5 в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 141,0 | 1982,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 141,0 | 2123,4 | 2123,4 | 2123,4 | 2123,4 | 2123,4 | 2123,4 | 2123,4 | 2123,4 | 2123,4 | 2123,4 | 2123,4 | 2123,4 | 2123,4 | 2123,4 | 2123,4 | 2123,4 | 2123,4 | 2123,4 | 2123,4 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.303 - От ТК-53 до ТК-54 (ул. Лесная, 5) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 177,2 | 2478,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 177,2 | 2655,9 | 2655,9 | 2655,9 | 2655,9 | 2655,9 | 2655,9 | 2655,9 | 2655,9 | 2655,9 | 2655,9 | 2655,9 | 2655,9 | 2655,9 | 2655,9 | 2655,9 | 2655,9 | 2655,9 | 2655,9 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.304 - От ТК-39 до ТК-40 (ул. Береговая, 8а) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 72,2 | 959,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 72,2 | 1031,8 | 1031,8 | 1031,8 | 1031,8 | 1031,8 | 1031,8 | 1031,8 | 1031,8 | 1031,8 | 1031,8 | 1031,8 | 1031,8 | 1031,8 | 1031,8 | 1031,8 | 1031,8 | 1031,8 | 1031,8 | 1031,8 | 1031,8 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.305 - От ТК-45 до ТК-46 (ул. Октябрьская, 1) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 193,9 | 2725,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 193,9 | 2919,7 | 2919,7 | 2919,7 | 2919,7 | 2919,7 | 2919,7 | 2919,7 | 2919,7 | 2919,7 | 2919,7 | 2919,7 | 2919,7 | 2919,7 | 2919,7 | 2919,7 | 2919,7 | 2919,7 | 2919,7 | 2919,7 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.306 - От ТК-35 до ТК-36 (ул. Молодежная, 4) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 233,1 | 3261,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 233,1 | 3494,7 | 3494,7 | 3494,7 | 3494,7 | 3494,7 | 3494,7 | 3494,7 | 3494,7 | 3494,7 | 3494,7 | 3494,7 | 3494,7 | 3494,7 | 3494,7 | 3494,7 | 3494,7 | 3494,7 | 3494,7 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.307 - От ТК-36 до ТК-37 (ул. Молодежная,6 в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 3761,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 4031,2 | 4031,2 | 4031,2 | 4031,2 | 4031,2 | 4031,2 | 4031,2 | 4031,2 | 4031,2 | 4031,2 | 4031,2 | 4031,2 | 4031,2 | 4031,2 | 4031,2 | 4031,2 | 4031,2 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.308 - От ТК-22 до ТК-23 (ул. Механизаторов, 9) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 288,2 | 4006,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 288,2 | 4294,8 | 4294,8 | 4294,8 | 4294,8 | 4294,8 | 4294,8 | 4294,8 | 4294,8 | 4294,8 | 4294,8 | 4294,8 | 4294,8 | 4294,8 | 4294,8 | 4294,8 | 4294,8 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.309 - От ТК-5 до ТК-26 (ул. Береговая, 2) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 189,1 | 2616,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 189,1 | 2805,5 | 2805,5 | 2805,5 | 2805,5 | 2805,5 | 2805,5 | 2805,5 | 2805,5 | 2805,5 | 2805,5 | 2805,5 | 2805,5 | 2805,5 | 2805,5 | 2805,5 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.310 - От ТК-19 до ТК-21 (ул. Садовая, 1) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 543,9 | 7517,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 543,9 | 8061,6 | 8061,6 | 8061,6 | 8061,6 | 8061,6 | 8061,6 | 8061,6 | 8061,6 | 8061,6 | 8061,6 | 8061,6 | 8061,6 | 8061,6 | 8061,6 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.311 - От ТК-4 до ТК-22 (ул. Механизаторов, 7) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 635,9 | 8788,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 635,9 | 9424,0 | 9424,0 | 9424,0 | 9424,0 | 9424,0 | 9424,0 | 9424,0 | 9424,0 | 9424,0 | 9424,0 | 9424,0 | 9424,0 | 9424,0 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.312 - От ТК-21 до ТК-25 (ул. Садовая, 8) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 770,7 | 10652,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 770,7 | 11422,8 | 11422,8 | 11422,8 | 11422,8 | 11422,8 | 11422,8 | 11422,8 | 11422,8 | 11422,8 | 11422,8 | 11422,8 | 11422,8 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.313 - От ТК-32 до ТК-34 (ул. Механизаторов, 19) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 820,7 | 11343,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 820,7 | 12163,9 | 12163,9 | 12163,9 | 12163,9 | 12163,9 | 12163,9 | 12163,9 | 12163,9 | 12163,9 | 12163,9 | 12163,9 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.314 - От ТК-18 до ТК-59 (ул. Механизаторов, 23) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 392,1 | 5419,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 392,1 | 5811,9 | 5811,9 | 5811,9 | 5811,9 | 5811,9 | 5811,9 | 5811,9 | 5811,9 | 5811,9 | 5811,9 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.315 - От ТК-61 до ТК-62 (ул. Садовая) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 272,2 | 3826,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 272,2 | 4098,6 | 4098,6 | 4098,6 | 4098,6 | 4098,6 | 4098,6 | 4098,6 | 4098,6 | 4098,6 | 4098,6 | 4098,6 | 4098,6 | 4098,6 | 4098,6 | 4098,6 | 4098,6 | 4098,6 | 4098,6 | 4098,6 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.316 - От ТК-9 до ТК-10 (ул. Ленина, 30) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 249,7 | 3509,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 249,7 | 3759,6 | 3759,6 | 3759,6 | 3759,6 | 3759,6 | 3759,6 | 3759,6 | 3759,6 | 3759,6 | 3759,6 | 3759,6 | 3759,6 | 3759,6 | 3759,6 | 3759,6 | 3759,6 | 3759,6 | 3759,6 | 3759,6 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.317 - От ТК-15 до ТК-16 (ул. Ленина, 40) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 283,1 | 3959,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 283,1 | 4242,8 | 4242,8 | 4242,8 | 4242,8 | 4242,8 | 4242,8 | 4242,8 | 4242,8 | 4242,8 | 4242,8 | 4242,8 | 4242,8 | 4242,8 | 4242,8 | 4242,8 | 4242,8 | 4242,8 | 4242,8 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.318 - От ТК-16 до ТК-17 (ул. Ленина, 42) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 297,3 | 3949,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 297,3 | 4246,5 | 4246,5 | 4246,5 | 4246,5 | 4246,5 | 4246,5 | 4246,5 | 4246,5 | 4246,5 | 4246,5 | 4246,5 | 4246,5 | 4246,5 | 4246,5 | 4246,5 | 4246,5 | 4246,5 | 4246,5 | 4246,5 | 4246,5 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.319 - От ТК-13 до ТК-14 (ул. Ленина, 34) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 332,9 | 4679,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 332,9 | 5012,8 | 5012,8 | 5012,8 | 5012,8 | 5012,8 | 5012,8 | 5012,8 | 5012,8 | 5012,8 | 5012,8 | 5012,8 | 5012,8 | 5012,8 | 5012,8 | 5012,8 | 5012,8 | 5012,8 | 5012,8 | 5012,8 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.320 - От ТК-10 до ТК-12 (ул. Механизаторов, 17) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 440,3 | 6159,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 440,3 | 6600,0 | 6600,0 | 6600,0 | 6600,0 | 6600,0 | 6600,0 | 6600,0 | 6600,0 | 6600,0 | 6600,0 | 6600,0 | 6600,0 | 6600,0 | 6600,0 | 6600,0 | 6600,0 | 6600,0 | 6600,0 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.321 - От ТК-12 до ТК-13 (ул. Ленина, 35) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 476,9 | 6642,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 476,9 | 7119,0 | 7119,0 | 7119,0 | 7119,0 | 7119,0 | 7119,0 | 7119,0 | 7119,0 | 7119,0 | 7119,0 | 7119,0 | 7119,0 | 7119,0 | 7119,0 | 7119,0 | 7119,0 | 7119,0 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.322 - От ТК-4 до ТК-5 (ул. Ленина, 22) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 652,7 | 9072,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 652,7 | 9725,0 | 9725,0 | 9725,0 | 9725,0 | 9725,0 | 9725,0 | 9725,0 | 9725,0 | 9725,0 | 9725,0 | 9725,0 | 9725,0 | 9725,0 | 9725,0 | 9725,0 | 9725,0 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.323 - От ТК-17 до ТК-18 (ул. Лесная) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 741,0 | 10251,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 741,0 | 10991,9 | 10991,9 | 10991,9 | 10991,9 | 10991,9 | 10991,9 | 10991,9 | 10991,9 | 10991,9 | 10991,9 | 10991,9 | 10991,9 | 10991,9 | 10991,9 | 10991,9 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.324 - От ТК-14 до ТК-15 (ул. Молодежная в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1021,2 | 14114,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1021,2 | 15135,4 | 15135,4 | 15135,4 | 15135,4 | 15135,4 | 15135,4 | 15135,4 | 15135,4 | 15135,4 | 15135,4 | 15135,4 | 15135,4 | 15135,4 | 15135,4 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.325 - От ТК-0 до ТК-1 в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 615,0 | 8499,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 615,0 | 9114,9 | 9114,9 | 9114,9 | 9114,9 | 9114,9 | 9114,9 | 9114,9 | 9114,9 | 9114,9 | 9114,9 | 9114,9 | 9114,9 | 9114,9 |
| Подгруппа проектов 003.02.03.326 - От ТК-2 до ТК-3 в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1034,3 | 14295,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1034,3 | 15329,7 | 15329,7 | 15329,7 | 15329,7 | 15329,7 | 15329,7 | 15329,7 | 15329,7 | 15329,7 | 15329,7 | 15329,7 | 15329,7 |
| Проекты ЕТО ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 109,4 | 36,0 | 22,0 | 44,1 | 36,0 | 18,7 | 0,0 | 9,3 | 18194,3 | 0,0 | 18,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 109,4 | 145,4 | 167,5 | 211,5 | 247,5 | 266,2 | 266,2 | 275,5 | 18469,8 | 18469,8 | 18488,4 | 18488,4 | 18488,4 | 18488,4 | 18488,4 | 18488,4 | 18488,4 | 18488,4 | 18488,4 | 18488,4 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 0,0 | 109,4 | 36,0 | 22,0 | 44,1 | 36,0 | 18,7 | 0,0 | 9,3 | 18194,3 | 0,0 | 18,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные средства, в том числе: | 0,0 | 109,4 | 36,0 | 22,0 | 44,1 | 36,0 | 18,7 | 0,0 | 9,3 | 18194,3 | 0,0 | 18,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Амортизация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства из прибыли | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства за присоединение потребителей | 0,0 | 109,4 | 36,0 | 22,0 | 44,1 | 36,0 | 18,7 | 0,0 | 9,3 | 18194,3 | 0,0 | 18,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кредиты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подгруппа проектов XXX.02.01.000 - Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,00 | 109,44 | 38,07 | 24,55 | 51,48 | 43,97 | 23,74 | 0,00 | 12,85 | 26063,52 | 0,00 | 28,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 109,4 | 147,5 | 172,1 | 223,5 | 267,5 | 291,3 | 291,3 | 304,1 | 26367,6 | 26367,6 | 26396,6 | 26396,6 | 26396,6 | 26396,6 | 26396,6 | 26396,6 | 26396,6 | 26396,6 | 26396,6 | 26396,6 |
| Подгруппа проектов XXX.02.01.001 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание – пост охраны малоэтажного гостиничного комплекса, адрес: западнее Борисовского кордона, примыкая к земельному участку, с кадастровым номером 74:25:0303302:48, заявитель - Сгоян Андроник Миасникович с максимальной тепловой нагрузкой - 0,003 Гкал/ч в зоне действия Котельная 70 МВт (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| Подгруппа проектов XXX.02.01.002 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание – здание аптеки, адрес: ул. 2-я Нижне-Заводская, восточнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0302114:27, заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Техноком» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,004 Гкал/ч в зоне действия Котельная 70 МВт (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| Подгруппа проектов XXX.02.01.003 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирные дома, среднеэтажные МКД, адрес: мкрн. Южный с максимальной тепловой нагрузкой - 5,402 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17135,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17135,3 | 17135,3 | 17135,3 | 17135,3 | 17135,3 | 17135,3 | 17135,3 | 17135,3 | 17135,3 | 17135,3 | 17135,3 | 17135,3 |
| Подгруппа проектов XXX.02.01.004 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирные дома, адрес: новый мкрн. Севернее существующего кв. Березовая роща с максимальной тепловой нагрузкой - 2,806 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8901,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8901,5 | 8901,5 | 8901,5 | 8901,5 | 8901,5 | 8901,5 | 8901,5 | 8901,5 | 8901,5 | 8901,5 | 8901,5 | 8901,5 |
| Подгруппа проектов XXX.02.01.005 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание коммунально-технического обеспечения, адрес: западнее территории промбазы по ул. 2-я Закаменская, №1, заявитель - Ребров Сергей Владимирович с максимальной тепловой нагрузкой - 0,016 Гкал/ч в зоне действия Котельная 70 МВт (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| Подгруппа проектов XXX.02.01.006 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание коммунально-технического обеспечения, адрес: юго-западнее территории промбазы по ул. 2-я Закаменская, №1, заявитель - Ребров Сергей Владимирович с максимальной тепловой нагрузкой - 0,016 Гкал/ч в зоне действия Котельная 70 МВт (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 38,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 |
| Подгруппа проектов XXX.02.01.007 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Административно-бытовое здание для обслуживания зоны рекреации, адрес: с левой стороны объездной дороги ул. им. В.И. Ленина – Северо-Запад, заявитель - Автономной некоммерческой спортивно-досуговой организации «Златоуст Мотор Спорт» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,01 Гкал/ч в зоне действия Котельная 70 МВт (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 |
| Подгруппа проектов XXX.02.01.008 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание торгово-бытового назначения, адрес: ул. им. Братьев Пудовкиных, д. 5 , заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Динамика» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,02 Гкал/ч в зоне действия Котельная 70 МВт (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 |
| Подгруппа проектов XXX.02.01.009 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Административно-бытовое здание для обслуживания зоны рекреации, адрес: с левой стороны объездной дороги ул. им. В.И. Ленина – Северо-Запад, заявитель - Автономной некоммерческой спортивно-досуговой организации «Златоуст Мотор Спорт» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,008 Гкал/ч в зоне действия Котельная 70 МВт (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 |
| Подгруппа проектов XXX.02.01.010 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание храма, адрес: ул. им. Н.Г. Чернышевского, № 10, заявитель - Местная православная религиозная организация Приход храма в честь святителя Николая Чудотворца г. Златоуста Челябинской епархии Русской Православной церкви с максимальной тепловой нагрузкой - 0,006 Гкал/ч в зоне действия Котельная 70 МВт (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
| Подгруппа проектов XXX.02.01.011 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Строительство нежилого здания – пристроя к двум существующим зданиям, адрес: ул. им. Карла Маркса, д. 6, заявитель - ООО «Дорожное ремонтно-строительное управление» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,008 Гкал/ч в зоне действия Котельная 70 МВт (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 |
| Подгруппа проектов XXX.02.01.012 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Универсальный торговый комплекс, адрес: ул. Кусинское шоссе, между жилыми домами №5 и №7, заявитель - ООО «Ласточка» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,033 Гкал/ч в зоне действия Котельная 70 МВт (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 73,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| Подгруппа проектов XXX.02.01.013 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Объект транспортного обслуживания, адрес: , заявитель - Никитинский Виктор Анатольевич с максимальной тепловой нагрузкой - 0,016 Гкал/ч в зоне действия Котельная 70 МВт (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 |

- Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Мероприятия, обеспечивающие перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения схемой теплоснабжения не предусмотрены.